附件

广元市利州区2022年中省财政扶持村集体经济发展项目

验收结果公示名单

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目实际完成情况 | 项目  下达资金  （万元） | 项目拟  补助资金  （万元） | 项目  验收  结果 | 书记  姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市利州区白朝乡徐家村2022年中省财政扶持村集体经济发展项目 | 发展蜂糖李项目。其中：  1.林地清理205亩（清理费、人工费，设计费100亩）。  2.土地整理205亩。  3.肥料采购油枯22.5吨。  4.购买蜂糖李苗木8035株。  5.围网安装1155米。  6.安装提灌设施（新建100m³蓄水池1口、DN40PE水管500米、三相水泵1台、单相水泵1台、增压泵1台、维修水池2口、配电设施1项）。 | 1.林地清理205亩。  2.土地整理205亩。  3.肥料采购油枯22.5吨。  4.购买蜂糖李苗木8035株。  5.围网安装1155米。  6.安装提灌设施1处。 | 100 | 100 | 合格 | 徐金莲 | 138\*\*\*\*9112 |
| 2 | 广元市利州区龙潭乡红心村2022年中省财政扶持村集体经济发展项目 | 发展肉牛养殖项目。其中：  1.平场地1000平方米。  2.建140米长的院墙（墙高1.8米）。  3.新建圈舍500平方米（砖钢结构）。  4.引种育肥小牛48头。 | 1.平场地1000平方米。  2.建140米长的院墙。  3.新建圈舍500平方米（砖钢结构）。  4.引种育肥小牛48头。 | 100 | 100 | 合格 | 刘广琼 | 159\*\*\*\*9559 |
| 3 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年中省财政扶持村发展项目（乡村振兴衔接资金3万元） | 发展肉牛养殖项目。其中：  1.新建圈舍（砖钢结构）600平方米。  2.引种40头。  3.购买养牛饲料和草料50吨。  4.新建清贮池150立方米。 | 1.新建圈舍（砖钢结构）600平方米。  2.引种40头。  3.购买养牛饲料和草料50吨。  4.新建清贮池150立方米。 | 103 | 103 | 合格 | 李明彦 | 151\*\*\*\*3011 |
| 4 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年中省财政扶持村发展项目 | 乡村旅游漂流项目。其中：  1.购游乐设施1套。  2.场地平整1万平方米。  3.修建农家乐270平方米。  4.修建小卖部、售票厅（钢架结构）18平方米。  5.修建堡坎（混凝土）220立方米。  6.场地回填（填充为连砂）5000立方米。 | 1.购游乐设施1套。  2.场地平整1万平方米。  3.修建农家乐270平方米。  4.修建小卖部、售票厅（钢架结构）18平方米。  5.修建堡坎（混凝土）220立方米。  6.场地回填（填充为连砂）5000立方米。 | 100 | 100 | 合格 | 张建 | 139\*\*\*\*9496 |
| 5 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2022年中省财政扶持村发展项目 | 发展生态肉牛养殖、购买机械。其中：  1.修建肉牛养殖厂（砖钢结构）300平方米。  2.购买优质种牛25头。  3.购买225型号挖机一台。 | 1.修建肉牛养殖厂（砖钢结构）300平方米。  2.购买优质种牛25头。  3.购买225型号挖机一台。 | 100 | 100 | 合格 | 王毅 | 153\*\*\*\*3855 |
| 6 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2022年中省财政扶持村发展项目 | 发展肉牛养殖项目。其中：  1.建牛圈750平方米。  2.干砌块石堡坎820立方米(长270米，高3.1米，宽1米)。  3.购精料粉碎机1台。  4.铡草机1台。  5.安装φ200pvc管130米。  6.购买水泵1台。  7.购买干湿分离泵1台。  8.地泵（含基础及安装）1台。  9.建设青贮窖藏池（含彩钢棚）300立方米。  10.修建酒糟池（含彩钢棚）28.8平方米。  11.修建粉料间（含彩钢棚）20平方米。  12.修建上牛台1个。  13.开挖并硬化100米生产道（宽2.5米，厚0.2米）。  14.修建三格化粪池(长28.6米，宽3.5米，高3米)。 | 1.建牛圈750平方米。  2.干砌块石堡坎820立方米。  3.精料粉碎机1台。  4.铡草机1台。  5.φ200pvc管130米。  6.水泵1台。  7.干湿分离泵1台。  8.地泵（含基础及安装）1台。  9.青贮窖藏池（含彩钢棚）300立方米，。  10.酒糟池（含彩钢棚）28.8平方米。  11.粉料间（含彩钢棚）20平方米。  12.上牛台1个。  13.100米生产道。  14.三格化粪池1口。 | 100 | 100 | 合格 | 李银秀 | 134\*\*\*\*9047 |