2020年度

广元市利州区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 部门概况..........................................1

一、基本职能及主要工作.....................................1

二、机构设置...............................................4

第二部分度部门决算情况说明.................................5

一、收入支出决算总体情况说明...............................5

二、收入决算情况说明.......................................6

三、支出决算情况说明.......................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................14

十、其他重要事项的情况说明................................14

第三部分 名词解释.........................................25

第四部分 附件.............................................30

附件1....................................................30

附件2....................................................36

第五部分 附表.............................................59

一、收入支出决算总表......................................59

二、收入决算表............................................59

三、支出决算表............................................59

四、财政拨款收入支出决算总表..............................59

五、财政拨款支出决算明细表................................59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全区城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保障基金投资政策。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来利州区（回利州区）工作或定居政策。

（8）贯彻执行军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻执行事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法；负责行政机关公务员综合管理，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（10）贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。

（11）组织实施全区机关公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员的考试录用的申报、体检、考核、审核、报批等工作。

（12）拟订全区公务员培训规划、计划和标准，负责组织区级机关公务员培训工作。

（13）贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（14）综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以区政府名义奖励表彰的活动，审核区级各部门（单位）的全区性评选表彰工作方案和表彰对象。

（15）承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

（16）贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（17）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（18）负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

（19）承担区政府公布的有关行政审批事项。

- （20）承办区政府交办的其他事项。

- （二）2020年重点工作完成情况

1.向上争取资金7330.14万元，完成目标任务7000万的104.71%。

2.非税收入20.49万元，完成目标任务20万元的102.45%。

3.实现城镇新增就业1.08万人，完成目标任务9000人的120%，城镇登记失业率控制在3.09%以内。

4.落实创业担保贷款2788万元，完成目标任务2600万元的107.23%。

5.大学生毕业就业见习90人，组织开展各类补贴性职业技能培训164期6663人次。

6.城镇职工基本养老保险覆盖人数11.01万人（其中：执行企业制度在职职工6.8万人，执行机关事业制度在职职工人数0.8万人），参加失业保险人数2.62万人，参加工伤保险人数2.85万人。

7.城乡居民养老保险覆盖9.8万人，代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民养老保险2.49万人。

## 二、机构设置

利州区人社局下属二级单位9个，下属参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。

纳入广元市利州区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.广元市利州区人力资源和社会保障局机关

2.广元市利州区社会保险事务管理局

3.广元市利州区城乡居民社会养老保险局

4.广元市利州区劳动人事争议仲裁院

5.广元市利州区人力资源服务中心

6.广元市利州区人才交流中心

7.广元市利州区就业创业促进中心

8.广元市利州区劳动保障监察支队

9.广元市利州区农民工服务中心

10.广元市利州区机关事业保险管理局

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总3628.45万元。与2019年3858.16万元相比，收入减少229.71万元，减少5.95%，原因是人社职能划转，原人社所划转到乡镇，人员减少，导致总收入减少。

2020年度支出总计2690.53万元。与2019年3787.02万元相比，支出减少1096.49万元，减少28.95%，原因主要原因是人社职能划转，原人社所划转到乡镇，人员减少，导致经费减少，总支出就减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

- 2020年本年收入合计3628.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3530.34万元，占97.29%；其他收入98.12万元，占2.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

- 2020年本年支出合计2690.53万元，其中：基本支出1497.93万元，占55.67%；项目支出1192.6万元，占42.33%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总3530.34万元。与2019年3858.16万元相比，收入减少327.82万元，减少8.5%，原因主要原因是人社职能划转，原人社所划转到乡镇，人员减少，导致相比2019年收入减少。

2020年度支出总计2665.4万元。与2019年3787.02万元相比，支出减少1121.62万元，减少29.62%，原因是人社职能划转，原人社所划转到乡镇，人员减少，导致经费减少，导致相比2019年支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2665.4万元，占本年支出合计的99.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少万元，减少29.41%。原因主要原因是人社职能划转，原人社所划转到乡镇，人员减少，导致一般公共预算财政拨款支出相比2019年支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2665.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出10.96万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出2525.92万元，占94.77%；医疗卫生健康支出43.54万元，占1.63%；农林水支出14.2万元，占0.53%；住房保障支出70.78万元，占2.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2020年一般公共预算支出决算数为2665.4，完成预算64.65%。其中：

1.一般公共服务（201类）人力资源服务（20110款） 其他人力资源事务支出（2011099项）:  支出决算为10.96万元，完成预算10.37%，决算数小于预算数的主要原因是省级补助资金较晚。

2.社会保障和就业（208类）

人力资源和社会保障管理事务（20801款）：行政运行（2080101项）支出决算为1272.38万元，完成预算88.1%；一般行政管理事务（2080102项）支出决算为715.66万元，完成预算92.32%；综合业务管理（2080104项）支出决算为0万元，完成预算的0%；就业管理事务（2080106项）支出决算为322.73万元，完成预算的50.39%；信息化建设（2080108项）支出决算为25.23万元，完成预算的82.56%；劳动人事争议调解仲裁（2080112项）支出决算为12万元，完成预算的100%.

行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）: 支出决算为88.51万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：支出决算为107.83万元，完成预算100%。其他行政事业单位养老支出（2080599款）：支出决算为71.83万元，完成预算100%。

其他就业补助支出（20807款）其他社会保障和就业支出（2089901项）支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是人力资源市场建设在2020年才启动，还没有支付相关费用。

其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）支出决算为67.94万元，完成预算的100%。

3、卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）支出决算为43.54万元，完成预算的100%；

4、节能环保支出（211类）

其他节能环保支出（21199款）其他节能环保支出（2119901项）支出决算为0万元，完成预算的0%，未支出原因是上级资金下达较晚，在年底未来得及支出。

- 5.农林水支出（213类）

- 扶贫（21305款）社会发展（2130599项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。

普惠金融发展支出（21308款）其他普惠金融发展支出（2130899项）支出决算为13.7万元，完成预算100%。

- 6.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为70.78万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1492.8万元，其中：

人员经费1381.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费111.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算38.65%，决算数小于预算数的主要原因是2020年实际接待少。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.52万元，占100%。具体情况如下：

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

- 3.公务接待费支出2.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少4.5万元，下降64.1%。主要原因是机构改革，机构减少。

- 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元，具体内容包括：接待上级单位、相关部门及各县区兄弟人社局来人来客接待中所发生的用餐费。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出2.52万元，主要用于接待上级检查等用餐费。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年，利州区人社局机关运行经费支出111.56万元，比2019年减少55.18万元，下降33.09%，主要原因是人社职能划转，原人社所划转到乡镇，人员减少，导致经费减少。

- （二）政府采购支出情况

2020年，利州区人社局政府采购支出总额335.43万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购服务支出335.03万元。主要用于川陕甘人力资源市场房租和就业工作购买服务费。授予中小企业合同金额82.65万元，占政府采购支出总额的100%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，利州区人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局较好地执行了2020年部门整体支出绩效目标，民生工程、社会治理、财税金融、项目建设、党风廉政建设等工作按年初计划稳步推进。我单位严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了局机关的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成了项目预期目标。

- 1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“干部数字档案化建设”“事业干部招考经费”“人事代理和移交教师退休人员待遇补差”“劳动争议仲裁办案经费”“劳动监察办案经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

- （1）干部数字档案化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.5万元，执行数为96.64万元，完成预算的85.14%。通过项目实施，提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，对全区干部人事档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部人事档案内容建设和基础设施建设。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度需要进一步规范。下一步改进措施：按照项目资金要求，及时与财政局办理资金结算。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 干部数字档案化建设 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 利州区人社局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 113.5 | 执行数: | 96.64 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 113.5 | 其中-财政拨款: | 96.64 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，对干部人事档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部人事档案内容建设和基础设施建设。 |  |  | 实现干部档案数字化 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 容纳全区干部人事档案份数 | 6000份 | 6000份 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 对全区干部人事档案数字化完成。 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年 | 2020年 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 资金支付费用 | 据实报销 | 实际已支付96.64万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 规范全区干部人事档案完整性和准确率 | 》95% | 》95% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 方便事业干部人事档案查阅 | 方便事业干部人事档案查阅 | 方便事业干部人事档案查阅 |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 保障社会稳定 | 已完成 | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

- （2）事业干部招考（含人才引进）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，上年结转20万元，卫健局转来招考经费2万元，执行数为27.12万元，完成预算的76.39%。通过项目实施，保障了利州区事业干部招考顺利进行，发现的主要问题：此项资金纳入年初预算为13.5万元，不够实际开支，人才引进费用仍需每年向政府打资金请示，请示均年终解决纳入第二年的结转资金。下一步改进措施：建议将事业干部招考经费年初预算从13.5万元提高到30万元。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 事业干部招考经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 利州区人社局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 35.5 | 执行数: | 27.12 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 33.5 | 其中-财政拨款: | 25.12 |
|  | 其它资金: |  | 2 | 其它资金: | 2 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、大学生村官招考、三支一扶招考。 2、利州区事业干部招考。 |  |  | 1、大学生村官招考、三支一扶招考。 2、利州区事业干部招考。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 招考次数 | 5次 | 5次 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保证大学生村官三支一扶、事业干部招考顺利进行 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 | 本年度 | 本年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 资金支付费用 | 据实报销 | 27.12万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 招录政府需用人才 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 保障社会稳定和谐 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

- （3）人事代理和移交教师退休人员待遇补差项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数436.27万元，执行数为436.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步加强。下一步改进措施：在项目执行过程中，要及时与财政办理决算。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 人事代理和移交教师退休人员待遇补差 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 利州区人社局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 436.27 | 执行数: | 436.27 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 436.27 | 其中-财政拨款: | 436.27 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。 |  |  | 保证了2020年人事代理人员工资发放 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 享受人数 | 265人 | 265人 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保证享受人员工资正常发放 | 已完成 | 已完成 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 | 本年度 | 本年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 专款专用 | ≤436.27万元 | 436.27万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 人事代理人员工资支付率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对移交教师、人事代理等人员的待遇补差 | 长期 | 长期 |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 保障社会稳定和谐 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

- （4）劳动争议仲裁办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年全年共接待群众来访5300余人次，接待企业、个体工商户政策咨询270余户。指导、审查、立案共处理劳动争议案件370件(其中指导各类用工主体调解劳动争议198件，受理立案劳动人事争议仲裁申请120件，审查确认52件)，涉案400余人，案件金额520万余元。当期结案365件；不予受理劳动争议案件35件，涉及39人。劳动人事争议案件到期结案率100%。发现主要问题：区财政每年仅预算3万元办案经费，经费严重不足，影响和制约了劳动人事仲裁工作的有些开展。下一步改进措施：希望财政能将年初预算由3万元增加到15万元。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 劳动争议仲裁办案经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 利州区人社局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 3 | 执行数: | 3 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障仲裁院所需资料印刷费、办公设备购置费、工作服购买以及仲裁院日常办案开销。 |  |  | 完成2020年仲裁院所需资料印刷费、办公设备购置费、工作服购买以及仲裁院日常办案开销。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 日常接办案子 | ≧300件 | ≧370件 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 对各类案件按照规定时间、规定程序完成结案，做到100%结案率。 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 | 本年度 | 本年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 专款专用 | 3万元 | 3万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会公平正义 | 通过案件办理，提升公众劳动维权意识 | 保护了法律的公平公正 |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 保障社会稳定和谐 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% |

（5）劳动监察办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是检查在建工程项目7个，其中：政府投资工程项目4个，非政府项目3个；中小型企业14家，均无拖欠工资情况；二是开展宣传活动2次，共发放了《农民工维权宣传手册》900册、《保障农民工工资支付条例》解读480份、人社法律法规卡片1000余张，覆盖农民工1200余人次，并开展法律援助律师进工地进项目服务1次，咨询农民工等劳动者达600人次，大力营造了学法、懂法、守法、用法的浓厚氛围。三是全年共协调处理农民工讨薪案件5件，累计为345名农民工追讨工资258万元，结案率100%；处理举报投诉，受理12345政务服务热线电话交办件120件，电话举报、现场投诉180起，涉及金额50万元，所有回复均得到当事人100%的满意。发现的主要问题：根治拖欠农民工联席会议制度不够健全，劳动保障法律法规监察执法力度有待加强。下一步改进措施：在项目执行过程中，要根据计划实施，进程中出现的影响计划完成情况，及时调整计划，找出偏差的原因和解决办法，确保项目绩效目标的顺利完成。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 劳动监察办案经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 利州区人社局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 17 | 执行数: | 17 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 17 | 其中-财政拨款: | 17 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障劳动监察所需宣传费、办公设备购置费、工作服购买以及劳动监察日常办案开销。 |  |  | 保障劳动监察所需宣传费、办公设备购置费、工作服购买以及劳动监察日常办案开销。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 劳动保障监察举报投诉 | ≧90% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 劳动市场合规经营率 | ≧95% | ≧99% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 | 本年度 | 本年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 专款专用 | ≤17万元 | ≤17万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 企业劳动合同签订率 | ≧95% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 年末民工工资支付率 | ≧90% | 100% |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 群众法治意识 | 群众法治意识、劳动维权意识不断加强 | 群众法治意识、劳动维权意识不断加强 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区人社局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“干部数字档案化建设”“事业干部招考经费”“人事代理和移交教师退休人员待遇补差”“劳动争议仲裁办案经费”“劳动监察办案经费”开展了绩效评价，《利州区人社局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源服务（款）军队转业干部安置（项）: 反映企业军转干部和自主择业军转干部支出

10.一般公共服务（类）人力资源服务（款） 其他人力资源事务支出（项）: 反映村官、三支一扶等其他人力资源项目。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 反映劳动保障监察事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）  优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

25.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）: 反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1

利州区人社局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

利州区人社局下属二级单位9个，下属参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。

- 机构职能。

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全区城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保障基金投资政策。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来利州区（回利州区）工作或定居政策。

（8）贯彻执行军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻执行事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法；负责行政机关公务员综合管理，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（10）贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。

（11）组织实施全区机关公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员的考试录用的申报、体检、考核、审核、报批等工作。

（12）拟订全区公务员培训规划、计划和标准，负责组织区级机关公务员培训工作。

（13）贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（14）综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以区政府名义奖励表彰的活动，审核区级各部门（单位）的全区性评选表彰工作方案和表彰对象。

（15）承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

（16）贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（17）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（18）负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

（19）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（20）承办区政府交办的其他事项。

- 人员概况

全局共有编制90人，其中14个行政编、32个参公编、39个事业编、1个工勤编、4个控编；实有在职职工83人，其中行政人员12人、工勤人员1人、参公人员28人、全额事业人员38人、控编人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计3628.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3530.34万元，占97.29%；其他收入98.12万元，占2.7%。

- （二）部门财政资金支出情况

- 2020年本年支出合计2690.53万元，其中：基本支出1497.93万元，占55.67%；项目支出1192.6万元，占42.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年利州区人社局部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项统计工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1．预算执行方面，严格按照《预算法》执行，支出总额控

制在预算总额以内。

2．预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3．资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点

和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议

1、加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按

照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项

目绩效目标的完成。提高资金的使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

附件2

## 附件2-1

2020年人事档案数字化建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目的实施，主要保证了干部数字档案化基础设施建设，主要包含购买电子化档案柜，信息技术录入，数字化软件系统购买等。

2．项目立项、资金申报的依据。

因为该项目为涉密项目，由四川省统一申请涉密，我局按照中共四川省委组织部关于印发《省属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案》的通知（川组通〔2017〕53号）文件实施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

我局有严格的财务管理制度，并由国库支付中心集中支付，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。

4．资金分配的原则及考虑因素

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分

配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目的实施，主要保证了干部数字档案化基础设施建设，主要包含购买电子化档案柜，信息技术录入，数字化软件系统购买等。

2．通过项目的实施，保证了干部数字档案化基础设施建设。

3．申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管

领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年利州区人社局向区财政局打资金请示报告，报批同意后，财政局纳入2020年年初预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目是为档案数字化建设一次性投入项目，由我单位提出资金请示，报批同意后，财政局纳入年初部门预算。

2．资金到位。2020年9月4日，区财政局通过广利财发〔2020〕14号下达资金113.5万元，资金全部到位。

3．资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法，实际支出96.64万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，

不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1．制定工作计划和目标任务。

2．落实项目实施具体责任人。

3．按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由人才交流中心、规划财务股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：能容纳6000份档案。

2.质量指标：全区人事档案数字化完成。

3.时效指标：2020年度投入使用。

4.成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1．社会效益：方便事业干部人事档案查询

2．可持续效益：保障干部档案稳定

3．受益对象满意度：服务对象满意率达100%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，对全区干部人事档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部人事档案内容建设和基础设施建设。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度需要进一步规范。

（三）相关建议

按照项目资金要求，及时与财政局办理资金结算。

事业干部招考（含人才引进）经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

通过项目的实施，保障了全区事业干部招考工作，全年公开考试（考核）招聘事业人员148名，引进高层次人才14名，回引人才40名。

2．项目立项、资金申报的依据。

因为是业务工作项目，不需要立项。资金申报依据是根据

区委“三定”方案文件精神和人力资源和社会保障的工作性质、工作特点和总体要求，为了能保障事业干部人事招考的正常进行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，

按照实际工作开展情况使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分

配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。全年公开考试（考核）招聘事业人员148名，引进高层次人才14名，回引人才40名。

2．通过项目的实施，保障了人事招考工作的顺利进行。

3．申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管

领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为96分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年利州区人社局向区财政局申报人才引进资金20万元，到年底未及时支出，纳入了2020年年初结转。2020申请人事招考经费13.5万元，由区级财政全额预算。2020年中区卫健局向区人社局转2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目是主要为业务工作专项经费，由我单位提出资金请示，报批同意后，财政局纳入年初部门预算或年中追加。

2．资金到位。2019年12月31日，区财政局通过广利财发〔2019〕140号下达资金20万元，2020年9月4日，区财政局通过广利财发〔2020〕14号下达资金13.5万元，2020年9月1日，卫健局转来2万元，资金全部到位。

3．资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法，实际支出27.12万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，

不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1．制定工作计划和目标任务。

2．落实项目实施具体责任人。

3．按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由人才交流中心、规划财务股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：招考人数大于200人以上。

2.质量指标：保证人事招考的顺利进行。

3.时效指标：2020年度投入使用。

4.成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1．社会效益：招录了政府需用人才。

2．可持续效益：保障全区事业干部的新鲜力。

3．受益对象满意度：服务对象满意率达100%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了利州区事业干部招考顺利进行。

（二）存在的问题

年初预算资金不够全年开支，仍需年中打资金报告。

（三）相关建议

建议增加年初预算。

人事代理和移交教师退休人员待遇补差项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门为区机关养老保险事业管理局负责全区机关养老保险工作，该项目的实施，为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号和《四川省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见》（川府发〔2015〕16号等相关规定，我局在新机保上线前将不能纳入新机保制度的编外参保人员全部进行清理并转移企保制度参保，由于其中部分退休人员属于当年政府机构改革分流人员，为确保转移至社保后不降低待遇，七届区人民政府第80次常务会议研究决定，对265名人事代理方式参加机保，在其企保制度核实待遇的基础上由地方财政找补持平，纳入实名制管理。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局有严格的财务管理制度，并由国库支付中心集中支付，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。

4．资金分配的原则及考虑因素

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目的实施，为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。

2．通过项目的实施，保障了人事代理人员的工资补差。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管

领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年利州区人社局项目申报资金436.27万元，批复项目资金436.27万元，由区级财政全额预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目是主要为政策性业务工作专项经费，由我单位提出资金请示，报批同意后，财政局纳入年初部门预算或年中追加。

2．资金到位。2020年9月4日，区财政局通过广利财发〔2020〕14号下达资金436.27万元

3．资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法，实际支出436.27万元。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

1．制定工作计划和目标任务。

2．落实项目实施具体责任人。

3．按照计划开展工作。

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由利州区机关事业养老保险管理局、规划财务股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：补差人数265人。

2.质量指标：人事代理人员的工资正常发放。

3.时效指标：2020年1月-2020年12月。

4.成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1.经济效益：人事代理人员工资支付率达100%。

2．社会效益：保障了人事代理人员的工资正常发放。

3．可持续效益：保障社会稳定和谐。

4．受益对象满意度：服务对象满意率达100%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步加强

（三）相关建议

- 在项目执行过程中，要及时与财政办理决算。

劳动争议仲裁办案经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门为利州区劳动人事争议仲裁院，组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据广人社发[2012]25号保障劳动争议仲裁办案工作经费的通知，为了能公正及时解决劳动、人事争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局有严格的财务管理制度，并由国库支付中心集中支付，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。

4．资金分配的原则及考虑因素

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。通过项目实施，2020年全年共接待群众来访5300余人次，接待企业、个体工商户政策咨询270余户。指导、审查、立案共处理劳动争议案件370件(其中指导各类用工主体调解劳动争议198件，受理立案劳动人事争议仲裁申请120件，审查确认52件)，涉案400余人，案件金额520万余元。当期结案365件；不予受理劳动争议案件35件，涉及39人。劳动人事争议案件到期结案率100%。

2.项目实现的具体绩效目标，通过项目实施，保障当事人双方合法权益不受损害；通过案件办理，提升公众法治意识，切实维护法律公平正义，保障社会和谐稳定。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管

领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年利州区人社局项目申报资金3万元，批复项目资金3万元，由区级财政全额预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目是主要为政策性业务工作专项经费，由我单位提出资金请示，报批同意后，财政局纳入年初部门预算或年中追加。

2.资金到位。2020年9月4日，区财政局通过广利财发〔2020〕14号下达资金3万元

3．资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法，实际支出3万元。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

1．制定工作计划和目标任务。

2．落实项目实施具体责任人。

3．按照计划开展工作。

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由利州区机关劳动人事争议仲裁院、规划财务股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：受理劳动争议案件370件，其中裁决197件，

时限内案件结案率为 100%，涉及金额520多万元。

2．质量指标：切实做好案件办理信息维护，在一体化服务

平台将全年办理案件信息全部进行了录入并向社会进行了公示，保障了公众的知情权和当事人双方合法权益不受损害。

3．时效指标：年度内对案件办理在有效期内全部完成。

4．成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1．社会效益：通过案件办理，保障了公众的知情权和当事

人双方合法权益不受损害，切实维护了法律的公平正义，同时也在宣传法律、政策上起到了有效作用，提高了公众的法治意识。

2．可持续效益：加强了劳动用工备案管理，进一步规范了

用工关系，构建和谐劳动关系程度进一步提升，公众法治意识

进一步提高，维权意识进一步增强。

3．受益对象满意度：服务对象满意率达 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，完成案卷归档管理工作；公开、公开办理

劳动人事争议案件，档案管理规范化；保障当事人双方合法权益不受损害；通过案件办理，提升公众法治意识，切实维护法律公平正义，保障社会和谐稳定。

（二）存在的问题

区财政每年仅预算3万元办案经费，经费严重不足，影响和制约了劳动人事仲裁工作的有序开展。

（三）相关建议

希望财政能将年初预算由3万元增加到15万元。

劳动监察办案经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门为区劳动监察大队，主要职能是贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据国务院423号令《劳动保障监察条例》中第五条：县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况适用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该项目的实施，一是检查在建工程项目7个，其中：政府投资工程项目4个，非政府项目3个；中小型企业14家，均无拖欠工资情况；二是开展宣传活动2次，共发放了《农民工维权宣传手册》900册、《保障农民工工资支付条例》解读480份、人社法律法规卡片1000余张，覆盖农民工1200余人次，并开展法律援助律师进工地进项目服务1次，咨询农民工等劳动者达600人次，大力营造了学法、懂法、守法、用法的浓厚氛围。三是全年共协调处理农民工讨薪案件5件，累计为345名农民工追讨工资258万元，结案率100%；处理举报投诉，受理12345政务服务热线电话交办件120件，电话举报、现场投诉180起，涉及金额50万元，所有回复均得到当事人100%的满意。

2．项目实现的具体绩效目标，按照治欠保支工作考核标准，深入乡镇和施工现场开展劳动保障监察“两网化”建设及农民工工资保障专项，责令违规企业整改，规范在建建筑工地，实现“四律”全覆盖。按照案件办理相关规定，归档整理了全部劳动监察档案并接受了省、市劳动监察业务主管部门的验收，通过率达到 100%。将所有劳动监察案件办理情况全部录入省政务一体化信息平台，接受社会及公众的监督，切实维护了农民工弱势群体的合法权益，有力打击了企业违规欠薪行为，进一步强化了法律的公正性、公平性，有效提高了政府的公信力。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管

领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年利州区人社局项目申报资金17万元，批复项目资金17万元，由区级财政全额预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目是主要为政策性业务工作专项经费，由我单位提出资金请示，报批同意后，财政局纳入年初部门预算。

2．资金到位。2020年9月4日，区财政局通过广利财发〔2020〕14号下达资金17万元。

3．资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统支付，资金支付合规合法，实际支出17万元。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

1．制定工作计划和目标任务。

2．落实项目实施具体责任人。

3．按照计划开展工作。

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目管理情况

该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由利州区劳动监察大队、规划财务股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：受理举报投诉信访件300 件，协调处理农民工讨薪案件5件，累计为345名农民工追讨工资258万元，结案率100%.

2.质量指标：案件办理规范化、标准化率达到 90%以上，

劳动保障监察体系进一步得到加强。

3.时效指标：年度内对案件办理在有效期内全部完成。

4.成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1．社会效益：依法实行劳动保障监察力度进一步增加，农

民工合法权益得到保障，集体劳动合同的签订率进一步提升。2．可持续效益：城乡居民法治意识、劳动维权意识不断加

强，社会秩序进一步好转，政府公信力进一步加强。

3．受益对象满意度：服务对象满意率达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，切实维护了农民工弱势群体的合法权益，有力打击了企业违规欠薪行为，进一步强化了法律的公正性、公平性，有效提高了政府的公信力，增强农民工的社会认同感和获得感。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步加强。

（三）相关建议

在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现影响计划

完成情况，及时调整计划，确保项目绩效目标顺利完成。

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表