2021年度

广元市利州区农业农村局

决

算

目  录

公开时间：2022年9月27日

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

一、2021年广元市利州区农业农村局整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

- 2021年稻谷补贴项目支出绩效自评报告

- 2021年农民专合社项目支出绩效自评报告

- 2021年中省扶持集体经济发展项目支出绩效自评报告

- 2021年高标准农田建设项目资金支出绩效自评报告

- 2021年耕地地力保护补贴项目支出绩效自评报告

- 2021年家庭农场培育项目支出绩效自评报告

- 2021年农村“厕所革命”整村推进示范村项目支出绩效自评报告

- 2021年实际种粮农民一次性补贴项目支出绩效自评报告

- 2021年四川省严格管控类耕地种植结构调整示范项目支出绩效自评报告

- 2021年中央预算内高标准农田建设项目资金支出绩效自评报告

- 2021年灾毁农田修复项目资金支出绩效自评报告

- 2021年人居环境整治项目支出绩效自评报告

- 2021年乡村振兴示范乡、示范村项目支出绩效自评报告

- 2021年成品油价格调整对渔业补助专项预算项目支出绩效自评报告

- 2021年出栏生猪补贴专项预算项目支出绩效自评报告

- 2021年动物疫病防控项目支出绩效自评报告

- 2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金耕地质量等级调查评价支出绩效自评报告

- 2021年中央财政和省级财政农田建设耕地质量监测项目资金支出绩效自评报告

- 2021年救灾资金项目支出绩效自评报告

- 2021年农产品质量安全项目支出绩效自评报告

- 2021年农产品质量安全追溯示范县项目绩效自评报告

- 2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付—农业产业链条延伸—农业农村信息监测采集项目支出绩效自评报告

- 2021年强制免疫项目支出绩效自评报告

- 2021年度渔业发展补助资金专项预算项目支出绩效自评报告

- 2021年种粮大户补贴项目支出绩效自评报告

- 2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程植物检疫监测及阻截防控任务支出绩效自评报告

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告

- 2021年稻谷补贴项目绩效目标自评

- 2021年农民专合社项目绩效目标自评

- 2021年中省扶持集体经济发展项目绩效目标自评

- 2021年高标准农田建设项目绩效目标自评

- 2021年耕地地力保护补贴项目绩效目标自评

- 2021年家庭农场项目绩效目标自评

- 2021年农村“厕所革命”整村推进示范村项目绩效目标自评

- 2021年实际种粮农民一次性补贴项目绩效目标自评

- 2021年四川省严格管控类耕地种植结构调整示范项目绩效目标自评

- 2021年中央预算内高标准农田建设项目绩效目标自评

- 2021年灾毁农田修复项目绩效目标自评

- 2021年人居环境整治项目绩效目标自评

- 2021年乡村振兴示范乡、示范村项目绩效目标自评

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

- 第一部分  部门概况

- 一、基本职能及主要工作

广元市利州区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、区委区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责拟订全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理，监督管理兽医医疗器械、肥料登记。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。负责动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、农业农村部、市政府、农业农村厅、区政府和市农业农村局规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目，并组织实施和管理。

13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发。承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施区级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责区本级的涉农违法案件办理。推进农业依法行政。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

21.职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区农业技术推广中心（区植保植检站）不再承担植物检疫监督管理职责；区农村合作经济经营管理站不再承担农村土地承包、土地流转行政管理职责；区土壤肥料与资源环境站（区农村能源办公室）不再承担农村能源管理职责；区农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全区农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由区农业农村局机关有关内设机构承担。

22.有关职责分工

（1）与区经济信息化和科学技术局的有关职责分工。区经济信息化和科学技术局负责农产品加工业（精深加工）相关工作，区农业农村局负责初级农产品加工业（产地初加工）相关工作。区农业农村局负责烟叶种植等相关工作。区经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作，区农业农村局负责农业机械化相关工作。

（2）与区文化旅游和体育局的有关职责分工。区文化旅游和体育局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。区农业农村局负责休闲农业推动工作。

（3）与区市场监管局有关职责分工。区农业农村局负责食用初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。区农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制，区市场监管局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。

- 2021年重点工作完成情况如下：

3.突出质量效益，激活发展潜能。一是聚力星级园区创建。对标星级园区建设标准，按照拉长板、补短板思路，全面推动园区产业、基建、服务等项目落地。今年区配套专项资金1130.96万元到利州区特色水果食用菌现代农业园区，用于产业管护和基础设施提升，园内大棚内实现微喷头全覆盖、水果基地基本实现节水灌溉，园区内有效灌溉面积为7473亩，有效灌溉率达73.3%以上，利州特色水果食用菌现代农业园区正申报省星级园区。龙潭现代农业园区、三江现代农业园区巩固提升工作有序推进。二是聚力集体经济发展。运用前期集体产权制度改革成果，制定《农村集体经济组织收益分配指导意见》等政策。坚持集体资产所有权与经营权分离运行，以市场为导向，充分利用土地、人才、区位等优势资源，积极探索集体经济发展“自主发展、股份合作、联合经营、租赁经营、服务创收”五种模式，农村集体经济经营性收入预计达1900余万元。“深化农村产权制度改革，规范发展新型农村集体经济”工作经验在全省交流。三是聚力农民持续增收。大力发展农产品加工及乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，增加农民家庭经营性收入。积极创新流转土地经营权、就业创业、就近弹性务工等方式，推动实现多渠道增收。预计全年农村居民人均可支配收入增长10%，达到1.63万元。四是抓好项目投资和招商引资工作。已成功入库19个农业投资项目，入库项目总投资5.06亿元，全年预计实现固定资产投资4亿元。完成农业项目储备79个，总投资约70.95亿元。预计完成招商引资到位资金5亿元。

4.注重长效常治，持续改善环境。一是狠抓农业生态环境改善。紧紧围绕“一控两减三基本”目标，着力推动农业面源污染防治“六大行动”，切实转变发展方式，调优产业结构，发展生态农业、循环农业等绿色农业经济。全面推动长江经济带农业面源治理项目，全区粪污利用率达91.9%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%，粪污资源化利用台帐建立率100%，专业养殖户装备配套率达63%。秸秆综合利用量6.5万吨，较去年增长0.5%。农药使用量为58吨，降低32.5%，绿色防控覆盖率达42%，专业化统防统治覆盖率达45%。农膜回收率达79.96%，废弃农药包装物回收率达77.23%。采取“责任制+清单制”方式压实迎接中央环保督察责任，今年实现农业领域零信访。二是抓好人居环境整治。印发了《广元市利州区关于加强“美丽四川•宜居乡村”农村人居环境整治工作方案》，从补齐农村“厕所革命”短板、巩固提升农村生活垃圾治理水平、提高农村生活污水治理能力、持续提升改善村容村貌等方面明确了目标任务、工作进度、具体措施。完成7个示范村和16个非示范村改厕任务1120户，《利州区“五改”推进农村“厕所革命”》在省委《三农要情》刊发。三是抓好长江十年禁捕。发布了《关于广元市利州区长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》，将14条主要河流纳入禁捕范围，累计印发禁捕通告500余份、树立警示标牌90余张、张贴横幅标语60余幅、发放宣传资料30000余份。联合区公安分局、区交通运输局等部门，全面开展“四清四无”大排查及陆上大检查工作，严厉惩处以电、毒、炸鱼等为重点的各类非法捕捞行为。劝阻游钓人员500余人，查处非法捕捞案件10起。

5.坚持问题导向，提升治理效能。一是聚焦农业生产安全。严格按照“三管三必须”要求，把安全生产责任落实到最小工作单元。紧盯农业机械、变型拖拉机、渔业船舶、农村沼气以及畜禽屠宰、农产品质量检测、农（兽、鱼）药、饲料、农业生产设施用房等重点领域，开展安全集中培训6次，安全检查350余次，全年未发生安全事故。共抽检农产品685批次，其中省级风险监测85批次、区级风险监测600批次，蔬菜、水果、食用菌农药残留定量监测工作585批次，完成了粮食作物、水产品、畜禽产品100批次，总体合格率100%。全年全区农产品质量安全总体趋势持续向好，未发生重大农产品质量安全事件，顺利通过国家农产品质量安全县省级资格复审。二是聚焦农村防疫。全面激活网格单元力量，充分发挥乡镇、村、组“前沿阵地”作用，构建科学高效的区、乡镇、村、组、网格五级联动的工作体系，压紧压实四方责任。认真落实“四级包干”“五包一”责任制，从严落实“五有一网格”关键举措，调整充实网格员队伍109支2009人、“五包一”队伍109支727人、志愿者队伍109支1187人。加强值班值守，严格执行“日报告”和“零报告”制度。进一步规范农村医疗卫生机构和村医管理，充分发挥基层“哨点”作用。全力实施疫苗接种清零攻坚行动，全区干部开展上门服务，逐户逐人排查，精准调配疫苗，加快接种进度，确保无禁忌症人群应接尽接。三是聚焦乡村治理。按照《开展全国乡村治理体系建设试点工作方案》统筹谋划，系统推进，顺利通过了省级中期评估，全面完成了试点任务。“三公治村”、农村“知客”讲政策、“四个三”法治护航乡村治理、“五种模式”发展集体经济等乡村治理经验在全省交流。白朝乡月坝村被评为全国乡村治理示范村，三堆镇井田村、大石镇青岭村等4个村被评为省级示范村，大石镇和龙潭乡凤凰村、荣山镇中口村等6个村被命名为市级乡村治理示范镇村。

- 二、机构设置

广元市利州区农业农村局属一级预算单位，现有独立编制机构数13个，其中行政机构数1个，参照公务员编制机构数3个，财政补助独立事业编制机构数9个。

- 第二部分  2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计36745.06万元（含年初结转和结余金额16312.73万元）。与2020年相比，收、支总计各减少19.78万元，下降0.05%。主要变动原因是受新冠疫情影响，项目实施进度减缓，导致资金拨付滞缓，年末结转结余金额增加。变化情况如图1。

图1：收、支决算总计变动情况图

- 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计20，432.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,432.33万元，占100%。收入结构见图2。

图2：收入决算结构图

- 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计15，558.2万元，其中：基本支出1，989.14万元，占12.79%；项目支出13，569.06万元，占87.21%。支出构成情况见图3。

图3：支出决算结构图

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计36745.06万元（含年初结转和结余金额16312.73万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.78万元，下降0.05%。主要变动原因是受新冠疫情影响，项目实施进度减缓，导致资金拨付滞缓，年末结转结余金额增加。财政拨款收入支出决算变动情况见图4。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15558.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2457.67万元，下降13.64%。主要变动原因是受新冠疫情影响，项目实施进度减缓。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况见图5。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15558.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.26万元，占1.02%；卫生健康支出71.23万元，占0.46%；住房保障支出95.6万元，占0.61%；节能环保支出60万元，占0.39%；农林水支出15，110.68万元，占97.12%；粮油物资储备支出62.42万元，占0.4%。一般公共预算财政拨款支出结构见图6。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为15，558.2万元，完成预算76.37%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为130.37万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.23万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.13万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.54万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为71.23万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为60万，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1,114.88万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为105.69万元，完成预算率78.96%。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为549.15万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：支出决算为472.50万元，完成预算率36.49%。农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为33.14万元，完成预算率29.06%。农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算数26.2万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：支出决算为208.55万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：支出决算为4，108.65万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：支出决算为499.02万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为1，145.29万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为208.91万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：支出决算为188.31万元，完成预算率2.98%。农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为3246.51万元，完成预算率100%。农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为18.4万元，完成预算率17.61%。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为1，295.18万元，完成预算率94.98%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.48万元，完成预算率100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为745万元，完成预算率100%。农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为144.69万元，完成预算率100%。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为997.13万元，完成预算率100%。决算数低于预算率是由于项目跨年度实施，资金结转到下一年度。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为95.6万元，完成预算率100%。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：支出决算数为62.42万元，完成预算率89.17%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1，989.14万元，其中：

人员经费1，771.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费217.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.04万元，完成预算82.64%，决算数小于预算率的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.17万元，占41%；公务接待费支出决算8.88万元，占59%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.17万元,完成预算99.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.19万元，增长3.18%。主要原因是由于疫情防控、乡村振兴等工作用车量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术车1辆。

公务用车运行维护费支出6.17万元。主要用于疫情防控、乡村振兴、病虫害控制、农产品安全抽样、动物防疫、督察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.88万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降10.12%。主要原因是严格遵照执行落实党政机关厉行节约相关要求。其中：

国内公务接待支出8.88万元，主要用于省市部门督查及其他县区部门考察农（畜）产品质量安全工作、屠宰管理工作、农村产权改革工作、乡村振兴农业项目等工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，810人次（不包括陪同人员），共计支出8.88万元，具体内容包括：接待省公安厅、农业农村厅等7厅24人考核重点水域禁捕工作2760元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对稻谷补贴项目等26个预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区农业农村局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

- 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区农业农村局运行经费支出217.99万元，比2020年增加42.82万元，增长24.44%。主要原因是由于人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额1938.45万元，其中：政府采购货物支出1678.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市利州区农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆（执法执勤用车1辆，特种专业技术车1辆），其他用车主要是用于农产品质量安全检测及农业执法工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对稻谷补贴项目等26个预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区农业农村局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映用于其他节能环保方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

- 第四部分  附件

- 2021年广元市利州区农业农村局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2021年部门决算汇编的独立核算参照公务员法管理事业单位1个。现有独立编制机构数30个，其中参照公务员编制机构数4个，财政补助独立事业编制机构数26个。

（二）机构职能

统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。负责拟订全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全区农业投资管理。负责全区农田建改管理。制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全区农业农村人才工作。牵头开展全区农业对外合作工作。编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全区农业综合执法。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2021年12月31日，我局在职编制121人，年末在岗实有人员121人，其中：一般公共预算财政拨款（补助）开支121人。2021年末由我局发放生活补助1994年前原镇畜牧站退休事业人员共4人（根据2016年广元市利州区人民政府常务会议第80次会议纪要确定，原乡镇畜牧兽医站退休事业人员不能从机保基金中发放基本养老金7名，从2016年5月1日起由区农业局发放退休费，期间去世4人，2021年末实有3人）。2021年末，我局有离退休人员0人，退休人员99人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度公共预算财政拨款收入204,323,274.13 元，政府基金预算财政拨款收入为0元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年拨款数为155581993.51元，单位财政拨款开支的因公出国出境费0元，公务用车购置费用0元，公务用车运行维护费用61698.53元，公务接待费88750元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

部门绩效目标实现情况：一是人员类。人员经费每月按时发放，有效调动职工工作积极性，有效保障机构运转。二是特定目标类。日常公用经费根据机构正常运转和日常工作所需填报，大力推动工作开展。指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业、专合社及家庭农场发展等专项业务工作开展有效推动农业产业项目发展，发展壮大农业优势特色产业，有序开展涉农项目工作。

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。主要包括：基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。其内容分别为：基本支出绩效目标是指区农业农村局预算中安排的基本支出在一定期限内对区农业局正常运转的预期保障程度。基本支出绩效目标纳入整体绩效目标考虑，不单独编制；项目支出绩效目标是指本部门依据单位职责和事业发展要求，使用预算安排的项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果；部门整体支出绩效目标及其所属单位按照确定的职责，使用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

按照相关要求，我部门及时完善财务管理制度，制定信息公开、经费审核、项目验收制度，确保资金合理合规使用，对下达资金及时拨付，提高资金使用效率。在基本支出的使用上，严格贯彻落实中央、省、市、区规定，进一步压减经费支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出155581993.51万元，含粮食专户调入2021年稻谷补贴144.691425万元，2021年耕地地力补贴1414.32万元，种粮一次性补贴320.86万元。

（二）结果应用情况

根据2021年绩效评价相关规定，本着客观、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行自查自评，自评得分84.86分。

（三）自评质量

部门整体支出自评根据单位工作开展情况据实填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度，广元市利州区农业农村局严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障。

（二）存在问题

2021年度，广元市利州区农业农村局严格按照相关管理办法及时开展项目落实，但因新冠疫情影响，部分项目还存在项目推进较慢。

（三）改进建议

针对项目资金结转金额较大，拨付进度较慢的问题，我部门将加快推进项目实施进度，同时敦促乡镇及业主完善项目报账票据，递交审核项目资料，加快组织项目验收工作，切实加快项目资金的拨付进度。针对绩效管理质量有待提高的问题，我部门将强化绩效目标管理，把绩效目标管理作为项目实施的前置条件，结合实际的项目情况，准确、完整披露项目相关信息，发挥绩效管理功能。

附件：

- 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

广元市利州区农业农村局

- 2021年稻谷补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家粮食安全战略，深化稻谷收储制度和价格形成机制改革，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以增加绿色优质粮食产品供给、促进农民持续增收为重点，提高补贴政策的指向性、精准性和实效性，推动形成“优粮优价”市场流通机制，引导种植结构调整，优化我区粮食供需结构。

（二）工作目标

此项补贴同特定作物稻谷挂钩，进一步明确“谁种粮谁受益”的政策目标，对行政区划境内稻谷种植者,具体包括利用自有承包地种植水稻的农民，以及流转土地种植水稻的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体全面进行补贴，种植户满意度达85%以上。

（三）项目绩效目标

明确补贴对象：全区涉及稻谷补贴的乡镇（街道）15个、村（社区）107个、组442个、水稻种植户17986户。

确定补贴面积标准：补贴种植面积26662.2亩，补贴标准54.27元/亩。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目属于中央下达财政资金，无申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年，广元市利州区财政局2021年8月16日下达2021年目标价格补贴（稻谷）资金144.691425万元。

2.资金到位。资金到位率100%。

3.资金使用。资金使用安全、规范及时有效性，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

乡镇组织村、社（组）逐户核实小麦种植面积进行登记并汇总→汇总后，以村为单位张榜公示，公示无异议后上报乡镇统一汇总→乡镇将水稻面积核实农户信息花名册（附后）上报区农业农村局→区农业农村局根据事实核实水稻种植面积折算补贴标准。

（二）项目管理情况。实际耕地补贴面积的登记、汇总、审核、公示（公示时间不少于7天）。补贴标准在区人民政府网公示。

（三）项目监管情况。乡镇人民政府和区农业农村局对补贴对象和补贴面积进行抽查核实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，广元市利州区财政局2021年8月16日下达2021年目标价格补贴（稻谷）资金144.691425万元。全区涉及稻谷补贴的乡镇（街道）15个、村（社区）107个、组442个、水稻种植户17986户，补贴种植面积26662.2亩，补贴标准54.27元/亩，实际补贴资金1446943.21元，结余资金28.96元，实际补贴资金全部发放到位。

（二）项目效益情况

经济效益：补贴计发依据及标准稻谷补贴计发依据为： 2021年中央财政补贴资金/实际水稻种植面积=补贴标准为 54.27 元/亩。

社会效益：让农户了解了国家对粮食安全的重视，坚决禁止土地撂荒和“非粮化”提高了惠农政策的知晓率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据以上分析阐述，自我评估总得分95分，评估等级为A级。区财政根据实际需求持续加大该项经费预算，保障到位，确保各级下达的目标任务全面完成。

（二）存在的问题

乡镇村组从业人员电脑使用水平不高，造成发放时间增长。从业人员少，工作量大。

广元市利州区农业农村局

- 2021年农民专合社项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

2021年合作社项目的主管部门是区农业农村局，该局的职责是组织相关合作社按照实施方案严格实施并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目根据《四川省农业农村厅关于开展2021年度中央财政专项部分任务申报工作的通知》和广元市财政局 广元市农业农村局《关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》（广财农〔2021〕9号）进行编制和申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目主要支持区内示范合作社，项目主要支持合作社产业发展的基础设施，品种引进，产品加工冷链等。项目采取先建后补的方式进行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

省级及省级以上示范社每个国家补助字节30万元，省级以下示范社每个补助字节10万元。

（二）项目绩效目标

2021年，省农业农村厅下达给我局要求培育省级及以上示范社3个，市县级示范社8个。其中包括新（扩）建生产基地和引进（选育或推广）优良品种以及改善生产（办公）基础设施条件等；修建生产道路长1330米，修建（维修）圈舍（厂房、大棚）4090平方米，修建化粪池（防汗池）122立方米，购买种猪（肉牛、肉羊、仔猪）165头，购买设施、设备59台、套，栽植（品改）果树10650株，修建沟渠长305米，补植黄花菜10亩，种植蔬菜3万株，购买蜜蜂10箱，修建厂房砖混围墙长300米，购买饲料、肥料54吨，购买羊肚菌菌种12500斤。（2）购买营养袋材料（麦子32500斤、玉米1000斤）。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，区农业农村局组织相关股室人员，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，对照每个合作社进行现场评价，同时调查实施合作社的实际效果，综合得出项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》和省农业农村厅、省财政厅《关于做好2021年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》要求，我区《广元市利州区2021年中央财政农业生产发展农民专合社专项资金项目实施方案》于2021年7月29日，通过有关乡镇推荐和广元市利州区农业农村局及广元市利州区财政局等相关部门的审核、公示后，以区人民政府文件上报省市备案《广元市利州区人民政府关于报送广元市利州区2021年中央财政农业生产发展农民专合社专项资金项目实施方案的报告》（广利府函〔2021〕100号）。我局于2021年8月4日通过《广元市利州区农业农村局关于对2020年中央财政农业生产发展农民专合社专项资金项目实施方案的批复的函》（广利农函〔2021〕100号）文件对各乡镇上报的专合社的方案进行了批复。文件中明确广元市利州区黄蛟山高山农业专业合作社、广元市利州区万福种养殖专业合作社和广元市金陆种养殖专业合作社等3家省级及以上的示范社享受30万元的资金培育；广元市慧祥种植农民专业合作社、广元海松种植专业合作社等8家区级及以上的示范社享受10万元的资金培育。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。该项目总投资207.385万元，其中：财政补助资金170万元，自筹资金37.385万元。3家省级及以上示范合作社各补助30万元，8家省级以下示范合作社各补助10万元。

2.资金到位情况。根据广元市农业农村局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知（广财农〔2021〕9号）要求，该项目国家资金到位170万元。

3.资金使用情况。截至目前项目已经完工并验收11家，完成项目实际所需资金167.50335万元的拨付。结余资金2.49665万元。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我区严格按照项目程序进行项目管理，在项目目标设置和调整上认真执行合作社申请，有关乡镇推荐，区级相关部门审核、公示并上报实施方案给市农业农村局和市财政局。最终确定参与实施的专合社名单和资金任务。在项目实施过程中，我局先后多次召开项目培训和推进会，要求各专业合作社切实加强农户带动作用，同时深入各合作社现场指导项目实施工作和督促项目进度。对于竣工的项目，我局组织乡镇在纪检部门的参与下严格按照实施方案及时进行验收，并将验收结果进行社会公示，公示7天无异议后，组织各合作社进行项目报账。目前项目已经完成并通过验收，并按照项目要求完善报账工作和资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区认真按照项目要求，已经全面完成项目设置的目标任务，建成示范社11个，其中培育省级及以上示范社3个，市县级示范社8个。主要包括修建生产道路长1330米，修建（维修）圈舍（厂房、大棚）4090平方米，修建化粪池（防汗池）122立方米，购买种猪（肉牛、肉羊、仔猪）165头，购买设施、设备59台、套，栽植（品改）果树10650株，修建沟渠长305米，补植黄花菜10亩，种植蔬菜3万株，购买蜜蜂10箱，修建厂房砖混围墙长300米，购买饲料、肥料54吨，购买羊肚菌菌种12500斤。（2）购买营养袋材料（麦子32500斤、玉米1000斤）。

（二）项目效益情况

1.经济效益较好。2021年全区通过项目的实施，为部分贫困户脱贫和合作社的产业发展奠定了坚实的基础。各合作社取得了较好的经济效益，总计新增收入259.68万元，财政资金形成资产人均量化金额1255.06元。合作社成员1294人，人均收入1972.3元，带动非成员农户户均新增收入2328元，农户人均增加收入1000元以上。同时该项目的实施为部分脱贫户和合作社的产业发展奠定了基础。

2.社会效益明显。一是本项目实施后，能够对利州区农业产业结构调整和农村经济结构调整起到积极的推动作用。改变现有农民群众的生产方式，将民间闲散资金转为民间资本，提高资金利用率，农民的经济收入来源也变得稳定和多元化。“专合组织＋业主大户＋农户”的运作方式，避免农户自主经营带来的与市场发展不同步的问题，将农民群众的自主生产转变为在龙头企业带动下的市场化生产，进一步降低农业生产的风险性。二是项目实施后，可以利用养殖场废弃沼液，推广“牛—沼—菜（粮）”循环农业经济，提升养殖基地品牌，有效提高耕地质量，提高农业抵御自然灾害的能力，改善项目区生产和农民生活条件，促进农业新技术普及推广，提高农民科学养牛水平，提升农业科技贡献率，促进社会主义新农村建设。生产条件的改善使项目区形成了科学养殖，无害排放，项目区真正成为现代养殖示范区、农业新技术展示区。三是通过发展该产业，既可提高养殖农户的经济收入，解决规划实施区贫困农户脱贫致富，还可安置剩余劳动力，将妇女和老人从繁重的传统种植业中解放出来从事第二、三产业，为促进社会主义新农村建设，构建和谐社会作出积极贡献。通过肉牛及能繁母牛养殖项目支撑，促进改变项目区的农户，特别是能够给贫困农户提供一条增收致富的道路，达到既造血又输血的开放式扶贫的目的。

3.生态效益良好。一是发展肉牛及能繁母牛养殖产业，能够推动农村集约化规范养殖，通过对畜禽粪便无害化处理，有效改善人们的生活居住环境。二是发展粮油产业和种草养畜，可大力推广可秸秆还田实现植物体回田、粪便无害化腐熟循环利用，调整农村生活能源结构（沼气），沼渣沼液的还田能使土壤有机质大量增加改良土壤，实现农业废弃物处理减量化、无害化、资源化，减少水土流失，有利于维护生态平衡，使土地资源得到了合理的开发、保护和利用，促进了农业和农村经济的持续健康稳定发展。

4.社会满意度进一步提高。通过项目的实施，有关专合社和带动的农户非常受益，他们对项目实施的满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施效果好，具有很好的示范带动作用。

（二）存在的问题

合作社有关人员文化水平低，报账资料完善难度大，严重影响项目报账进度。

（三）相关建议

加强合作社有关人员培训，确保合作社在项目的报账方面加快进度。

广元市利州区农业农村局

- 2021年中省扶持集体经济发展项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

2021年中省扶持集体经济发展项目的主管部门是区农业农村局，该局的职责是组织相关村级集体经济组织按照实施方案严格实施并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目根据《广元市财政局 中共广元市委组织部关于下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（广财农〔2021〕1号）进行编制和申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目主要支持村集体经济发展，按照各村集体经济组织实施方案进行项目建设。

4.资金分配的原则及考虑因素。

财政支付700万元，其中每个村中央财政50万元、省级配套30万元、市级配套5万元、区级配套15万元。

（二）项目绩效目标

2021年，中省扶持集体经济发展项目涉及7个村。白朝乡观音村的项目建设内容：1.建设大棚18亩；2.购买青杠椴木50000椴；3.购买食用菌栽培菌种15000斤；4.食用菌种植人工费用。雪峰街道金山村的项目建设内容：1.对外投资50万元；2.种植前胡196亩；3.种植茯苓12亩。菖溪村的项目建设内容：1.新建102×25×2.5m和66×13×2.5m的鱼池两口（总容积8520m3）；2.新建4平方米泵房1座；3.新建清水池1口；4.购买水泵1套；5.安装DN50PE管道6.2千米。龙潭乡凤凰村的项目建设内容：1.土地征收2亩；2.建产业发展用房500平方米；3.绿化种植400平方米；4.坝子硬化600平方米；5.建雨污设施1项。荣山镇大地村的项目建设内容：购买东方红ME704-N大型拖拉机1台、久保田CX100联合收割机1台、沃尔沃EC170DL履带式挖掘机1台。荣山镇和平村的项目建设内容：1.购买牛犊50头；2.养牛产生的饲草费用、水电杂费、人工工资、技术指导费、防疫药物费用、场地费用。三堆镇小河村的项目建设内容：1.场平、管网安装及新建圈舍500㎡；2.建配套设施60㎡；3.建三格化粪池1口；4.建干粪堆积池1口；5.建1口25m³蓄水池及管道安装；6.购青储饲料粉碎打包机1台；7.购仔牛31头；8.土地流转50亩，撂荒地整治40亩。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，区农业农村局组织相关股室人员会同区委组织部，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，对照7个集体经济组织实施情况进行现场评估并对取得的收益进行综合评价，得出项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅、中共四川省委组织部关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2020〕181号）和《广元市财政局 中共广元市委组织部关于下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（广财农〔2021〕1号）要求，我区《广元市利州区扶持发展村集体经济实施方案》于2021年1月29日，通过有关乡镇推荐和广元市利州区农业农村局、区委组织部和区财政局等相关部门的审核、公示后，报区委主要领导审核签批。我局于分别对各乡镇上报的集体经济发展方案进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。该项目财政支付700万元，中央财政350万元、省级配套210万元、市级配套35万元、区级配套105万元。其中每个村中央财政50万元、省级配套30万元、市级配套5万元、区级配套15万元。

2.资金到位情况。根据《广元市财政局 中共广元市委组织部关于下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（广财农〔2021〕1号）要求，该项目资金到位700万元。

3.资金使用情况。截至目前项目已经完工并验收4家，已支付665万元的拨付，剩余资金35万元。

（三）项目财务管理情况

各集体经济组织严格执行《广元市利州区农业农村局 广元市利州区财政局关于印发<广元市利州区农村集体经济组织财务管理办法（试行）的通知》（广利农函〔2020〕68号），落实财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

我区集体经济组织项目管理严格执行《广元市利州区脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步规范脱贫攻坚涉农项目操作流程的通知》（广利脱贫办发〔2020〕33号）、《广元市利州区农业农村局 广元市利州区财政局关于印发<广元市利州区农村集体经济组织财务管理办法（试行）的通知》（广利农函〔2020〕68号）和《广元市利州区人民政府办公室关于印发<广元市利州区村（社区）及集体经济组织用工管理的指导意见（试行）>的通知》（广利府办发〔2022〕8号）要求，规范集体经济项目管理、防范用工风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区中省扶持集体经济发展项目2021年底业已完成，区农业农村局积极会同区委组织部开展验收工作，目前已验收4个村。

（二）项目效益情况

1.经济效益明显。2021年全区集体经济发展实现收益1900万元，人均100元。

2.社会效益明显。2021年全区集体经济发展带动当地经济发展、促进社会进步、就近就地带动当地农民工就业、提高农民生活水平。

3.生态效益良好。一是发展肉牛养殖产业，能够推动农村集约化规范养殖，通过对畜禽粪便无害化处理，有效改善人们的生活居住环境。二是发展绿色种植业，能使土壤有机质大量增加改良土壤，实现农业资源化，减少水土流失，有利于维护生态平衡，使土地资源得到了合理的开发、保护和利用，促进了农业和农村经济的持续健康稳定发展。

4.社会满意度进一步提高。通过项目的实施，促进乡村振兴，实现农民增收，当地农民实现利益双收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施效果好，具有很好的示范带动作用，值得全区推广。

（二）存在的问题

项目存在后期管护成本高，管护资金不到位的问题。

（三）相关建议

加大研究集体经济、产业振兴、农民增收、农村改革、政府投入之间的关系力度，因村施策创新村级集体经济发展路径，探索建立集体经济稳定增长机制，大力支持集体经济组织承接涉农项目的管理和建设，开展农业生产社会化服务、物业管理、仓储物流，增加集体经济收益。

广元市利州区农业农村局

- 2021年高标准农田建设项目资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

2021年高标准农田建设项目的行业主管部门是区农业农村局，业主单位是四川泽惠农业开发有限公司，该局的职责是项目在实施过程中，指导业主单位按照实施方案推进并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据

项目根据川农发〔2021〕24号关于做好2021年财政转移支付农田建设项目及灾毁农田项目工作的通知，川财农〔2021〕40号关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知，川财农〔2020〕185号关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知进行编制和立项申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目按照《关于做好2021年财政转移支付农田建设项目及灾毁农田项目工作的通知》（川农发〔2021〕24号），《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号），《关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（川财农〔2020〕185号），《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）和《四川省农田建设项目管理办法实施细则》（川农函〔2019〕909号）的规定，在全区范围开展选址、申报、方案编制等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素

2021年高标准农田建设项目1.01万亩，根据乡镇、办选址申报，结合实际、对2021年高标准农田建设任务进行了任务分解，并根据项目建设地点选址要求，对项目进行了规划选址，制定项目实施区域及资金分配方案，报请区人民政府审批。

（二）项目绩效目标

2021年，省农业农村厅下达给我区高标准农田建设任务1.01万亩，依据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年4号公布）、《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）和《四川省农田建设项目管理办法实施细则》（川农函〔2019〕909号）的规定，抓紧组织开展实施方案编制等前期工作。按照“缺啥补啥”原则，科学合理地设计高标准农田和高效节水灌溉建设内容，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。坚持绿色发展理念，因地制宜构建生态沟渠、道路等系统。强化建设管理，按期完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

项目尚在建设中，完工后将严格按照《农业农村部高标准农田建设项目竣工验收管理办法》开展验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年6月18日，区农业农村局向主管部门报送《广元市利州区农业农村局关于报送2021年度高标准农田建设项目实施方案的报告》（广利农〔2021〕49号）进行了项目申报，2021年7月14日，市农业农村局下发《广元市农业农村局关于利州区2021年高标准农田建设项目实施方案的批复》广农函〔2021〕148号，批复明确了实施方式、建设内容、建设工期等，按照实施方案、图纸、工程量清单等严格按照程序开展工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。利州区2021年高标准农田建设项目总投资3030万元，资金来源为中省农田建设补助资金1439万元、地方配套1591万元。

2.资金到位情况。根据《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号），《关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（川财农〔2020〕185号）该项目中省农田建设补助资金到位1439万元。

3.资金使用情况。严格按照进度完成情况及合同约定拨付项目进度款。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）严格项目实施流程

我局严格项目程序进行项目管理，根据工作任务，按照招设计单位、测绘编制项目实施方案、编制项目清单、项目财评、公招实施单位等程序开展项目建设，及时向市农业农村局进行了项目申报和备案。

（二）加强项目指导管理

在项目实施过程中，区农业农村局市主管部门、业主单位、项目乡镇等不定期到施工现场加强指导，要求业主单位加强现场管理，对监理单位、施工单位严格管理，按照实施方案、施工图纸、工程量清单等施工，严把质量关、安全关、进度关。

（三）项目监管情况

我局先后多次到项目现场参与推进工作，现场指导项目开展，要求业主单位、监理单位履行监管职责，项目由乡镇、村组参与并监督，及时推进项目建设，确保施工质量、施工进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年高标准农田建设项目1.01万亩，建成后将完成高效节水1300亩、土地平整1733.7亩、田间道路26.58千米、蓄水池31口、整治山坪塘38座、排灌沟渠13.083千米等设计内容。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，扩大良种种植面积，有效减少水土流失、保护水土资源，提高水资源利用率，扩大灌溉面积。提高机械化和现代农业耕作，提高农作物产量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，提高耕地的产出效益，提高农户收入水平，保障粮食生产安全。

（二）存在的问题

亩均耕地投入经费相对不足，国家每亩投入1500元，山区、丘陵地区高标准农田建设需改造内容多，地方财力有限。

（三）相关建议

加大资金投入力度，项目参与人员技术培训，充实相关专业人员队伍。

广元市利州区农业农村局

- 2021年耕地地力保护补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

按照《广元市财政局 广元市农业农村局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》（广农财〔2021〕9 号）和《四川省农业农村厅四川省财政厅关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》（川农〔2018〕16号）文件精神，我区坚持以绿色生态为导向，结合本地实际，特制定《广元市利州区2021年耕地地力保护补贴实施方案》，并报市农业农村局审批。

（一）项目绩效目标

明确补贴对象：行政区域内所有耕地，但不包含下列三种情况：1、已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地；2、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地；3、2年以上抛（撂）荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地。全区涉及耕地地力保护补贴的乡镇（街道）17个、村129个、组690个、补贴农户44800户。

确定补贴面积标准：补贴面积 160118.88亩，补贴标准91.07元/亩，

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目属于中央下达财政资金，无申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。21年，广元市财政局、广元市农业农村局2021年2月3日下达2021年中央财政农业生产发展资金1131.15万元，广元市财政局、广元市农业农村局2021年7月28日下达2021年中央财政农业生产发展资金283.17万元，上年度结余资金44万元，本年度实际安排补贴资金规模1458.32万元。

2.资金到位。资金到位率100%。

3.资金使用。资金使用安全、规范及时有效性，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强宣传

区农业农村局、区财政局及时通过多种媒体向广大农民、基层干部以及社会公布，宣传耕地地力保护补贴政策和有关要求，乡镇（街道）要将国家耕地地力保护补贴政策宣传到农户，鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，为实现“藏粮于地”营造良好社会氛围，推动国家耕地地力保护补贴工作顺利开展。

2.核实补贴耕地面积

区农业农村局负责实际耕地面积的终审确认。乡镇（街道）负责组织所在行政区域耕地面积核实工作。具体以村为基本单位开展实际耕地面积的登记、汇总、审核、公示（公示时间不少于7天）。公示期间，应当听取农民群众的意见，接受群众监督，发现问题及时纠正。乡镇（街道）负责所辖行政区域内耕地面积的汇总、审核、确认并在惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资格审批系统申报，申报审核通过后，导出数据。将纸质资料上报区农业农村局和区财政局。

3.补贴资金发放

乡镇（街道）负责审核、确认实际耕地面积基础上，要建立分村、社的国家耕地地力保护补贴清册。区财政局根据区农业农村局提供的经过终审确认的实际耕地面积，通过广元市惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管平台将2021年耕地地力保护补贴资金拨付到享受补贴的种植者。

4.补贴农户确认和资料归档

各乡镇（街道）负责组织登记享受补贴农户身份证号码、社保卡卡号、联系方式，受补贴农户需签名、盖章或按手印确认。各地要建立健全补贴明细档案，实现乡镇（街道）有耕地核实表，村级有到户清册。乡镇（街道）耕地面积核实表一式两份，分别由乡镇农业服务中心和区农业农村局保管。村级到户补贴清册一式两份，用于行政公示和补贴资金发放时农民签字确认。

（二）项目管理情况。实际耕地补贴面积的登记、汇总、审核、公示（公示时间不少于7天）。补贴标准在区人民政府网公示。

（三）项目监管情况。乡镇人民政府和区农业农村局对补贴对象和补贴面积进行抽查核实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，广元市财政局、广元市农业农村局2021年2月3日下达2021年中央财政农业生产发展资金1131.15万元，广元市财政局、广元市农业农村局2021年7月28日下达2021年中央财政农业生产发展资金283.17万元，上年度结余资金44万元，本年度实际安排补贴资金规模1458.32万元。全区涉及耕地地力保护补贴的乡镇（街道）17个、村129个、组690个、补贴农户44800户。补贴面积160118.88亩，补贴标准91.07元/亩，实际补贴资金14582040.47元，结余资金1159.53元，实际补贴资金全部发放到位。

（二）项目效益情况

经济效益：补贴计发依据及标准耕地地力保护补贴计发依据为：2021年中央财政补贴资金/实际耕地补贴面积=补贴标准为91.07元/亩。

社会效益：让农户了解了国家对耕地保护、地力提升的重视，坚决禁止土地撂荒和“非粮化”提高了惠农政策的知晓率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据以上分析阐述，自我评估总得分95分，评估等级为A级。区财政根据实际需求持续加大该项经费预算，保障到位，确保各级下达的目标任务全面完成。

（二）存在的问题

乡镇村组从业人员电脑使用水平不高，造成发放时间增长。从业人员少，工作量大。

（三）相关建议

精简申报流程。

广元市利州区农业农村局

- 2021年家庭农场培育项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

2021年家庭农场项目的主管部门是区农业农村局，该局的职责是组织相关家庭农场按照实施方案严格实施并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目根据四川省农业农村厅关于开展2021年度中央财政专项部分任务申报工作的通知和广元市财政局 广元市农业农村局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知（广财农〔2021〕9号）进行编制和申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目主要支持省级示范场和培育家庭农场，其中培育场要正常经营3年以上。项目主要支持家庭农场发展基础设施，品种引进，产品加工冷链等。项目采取先建后补的方式进行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

省级示范场国家补助20万元，自筹资金不得少于20万元；农场培育项目中每个农场国家补助资金10万元，自筹资金不得少于20万元。

（二）项目绩效目标

2021年，省农业农村厅下达给我局家庭农场培育项目10个，示范工程1个。现完成培育项目10个，示范工程1个。全区家庭农场培育项目主要完成品种引进、基础建设和能力建设，其中主要建设生产道路175米，渠系150米，新建和改进养殖场780平方米，大棚400平方米，发展土鸡15000只，购买种猪45头，种植冬笋80亩，羊肚菌45亩，栽植果树13亩，发展椴木香菇12万椴袋，购买设备37台套，购买饲料194吨，建设管理用房2处。家庭农场示范项目主要进行引进种猪30头，其中种公猪2头（每头100公斤以上）、母猪28头（每头25公斤以上）；购精饲料57吨；购买粪便干湿分离机1台。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，区农业农村局组织相关股室人员，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，对照每个农场进行现场评价，同时调查实施农场的实际效果，综合得出项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年8月2日，区农业农村局以广利农〔2021〕72号文件向市农业农村局进行了项目申报和备案，同时以广利农函〔2021〕98号文件向有关乡镇街道进行了农场项目的批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。该项目总投资346.687万元，国家补助120万元，自筹226.687万元。

2.资金到位情况。根据广元市农业农村局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知（广财农〔2021〕9号）要求，该项目国家资金到位120万元。

3.资金使用情况。截至目前，11家已经全面完成项目建设任务，并全面通过验收和完成项目报账，其中完成项目实际所需补助资金119.1514万元的拨付。结余资金0.8486万元。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）严格项目程序、指导

在项目申报方面，我局严格按照项目程序进行项目管理。各家庭农场申报的项目必须经所在村推荐，乡镇初审，区农业农村局审核、并公示无异议后上报实施方案给市农业农村局和市财政局进行备案。在项目实施过程中，我局先后4次召开项目培训和推进会，要求各家庭农场认真按照自己的实施方案进行施工，同时深入各家庭农场现场指导项目实施工作和督促项目进度。对于竣工的项目，我局组织乡镇在纪检部门的参与下严格按照实施方案及时进行验收，并将验收结果进行社会公示，公示7天无异议后，组织各家庭农场进行项目报账。目前完工的项目已通过验收，并按照项目要求完善报账工作和资金拨付。

（二）强化常态化管理

全区加强各家庭农场日常管理，将已认定或备案、工商部门注册登记但未纳入乡村振兴系统的家庭农场，和从事农业生产的规模经营户全部纳入乡村振兴系统。同时强化跟踪服务，实行动态管理，对不再符合基本条件，不直接进行农业生产经营或转包转租经营的、发生农产品质量安全事件的、违法违规生产经营的、随意改变项目资金使用方向或骗取扶持资金等行为的，及时取消项目资格。乡村振兴系统安排专人进行管理,确保信息填写完整准确，并每年动态调整1次。

（三）完善土地流转服务体系

全区建立了完善的农村产权交易服务机构，规范流转交易行为，保障交易双方合法权益，推进农村土地经营权有序流转。同时建立科学的土地流转价格评估制度，健全流转合同备案制度，积极引导流转当事人使用省级流转合同示范文本。构建土地流转监管机制，建设区级农村土地承包经营纠纷仲裁庭，推进调解仲裁工作制度化、标准化和规范化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

现完成培育项目10个，示范工程1个。全区家庭农场培育项目主要完成品种引进、基础建设和能力建设，其中主要建设生产道路175米，渠系150米，新建和改进养殖场780平方米，大棚400平方米，发展土鸡15000只，购买种猪45头，种植冬笋80亩，羊肚菌45亩，栽植果树13亩，发展椴木香菇12万椴袋，购买设备37台套，购买饲料194吨，建设管理用房2处。家庭农场示范项目主要进行引进种猪30头，其中种公猪2头（每头100公斤以上）、母猪28头（每头25公斤以上）；购精饲料57吨；购买粪便干湿分离机1台。完成项目实际所需补助资金119.1514万元的拨付。结余资金0.8486万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益十分显著。2021年全区通过项目的实施，为部分脱贫户和家庭农场的产业发展奠定了坚实的基础。县级以上示范家庭农场数量同比增长率48.54%，各家庭农场取得了较好的经济效益，总计年经营收入1342.2万元。

2.社会效益十分突出。一是通过本项目实施，对利州区农业产业结构调整和农村经济结构调整起到了积极的推动作用；二是项目实施后，利用养殖场废弃沼液，推广“猪—沼—菜（粮）”循环农业经济，提升养殖基地品牌，有效提高耕地质量，提高农业抵御自然灾害的能力，改善项目区生产和农民生活条件，促进农业新技术普及推广，提高农民科学养牛水平，提升农业科技贡献率，促进社会主义新农村建设。三是通过发展该项目，既可提高养殖农户的经济收入，解决规划实施区贫困农户脱贫致富，还可安置剩余劳动力，将妇女和老人从繁重的传统种植业中解放出来从事第二、三产业，为促进社会主义新农村建设，构建和谐社会作出积极贡献。

3.生态效益进一步彰显。通过发展经作产业和种草养畜，即可秸秆还田、粪便的循环利用，改良土壤，又可减少水土流失，有利于维护生态平衡，改善人们的生活居住环境。同时也使农村的自然资源，尤其是土地资源得到了合理开发、保护和利用，促进了农业和农村经济的持续稳定发展。同时通过综合利用开发，植物体回土，土壤有机质大量增加，可明显起到肥土的作用，减少肥料的使用量，从而减轻对环境的污染。通过该项目实施，生态环境将有明显的改善。通过动物无害化处理，实现废弃物处理减量化、无害化、资源化，保护环境。

4.社会满意度进一步提高。通过项目的实施，有关家庭农场和带动的农户非常受益，他们对项目实施的满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施效果好，具有很好的示范带动作用。

（二）存在的问题

农场主文化水平低，报账资料完善难度大，严重影响项目报账进度。

（三）相关建议

加强农场主培训，确保农场主在家庭农场项目的报账方面加快进度。

- 2021年农村“厕所革命”整村推进示范村项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称。2021年农村“厕所革命”整村推进示范村项目

2.项目业主。各项目村

3.主管部门。广元市利州区农业农村局

4.建设地点。各乡镇、街道

5.建设规模。无害化卫生厕所改造1120户。

（二）项目绩效目标

完成4个整村推进示范村建设，完成率100%；新（改）建1120户农村户用无害化厕所。

（三）项目自评步骤及方法

1.建设模式：项目由四川泽惠农业开发有限公司依法公开招标代理、勘察设计、监理、施工等单位。

2.建设程序：由设计单位提供设计图纸，施工单位具体实施，项目业主单位及监理单位进行过程控制，区农业农村局为项目日常监管责任单位。项目实施完毕后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，向监理单位提交工程预验收申请报告；监理单位组织施工单位进行工程预验收，并将发现的问题书面通知施工单位限期整改；预验收合格后，监理单位报告项目业主单位，由项目业主单位组织施工、勘察、设计、监理等单位进行工程验收；工程质量验收合格后，项目业主单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报项目日常监管责任单位备案。项目日常监管责任单位组织区发展和改革局、区综合行政执法局、利州生态环境局、区环境卫生事务中心等相关部门根据职能职责分别对项目内容进行抽查复核。

二、项目资金申报及使用情况

我区2021年厕所革命整村推进示范村目标任务是完成4个整村推进示范村建设，农村户用无害化厕所改造1082户，预算资金191.34万元。截至目前，完成4个整村推进示范村建设，完成率100%；新（改）建1120户农村户用无害化厕所，完成率103%；到位资金191.34万元，资金预算下达比例100%，资金拨付191.34万元，拨付率达100%。

三、项目实施及管理情况

（一）细致开展排查。开展涉改村农村户厕排查工作，逐户征求农户意愿，分村拟定整村推进实施方案，确保加快推进的同时统一技术标准，做到应改尽改、农户满意。

（二）及时分解任务。印发《广元市利州区农业农村局关于做好2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（广利农函〔2021〕97号），及时将任务分解到村，同时具体核实改厕实施内容，核定到村奖补资金数据。

（三）加强业务培训。组织全区各乡镇（街道）农村“厕所革命”分管领导、具体工作人员和所有行政村（涉农社区）具体负责人、农村工匠合计200余人开展农村“厕所革命”业务培训会。邀请市农业农村局业务领导从技术标准、政策指导、问题排查、考核验收等方面进行培训。并在荣山镇花园村、大石镇小稻村开展现场教研，主要从户用三格化粪池、多户联建集中三格化粪池技术标准参数上实地教学。

（四）加快项目实施。指导项目村抢抓晴好天气开展项目实施，每村落实一名技术人员全程负责施工技术指导，确保工程质量和形象，实行改造一户、销号一户、整村推进、集中销号。

（五）加强现场督查。深入项目村进行现场技术指导，对标技术标准强化进度督促，现场解决改厕中遇到的各类问题。不定期对各项目乡镇推进情况进行检查指导，对工作推进慢的乡镇发出催办通知，及时发现和解决工作推进过程中的具体困难和问题，有效促进问题整改。

（六）及时组织验收。按照村级申请、乡镇初验、县区抽验的验收机制，对已完工的户厕及时组织工作力量开展验收，认真做好项目实施全过程的项目资料整理归档。加快资金支付，严格按照项目资金公示管理等要求，及时将已验收户厕奖补资金补助到位。

四、存在问题

一是由农户自行施工，虽加强了技术指导，但在实施过程中，标准始终难以得到统一；二是农户主动参与性有待加强。

五、下步工作

（一）做好档案管理。分项目、分类收集整理档案资料，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

（二）完善管护机制。积极探索财政补贴、用户付费、市场化管理的运行维护机制，加强技术和服务队伍建设，确保项目持续发挥作用。

广元市利州区农业农村局

- 2021年实际种粮农民一次性补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为认真落实财政部印发《关于下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2021〕33号）、《四川省农业生产发展资金管理办法实施细则》（川财农〔2020〕85号）号文件精神，结合我区实际，确定补助对象为我区2021年玉米种植户。特制定《2021年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案》，并报市农业农村局审批。

（二）项目绩效目标

明确补贴对象：我全区涉及乡镇（街道）16个、村123个、组683个、玉米种植户34873户。

确定补贴面积标准：补贴实际玉米种植面积71151.64亩，补贴标准45.09元/亩。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目属于中央下达财政资金，无申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。22021年，四川省财政厅、四川省农业农村厅2021年7月12日下达2021年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金320.86万元。

2.资金到位。资金到位率100%。

3.资金使用。资金使用安全、规范及时有效性，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

乡镇组织村、社（组）逐户核实玉米种植面积进行登记并汇总→汇总后，以村为单位张榜公示，公示无异议后上报乡镇统一汇总→乡镇将玉米面积核实农户信息花名册（附后）上报区农业农村局→区农业农村局根据事实核实玉米种植面积折算补贴标准。

（二）项目管理情况。实际耕地补贴面积的登记、汇总、审核、公示（公示时间不少于7天）。补贴标准在区人民政府网公示。

（三）项目监管情况。乡镇人民政府和区农业农村局对补贴对象和补贴面积进行抽查核实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，四川省财政厅、四川省农业农村厅2021年7月12日下达2021年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金320.86万元。全区涉及乡镇（街道）16个、村123个、组683个、玉米种植户34873户。补贴实际玉米种植面积71151.64亩，补贴标准45.09元/亩，实际补贴资金3208227.45元，结余资金372.55元，实际补贴资金全部发放到位。

（二）项目效益情况

经济效益：补贴计发依据及标准 一次性种粮补贴计发依据为：2021年中央财政补贴资金/实际玉米种植面积=补贴标准为45.09元/亩。

社会效益：让农户了解了国家对耕粮食安全的重视，坚决禁止土地撂荒和“非粮化”提高了惠农政策的知晓率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据以上分析阐述，自我评估总得分95分，评估等级为A级。区财政根据实际需求持续加大该项经费预算，保障到位，确保各级下达的目标任务全面完成。

（二）存在的问题

乡镇村组从业人员电脑使用水平不高，造成发放时间增长。从业人员少，工作量大。

广元市利州区农业农村局

- 2021年四川省严格管控类耕地种植结构调整示范项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《2021年四川省严格管控类耕地种植结构调整示范项目》和《关于严格管控类耕地结构调整示范项目的补充通知》的文件精神，结合利州区严格管控类耕地分布情况，为进一步做好相关工作，保障粮食安全和重要农产品安全，制定《广元市利州区调整2021年严格管控类耕地种植结构调整示范项目实施方案》，并报市农业农村局审批。

（二）项目绩效目标

根据利州区严格管控类耕地划分区域内实际农业生产种植情况进行种植结构调整3000亩。购买种子、肥料、低积累品种替代、调节土壤酸度及田间基础设施改造，降低农产品重金属污染风险，确保粮食安全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目属于中央下达财政资金，无申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。结构调整示范区补助标准为1000元/亩，共计300万元。用于购买种子、肥料、土壤改良、基础设施建设。

（1）原采购物资152.1万元。其中：1.采购种子54.6万元。玉米种子：9000公斤，27万元；大豆种子12000公斤，27.6万元。2.采购玉米专用肥375吨，97.5万元。现调整为104.18万元，减少47.92万元，其中：1.马铃薯种子：53600公斤，16.1万元；小麦种子：27320公斤；24.6万元；2.采购配方肥211.6吨，63.48万元。

（2）原农产品检测15万元：100个样品，每个样品“采样+检测”费用1500元，共计15万元。现调整为39万元，增加了24万元，其中：1.土壤摸底检测：60个样品，每个样品采样+检测按1500元一个样品，共计9万元。2.改良效果评价监测30万元：检测样品150个（土壤检测50个样品，农产品检测100个样品）每个样品采样+检测（2000元一个样品），共计30万元。

（3）原开展必要的田间设施改造120.1万元。在种植结构调整示范区3000亩内，修建防旱池、作业道、灌溉渠系等配套基础设施。现调整为76万元，减少了44.1万元，其中在严控耕地268亩内，修建配套基础设施：新建生产作业道2880米*3米*0.18米（荣山镇红旗村1600米，宝轮镇红星村1280米）。

（4）原开展项目指导服务7万元。其中：1.资料费：2.4万元，包括培训资料、项目资料、宣传资料；2.技术培训费：4.6万元，包括培训、考察学习等费用。调整为7.52万元，增加了0.52万元，其中：1.资料费：3.5万元。包括技术资料3000册，项目资料，宣传资料；2.技术培训费：4万元。包括培训、考察学习等费用。3.指导质量监管、数据管理3.82万元。项目实施过程中的数据建库、资料管理等费用。

（5）原指导质量监管、数据管理3.8万元。项目实施过程中的数据建库、资料管理等费用。现不予调整。

（6）原验收资金2万元。计划委托第三方机构进行验收，验收费用预计2万元。现不予调整。

（7）新增土壤改良67.5万元。其中：1.酸、碱性土壤改良300亩，每亩施用土壤调理剂100公斤，共计30吨，每吨按10000元，共计30万元。2.原位钝化修复：共3000亩，按照平均每亩地50公斤，共计150吨，每吨2500元，共计37.5万元。

2.资金到位。资金到位率100%。

3.资金使用。资金使用安全、规范及时有效性，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.确定面积。根据利州区严格管控类耕地划分区域内实际农业生产种植情况进行种植结构调整3000亩。2.补助标准。对扩种大豆、花生、油菜分别给予150元/亩的补助。

3.实施内容。购买种子、肥料、低积累品种替代、调节土壤酸度及田间基础设施改造，降低农产品重金属污染风险。

（二）项目管理情况。进行督查，请相关部门进行验收。

（三）项目监管情况。乡镇人民政府和区农业农村局对项目实施主体面积、物资发放情况进行抽查核实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成种子、肥料的发放，基础设施建设及土壤改良正在实施中，预计2022年6月底完成。

（二）项目效益情况

社会效益：引导群众自觉参与，群策群力，共同推动种植结构调整示范工作。

生态效益：改良土壤结构，保护农业面源资源。

五、评价结论及建议

根据以上分析阐述，自我评估总得分87分。区财政根据实际需求持续加大该项经费预算，保障到位，确保各级下达的目标任务全面完成。

广元市利州区农业农村局

- 2021年中央预算内高标准农田建设项目资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

2021年中央预算内投资高标准农田建设项目的行业主管部门是区农业农村局，业主单位是四川泽惠农业开发有限公司，该局的职责是项目在实施过程中，指导业主单位按照实施方案推进并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据

项目根据《关于转下达藏粮于地藏粮于技等专项2021年中央预算内投资计划和任务清单的通知》（川发改投资〔2021〕190号）《关于下达2021年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕77号）进行编制和立项申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目按照《关于转下达藏粮于地藏粮于技等专项2021年中央预算内投资计划和任务清单的通知》（川发改投资〔2021〕190号）《关于下达2021年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕77号）《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）和《四川省农田建设项目管理办法实施细则》（川农函〔2019〕909号）的规定，在全区范围开展选址、申报、方案编制等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素

利州区2021年中央预算内投资高标准农田建设项目2.1万亩，根据乡镇、办选址申报，结合实际、对2021年中央预算内投资高标准农田建设任务进行了分解，并根据项目建设地点选址要求，对项目进行了规划选址，制定项目实施区域及资金分配方案，报请区人民政府审批。

（二）项目绩效目标

2021年，省发展和改革委员会 省农业农村厅下达给我区中央预算内投资高标准农田建设任务2.2万亩，依据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年4号公布）、《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）和《四川省农田建设项目管理办法实施细则》（川农函〔2019〕909号）的规定，抓紧组织开展实施方案编制等前期工作。按照“缺啥补啥”原则，科学合理地设计高标准农田和高效节水灌溉建设内容，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。坚持绿色发展理念，因地制宜构建生态沟渠、道路等系统。强化建设管理，按期完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

项目尚在建设中，完工后将严格按照《农业农村部高标准农田建设项目竣工验收管理办法》开展验收

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年11月5日，区农业农村局向主管部门报送《广元市利州区农业农村局关于报送2021年中央预算内投资高标准农田建设项目实施方案的报告》（广利农〔2021〕99号）进行了项目申报，2021年11月12日，市农业农村局发《广元市农业农村局关于利州区2021年中央预算内投资高标准农田建设项目实施方案的批复》广农函〔2021〕256号，批复明确了实施方式、建设内容、建设工期等，按照实施方案、图纸、工程量清单等严格按照程序开展工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。利州区2021年中央预算内投资高标准农田建设项目总投资6600万元，资金来源为中省农田建设补助资金3300万元、地方配套3300万元。

2.资金到位情况。川发改投资〔2021〕190号关于转下达藏粮于地藏粮于技等专项2021年中央预算内投资计划和任务清单的通知，川财农〔2021〕77号关于下达2021年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知该项目中省农田建设补助资金到位3600万元。

3.资金使用情况。严格按照进度完成情况及合同约定拨付项目进度款。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）严格项目实施流程

我局严格项目程序进行项目管理，根据工作任务，按照招标设计单位、测绘编制项目实施方案、编制项目清单、项目财评、公招实施单位等程序开展项目建设，及时向市农业农村局进行了项目申报和备案。

（二）加强项目指导管理

在项目实施过程中，区农业农村局市主管部门、业主单位、项目乡镇等不定期到施工现场加强指导，要求业主单位加强现场管理，对监理单位、施工单位严格管理，按照实施方案、施工图纸、工程量清单等施工，严把质量关、安全关、进度关。

（三）项目监管情况

我局先后多次到项目现场参与推进工作，现场指导项目开展，要求业主单位、监理单位履行监管职责，项目由乡镇、村组参与并监督，及时推进项目建设，确保施工质量、施工进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

利州区2021年中央预算内投资高标准农田建设项目2.2万亩，建成后将完成土地平整1510.2亩、田间道路26.92千米、蓄水池53口、整治山坪塘19座、排灌沟渠24.65千米等设计内容。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，扩大良种种植面积，有效减少水土流失、保护水土资源，提高水资源利用率，扩大灌溉面积。提高机械化和现代农业耕作，提高农作物产量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，提高耕地的产出效益，提高农户收入水平，保障粮食生产安全。

（二）存在的问题

亩均耕地投入经费相对不足，国家每亩投入1500元，山区、丘陵地区高标准农田建设需改造内容多，地方财力有限。

（三）相关建议

加大资金投入力度，项目参与人员技术培训，充实相关专业人员队伍。

广元市利州区农业农村局

- 2021年灾毁农田修复项目资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

2021年灾毁农田修复项目的行业主管部门是区农业农村局，业主单位是四川泽惠农业开发有限公司，该局的职责是项目在实施过程中，指导业主单位按照实施方案推进并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据

项目根据川农发〔2021〕24号关于做好2021年财政转移支付农田建设项目及灾毁农田项目工作的通知，川财农〔2021〕40号关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知，（川农函〔2021〕154号）关于调整2020年中省农田建设补助资金及提前下达2021年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田的通知进行编制和立项申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目按照川农发〔2021〕24号关于做好2021年财政转移支付农田建设项目及灾毁农田项目工作的通知，川财农〔2021〕40号关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知，（川农函〔2021〕154号）关于调整2020年中省农田建设补助资金及提前下达2021年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田的通知《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）和《四川省农田建设项目管理办法实施细则》（川农函〔2019〕909号）的规定，在全区范围开展选址、申报、方案编制等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素

2021年灾毁农田修复项目2.4万亩，根据乡镇、办选址申报，结合实际、对2021年灾毁农田修复任务进行了任务分解，并根据项目建设地点选址要求，对项目进行了规划选址，制定项目实施区域及资金分配方案，报请区人民政府审批。

（二）项目绩效目标

2021年，省农业农村厅下达给我区灾毁农田修复任务2.4万亩，依据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年4号公布）、《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）和《四川省农田建设项目管理办法实施细则》（川农函〔2019〕909号）的规定，抓紧组织开展实施方案编制等前期工作。按照“缺啥补啥”原则，科学合理地设计高标准农田和高效节水灌溉建设内容，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。坚持绿色发展理念，因地制宜构建生态沟渠、道路等系统。强化建设管理，按期完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

项目尚在建设中，完工后将严格按照《农业农村部高标准农田建设项目竣工验收管理办法》开展验收

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年6月18日，区农业农村局向主管部门报送《广元市利州区农业农村局关于报送2021年度灾毁农田修复项目实施方案的报告》（广利农〔2021〕50号）进行了项目申报，2021年7月14日，市农业农村局发《广元市农业农村局关于利州区2021年灾毁农田修复项目实施方案的批复》广农函〔2021〕147号，批复明确了实施方式、建设内容、建设工期等，按照实施方案、图纸、工程量清单等严格按照程序开展工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。利州区2021年灾毁农田修复项目总投资7200万元，资金来源为中省农田建设补助资金3600万元、地方配套3600万元。

2.资金到位情况。根据《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号），《关于调整2020年中省农田建设补助资金及提前下达2021年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田的通知》（川农函〔2021〕154号），该项目中省农田建设补助资金到位3600万元。

3.资金使用情况。严格按照进度完成情况及合同约定拨付项目进度款。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）严格项目实施流程

我局严格项目程序进行项目管理，根据工作任务，按照招标设计单位、测绘编制项目实施方案、编制项目清单、项目财评、公招实施单位等程序开展项目建设，及时向市农业农村局进行了项目申报和备案。

（二）加强项目指导管理

在项目实施过程中，区农业农村局市主管部门、业主单位、项目乡镇等不定期到施工现场加强指导，要求业主单位加强现场管理，对监理单位、施工单位严格管理，按照实施方案、施工图纸、工程量清单等施工，严把质量关、安全关、进度关。

（三）项目监管情况

我局先后多次到项目现场参与推进工作，现场指导项目开展，要求业主单位、监理单位履行监管职责，项目乡镇、村组参与并监督，及时推进项目建设，确保施工质量、施工进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

利州区2021年灾毁农田修复项目2.4万亩，建成后将完成高效节水3200亩、土地平整1626.84亩、田间道路29.88千米、蓄水池42口、整治山坪塘21座、排灌沟渠20.19千米等设计内容。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，扩大良种种植面积，有效减少水土流失、保护水土资源，提高水资源利用率，扩大灌溉面积。提高机械化和现代农业耕作，提高农作物产量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，提高耕地的产出效益，提高农户收入水平，保障粮食生产安全。

（二）存在的问题

亩均耕地投入经费相对不足，国家每亩投入1500元，山区、丘陵地区高标准农田建设需改造内容多，地方财力有限。

（三）相关建议

加大资金投入力度，项目参与人员技术培训，充实相关专业人员队伍。

广元市利州区农业农村局

- 2021年人居环境整治项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称

广元市利州区2021年农村人居环境整治项目

2.项目业主

四川泽惠农业开发有限公司

3.主管部门

广元市利州区农业农村局

4.建设地点

利州区宝轮镇、白朝乡、龙潭乡、金洞乡、荣山镇、大石镇、三堆镇等7个乡镇境内，辐射嘉陵街道、上西街道、河西街道、雪峰街道4个街道。

5.建设规模

本项目建设农村生活污水治理工程7项；农村生活垃圾治理工程2项。

（二）项目绩效目标

1.农村生活垃圾治理：新建垃圾压缩处理站2座；新建分类垃圾收集点193座。

2.农村生活污水治理：新建地理式一体化生活污水处理设施设备2套；新建联户（集中）化粪池89个（50m³的36个、联户（集中）化粪池80m³的37个、联户（集中）化粪池150m³的16个、联户（集中）管网DN200的27070米）；新建户用三格化粪池785个（含PVC100入网管网7850米）

（三）项目自评步骤及方法

1.建设模式：项目由四川泽惠农业开发有限公司依法公开招标代理、勘察设计、监理、施工等单位。

2.建设程序：由设计单位提供设计图纸，施工单位具体实施，项目业主单位及监理单位进行过程控制，区农业农村局为项目日常监管责任单位。项目实施完毕后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，向监理单位提交工程预验收申请报告；监理单位组织施工单位进行工程预验收，并将发现的问题书面通知施工单位限期整改；预验收合格后，监理单位报告项目业主单位，由项目业主单位组织施工、勘察、设计、监理等单位进行工程验收；工程质量验收合格后，项目业主单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报项目日常监管责任单位备案。项目日常监管责任单位组织区发展和改革局、区综合行政执法局、利州生态环境局、区环境卫生事务中心等相关部门根据职能职责分别对项目内容进行抽查复核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为加快推进项目，保障民生实事早日落地，项目分两期实施，一期工程建设资金概算2069.93万元，资金来源为中央预算内资金2000万元，区级自筹69.93万元，实施内容为：2个垃圾压缩站，193个垃圾收集点，龙潭驿地河地理式一体化生活污水处理设施设备，25个联户（集中）三格化粪池（50m³的8个；80m³的7个；150m³的10个，联户（集中）管网DN200的11421米，联户（集中）管网DN100的14734米），519个户用三格化粪池（含PVC100入网管网10380米）。二期建设资金全部为区级整合及配套资金，实施内容为：地理式一体化生活污水处理设施设备一套，64个联户（集中）三格化粪池，266个户用三格化粪池。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

项目总投资4440.65万元，其中中央预算内投资2000万元，占总投资的45.04%，区级整合及自筹资金2440.65万元，占总投资的54.96%。

（三）项目财务管理情况

加强对资金的拨付、使用和效果的全过程跟踪审查，确保资金的专款专用，不被侵占、截留或挪用。对查出的违规、违纪问题，政府要及时纠正、严肃处理。

三、项目实施及管理情况

（一）工程管理工作范围

为加快工程建设步伐，实现工程建设目标，保证项目顺利实施,加强对该工程组织领导，项目建设单位成立工程领导小组，领导小组下设办公室，由公司总经理为主要负责人。

（二）工程管理

工程建设严格遵守建设工程基本程序，遵守有关法律法规及相关标准、规范，履行管理报批手续。工程建设中实行项目法人责任制、合同管理制、招投标制、工程监理制及严格的财务资金管理制度，对本项目进行全过程、全方位的管理，确保工程质量、进度、投资达到控制目标，充分发挥该项目的综合效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过本项目的实施，经过无害化处理的养殖排泄物和生活废水可直接还田还地利用，实现零排放、无污染，可净化环境，减少臭气污染。厕所粪污经厌氧发酵变废为宝得到资源化利用，逐步改变农田土壤板结、团粒结构破坏、通透性差、酸碱失衡等问题；同时培肥地力，增强农作物和经果树（仙桃、青花椒、柑橘等）的抗旱、抗冻和抗病虫能力。项目建设能有效解决农村养殖面源污染，有效提高利州区饮用水源和嘉陵江流域水质，有力改善全区农村人居环境。

（二）项目效益情况

本项目实施在利州区宝轮镇、白朝乡、龙潭乡、金洞乡、荣山镇、大石镇、三堆镇、嘉陵街道、上西街道、河西街道、雪峰街道7个乡镇4个街道，共74个行政村，项目以提升农村生活污水集中处理率为重点，因地制宜建设一体化净化槽污水分散处理设施、集中式生活污水处理设施和配套污水管网，实现农村污水治理率提高超过20%且达到40%；以提升农村有机生活垃圾、厕所粪污资源化利用水平为重点，建设集中式农村有机废弃物资源化利用设施，实行“户分类、村收集、镇（乡）管理、部门转运、区处理”垃圾收运处置模式，实现有机生活废弃物就地资源化处理设施覆盖行政村比例达40%。

广元市利州区农业农村局

- 2021年乡村振兴示范乡、示范村项目支出绩效自评报 告

一、项目概况

1.项目名称

2021年乡村振兴示范乡、示范村项目

2.项目业主

各项目村

3.主管部门

广元市利州区农业农村局

4.建设地点

龙潭乡和大石镇青岭村、三堆镇井田村、宝轮镇范家村、嘉陵街道小岩村。

5.建设规模

龙潭乡和大石镇青岭村、三堆镇井田村、宝轮镇范家村、嘉陵街道小岩村为省级实施乡村振兴战略先进乡镇和示范村。

（一）龙潭乡建设内容及规模

1、人居环境综合整治

（1）龙潭乡13个村（社区）建设垃圾分类亭45个、垃圾回收栅栏135个。

（2）桃园村-曙光村-凤凰村沿线开展“路宅路田”分家建设，安装PVC护栏3000米。

（3）桃园村4组新建60蛆蓄水池1口。

（4）庙坪村3组大梁上至老村委会C25砕道路硬化：长：600m,宽：3.5m,厚：18cm。平整路基4.5公里。

（5）桃园村村委会至3组厂子坪通村路C25砕1.5米加宽900米（厚0.18m）;100米路面补烂；添加错车道。

（6）小J亚村4组气象局至黄家址C25碎道路硬化1000米，宽3米，厚度0.18米。

2、产业发展基础设施配套

（1）柏佛村2、3组山坪塘整治2口，猪槽塘清理垮塌坝体、拉土回填塘盖、硬化坝体樑及六棱块修复,浇灌防护桩；垮石岩堰塘，清理坝体基础、浇灌坝体低樑、硬化坝体、混凝土浇灌鑿子两边、清理淤泥、塘盖护防护樑及防护桩、排洪渠40米。

（2）凤凰村5组山坪塘整治2口，古墓湾堰塘取淤600方、翻整宕盖、平盖加固、安装涵管、安装蹬；吨水田山坪塘混凝土倒盖、取淤、安装蹬、安装涵管。凤凰村1组无花果园区道路硬化长300m,宽3m、厚度18cm,平整地基。凤凰村1组复梦园大棚生产采摘道建设500米*l米*0.l米。

（3）红心村5、8组山坪塘整治2口，山坪塘内盖硬化、处漏、清淤；上吴家扁塘清淤、加盖；红心村6组渠系底部硬化：长2500米、宽0.4米、厚0.1米；40米垮塌渠堰修复，20根涵管（30公分）柱子20根。

（4）回民村3、5组山坪塘整治2口，彭家三万堰塘处漏、加固堤坝、浆砌石方堡坎、更换涵管、清淤、大坝整治；观堰塘加固堤坝、石方浆切堡坎、更换涵管、处漏。

（5）界牌村5、8组山坪塘整治2口，吴国门前山坪塘夯实回填坝基、内盖硬化；燕子湾塘夯实回填坝基、内盖硬化。

（6）金鼓村2、4组山坪塘整治2口，张家沟山坪塘挖机开挖、回填、碾压、整形、新建排洪渠长15米、新建灌溉放水管道20米；红岩子山坪塘挖机开挖，回填，碾压，整形、新建排洪渠长15米，宽2米，深1米。

（7）曙光村1组葡萄园C25砕生产道300米，水泥混凝土路面，宽3米，厚0.18米。

（8）6个村特色产业园巩固提升：柏佛村梨园新建400m3蓄水池1个，共计6万元；庙坪村梨园300m3蓄水池2个，共计8万元；金鼓村梨园围网建设1000m,共计10万元；青龙村梨园新建产业道路300m（2.5mx0.18m）,共计6万元；小址村梨园新建产业道路200m（2.5mx0.18m）,渠系300m,共计8万元；界牌村陶艺产业园新建880m2停车场1个（沙砾石压实层25cm）。桃园村1组新建灌溉渠系，结构：片石混凝土尺寸：宽40cm.高40cm。

（10）青龙村1、2组80亩土地整理，土地平整、垮塌治理、小改大、渠系完善；青龙村1、2组产业道路硬化：长：420米宽3m,厚：18cm。平整路基，安装涵管。

3、深化农村改革

（1）凤凰村党建、基层治理、合并村集体经济发展“三合一”示范点建设，设置乡村风貌展示区，通过软装及广告形式充分体现凤凰村融合治理成果、农旅资源分布、新农村风貌等。

（2）复兴村集体经济新建400㎡房一栋。

（3）曙光村1、5组集体经济葡萄园、锦绣黄桃园管护网建设护栏，防锈钢丝围网，丝径4-5mm,高1.8米，C25砕底座加固安装。

（4）龙潭乡综合农事服务中心功能提升，安装64m23分辨率显示屏（海利德2.5室内表贴三合一全彩E显示屏）。

（二）宝轮镇范家村实施内容及规模

1.产业配套基础设施

修建长340米、高1.2米、厚0.6米的混凝土流水养鱼池挡墙。

2.产业发展

新建流水养鱼池7亩，修建长100米、宽50米、深2米的流水养鱼池。

（三）大石镇青岭村实施内容及规模

1.砖砌污水集中处理池2口共计80此C20凌浇筑排洪渠1处180方。

2.堡坎修复：采取C20砕浇筑，其中：4组道路堡坎138方；5组道路堡坎287方。

3.村集体经济发展：购120型挖机1台。

（四）三堆镇井田村实施内容及规模

1.新建公共旅游厕所1座，位于园区滨河路建设50平方1个公厕，改善园区旅游厕所缺失现状，提升AAA景区基础设施。

2.整治农村生产生活垃圾，新建绿色E家暨垃圾分类配套设施设备点一个，新建垃圾分类亭9个，集中垃圾桶50个。

3.完善井田村八组、九组农村安全饮水设施2处。

4.推进中药材（茯苓）种植面积50亩。

（五）嘉陵街道小岩村实施内容及规模

1.农村人居环境整治

（1）小岩村二、三、四组建垃圾集中收集池5个。

（2）五组联户路建设：里程100m,路面宽2.5m,厚0.15m的C25径建设标准。

（3）沿线增设安置路灯25盏。

2.产业发展及基础设施配套建设

（1）晒坝建设370m2,C25砕硬化；浆砌堡坎120m3,不锈钢围栏安置50m。

（2）小岩村二组土地整治50亩；栽植果树50亩。

（3）小岩五组产业园建设内容：采摘道路建设长1380m,宽1m,厚0.1m,11月底完工；田塊修复长1200m,高1.5m,宽0.3m,11月底完工；建设伏季水果管理房1处。

（4）小岩村八组产业建设：生产道建设长800m,宽1.5m,M0.m,C25砼建设标准，11月底完工。采摘道铺砖：长1000m、宽1-1.5m。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位情况。龙潭乡到位资金500万元，宝轮镇范家村到位资金60万元，大石镇青岭村到位资金60万元，三堆井田村到位资金60万元，嘉陵街道小岩村到位资金60万元，总计到位资金740万元，资金到位率100%。

（二）进展情况

1.资金进展情况。截至目前，拨付项目资金678万元，拨付率91.6%。其中龙潭乡拨付450万元，拨付率90%；嘉陵街道小岩村拨付60万元，拨付率100%；大石镇青岭村拨付60万元，拨付率100%；三堆镇井田村拨付60万元，拨付率100%；宝轮镇范家村拨付率80%。

2.绩效进度进展情况。截至目前，完成项目所有施工内容96%。其中龙潭乡完成90%；嘉陵街道小岩村完成100%；大石镇青岭村完成100%；三堆镇井田村完成100%；宝轮镇范家村完成90%。

（三）项目效益情况

1.经济效益。通过该项目的实施，有效改善了村庄村落的环境和基础设施条件，推进了产业发展，推动了乡村旅游，生态观光等特色项目的引进。同时，增加了农民收入，促进了项目村经济发展，群众生活幸福指数大幅提升，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。

2.社会效益。通过该项目建设，人居环境得到全面提升，基础设施充分改善，创先争优常态化开展，善治乡村基本形成，群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升。

3.生态效益。通过该项目实施，农村生活垃圾、农户生活污水得到有效处理，生态环境大力改善，村容更加整洁，美丽宜居乡村全面建成，农村群众从住有所居实现住有宜居。

三、组织开展情况

（一）细化落实目标任务。根据省农业农村厅《关于做好2021年实施乡村振兴战略先进县乡村奖补资金使用工作的通知》，按照项目管理要求，结合项目村实际，对照资金使用方向和补助环节，各项目村所在乡镇人民政府作为项目业主单位，负责编制项目实施方案，并报区农业农村局审核后以区人民政府名义上报市财政局和市农业农村局，市级主管部门给予了批复实施（广农函〔2021〕140号）。龙潭乡将项目将由项目所在村委会具体负责实施，宝轮镇范家村项目由村民委员会自建，大石镇青岭村由村股份经济合作联合社实施，三堆井田村由村股份经济合作联合社实施，嘉陵街道小岩村由村民委员会组织实施。先进乡镇项目投资500万元，每个示范村项目投资60万元，主要支持农村人居环境整治、产业基础设施配套、乡村治理及乡风文明建设等方面。

（二）项目管理情况。该项目由区委农办（区农业农村局）牵头、各项目相关乡镇（村）负责组织实施。各项目乡镇成立了乡村振兴战略示范村奖补资金项目领导小组，全面负责该项目的实施管理、质量监管和检查验收，并精心组织、狠抓落实。严格执行相关法律法规，建立完善项目管理制度、督查制度、检查评比制度等，严格执行项目公示制，实行专项督查，逗硬考核。确保项目有力有序推进。

（三）开展项目督查情况。区委农办（区农业农村局）作为项目牵头单位，落实具体部门和责任人对项目工程量完成情况和资金使用拨付情况进行日常督查指导、按月调度、重点督导的方式推进。坚持每月到项目建设现场督导一次，每月调度推进情况一次，对推进缓慢的乡镇进行专项督导通报。各项目乡镇也成立监管小组，主动对项目建设质量、进度，资金拨付等方面开展全方位公开公示，确保了项目推进顺利，成效明显。

四、存在的问题

项目实施中，恰遇梅雨季节，且受新冠肺炎疫情影响施工进度，加之主要原材料大幅上涨，导致部分项目未按照建设时间节点完成。

工作建议： 一是部分项目建设完成后，缺乏后期管护资金，建议上级部门在下达资金使用方向时，特别是公益项目，将后期运管维护资金列入方案编制中。二是省级项目资金下达时间晚，基层工作繁杂，项目建设内容多，建议适当延长建设周期。

五、下一步工作

一是加快未实施项目建设推进，确保全面完成建设内容；二是及时组织完成项目验收，加快剩余资金拨付；三是做好项目实施全过程的项目资料整理归档。

广元市利州区农业农村局

- 2021年成品油价格调整对渔业补助专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.广元市利州区农业农村局、区财政局切实加强对项目的组织领导和监督协调，认真研究，精心部署，确保本项目扎实有效推进。严格按照项目下达的建设内容和进度要求，切实做好资金专款专用，自觉接受上级检查和监督。严格执行相关财务制度和公开公示制度，按照项目建设方案、实施进度和预算合理使用资金。

2.根据四川省财政厅  四川省农业农村厅《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（川财农〔2021〕95号）文件，下达我区资金1.5万元，主要用于补贴2021年利州区水产养殖业绿色发展补助（开展水产品快速检测工作）。对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测50批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

此项目拟对我区50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测50批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

4.根据四川省财政厅  四川省农业农村厅《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（川财农〔2021〕95号）文件要求编制建设实施。下达资金1.5万元，主要用于补贴2021年利州区水产养殖业绿色发展补助（开展水产品快速检测工作）。对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测50批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

（二）项目绩效目标

1.目标任务。对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测50批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照相关规定，根据项目实际设置绩效指标，包括、产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值，根据预期指标值来指导实际完成指标和开展项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

四川省财政厅  四川省农业农村厅《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（川财农〔2021〕95号）文件，下达资金1.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。四川省财政厅  四川省农业农村厅《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（川财农〔2021〕95号）文件，下达资金1.5万元。

2.资金到位。本项目实际到位财政资金1.5万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前，实际支出1万元，结余0.5万元。其中购买快检试剂1万元，样品费及其他费用0.5万元。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）加强组织领导。区农业农村局、区财政局切实加强对项目的组织领导和监督协调，认真研究，精心部署，确保本项目扎实有效推进。水产生产和水产品检疫站具体负责水产品快速检测项目具实施。

（二）加强监督管理。严格按照项目下达的建设内容和进度要求，切实做好资金专款专用，自觉接受上级检查和监督。严格执行相关财务制度和公开公示制度，按照项目建设方案、实施进度和预算合理使用资金。

（三）加强宣传教育。充分利用公益广告、张贴标语和广播、电视、会议等形式，广泛宣传农产品质量安全监管工作要求、举措、成效和农产品产地准出、农业投入品监管、农业环境保护等内容，营造全社会讲科学、重安全、强监管的氛围。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务量。购买快检试剂5盒。已抽检水产品样品31个。

（二）目标完成质量。健全工作机制。

（三）目标完成进度。已抽检水产品样品31个。

（四）项目效益情况。该项目提高社会效益、经济效益。保障水产品质量安全。

五、评价结论及建议

进一步加强我区的水产品质量安全监管，加大水产品质量安全宣传，张贴用药明白纸。

广元市利州区农业农村局

- 2021年出栏生猪补贴专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为稳定我区生猪产业发展，切实用好2020年生猪出栏补贴资金，助力生猪“稳产保供”工作，更好完成2021年生猪产业发展既定目标。根据《广元市财政局 广元市农业农村局关于下达2021年省级财政现代农业发展工程资金（出栏生猪奖补资金）的通知》（广财农〔2021〕45号）文件要求，一并整合2020年上半年出栏生猪补贴结余资金。

2020年下半年生猪出栏补贴97.3848万元，2020年上半年出栏生猪补贴结余资金53.814万元，共151.1988万元。对利州区2021年符合生猪养殖环节奖补条件的申报主体进行奖补。

（二）项目绩效目标

经各奖补主体申请，村委会、相关乡镇（街道）审核，区农业农村局复核等程序，确定2021年生猪养殖环节奖补主体名单。全区共评定31家奖补主体（新扩建圈舍奖补主体26家，引种奖补主体2家，省级标准化示范场3家），以及对26家已享受《2020年生猪稳产保供暨产业发展财政专项资金项目》中新建圈舍补助的奖补主体进行差额补助。

（三）项目自评步骤及方法

本项目为全额财政资金奖补项目，由区农业农村局审核乡镇（街道）报送资料时应严格按照奖补相关要求，并对部分申报内容进行现场核实，联合区财政局抽样核实，共同复核合格后再进行相关程序。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《广元市财政局 广元市农业农村局关于下达2021年省级财政现代农业发展工程资金（出栏生猪奖补资金）的通知》（广财农〔2021〕45号）、《广元市财政局广元市农业农村局关于提前下达2021年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪补贴的通知》（广财农〔2020〕88号）资金文件下达项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

为稳定我区生猪产业发展，切实用好2020年生猪出栏补贴资金，助力生猪“稳产保供”工作，更好完成2021年生猪产业发展既定目标，对2021年度利州区生猪养殖环节进行奖补，奖补内容包括新扩建圈舍、引种和省级标准化示范场奖补，奖补标准参照《广元市利州区促进生猪生产保障市场供应十条措施》（广利府办发〔2019〕30号）。

奖补工作复核完成后，由区农业农村局拨付奖补资金，个人账户通过“一卡通”阳光发放系统发放到账，农业经营组织由国库直接支付转款。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

养殖场（户）申报

村（社区）初审统计上报

乡镇（街道）审核统计上报

区农业农村局复核公示

有异议

无异议

再复审

有异议

无异议

取消资格

区农业农村局兑付

（二）项目管理情况。

该项目为全额财政专项资金，申报、初审、复审、复核、公示、发放流程全部符合相关要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目申报、初审、复审、复核、公示等工作都已全面完成，现已等待资金拨付。无资金结余，无违规记录。

（二）项目效益情况

1.经济效益：对奖补主体一定的奖补资金，可以缓解一定的资金压力，保障产业运转，从而实现进一步发展，一定程度上带动经济效益。

2.社会效益：达到稳产保供的社会效益，稳定我区生猪市场，稳中求进，保障我区生猪产业健康有序发展。

3.可持续效益：一定程度上推动产业发展，保障奖补主体继续发展产业，达到可持续的目的。

4.满意度情况：对奖补主体和周边的农户进行满意度调查，满意度情况符合要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目为全额财政专项资金奖补项目，现已完成公示，等待财政拨付，会尽快推动该项工作，完成资金拨付。该项目实施过程中，严格按照相关要求，流程合理，制度健全，无违规记录。

（二）存在的问题

1.乡镇（街道）在整合、初审申报主体的申报资料时，耗时较长，部分资料审核不严格，导致复审较长，使项目稍微延后。

2.项目涉及奖补主体种类的，数量大，复核过程较长。

（三）相关建议

1.若以后有类似奖补项目，应及时将奖补政策宣传到位，使乡镇（街道）在开展工作的过程中能高质量完成，加快项目推动进程。

2.合理有序的安排复核工作，可以在项目实施过程中，多项工作同步开展，提升复核效率。

广元市利州区农业农村局

- 2021年动物疫病防控项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

《中华人民共和国动物防疫法》第七十四条规定“县级以上地方人民政府农业农村主管部门依照本法规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。”

2.项目立项、资金申报的依据。

四川省财政厅《四川省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕85号）文件精神，要求动物防疫补助经费用于“强制免疫补助，强制扑杀补助，养殖环节无害化处理补助，党中央、国务院确定的支持动物防疫的其他重点工作”和财政部 农业部《关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》（财农〔2017〕43号）精神，要求“在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费”。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目主要用于：开展动物疫病防控，保障全区不发生区域性重大动物疫病。

4.资金分配的原则及考虑因素。

严格按照中央、省、市文件要求，结合区内实际情况分配。

（二）项目绩效目标

1.动物疫病防控经费。用于高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病和非洲猪瘟、猪瘟、布病、新城疫等其它动物疫病监测所需的检测试剂及耗材，添置、更换实验室仪器、设备、防护用品，实验室医疗废弃物处置、实验室运行水电，实验动物购买（租赁）、培训（实验）场地租赁，动物防疫工作开展车辆租赁，动物疫病监测采样所需的差旅、交通补助等费用支出。

2.防疫资料费用补助。用于动物防疫工作所需的免疫耗材、器械、防护服等物资的购置，防疫（检疫）登记表册、监管表册、票证、防疫资料、宣传、办公等资料印制费用。

3.应急处置费用补助。用于动物疫情应急处置所需的消毒药品、应急处置器材、人员防护用品等物资购置和疫情处置劳务等费用支出。

4.动物疫病综合防控补助。组织开展高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等动物疫病宣传防护资料的印制，对养殖业主高致病性禽流感等重大动物疫病防疫技能培训，全区基层防疫队伍技术、技能更新培训，村级动物防疫员免疫技能培训，牛羊布鲁氏菌病监测采样劳务补助，非洲猪瘟防控工作经费及应急物资储备，强制免疫应激反应死亡及治疗补助。根据财农〔2017〕43号文件精神，在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费。

（三）项目自评步骤及方法

项目各环节实施前，经党组会讨论或由分管负责领导审核，根据讨论或审核意见，开展实际工作。完成后，区农业农村局组织相关股室人员，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，调查实际效果，综合得出项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目总投资9.507万元，全部为中省财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目总投资9.507万元，全部为中省财政资金，其中用于动物疫病防控6.14万元（春防实验试剂采购约3.4万元，高速卡口非洲猪瘟防控更换消毒设施设备等2.74万元），防疫资料费用补助、应急处置费用补助、党中央、国务院确定支持动物防疫的其他重点工作、动物疫病综合防控补助，根据实际发生额支付，约3.367万元。

2.资金到位。累计到位9.50万元，全部为中省财政资金。

3.资金使用。截至目前，动物疫病防控6.14万元（春防实验试剂采购约3.4万元，高速卡口非洲猪瘟防控更换消毒设施设备等2.74万元），正走报账程序；其余工作稳步推进中。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目各环节实施前，经党组会讨论或由分管负责领导审核，根据讨论或审核意见，开展实际工作：完成后，据实支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区认真按照项目要求，完成动物疫病防控6.14万元（春防实验试剂采购约3.4万元，高速卡口非洲猪瘟防控更换消毒设施设备等2.74万元）等相关项目实施情况。

（二）项目效益情况

1.经济效益。不涉及。

2.社会效益较好。一是通过实验室检测，提高监测效率，及时发现动物疫病风险隐患、减少业主损失；二是保障高速卡口消毒点有序运行，降低动物疫病传播风险，减少老百姓损失，共建清净无疫利州。

3.生态效益。不涉及。

4.社会满意度进一步提高。通过项目的实施，业主减少损失消毒面增加，减少疫病传播风险，项目实施的满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施效果好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

广元市利州区农业农村局

- 关于2021年中央财政农业资源及生态保护

- 补助资金耕地质量等级调查评价支出绩效

- 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金耕地质量等级调查评价项目的主管部门是区农业农村局，该局的职责是项目在实施过程中，严格按照实施方案推进并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据

项目根据四川省财政厅、四川省农业农村厅关于提前下达2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2020〕184号）进行编制和申报。充分利用相关工作的基础数据资料，划分评价单元，选择适宜的赋值方法，构建评价指标体系，计算耕地质量综合指数，制订等级划分标准，有序开展全区耕地质量等级调查评价工作，查明全区范围内耕地等级、对应面积及分布范围，确定耕地质量等级。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目按照《四川省农业农村厅关于印发四川省耕地质量调查监测与评价技术方案及任务清单的通知》（川农函〔2019〕512号），开展耕地质量等级调查评价，在全区范围开展耕地质量调查点的田间调查与采样、样品检测工作，开展长期定位监测点田间试验与样品采集，进行田间记载和样品分析化验数据填报，编制耕地质量年度监测报告。

（二）项目绩效目标

2021年，我局开展耕地质量数据库更新评价与成果编制，工作开展中，明确全区质量等级分布情况及耕地土壤立地条件、剖面性质、耕层理化性质、养分状况、健康状况等，划分评价单元，选择适宜的赋值方法，构建评价指标体系，计算耕地质量综合指数，制订等级划分标准，确定耕地质量等级，根据评价结果，分析影响耕地生产的主要障碍因素，提出耕地资源可持续利用的对策措施与建议。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，区农业农村局组织相关人员，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，对照每项指标进行现场评价，同时认真核对资料，综合得出项目耕地质量等级。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年6月1日 ，区农业农村局以广利农〔2021〕47号向市农业农村局进行了项目申报和备案，同时按照广元市利州区2021年耕地质量调查监测与更新评价实施方案开展工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。利州区2021年耕地质量调查监测与更新评价项目总资金3万元，资金来源为项目补助及自筹,国家补助2.2万元，自筹0.8万元。

2.资金到位情况。根据广财农〔2021〕30号关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知要求，该项目国家资金到位2.2万元，自筹0.8万元。

3.资金使用情况。截至目前，按照进度要求已经全面完成项目建设任务，并按照进度完成项目资金拨付。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）严格项目实施流程

我局严格按照项目程序进行项目管理，按照工作任务，制定项目实施方案，及时向市农业农村局进行了项目申报和备案。

（二）加强项目指导管理

在项目实施过程中，要求技术支撑单位保证评价结果的科学性、准确性，认真收集整理资料、建立基础数据库、构建评价指标体系、耕地质量综合指数计算与等级划分、评价结果验证等，编制利州区耕地质量等级评价相关数据结果清单，生成质量等级评价成果图件及建立矢量数据库，编制《广元市利州区耕地质量等级评价工作报告》《广元市利州区耕地质量等级评价技术报告》《广元市利州区耕地质量等级评价成果分析报告》，及时进行成果汇总上报。

（三）项目监管情况

工作中，加强组织领导，及时收集基础资料、建立阶段基础数据库、开展耕地质量等级评价，成果形成，及时推进项目进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

利州区耕地质量等级调查评价工作，经数据资料收集、初步评价、耕地质量等级调查评价及优化调整、成果汇总及报送等流程，健全了利州区耕地质量等级调查评价工作体系，根据结果形成了包括数据库、图件及报告在内的较为完整的耕地质量等级调查评价成果。

（二）项目效益情况

利州区耕地质量等级调查评价工作，探明了利州区的耕地土壤质量等级总体状况，明确了全区耕地土壤质量等级的范围、分布状况及耕地质量主要性质，针对性提出了不同等级耕地的管理措施，可指导不同等级耕地的耕地利用和改善，促进农产品安全生产，助推绿色农业经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，实现耕地质量等级的动态监测，为落实党中央、国务院关于耕地质量管理和生态管护的要求，进一步丰富耕地保护内涵，提升耕地保护水平，全面加强耕地质量建设与管理工作提供依据。

（二）存在的问题

一是所收集的点位数据较少，不能充分反映该区域耕地质量情况；二是用于评价的指标体系固定，不能有针对性地反映区域耕地质量特性。

（三）相关建议

利州区耕地质量等级调查评价工作在区工作领导小组的指导下，顺利完成全区耕地质量等级调查评价工作，后期工作应逐步完善调查点位的布置，根据更新的数据对耕地质量等级进行动态评价，做到及时调整，实时更新。

广元市利州区农业农村局

- 2021年中央财政和省级财政农田建设耕地质量监测项目资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

2021年中央财政和省级财政农田建设耕地质量监测项目的主管部门是区农业农村局，该局的职责是项目在实施过程中，严格按照实施方案推进并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据

项目根据《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40号）和《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（广财农〔2021〕30号）进行编制和申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目按照《四川省农业农村厅关于印发四川省耕地质量调查监测与评价技术方案及任务清单的通知》（川农函〔2019〕512号），开展耕地质量监测，在全区范围开展34个耕地质量调查点的田间调查与采样、样品检测工作，实际完成68个点，续建3个已建耕地质量长期定位监测点，开展田间试验与样品采集，进行田间记载和样品分析化验数据填报，编制耕地质量年度监测报告。项目采购第三方技术支撑单位，完成方案任务的方式推进工作。

4.资金分配的原则及考虑因素

耕地质量调查点34个监测调查点，实际完成68个点，每个调查点位采样、检测分析；区农业农村局以土种为基本单元，按照代表性原则、均匀性原则、固定性原则布点，充分考虑行政区划、点位分布、点位密度，以及地形部位、土壤类型、耕地利用方式、管理水平、种植制度等因素的代表性，完成所有调查点布设。

耕地质量长期定位监测，包括土样、植株样、农产品品样的采集和检测等；选择以蔬菜轮作、肥力等级、土壤污染状况等方面具有代表性的监测点开展工作。

（二）项目绩效目标

2021年，省农业农村厅下达给我局耕地质量调查点34个监测调查点，实际完成68个点，每个调查点位采样、检测分析；耕地质量长期定位监测续建3个，开展田间试验与样品采集，进行田间记载和样品分析化验数据填报，编制耕地质量年度监测报告，包括土样、植株样、农产品品样的采集和检测等；开展耕地质量数据库更新评价与成果编制。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，区农业农村局组织相关人员，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，对照每项指标进行现场评价，同时认真核对检测报告、分析报告等资料，综合得出项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年6月1日 ，区农业农村局以广利农〔2021〕47号文件向市农业农村局进行了项目申报和备案，同时按照广元市利州区2021年耕地质量调查监测与更新评价实施方案开展工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。利州区2021年耕地质量调查监测与更新评价项目总资金25.6万元，资金来源为项目补助及自筹,国家补助18.8万元，自筹6.8万元。

2.资金到位情况。根据《关于下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（广财农〔2021〕30号）要求，该项目财政资金到位18.8万元，自筹6.8万元。

3.资金使用情况。截至目前，按照进度要求已经全面完成项目建设任务，并按照进度完成项目资金拨付。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）严格项目实施流程

我局严格按照项目程序进行项目管理，按照工作任务，制定项目实施方案，及时向市农业农村局进行了项目申报和备案。

（二）加强项目指导管理

在项目实施过程中，要求技术支撑单位按照实施方案开展试验。在每个调查点位上开展耕地立地条件、自然属性、土壤健康和田间基础设施情况调查，开展田间调查与采样，完成样品检测、数据成果与上报。监测工作中，按照田间试验不同农时季节，开展田间试验、观测记载、样品采集与检测，加强田间管理。在年度监测内容监测完成后，及时进行成果汇总与上报。

（三）项目监管情况

我局先后多次到项目现场参与推进工作，现场指导项目开展，及时推进项目进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成全区范围开展68个耕地质量调查点的田间调查与采样、样品检测工作，续建3个已建耕地质量长期定位监测点，开展田间试验与样品采集，进行田间记载和样品分析化验数据填报，编制耕地质量年度监测报告。完成了数据建设，进行成果汇总与上报。

（二）项目效益情况

利州区通过对耕地质量连续的年度监测，可以详细了解监测区域监测地块的自然条件现状，如坡度，土壤质地，灌溉条件，有效土层厚度等，同时还可以通过监测化验对比土壤有机质及土壤酸碱度的历年变化，掌握耕地质量的渐变规律，然后可以根据影响地块的主要限制因素以及作物的生长习性，科学合理优化种植结构，针对性的使用科学技术手段，提高作物产量，科学管理作物生长。另外，可以根据渐变类型区域因地制宜地指导农民科学施肥、做好耕地培肥改良、开展农业结构调整。同时可以及时掌握耕地质量，对耕地质量进行针对性养护，提高耕地的产出效益，提高农户收入水平，保障粮食生产安全

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，实现耕地质量等级的动态监测，为落实党中央、国务院关于耕地质量管理和生态管护的要求，进一步丰富耕地保护内涵，提升耕地保护水平，全面加强耕地质量建设与管理工作提供依据。

（二）存在的问题

一是调查监测点项目经费相对不足；二是监测点项目田间试验需根据农时季节推进，种植制度“油菜-水稻”大春、小春作物需跨年度实施，不能在年度内完成。

（三）相关建议

加强项目参与人员技术培训，确保人员专业，实现对耕地质量的调查与管理。

广元市利州区农业农村局

- 2021救灾资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《四川省财政厅关于下达2021省财政农业生产救灾资金和水利救灾资金的通知》（川财农〔2021〕85号）和《广元市财政局关于下达2021省财政农业生产救灾资金和水利救灾资金的通知》（广财农〔2021〕53号）各受灾单位申报，乡镇人民政府组织现场勘验，区人民政府、区农业农村局、区财政局研究同意，将2021年省级财政农业生产救灾资金下达到各有关受灾单位。

（二）项目绩效目标

农业救灾资金主要用于农业生产，改种、补种，保障全年农业生产稳定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目属于中央下达财政资金，无申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。广元市财政局、下达2021年中央财政农业生产发展救灾资金10万元。

2.资金到位。资金到位率100%。

3.资金使用。资金使用安全、规范及时有效性，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、明确农业救灾资金用途。农业救灾资金主要用于农业生产，改种、补种，保障全年农业生产稳定。

2、资金拨付和监管。2021年度农业救灾资金由区农业农村局通过一卡通平台统一拨付到各受灾农户。同时各乡镇（街道）农业部门对该辖区内农户农业生产救灾资金的使用情况进行跟踪检查，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用农业生产救灾资金。对违反规定的，一经发现，将依照有关法律、法规的规定进行严肃处理。

（二）项目管理情况。对补贴受灾农户进行乡镇公示（公示时间不少于7天）。

（三）项目监管情况。乡镇人民政府和区农业农村局对补贴对象核实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

实际发放救灾资金10万元，全部发放到位。

（二）项目效益情况

社会效益：让受灾农户感受到国家政府关怀。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据以上分析阐述，自我评估总得分95分，评估等级为A级。区财政根据实际需求持续加大该项经费预算，保障到位，确保各级下达的目标任务全面完成。

（二）存在的问题

受灾农户多，面积广，资金少。

广元市利州区农业农村局

- 2021年农产品质量安全项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

2021年农产品质量安全项目的主管部门是区农产品质量安全检验监测中心，该中心的职责是按照实施方案严格实施并按时完成项目实施任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目根据四川省农业农村厅《关于开展县级农产品质量安全风险监测工作的通知》（川农发〔2021〕77号）、《四川省农业农村厅关于开展全省水产养殖基地质量快速检测工作的通知》和广元市农业农村局《关于做好2021年县级农产品质量安全风险监测工作的通知》等文件要求进行编制和申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目主要支持区农产品质量安全检验监测中心日常检测实验的开展，项目主要支持监测中心实验室试剂、耗材的采购等。项目采取先采购后支出的方式进行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金全部用于实验室试剂、耗材的采购。

（二）项目绩效目标

2021年，省农业农村厅下达给我区要求省级定量检测85个，国家级农安县要求区级定量检测不少于600个。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，区农产品质量安全检验监测中心组织相关人员，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，对项目完成情况进行现场评价，同时调查实际效果，综合得出项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据四川省农业农村厅《关于开展县级农产品质量安全风险监测工作的通知》（川农发〔2021〕77号）、《四川省农业农村厅关于开展全省水产养殖基地质量快速检测工作的通知》和广元市农业农村局《关于做好2021年县级农产品质量安全风险监测工作的通知》等文件要求，以利州区农业农村局文件上报省市备案《广元市利州区农业农村局关于上报2021年县级农产品质量安全风险监测工作实施方案的报告》（广利农〔2021〕29号），我中心并于2021年5月12日广元市利州区农业农村局党组2021年第15次会议通过《农产品质量安全检验中心实验耗材及设备采购的建议方案》。

（二）资金计划、到位及使用情况

采购金额为85000.00元，资金来源为区级农产品质量安全经费，采购方式为自行采购，资金支付已完成。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我中心严格按照项目程序进行项目管理，组织公开招标，并在纪检部门的参与下严格按照实施方案的方式开标确定供应商，将中标结果进行社会公示，并及时进行验收后，完成项目报账。目前项目已经完成并通过验收，并按照项目要求完善报账工作和资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我中心认真按照项目要求，已经全面完成项目设置的目标任务，完成2021年实验室试剂、耗材采购，全年完成定量检测任务685个。

（二）项目效益情况

1.经济效益较好。确保了全区全年农产品质量安全检测合格率不低于98%。

2.社会效益明显。保障了老百姓舌尖上的安全。

3.社会满意度进一步提高。通过项目的实施，有关专合社和家庭农场的业主非常受益，他们对项目实施的满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施效果好，具有很好的示范带动作用。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

加强有关人员培训，确保监测中心以后在项目验收后的报账方面加快进度。

广元市利州区农业农村局

- 2021年农产品质量安全追溯示范县项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.广元市利州区农业农村局、区财政局切实加强对项目的组织领导和监督协调，认真研究，精心部署，确保本项目扎实有效推进。严格按照项目下达的建设内容和进度要求，切实做好资金专款专用，自觉接受上级检查和监督。严格执行相关财务制度和公开公示制度，按照项目建设方案、实施进度和预算合理使用资金。

2.根据四川省财政厅、省农业农村厅《关于下达2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕17号）的要求，结合我区实际情况，我局制定了《2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程关于农产品质量安全追溯示范县项目实施方案》，向省财政厅、农业农村厅申报财政资金50万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为拟建追溯示范企业配齐追溯输入设备、计算机、二维码打印设备、专用标签纸、耗材等，以物化补贴的形式发放给企业，预算8万元。为监管机构配备一批次监管设备，用于开展现场宣传培训、定期调度、追溯信息录入和现场监管巡查，提升监管质量，预算7万元。为辖区内部分生产经营主体，印制国家（省级）追溯平台操作规范及业务流程并上墙，预算2万元。两年内每年对辖区内生产经营主体和监管人员开展集中追溯培训2次以上，资金主要用于会务场地租赁费、教师授课费、餐费、资料印制费等，预算6万元。在主要街道、大型商超、农贸市场等场所开展农产品质量安全追溯宣传8次以上。资金主要用于广告宣传、资料印刷等，预算3.5万元。通过聘请第三方机构开展持续三年的技术服务，包括现场、QQ、微信群技术指导交流，确保追溯示范企业（基地）15家与规模化40家主体开展追溯业务，每月对追溯示范企业目标任务完成情况进行实时调度，及时处理企业在开展追溯业务时遇到的问题, 确保省厅下达的项目目标任务圆满完成，预算8万元。为激发主体追溯使用积极性，采取“以奖代补”的形式对企业进行补助。对完成目标任务的15家追溯示范企业和对追溯示范企业之外的生产经营主体，追溯业务开展较好的，两年共计补助12万元。委托有资质的第三方检测机构对追溯示范主体的农产品样品进行定量检测30个，预算3.5万元。以上各实施内容的资金使用根据实际工作情况进行适当调整。

4.根据按照四川省财政厅 四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕17号）文件要求编制建设实施和进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.通过项目的示范带动，积极探索农产品质量安全追溯体系建设的有效模式，国家（省级）追溯系统在食用农产品生产领域的应用得到较好的推广，农产品生产主体的生产经营行为得到进一步规范，主体责任意识加强。农产品质量安全监管方式进一步转变，农产品质量安全水平进一步提升。建立健全农产品质量安全追溯工作机制，确保项目顺利实施。安排专人负责，明确1名追溯业务人员负责统筹安排、信息报送、培训指导工作。建立调度机制，实行“月调度”制度，每月对追溯示范企业（基地）目标任务完成情况进行调度、督促。实施协议化管理，与追溯示范企业签订国家（省级）追溯平台使用协议，明确主体责任、目标任务。健全考核机制，细化考核内容，严格考核管理，采取“以奖代补”等方式激发追溯示范企业积极性。

2.目标任务。应用国家（省级）追溯平台开展监管、监测、执法业务合计200次以上；建设追溯示范企业（基地）15个；指导辖区内规模化40家以上农产品生产经营主体入驻国家（省级）追溯平台；区域内入驻主体连续两年每年应用省级追溯平台录入产品收获批次200条以上、应用国家追溯平台录入销售批次200条以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照相关规定，根据项目实际设置绩效指标，包括、产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值，根据预期指标值来指导实际完成指标和开展项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省财政厅省农业农村厅《关于下达2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕17号）下达农产品质量安全追溯示范建设项目资金50万元。

在广元市农业农村局对《2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程关于农产品质量安全追溯示范县项目实施方案的批复》（广农函〔2021〕205号 ）文件中原则同意该项目实施方案。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。省财政厅省农业农村厅《关于下达2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕17号）下达农产品质量安全追溯示范建设项目资金50万元。

2.资金到位。本项目实际到位省级财政资金50万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前，实际支出21.856万元，结余28.144万元。其中追溯设备配备12.841万元；订做追溯合格证打印纸2次，使用资金0.6250万元；制作追溯制度牌55套，使用资金1.7210万元；召开培训会2次，使用资金0.2650万元；制作宣传横幅、展板等，使用资金0.06万元；聘请第三方机构开展持续三年的技术服务费已拨付6.344万元。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）加强组织领导。区农业农村局、区财政局切实加强对项目的组织领导和监督协调，认真研究，精心部署，确保本项目扎实有效推进。农产品质量安全监管股、农产品质量安全检测监测中心成立相应工作机构，确保项目顺利实施。农产品质量监管股具体负责农产品质量安全追溯示范项目的拟定、具体实施。

（二）加强监督管理。严格按照项目下达的建设内容和进度要求，切实做好资金专款专用，自觉接受上级检查和监督。严格执行相关财务制度和公开公示制度，按照项目建设方案、实施进度和预算合理使用资金。

（三）加强宣传教育。充分利用公益广告、张贴标语和广播、电视、会议等形式，广泛宣传农产品质量安全监管工作要求、举措、成效和农产品产地准出、农业投入品监管、农业环境保护等内容，营造全社会讲科学、重安全、强监管的氛围。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务量

1.建设农产品质量安全追溯示范企业（基地）15个，完成目标任务10个的1.5倍。

2.利用国家（省级）平台开展基地巡查、例行监测、监督抽查等工作671次，完成目标任务200次的3.35倍。

3.累计306家生产经营主体入驻国家（省级）农产品质量安全追溯管理信息平台，全区85％的农业企业、专业合作社及其产品实现可追溯管理，“三品一标”生产经营主体100％入驻国家（省级）农产品质量安全追溯管理信息平台，完成目标任务40家的7.65倍；区域内生产经营主体运用省级追溯平台录入产品收获批次5379条，完成目标任务200条的26.9倍；销售批次8078条，完成目标任务200条的40.39倍；年度累计开具追溯合格证7911张。

4.平台应用。15家示范企业本年度均完成收获、销售批次任务。累计运用省级追溯平台录入产品收获批次4142条，平均每家完成276条，完成目标任务20条/家的13.8倍；运用国家追溯平台录入产品销售批次5708条，平均每家完成380条，完成目标任务20条/家的19倍。

5.追溯码使用。结合全面试行食用农产品合格证制度，利用平台，将合格证和追溯工作结合，积极推广追溯合格证，15家示范企业年度累计开具追溯合格证6961张，平均每家完成464余张，完成目标任务200张/家的2.32倍。

（二）目标完成质量

1.健全工作机制。一是政策引领。将追溯建设纳入绩效目标管理，分解落实乡镇和部门年度任务。严格落实追溯管理“四挂钩”等政策要求，对开展追溯业务积极的生产经营主体，在财政支农项目上优先予以申报；对享受财政补助又不认真开展追溯业务或者录入虚假追溯信息的，纳入“黑名单”，不再给予项目和资金支持。二是部门联动。农业农村系统内部，由农安股牵头，检测中心、执法大队、兽医兽药股、渔业渔政股等配合，与12个涉农的乡镇（街道）形成追溯网格化管理（农安股2人，4个股室和12个乡镇落实至少1人，组成追溯工作专班），共同推进追溯管理工作。三是示范带动。按照“四有标准”（有专人、有制度、有设备、有数据），着力打造一批追溯业务能力过硬的标杆主体，示范引领全区追溯工作。本次示范创建共确定四川复梦园农业发展有限公司、广元春耕生态农业有限公司、广元市利州区金轮果蔬专业合作社等15家追溯示范企业，涉及食用菌、水果、蔬菜、禽蛋、水产品等生产经营主体。连续两年，每年使用6万元，采取“以奖代补”方式激发重点对象（追溯示范企业）和鼓励对象的积极性，对完成任务的15家追溯示范企业和全区实施农产品质量安全追溯以及合格证业务开展较好的农业生产、销售主体进行奖励。

2.健全追溯制度。各追溯主体均印制追溯操作规范、操作流程，并上墙。各追溯主体均配齐电脑、二维码打印机等必要的追溯设备及耗材。各追溯主体均安排专门的追溯内管员，负责追溯信息采集、上传等工作。

（三）目标完成进度。按照要求进度按时完成了年度各项目标任务。

（四）项目效益情况

该项目提高社会效益、经济效益。追溯示范县的创建增强了全区农产品经营主体的主体责任意识和诚信意识，实现农产品“生产有记录、流向可追踪、质量可追溯、责任可界定”；通过追溯示范创建提高了全区农产品质量安全追溯管理水平，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。同时，通过开展示范创建提升了我区优质安全农产品品牌形象，提高了我区优质农产品的价值，扩大了“利州造”农产品市场占有率和市场竞争能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我区入驻国家（省级）农产品质量安全追溯管理信息平台的生产经营主体共306家，超目标任务6.65倍，全区85％的农业企业、专业合作社及其产品实现可追溯管理，“三品一标”生产经营主体100％入驻国家农产品质量安全追溯管理信息平台，实现农产品“生产有记录、流向可追踪、质量可追溯、责任可界定”。我区共建设农产品质量安全追溯示范企业（基地）15家，超目标任务0.5倍，区农业农村局与以上示范企业全部签订《国家（省级）农产品质量安全追溯管理信息平台使用及管理协议》，明确主体责任和目标任务。在主要街道、基地、屠宰厂、农贸市场等场所开展农产品质量安全追溯宣传10余次，加强农产品追溯市场化推广运用。2021年度全区利用国家（省级）追溯平台开展基地巡查、监督抽查、例行监测合计671次；指导经营主体规范开具追溯合格证7911张，录入生产收获批次5379条，销售批次8078条，2021年超额完成年度目标任务，2022年各项目标任务稳步推进。

（二）存在的问题

1.关于系统的问题。一是省平台不能自行跳转到国家平台的问题。二是省平台系统稳定性较差，省平台经常不能正常登陆，频繁提升账号或密码错误。三是追溯二维码打印机配置不完善，目前国产电脑基本不支持追溯二维码打印机端口。

2.农产品质量安全追溯示范项目的资金投入力度还需加大。

3.农产品市场准入制度落实效果欠佳。

（三）相关建议

1.关于系统的建议。一是建议加快与农业农村部衔接，尽快完成省平台自行跳转到国家平台的问题，让生产经营主体能够更加顺畅进行追溯信息录入。二是建议加强系统稳定性研究，尽快解决省平台的正常登陆，不再频繁提示账号或密码错误。三是建议进一步优化追溯二维码打印机配置端口，以之适应国产电脑。

2.建议继续加大对农产品质量安全追溯示范项目的资金支持。目前食用农产品生产经营主体对追溯和食用农产品承诺达标合格证制度虽然有了一定认知和接受度，但是还不够强烈，还需要持续巩固，需要进一步的资金支持。

3.建议加快推进市场准入制度。近年来，农业农村部门大力推行追溯和食用农产品承诺达标合格证制度，但是市场准入制度落实效果欠佳，没有市场的倒逼，绝大多数农业经营主体都存在应付的心态，导致上传平台数据的及时性、逻辑性、真实性都大打折扣。

广元市利州区农业农村局

- 2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付—农业产业链条延伸—农业农村信息监测采集项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区农业农村局为该项目的主管部门，在该项目管理中主要承担项目资金分配、管理，项目实施情况监督、检查、指导等主要职能。

2.项目立项、资金申报依据：四川省财政厅 四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕18号）。

3.区农业农村局制定了专门的涉农项目资金管理办法。该资金用于农业农村部定点监测市场—川陕甘农产品交易中心“菜篮子”农产品价格信息采集，支持范围包括“菜篮子”农产品价格信息采集工作体系建设，采集人员培训、工作补助、相关办公费用报销，以及相关必要设备采购等。

4.该项目资金全额用于川陕甘农产品交易中心的管理运营单位—广元弘业国生商业管理有限公司。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。按照省农业农村厅的要求，定期和不定期采集、整理上报重点“菜篮子”农产品价格信息。

2.项目应实现的具体绩效目标。按省农业农村厅的要求，按时完成重点“菜篮子”农产品价格信息采集分析和上报工作，购买“菜篮子”农产品价格信息采集、分析、储存、上报所需终端电脑3台。据平时工作检查川陕甘农产品交易中心均按要求完成“菜篮子”农产品价格信息采集、分析、上报工作，终端电脑3台由区农业农村局按程序完成采购并投入使用。

3.该项目内容与实际相符，是可行的。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效评价由区农业农村局分管领导牵头，项目主管部门和该项目实施部门组成绩效评价工作小组，对该项目进行项目绩效自评。评价步骤及方法，一是现场查看重点“菜篮子”农产品价格信息采集、分析、上报工作记录，并听取项目实施单位汇报。二是召开会议进行讨论评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由省农业农村厅直接下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金由省农业农村厅编列资金计划。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位3万元。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全区资金支出3万元。由区农业农村局项目实施部门提出资金使用计划，提交局党组审定后执行。该项目支出主要包括价格信息采集人员工作补助和相关业务费用支出1.2万元，采购电脑3台1.8万元。该项目资金使用范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

广元弘业国生商业管理有限公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目管理情况

项目实施单位--广元弘业国生商业管理有限公司在该项目实施过程中，有效执行相关法律法规及项目管理制度，认真加强项目资金管理，及时按规定支出相关项目资金。区农业农村局在电脑采购过程，严格执行了政府采购等相关规定。

区农业农村作为该项目的主管部门，主要采取现场检查、指导工作和听取汇报等手段，加强项目监管，并收到较好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照省农业农村厅的相关要求，全面完成重点“菜篮子”农产品价格信息采集分析和上报工作。

（二）项目效益情况

该项目由定点市场采集相关重点“菜篮子”农产品价格信息并进行分析和上报，由省农业农村厅定时向社会发布，指导农业生产经营主体按照市场价格导向开展生产，节本降耗，实现可持续发展，主要体现在社会效益、生态效益、可持续效益方面。

五、评价结论及建议

经过自评，认为该项目进行总体评价为优。

广元市利州区农业农村局

- 2021年强制免疫项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

《中华人民共和国动物防疫法》第七十四条规定“县级以上地方人民政府农业农村主管部门依照本法规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。”

2.项目立项、资金申报的依据。

四川省财政厅《四川省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕85号）文件精神，要求动物防疫补助经费用于“强制免疫补助，强制扑杀补助，养殖环节无害化处理补助，党中央、国务院确定的支持动物防疫的其他重点工作”和财政部 农业部《关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》（财农〔2017〕43号）精神，要求“在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费”。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目主要用于：强制免疫补助（村级动物防疫服务劳务补助、强制免疫“先打后补”补助、动物疫病监测流调费用补助、防疫资料费用补助、动物防疫技术培训费用补助、应急处置费用补助）、强制扑杀补助、党中央、国务院确定的支持动物防疫的其他重点工作、动物疫病综合防控补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

严格按照中央、省、市文件要求，结合区内实际情况分配。

（二）项目绩效目标

1.强制免疫补助。主要是用于国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面。允许按程序对符合条件的养殖场户实行强制免疫“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购，财政直补；对暂不符合条件的养殖场户，强制免疫疫苗继续实行省级集中招标采购，探索以政府购买服务的形式实施强制免疫。

1.1村级动物防疫服务劳务补助。对2021年村级实施的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫及狂犬病集中免疫等公益性动物防疫服务进行劳务补助，由乡镇（街道）根据工作实绩核定补助金额，区农业农村局兑付到村级动物防疫人员个人账户。

1.2强制免疫“先打后补”补助。根据《四川省规模场户强制免疫“先打后补”实施方案（征求意见稿）》要求，符合直补资格的规模场自主采购国家要求强制免疫病种疫苗实施免疫，抗体检测合格后，补助金额经年底审核后据实支付。

1.3动物疫病监测流调费用补助。用于高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病和非洲猪瘟、猪瘟、布病、新城疫等其它动物疫病监测所需的检测试剂及耗材，添置、更换实验室仪器、设备、防护用品，实验室医疗废弃物处置、实验室运行水电，实验动物购买（租赁）、培训（实验）场地租赁，动物防疫工作开展车辆租赁，动物疫病监测采样所需的差旅、交通补助等费用支出。

1.4防疫资料费用补助。用于动物防疫工作所需的免疫耗材、器械、防护服等物资的购置，防疫（检疫）登记表册、监管表册、票证、防疫资料、宣传、办公等资料印制费用。

1.5动物防疫技术培训费用补助。用于高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、非洲猪瘟等重大动物疫病防控技术培训所需的资料印制、培训器材购置、培训人员生活补助、专家授课和技术服务，非洲猪瘟等重大动物疫病、布病等其它动物疫病防控科普宣传所需的资料印制，以及参加国家、省、市等技术技能培训人员的培训、差旅、补助等费用支出。

1.6应急处置费用补助。用于动物疫情应急处置所需的消毒药品、应急处置器材、人员防护用品等物资购置和疫情处置劳务等费用支出。

2.强制扑杀补助。主要是用于预防、控制和扑灭国家重点动物疫病过程中被强制扑杀动物的补助等方面。补助对象为被依法强制扑杀动物的所有者。

3.党中央、国务院确定的支持动物防疫的其他重点工作。涉及重大事项调整或突发动物疫情防控，经国务院或有关部门批准后，补助经费可用于相应防疫工作支出。

4.动物疫病综合防控补助。组织开展高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等动物疫病宣传防护资料的印制，对养殖业主高致病性禽流感等重大动物疫病防疫技能培训，全区基层防疫队伍技术、技能更新培训，村级动物防疫员免疫技能培训，牛羊布鲁氏菌病监测采样劳务补助，非洲猪瘟防控工作经费及应急物资储备，强制免疫应激反应死亡及治疗补助。根据财农〔2017〕43号文件精神，在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费。

（三）项目自评步骤及方法

项目各环节实施前，经党组会讨论或由分管负责领导审核，根据讨论或审核意见，开展实际工作：完成后，区农业农村局组织相关股室人员，依据实施方案和项目支出绩效评价指标体系，调查实际效果，综合得出项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目总投资58.34万元，全部为中省财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划。该项目到位财政资金为58.34万元，全部用于强制免疫相关工作，具体为村级动物防疫服务劳务补助、强制免疫“先打后补”补助、动物疫病监测流调费用、防疫资料费用、应急处置费用等动物疫病综合防控工作。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目各环节实施前，上党组会讨论或由分管负责领导审核，根据讨论或审核意见，开展实际工作，各项工作完成后，据实支付。

四、项目绩效情况

（一）经济效益较好。对符合条件的养殖场户实行强制免疫“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购，财政直补，能提高养殖场户自主免疫积极性、增强防疫意识，减少因免疫注射缺失引起的动物死亡，实现增产增收、最终达到养殖产业进一步发展的目的。

（二）社会效益较好。一是提高防疫员防疫积极性，共建清净无疫辖区；二是减少业主损失，提高业主动物疫病防控意识；三是

降低动物疫病传播风险，减少老百姓损失；四是提升兽医、村防疫员业务知识储备。

（三）生态效益。不涉及。

4.社会满意度进一步提高。通过项目的实施，业主减少损失，业主动物疫病防控意识得到提高，项目实施的满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

经过自评，认为该项目进行总体评价为优。

广元市利州区农业农村局

- 2021年度渔业发展补助资金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.广元市利州区农业农村局、区财政局切实加强对项目的组织领导和监督协调，认真研究，精心部署，确保本项目扎实有效推进。严格按照项目下达的建设内容和进度要求，切实做好资金专款专用，自觉接受上级检查和监督。严格执行相关财务制度和公开公示制度，按照项目建设方案、实施进度和预算合理使用资金。

2.根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年中央财政渔业发展补助资金的通知》（川财农〔2021〕41号）文件要求，结合我区实际情况，我局制定了《利州区2021年中央财政渔业发展补助资金实施方案》，下达中央转移支付资金26.42万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目下达中央财政转移支付资金26.42万元，主要用于辖区内依法设立的具备水产品加工仓储能力的企业、专业合作社、集体经济组织、家庭渔场或水产养殖户等配备水产品初加工或冷藏保鲜设施设备，采取先建后补的方式，按照养殖面积和产量分别给予20%-40%补助。

4.根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年中央财政渔业发展补助资金的通知》（川财农〔2021〕41号）文件要求编制实施方案和进行资金分补助。

（二）项目绩效目标

1.配备水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备不低于1台/套；渔业产业结构持续优化。

2.目标任务。

配备水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备5台/套；渔业产业结构持续优化。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照相关规定，根据项目实际设置绩效指标，包括、产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值，根据预期指标值来指导实际完成指标和开展项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年中央财政渔业发展补助资金的通知》（川财农〔2021〕41号）文件下达渔业发展补助项目资金26.42万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年中央财政渔业发展补助资金的通知》（川财农〔2021〕41号）文件下达渔业发展补助项目资金26.42万元。

2.资金到位。本项目实际到位中央财政资金26.42万元，资金到位率100%。

3.资金使用。实际支出26.42万元。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）加强组织领导。区农业农村局、区财政局切实加强对项目的组织领导和监督协调，认真研究，精心部署，确保本项目扎实有效推进。水产生产和水产品检疫站具体负责渔业发展补助项目的拟定、具体实施。

（二）加强监督管理。严格按照项目下达的建设内容和进度要求，切实做好资金专款专用，自觉接受上级检查和监督。严格执行相关财务制度和公开公示制度，按照项目建设方案、实施进度和预算合理使用资金。

（三）加强宣传教育。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务量

完成水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备5台/套；渔业产业结构持续优化。

（二）目标完成质量。对渔业经济发展的促进作用明显，资金使用无重大违规违纪问题。

（三）目标完成进度。按照要求进度按时完成了年度各项目标任务。

（四）项目效益情况

该项目提高社会效益、经济效益。促进渔业经济发展，增加了市场保供能力。

五、评价结论及建议

经过自评，认为该项目进行总体评价为优。

广元市利州区农业农村局

- 2021年种粮大户补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达中央财政农业生产发展和省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》（川财农〔2021〕133号）、《四川省农业农村厅关于印发＜2021年四川省种粮大户补贴实施方案＞的通知》（川农发〔2021〕145号），结合我区实际，制定利州区2021年种粮大户补贴实施方案。

二、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照稳粮增收的要求，充分发挥财政资金的导向作用，以粮食规模经营主体为载体，通过实施种粮大户补贴政策，有力支持种粮大户发展，提升粮食生产质量和效益，促进我区粮食生产持续稳定发展。

对种粮大户的补贴遵循“统一标准，简便易行，直接受益”和 “公开、公平、公正”的原则。

三、补贴对象及条件

（一）补贴对象

主要粮食作物（水稻、玉米、小麦）的适度规模生产经营者，重点向种粮农户、家庭农场、土地股份合作社、农民专业合作社、农业社会化服务组织、龙头企业等新型经营主体倾斜。

（二）补贴条件

1、在区域内新型经营主体作为补贴对象需达到作物种植面积（不含复种面积）。门槛为适度规模上传经营者30亩以上。

2、申报补贴的新型经营主体是依法登记注册。

3、申报补贴的新型经营主体需要提供与农户签订的土地流转合同，并附与当年度种粮面积相符的购买种子、肥料等生产资料原始发票或收据，防止“垒大户”现象发生。

4、按规定向耕地所在乡镇政府、街道办事处申报补贴，未申报的不予补贴。

（三）项目绩效目标

补贴对象：主要粮食作物（水稻、玉米、小麦）的适度规模生产经营者，重点向种粮农户、家庭农场、土地股份合作社、农民专业合作社、农业社会化服务组织、龙头企业等新型经营主体倾斜。全区涉及种粮大户补贴19户，补贴种植面积3039.2亩。

确定补贴面积标准：补贴标准78.44元/亩，实际补贴资金238394.85元。

（四）项目自评步骤及方法

1、在区域内新型经营主体作为补贴对象需达到作物种植面积（不含复种面积）。门槛为适度规模上传经营者30亩以上。

2、申报补贴的新型经营主体是依法登记注册。

3、申报补贴的新型经营主体需要提供与农户签订的土地流转合同，并附与当年度种粮面积相符的购买种子、肥料等生产资料原始发票或收据，防止“垒大户”现象发生。

4、按规定向耕地所在乡镇政府、街道办事处申报补贴，未申报的不予补贴。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目属于中央下达财政资金，无申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年，广元市财政局、广元市农业农村局2021年11月5日下达2021年种粮大户补贴资金23.84万元。

2.资金到位。资金到位率100%。

3.资金使用。资金使用安全、规范及时有效性，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

五、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.申报登记。凡符合补贴对象条件的种粮大户，均需在2022年1月10日前自行向耕地所在的乡镇政府（街道办）申报。种粮大户申报时，必须如实填报《广元市利州区区2021年种粮大户补贴申报表》（附件1），并提供租种耕地合同书原件以及复印件。对代种撂荒地的，应由乡镇（街道）、村组出具种粮证明；新开垦未发包耕地、村社集体机动地种植的，应由乡镇（街道）、村级出具土地面积和性质相关证明。村委会需在《申报表》上签注审核意见。申报结束后，乡镇（街道）要及时成立由分管领导任组长、从事种粮补贴工作人员、驻村干部、村组干部为成员的种粮大户补贴复查小组，对所辖区域内的种粮大户进行逐一调查核实,确保所申报的信息数据准确无误。跨行政村租种耕地的，由各有关村委会分别审核；跨乡镇（街道）租种耕地的，由各有关乡镇（街道）分别审核，并各自单独申报种粮大户。复查小组相关人员需在《广元市利州区2021年种粮大户补贴申报表》上签字或盖章认可，对申报信息数据的真实性负责。乡镇（街道）对种粮大户自行申报的种植面积情况进行登记备案，同时在广元市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批系统进行申报及审核。

2.公告公示。由乡镇（街道）实行线上及线下公示，公示内容包括：种粮大户姓名、种植面积、作物名称等，公示时间为7天。如有异议，重新核查核实后再次公示，直至群众认可。公示确定后，乡镇（街道）在2022年2月18日前将《广元市利州区2021年种粮大户补贴面积核实汇总表》（附件2）上报区农业农村局（联系人：衡凤英，电话：0839-3220205）。

3.面积复核。各乡镇（街道）核实后，将原件退回种粮大户，保存好有关资料备查。区农业农村局根据乡镇（街道）登记核实备案的种植面积相关资料进行复核，并将复核结果反馈乡镇（街道）。

4.汇总兑现。区农业农村局对乡镇（街道）上报种粮大户补贴申报面积进行审核汇总，按下达资金测算补贴标准，核算补贴金额，报区财政局审批。线上审批完成后，补贴资金通过农民“一卡通”账户发放到种粮大户手中；对种粮大户是法人的，通过其基本账户发放。

（二）项目管理情况。实际耕地补贴面积的登记、汇总、审核、公示（公示时间不少于7天）。补贴标准在区人民政府网公示。

（三）项目监管情况。乡镇人民政府和区农业农村局对补贴对象和补贴面积进行抽查核实。

六、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，广元市财政局、广元市农业农村局2021年11月5日下达2021年种粮大户补贴资金23.84万元。全区涉及种粮大户补贴19户，补贴种植面积3039.2亩，补贴标准78.44元/亩，实际补贴资金238394.85元，结余资金5.15元，实际补贴资金全部发放到位。

（二）项目效益情况

经济效益：补贴计发依据及标准 稻谷补贴计发依据为：2021年中央财政补贴资金/实际补贴面积=补贴标准为78.44元/亩。

社会效益：让农户了解了国家对耕粮食安全的重视，坚决禁止土地撂荒和“非粮化”提高了惠农政策的知晓率。

七、评价结论及建议

（一）评价结论

根据以上分析阐述，自我评估总得分95分，评估等级为A级。区财政根据实际需求持续加大该项经费预算，保障到位，确保各级下达的目标任务全面完成。

（二）存在的问题

面积核实难度大。

广元市利州区农业农村局

- 2021年省级财政农业公共安全与生态资源

- 保护利用工程植物检疫监测及阻截防控

- 任务支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目绩效目标

1.项目主要内容：红火蚁、水稻稻水象甲植物疫情监测调查0.67万亩次、建红火蚁疫情监测点40个、示范区1个，黄瓜绿斑驳花叶病毒50个植物疫情样品采集，疫情处置5400亩次。

2.绩效目标实现具体情况

在该项目的实施过程中，通过对监测点的监测及红火蚁和稻水象甲植物疫情阻截防，控按照“突出重点、兼顾一般、掌握疫情、加强控制”的原则，通过主动汇报，争取领导重视，花大力气力集中时间开展红火蚁、稻水象甲统防统治，加之我区红火蚁发生地在经开区，发现及时，阻截有力。稻水象甲成虫主要发生在秧田期，使我区稻水象甲防控工作取得了较好的成效，没有造成一块田块绝收。且都没有新增发生乡镇，没有造成较大的直接经济损失。

3.项目内容与实际情况

该项目设立经过严格评估论证，属于部门职责，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致；项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期；按规定及时分配专项预算资金，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金分配结果与规划一致；项目实施符合相关管理制度规定，项目管理合规、项目实施效果与绩效目标或申报目标符合，项目实施涉及产值增长情况项目实施后农户收入变动情况项目带动周边从事相关行业情况。

（二）项目自评步骤和方法

一是主要评价专项项目设立事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 二是主要评价项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是主要评价项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。四是主要评价按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比； 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。五是主要评价项目实施后产出数量指标完成情况。根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度。根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集），通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金批复情况

批复文件为《广元市农业农村局、广元市财政局关于2021年省级植物疫情监测及阻截防控项目和植保重大病虫害防治项目实施方案的批复》（广农函〔2021〕125号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。

（1）植物疫情监测调查及植物疫情抽样10万元

主要用于开展红火蚁、水稻稻水象甲植物疫情监测调查0.67万亩次、建红火蚁疫情监测点35个、水稻稻水象甲疫情监测点5个和黄瓜绿斑驳花叶病毒50个植物疫情样品采集。

（2）植物疫情防控处置30万元

主要用于红火蚁、水稻稻水象甲植物疫情监测调查0.67万亩次、建红火蚁疫情监测点35个、水稻稻水象甲疫情监测点5个和黄瓜绿斑驳花叶病毒50个植物疫情样品采集。

一是根据省农业农村厅植物检疫站的要求，提出了利州区“三年根除红火蚁计划”。2021年红火蚁防治地点在经开区盘龙镇陵江社区二组，防治面积为1500亩次，每亩防控处置经费70元，共计10.5万元。

二是根据利州区稻水象甲发生区域，2021年开展稻水象甲防治3900亩次，每亩防控处置金费50元，共计19.5万元；疫情处置率达到100%。

2、资金到位。省级财政资金40万元。资金到位率100%。

（三）项目财务管理情况

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、项目组织架构。水稻稻水象甲病疫情监测点选择在荣山镇、宝轮镇、三堆镇、龙潭乡；红火晚课疫情监测点选择在河西街道办事处、经开区盘龙镇。疫情阻截防控地点选择在沿河地段和公路沿线。

2、实施流程。是因地制宜，注重实际。红火蚁、稻水象甲、预测防控点，选择在我区水稻主产地、种植面积大、虫情发生重、越冬基数高、疫情易传播的公路、江河沿线设置。二是交通便捷，通讯便捷。项目区村组公路硬化通畅，田间作业道路健全，现代化通讯信息无绝对盲区。

（二）项目管理情况

结合项目特点：一是加强资金管理。严格执行资金管理制度，建立资金管理专帐，专人管理，严格执行区级财政报帐制度管理。区农业农村局负责统一采购服务，中标单位负责实施，完成后由市区两级验收，验收合格，中标企业申请并履行相应手续后，按照合同约定，由财政直接向企业支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在3到7月开展黄瓜绿斑驳花叶病毒样品50个，经检测未发现该病毒。5至6月开展稻水象甲普查0.3万亩次，防控0.4万亩次，在5到10月开展红火蚁普查0.8万亩次，农田防控1500亩次。资金拨付率100%。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，对我区现代特色农业产业体系和经济圈建设，现代农业园区建设，粮油、蔬菜等重点产业，开展重大植物疫情监测和专项调查，构建了重大植物疫情监测预警网络，全面提升我区检疫性有害生物监测能力；开展红火蚁和水稻稻水象甲阻截防控及示范，确保植物疫情发生处置率100%，重大植物疫情不恶性传播蔓延。

按照“突出重点、兼顾一般、掌握疫情、加强控制”的原则，通过主动汇报，争取领导重视，花大力气集中时间开展红火蚁和稻水象甲统防统治，使我区红火蚁和稻水象甲防控工作取得了较好的成效，没有造成一块田块绝收，且没有新增发生乡镇，没有造成较大的直接经济损失。通过实施农业公共安全与生态资源保护利用工程，提高了广大群众对疫情防控率和利用率，降低了农药的损耗和对环境的污染改善了土壤团粒结构，降低水土流失，使土壤水、肥、气、热协调，得到有效利用；确保了农业增效、农民增收，提升我区农作物检疫性有害生物及重大疫情监测预警能力和科学防控水平，确保粮食单产比面上大面积增产20%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

农业公共安全与生态资源保护利用工程植物检疫监测及阻截防控项目，组织措施得力，资金拨付到位，通过以点带面，进一步推动了全区病虫害防治的深入开展，科学及时防治，有效遏制灾害蔓延扩散，最大限度减降低灾害损失，维护了农作物生产安全。我区农业公共安全与生态资源保护利用工程植物检疫监测及阻截防控工作全面完成了省政府下达的各项目标任务。经济效益、生态效益及社会效益良好，验收合格。

（二）存在的问题

一是防控经费投入大。由于疫情发生面积大、防治费用高，防控经费仍显不足。如果没有防控经费的情况下，农民又不愿意进行自防，将对整体的防控工作造成很大影响。二是防控难度大。去年我们调查发现，部分农户在我们开始统防统治前就陆续施药，但田间虫量在减轻几天到十天后又迅速攀升，除去农户施药方法外，我们认为当前只有统防统治才是较好的防控方法。三是基层技术人员缺乏，发生虫情不能及时指导到位。

（三）下一步工作打算

1.进一步争取重视。通过积极开展工作，加强信息反馈，进一步争取区委、区政府的重视和省、市农业部门的关心、支持，为全面开展科学防控工作奠定基础。

2.进一步加强监测。继续坚持定人、定田、定时、定责的“四定”原则，根据近年疫情发生特点，切实抓好疫情监控，掌握疫情发生、蔓延动态，为科学防控打下良好基础。

3.进一步抓好宣传。我们将按照区委、区政府对疫情防控的工作要求，组织局内和有关乡镇农业干部深入农户和田间地块，宣传防控工作的重要性和防治技术、防治关键时期等，确保防控工作有序开展。

4.进一步组织防治。组织全区农业科技人员深入到农户和田间地块，帮助群众解决技术问题，指导科学防治疫情技术，广泛发动群众开展统防统治，明年在监测的同时继续做好已发生区域秧苗期的防控工作，确保疫情不外传，努力把疫情控制在最小范围，把损失降到最低限度。

- 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告

- 2021年稻谷补贴项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  |  | 预算率： |  | 144.691425 | 执行数： |  | 144.691425 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 144.691425 | 其中：财政拨款 |  | 144.691425 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 稻谷补贴及时兑付，有效促进农户种粮积极性。 |  |  |  |  | 稻谷补贴及时兑付，有效促进农户种粮积极性。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 预期 指标值 | 实际完成 指标值 |  |
|  | 完成 指标 | 数量指标 |  | 补贴资金用于稻谷补贴相关支出的比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 |  | 建立稻谷保护补贴的补贴公示等制度落实率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 及时兑付补贴资金 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 |  | 补贴标准 |  | 54.27元/亩 | 54.27元/亩 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高了惠农政策的知晓率 |  | 提高 | 提高 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 |  | 稻谷种植者等补贴对象的满意度 |  | ≧95% | ≧95% |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年农民专合社项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算率： |  | 170 | 执行数： |  | 167.5 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 167.5 |
|  |  | 其他资金 |  | 170 | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 省级及以上示范社3个，省级以下示范社8个（其中：支持川猪类农民合作社金额70万），带动农户1912户就业。 |  |  |  | 省级及以上示范社3个，省级以下示范社8个（其中：支持川猪类农民合作社金额70万），带动农户1912户就业。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 预期 指标值 | 实际完成 指标值 |  |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 省级及以上示范社3个，省级以下示范社8个（其中：支持川猪类农民合作社金额70万） |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 支持11个示范社规范发展 |  | 规范 | 规范 |  |
|  |  | 时效指标 | 专合社项目2021年12月底完成 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 成本指标 | 专合社完成170万元示范社项目发展 |  | 是 | 是 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 专合社农场效益259.68万元 |  | 完成 | 完成 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 专合社带动农户1912户 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 | 种养殖业主满意度95%以上 |  | ≧95% | ≧95% |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年中省扶持集体经济发展项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  |  | 预算率： |  | 700 | 执行数： | 645 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 700 | 其中：财政拨款 | 645 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 7个村集体经济增长，人均集体经济经营性收入达50元以上。 |  |  |  |  | 7个村集体经济增长，人均集体经济经营性收入达50元以上。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成 指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 |  | 村完成7个村产业投资建设内容 |  | 完成 | 完成 |
|  |  | 质量指标 |  | 按照实施方案严格实施并按时完成项目实施任务 |  | 完成 | 完成 |
|  |  | 时效指标 |  | 及时兑付补贴资金 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 |  | 扶持额度 |  | 100万/村 | 100万/村 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  | 2021年全区集体经济发展实现收益 |  | 人均100元 | 人均100元 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地农民工就业 |  | 带动 | 带动 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 |  | 农户满意度 |  | ≧95% | ≧95% |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年高标准农田建设项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算率： |  | 1439 | 执行数： |  | 450.76 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1439 | 其中：财政拨款 |  | 450.76 |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 新建高标准农田1.01万亩，能排能灌，旱涝保收、宜机作业、田间道路通达度90%以上，粮食综合生产能力明显提升。 |  |  |  | 新建高标准农田1.01万亩，能排能灌，旱涝保收、宜机作业、田间道路通达度90%以上，粮食综合生产能力明显提升。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成 指标值 |  |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 完成高标准农田建设1.01万亩任务，任务完成率100% |  | 完成 | 完成项目设计、招标，2021年12月底前开工 |  |
|  |  | 质量指标 | 市区两级验收合格 |  | 高质量完成工程量的5% | 高质量完成工程量的5% |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月开工建设 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程建设及管理费等 |  | 预计1439万 | 预计1439万 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力明显提升，农户收提高 |  | 提升；提高 | 提升；提高 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农业生产条件得到明显改善 |  | 改善 | 改善 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低项目区水土流失的可能性 |  | 降低 | 降低 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 抵御自然灾害能力显著增强 |  | 增强 | 增强 |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | ≧95% | ≧95% |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年耕地地力保护补贴项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算率： |  | 1131.15 | 执行数： |  | 1131.15 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1131.15 | 其中：财政拨款 |  | 1131.15 |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 耕地地力保护补贴及时兑付，有效促进农户种粮 积极性。 |  |  |  | 耕地地力保护补贴及时兑付，有效促进农户种粮积极性。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 补贴资金用于地力补贴相关支出的比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 建立耕地地力保护补贴的补贴公示等制度落实率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 及时兑付补贴资金 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴标准 |  | 91.07元/亩 | 91.07元/亩 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高了惠农政策的知晓率 |  | 提高 | 提高 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 | 耕地种植者等补贴对象的满意度 |  | ≧95% | ≧95% |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年家庭农场项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 利州区农业 农村局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算率： |  | 120 | 执行数： | 119.15 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 120 | 其中：财政拨款 | 119.15 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 通过完成10家农场培育和1家示范工程建设，培育成区级及区级以上的示范家庭农场10个，带动农户163户 就业。 |  |  |  | 通过完成10家农场培育和1家示范工程建设，培育成区级及区级以上的示范家庭农场10个，带动农户163户就业。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 预期指标值 |  | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 完成10家农场培育和1家示范工程建设（其中：支持川猪类家庭农场金额40万） |  | 100% |  | 100% |
|  |  | 质量指标 | 培育成区级及区级以上的示范家庭农场10个 |  | 完成 |  | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 家庭农场项目2021年12月底完成 |  | 是 |  | 是 |
|  |  | 成本指标 | 家庭农场120万元农场培育和示范 |  | 是 |  | 是 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 家庭农场农场效益375.5 万元 |  | 完成 |  | 完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 家庭农场带动农户163户 就业 |  | 是 |  | 是 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 | 种养殖业主满意度 |  | ≧95% |  | ≧95% |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年农村“厕所革命”整村推进示范村项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  |  | 预算率： |  | 191.34 | 执行数： | 142.1 |
|  |  |  | 其中： 财政拨款 |  | 191.34 | 其中： 财政拨款 | 142.1 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 完成4个整村推进示范村建设，完成率100%；新（改）建1120户农村户用无害化厕所。 |  |  |  |  | 完成4个整村推进示范村建设，完成率100%；新（改）建1120户农村户用无害化厕所。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 预期指 标值 | 实际完成指 标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 |  | 无害化卫生厕所改造户数 |  | 1120户 | 1120户 |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量验收情况 |  | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 |  | 该项目2021年12月底完成建设内容 |  | 完成 | 完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目建设奖补资金 |  | ≦191.34万元 | ≦191.34 万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 农村人居环境明显改善 |  | 明显改善 | 明显改善 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 |  | 项目区群众满意度 |  | ≧95% | ≧95% |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年实际种粮农民一次性补贴项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算率： |  | 320.86 | 执行数： |  | 320.86 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 320.86 | 其中：财政拨款 |  | 320.86 |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 及时制定符合当地实际的补贴实施方案，兑付补贴资金，促进农业生产发展。 |  |  |  | 及时制定符合当地实际的补贴实施方案，兑付补贴资金，促进农业生产发展。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 补贴资金用于补贴相关支出比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 建立实际种粮农民一次性补贴资金公示等制度落实率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 及时兑付补贴资金 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴标准 |  | 45.09元/亩 | 45.09元/亩 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 | 实际种粮农民一次性补贴种植者等补贴对象满意度 |  | ≧95% | ≧95% |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年四川省严格管控类耕地种植结构调整示范项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 利州区农业 农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算率： |  | 300 | 执行数： |  | 154.7 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 300 | 其中：财政 拨款 |  | 154.7 |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 建设种植结构调整示范区3000亩；统计监测数据客观、及时，任务完成期限1年；资金使用无重大违规违纪问题。 |  |  |  | 建设种植结构调整示范区3000亩；统计监测数据客观、及时，任务完成期限1年；资金使用无重大违规违纪问题。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 建设种植结构调整示范区 |  | 3000亩 | 3000亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用有无重大违规违纪问题 |  | 无违纪 | 无违纪 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时制定符合当地实际的实施方案 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 成本指标 | 是否高于农户自己调整结构成本 |  | 否 | 否 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 种植收益 |  | 高于去年 | 高于去年 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高了惠农政策的知晓率 |  | 提高 | 提高 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 土壤改良 |  | 土壤结构优于去年 | 土壤结构优于 去年 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续时间 |  | 长期 | 长期 |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 |  | ≧95% | ≧95% |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年中央预算内高标准农田建设项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 利州区农业 农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算率： |  | 3300 | 执行数： |  | 1158.48 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 3300 | 其中：财政拨款 |  | 1158.48 |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |
|  | 新建高标准农田2.2万亩，能排能灌，旱涝保收、宜机作业、田间道路通达度90%以上，粮食综合生产能力明显提升。 |  |  |  | 新建高标准农田2.2万亩，能排能灌，旱涝保收、宜机作业、田间道路通达度90%以上，粮食综合生产能力明显提升。 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 完成高标准农田2.2万亩建设任务，任务完成率100% |  | 完成 | 在建 |  |
|  |  | 质量指标 | 市区两级验收合格 |  | 高质量完成工程量的5% | 高质量完成工程量的5% |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月开工建设 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程建设及管理费等 |  | 预计3300万 | 预计3300万 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力明显提升，农户收提高 |  | 提升；提高 | 提升；提高 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农业生产条件得到明显改善 |  | 改善 | 改善 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低项目区水土流失的可能性 |  | 降低 | 降低 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 抵御自然灾害能力显著增强 |  | 增强 | 增强 |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | ≧95% | ≧95% |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年灾毁农田修复项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 利州区农业 农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  |  | 预算率： |  | 3600 | 执行数： | 1019.47 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 3600 | 其中：财政 拨款 | 1019.47 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 完成2.4万亩灾毁农田修复，粮食综合生产能力明显提升。 |  |  |  |  | 完成2.4万亩灾毁农田修复，粮食综合生产能力明显提升。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 |  | 完成2.4万亩灾毁农田修复任务，任务完成率100% |  | 1.4万亩 | 完成项目设计、招标，12月底前开工 |
|  |  | 质量指标 |  | 市区两级验收合格 |  | 高质量完成工程量的5% | 高质量完成工程量的5% |
|  |  | 时效指标 |  | 2021年12月开工 建设 |  | 是 | 是 |
|  |  | 成本指标 |  | 工程建设及管理 费等 |  | 预计3600万 | 预计3600万 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  | 粮食综合生产能力明显提升，农户收 提高 |  | 提升；提高 | 提升；提高 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 农业生产条件得到明显改善 |  | 改善 | 改善 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 降低项目区水土流失的可能性 |  | 降低 | 降低 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 抵御自然灾害能力显著增强 |  | 增强 | 增强 |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 |  | 项目区群众满意度 |  | ≧95% | ≧95% |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年人居环境整治项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  |  | 预算率： |  | 2000 | 执行数： | 306.41 |
|  |  |  | 其中： 财政拨款 |  | 2000 | 其中： 财政拨款 | 306.41 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 一、农村生活垃圾治理工程：建设垃圾压缩处理站2座；建设分类垃圾收集点193座。二、农村生活污水治理工程：建设地理式一体化生活污水处理设施设备2套；建设联户（集中）化粪池50m³的36个；联户（集中）化粪池80m³的37个；联户（集中）化粪池150m³的16个；联户（集中）管网DN200的27070米；户用三格化粪池785个；PVC100入网管7850米。 |  |  |  |  | 一、农村生活垃圾治理工程：建设垃圾压缩处理站2座；建设分类垃圾收集点193座。二、农村生活污水治理工程：建设地理式一体化生活污水处理设施设备2套；建设联户（集中）化粪池50m³的36个；联户（集中）化粪池80m³的37个；联户（集中）化粪池150m³的16个；联户（集中）管网DN200的27070米；户用三格化粪池785个；PVC100入网管网7850米。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 |  | 建设垃圾压缩处理站 |  | 2座 | 2座 |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量验收情况 |  | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 |  | 12月底全面完成建设 内容 |  | 完成 | 完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目建设中央预算内 资金 |  | 2000万元 | 2000万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  | 产业配套基础设施进一步完善 |  | 进一步完善 | 进一步完善 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 农村人居环境明显 改善 |  | 明显改善 | 明显改善 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 农村改革进一步深化 |  | 深化 | 深化 |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 |  | 项目区群众满意度 |  | ≧95% | ≧95% |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 2021年乡村振兴示范乡、示范村项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 |  |  | 利州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 利州区农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  |  | 预算率： |  | 740 | 执行数： | 678 |
|  |  |  | 其中： 财政拨款 |  | 740 | 其中： 财政拨款 | 678 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 完成龙潭乡乡村振兴战略先进乡镇项目建设；宝轮镇范家村、大石镇青岭村、三堆镇井田村、嘉陵街道小岩村乡村振兴战略示范村项目建设。 |  |  |  |  | 完成龙潭乡乡村振兴战略先进乡镇项目建设；宝轮镇范家村、大石镇青岭村、三堆镇井田村、嘉陵街道小岩村乡村振兴战略示范村项目建设。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 |  | 完成龙潭乡、范家村、青岭村、小岩村、井田村乡村振兴项目建设 |  | 完成100% | 完成100% |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量验收情况 |  | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 |  | 12月底全面完成建设 内容 |  | 完成 | 完成 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目建设奖补资金 |  | 740万 | 740万 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 农村人居环境明显改善 |  | 明显改善 | 明显改善 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 农村改革进一步深化 |  | 进一步深化 | 进一步深化 |
|  | 满意 度指标 | 满意度指标 |  | 项目区群众满意度 |  | ≧95% | ≧95% |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

- 第五部分  附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表