## 区级资金项目
附件10
广元市利州区2020年区级财政专项扶贫项目表
乡镇 | 产业类别 | 项目类别 和名称 | 建设任务 |  | 建设标准 | 建设进度计划 | 项目计划投资（万元） |  |  |  | 监管 单位 | 扶贫成效
|  |  | 实施地点 | 建设规模及内容 |  |  | 总投资 | 区级财政专项扶贫资金 | 整合 资金 | 群众自筹 | 资金使用监管责任单位 | 惠及 贫困村（个） | 惠及 贫困户（户）
总合计 | [6 empty] | 2372.7224 | 1660 | 661.76 | 50.9624 |  | 54 | 2499
一、扶贫产业 | [6 empty] | 741.68 | 125.32 | 616.36 | 0 |  | 2 | 294
(一)2014年连片扶贫产业核桃苗质保金 |  |  | 金洞乡 三堆镇 嘉陵街道 | 核桃苗采购136460株（2014年项目尾欠款） | 13.68万元核桃苗尾款 |  | 13.68 | 13.68 | 0 |  | 区扶贫开发局 | 2 | 85
(二)村集体经济试点 |  |  | 小计 |  |  |  | 700 | 105 | 595 |  | 区农业农村局 |  | 200
宝轮镇 | 村集体经济试点 |  | 苟村 | 新建标准化鱼塘10亩，购买优质鱼苗2万尾。 | 补助15万元/村 | 2020.06 | 100 | 15 | 85 |  | 区农业农村局 |  | 8
三堆镇 |  |  | 顺江村 | 新栽植枇杷250亩、新建鱼塘10亩，购买鱼苗40000尾。 | 补助15万元/村 | 2020.06 | 100 | 15 | 85 |  | 区农业农村局 |  | 27
龙潭乡 |  |  | 金鼓村 | 建水果保鲜库1500立方米，以保本分红模式入股勤丰合作社30万元。 | 补助15万元/村 | 2020.06 | 100 | 15 | 85 |  | 区农业农村局 |  | 26
龙潭乡 |  |  | 曙光村 | 种植果树（锦绣黄桃45亩，蓝宝石、阳光玫瑰葡萄15亩，绿芝翠玉梨15亩）75亩，建葡萄栽植大棚（占地面积1亩/个）15个，以保本分红模式（入股2年）入股福泰农牧公司20万元。 | 补助15万元/村 | 2020.06 | 100 | 15 | 85 |  | 区农业农村局 |  | 18
白朝乡 |  |  | 白朝村 | 170亩水果管护（桃子、杮子、葡萄），新栽桃树27.5亩、林下种魔芋20亩、安装围网3460米，安装果园监控20个。 | 补助15万元/村 | 2020.06 | 100 | 15 | 85 |  | 区农业农村局 |  | 30
金洞乡 |  |  | 龙洞村 | 种植金耳3万椴及产品包装线、种植油茶100亩、 | 补助15万元/村 | 2020.06 | 100 | 15 | 85 |  | 区农业农村局 |  | 45
荣山镇 |  |  | 太山村 | 种植百合40亩（食、药）、百合盆栽10亩及附属设施。 | 补助15万元/村 | 2020.06 | 100 | 15 | 85 |  | 区农业农村局 |  | 46
(三)村级产业管护 项目小计 | [6 empty] | 28 | 6.64 | 21.36 |  | 区扶贫开发局 |  | 9
大石镇 |  |  | 五一村 | 管护小水果1150亩，建蓄水池1口，水泵1台，铺设管道1000米 | 200元/亩 | 2020.12 | 28 | 6.64 | 21.36 |  | 区扶贫开发局 |  | 9
二、基础设施类 | [6 empty] | 1376.0424 | 1279.68 | 45.4 | 50.9624 |  | 29 | 1992
(一)组道路硬化 |  |  | 小计 |  |  |  | 242.96 | 179.6 | 45.4 | 17.96 | 区扶贫开发局 | 2 | 133
金洞乡 |  |  | 清河村 | 五组坪里头至泥池垭、六组还路都至大石窖4公里 |  | 2020.06 | 110 | 100 | 0 | 10 | 区扶贫开发局 | 1 | 86
|  |  | 长林村 | 三组谢家湾至四组麻地湾3公里 |  | 2020.06 | 82.5 | 75 | 0 | 7.5 | 区扶贫开发局 |  | 17
|  |  | 石青村 | 向家屋基至岩背上、郑家湾2公里 |  | 2020.06 | 50.46 | 4.6 | 45.4 | 0.46 | 区扶贫开发局 | 1 | 30
(二)水毁项目 |  |  | 小计 |  |  |  | 1133.0824 | 1100.08 | 0 | 33.0024 |  | 27 | 1859
大石镇 |  | 组道路水毁 修复 | 大石镇山园村 | 恢复组道路路面840方，组道路堡坎修复57方，恢复排水沟120方：(1000米*0.4米*0.12米*2)(1000米*0.4米*0.6米) | 路面c25混凝土460元/立方，排水沟C25混凝土460元/立方，C20片石砼挡墙420元/立方 | 2020.06 | 47 | 47 | 0 | 1.41 | 区扶贫开发局 |  | 44
大石镇 |  | 村道水毁 修复 | 大石镇高坡村 | 恢复村道路面维修整治观音庙、李奇影门前路面23.76立方,组道路恢复C20片石砼挡墙428方，路面40.68方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 20.94 | 20.94 | 0 | 0.6282 | 区交通运输局 | 1 | 60
|  |  | 大石镇小稻村 | 恢复村道路面维修整治罗金勇、罗勇门前水泥路面104.4立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.144 | 区交通运输局 |  | 11
|  |  | 大石镇五一村 | 恢复村道路面维修整治村委会至安置点环路路面整治恢复270立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 12.42 | 12.42 | 0 | 0.3726 | 区交通运输局 |  | 9
|  |  | 大石镇冠山村 | 恢复村道路面维修整治冠山上、田坝头路面整治恢复59.4立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 2.73 | 2.73 | 0 | 0.0819 | 区交通运输局 | 1 | 73
|  |  | 大石镇安乐村 | 恢复C20片石砼挡墙230方，路面27.9方 | C20片石砼挡墙420元/立方，c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0.3252 | 区交通运输局 |  | 11
|  |  | 大石镇石笋村 | 恢复C20片石砼挡墙164方，路面10立方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.219 | 区交通运输局 | 1 | 38
|  |  | 大石镇青岭村 | 恢复C20片石砼挡墙178方，路面18方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.249 | 区交通运输局 | 1 | 54
|  |  | 大石镇光荣村 | 修筑混凝土堡坎：长14米，宽1.2米，高6米 | 360元/方 | 2020.06 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.108 | 区交通运输局 |  | 24
|  |  | 大石镇前哨村 | 修筑堡坎250米，2米高，1米宽。 | 360元/方 | 2020.06 | 18 | 18 | 0 | 0.54 | 区交通运输局 |  | 22
三堆镇 |  | 组道路水毁 修复 | 三堆镇龙池村 | 恢复C20片石砼挡墙320方. | C20片石砼挡墙420元/立方 | 2020.06 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0.4032 | 区扶贫开发局 | 1 | 79
河西街道 |  | 组道路水毁 修复 | 河西街道白山村 | 恢复C25砼挡墙方29立方，路面569立方. | c25混凝土460元/立方，C25砼挡墙500元/立方 | 2020.06 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0.828 | 区扶贫开发局 |  | 16
白朝乡 |  | 组道路水毁 修复 | 白朝乡新华村 | 恢复C20片石砼挡墙265方，路面220方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0.6375 | 区扶贫开发局 | 1 | 32
荣山镇 |  | 村道水毁 修复 | 荣山镇鱼龙村 | 村道路面维修整治:花园村道鱼龙村千金滩大桥头路面整治恢复（长400米，宽5米计2000平方）360立方,组道恢复C20片石砼挡墙132方，路面119方. | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 27.56 | 27.56 | 0 | 0.8268 | 区交通运输局 |  | 55
|  |  | 荣山镇岩窝村 | 村道路面维修整治大地村道荣双路老过磅室处至梯子岩南井路面整治恢复（长300米，宽4.5米计1350平方）243立方,组道恢复C20片石砼挡墙118方，路面20方. | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 17 | 17 | 0 | 0.51 | 区交通运输局 |  | 27
|  |  | 荣山镇板桥村 | M7.5片石挡墙290.42立方，C20片石砼挡墙17.65立方，路面c25混凝土31.7立方 | M7.5片石挡墙260元/立方，C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0.2925 | 区交通运输局 | 1 | 46
|  |  | 荣山镇廖家村 | 恢复C20片石砼挡墙108方，路面5.76,1*3米盖板涵一座 | C20片石砼挡墙420元/立方，c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 8 | 8 | 0 | 0.24 | 区交通运输局 |  | 17
|  |  | 荣山镇红旗村 | 恢复C20片石砼挡墙120方，路面13.68方 | C20片石砼挡墙420元/立方，c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.168 | 区交通运输局 | 1 | 56
|  |  | 荣山镇大地村 | 一组贺志川门口至红花地组道1.2公里，砂浆片石混凝土450方，混凝土路面230方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 20 | 20 | 0 | 0.6 | 区交通运输局 | 1 | 31
|  |  | 荣山镇峰岩村 | 峰岩村至平基村村道修复1.3公里，混凝土706.5立方米。 | c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0.975 | 区交通运输局 | 1 | 32
|  |  | 荣山镇和平村 | 和平一组至峰岩村道修复1.5公里，混凝土978.5立方米。 | c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 45 | 45 | 0 | 1.35 | 区交通运输局 | 1 | 35
宝轮镇 |  | 村道水毁 修复 | 宝轮镇泥窝村 | 村道罗发山和王天福门前沥青路面54立方。（含沥青混凝土路面处治） | c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0.0744 | 区交通运输局 |  | 15
|  |  | 宝轮镇清江村 | 村道司马大桥至清江桃园壕沟路面180立方 | c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0.2484 | 区交通运输局 |  | 32
|  |  | 宝轮镇石羊村 | 恢复C20片石砼挡墙106方 | C20片石砼挡墙420元/立方 | 2020.06 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0.1335 | 区交通运输局 |  | 9
|  |  | 宝轮镇范家村 | 路面c25混凝土432立方 | c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 19.87 | 19.87 | 0 | 0.5961 | 区交通运输局 |  | 18
|  |  | 宝轮镇左家村 | 恢复C20片石砼挡墙420方，路面28.8方 | C20片石砼挡墙420元/立方，c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0.567 | 区交通运输局 | 1 | 41
金洞乡 |  | 村道水毁 修复 | 金洞乡龙洞村 | 村道路面维修整治村道315平方岩房沟75平方，四平河95平方，大沟头85平方，大岩头130平方(合计126立方)。组道路恢复C20片石砼挡墙276方 | C20片石砼挡墙420元/立方,c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0.522 | 区交通运输局 |  | 36
|  |  | 金洞乡店子村 | 村道路面维修整治村道沙湾头位置路面整治恢复120平方，观音庙160平方，店子上170平方，梨儿树拐上110平方(合计100.8立方),组道路恢复C20片石砼挡墙148方 | C20片石砼挡墙420元/立方,c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0.3096 | 区交通运输局 |  | 42
|  |  | 金洞乡松柏村 | 村道路面维修整治村道水井湾位置路面126立方,C20片石砼挡墙66方，路面26方 | C20片石砼挡墙420元/立方，c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 9.76 | 9.76 | 0 | 0.2928 | 区交通运输局 |  | 55
|  |  | 金洞乡清河村 | 村道路面维修整治村道30多处需路面540立方,组道路恢复C20片石砼挡墙246方，路面5.4方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 35.44 | 35.44 | 0 | 1.0632 | 区交通运输局 |  | 42
|  |  | 金洞乡田沟村 | 村组联网路村道土地垭至村委会6处810立方. | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 37.26 | 37.26 | 0 | 1.1178 | 区交通运输局 | 1 | 50
|  |  | 金洞乡长林村 | 村道路面维修整治村道河家坪位置路面整治恢复300平方，庄河梁250平方，谢家湾250平方(144立方) | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 6.62 | 6.62 | 0 | 0.1986 | 区交通运输局 | 1 | 28
|  |  | 金洞乡桂花村 | 村道路面维修整治村道青林口位置路面整治恢复200平方，堰盖上210平方，河坝坪240平方(117立方) | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 5.38 | 5.38 | 0 | 0.1614 | 区交通运输局 | 1 | 54
|  |  | 金洞乡石青村 | 恢复C20片石砼挡墙402方，路面47.34方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 19 | 19 | 0 | 0.57 | 区交通运输局 |  | 28
|  |  | 金洞乡天峰村 | 一组至五组C20片石混凝土挡墙长35米*宽2米*高3米，计210立方 | C20片石混凝土挡墙420元/立方 | 2020.06 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0.2646 | 区交通运输局 |  | 7
龙潭乡 |  | 村道水毁 修复 | 龙潭乡曙光村 | 村道路面维修整治村委会-桃园水库（长800米，宽5.5米）计792平方,加工房-石板河（长1500，宽4.5 ）计1215平方(共计361.26立方),组道路恢复C20片石砼挡墙142.9方 | C20片石砼挡墙420元/立方,c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 22.62 | 22.62 | 0 | 0.6786 | 区交通运输局 |  | 13
|  |  | 龙潭乡林场村 | 村道路面维修小垭口-桅杆垭（长1200米，宽4.5米）计174.96立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0.2415 | 区交通运输局 | 1 | 9
|  |  | 龙潭乡官山村 | 村道路面维修赵家坡-村委会（长300米，宽5米）计48.6立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0.0672 | 区交通运输局 | 1 | 39
|  |  | 龙潭乡界牌村 | 村道路面维修龙潭小学-村委会（长500，宽3.5米）计56.7立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0.0783 | 区交通运输局 | 1 | 14
|  |  | 龙潭乡复兴村 | 村道路面维修整治龙王包-三电杆（长2000米，宽4米）259.2立方,组道路恢复C20片石砼挡墙425.7方 | C20片石砼挡墙420元/立方,c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0.894 | 区交通运输局 |  | 14
|  |  | 龙潭乡青龙村 | 村道路面维修整治粮站-李家沟（长1300米，宽5米）210.6立方,组道路恢复C20片石砼挡墙690.5立方。（含沥青混凝土路面处治） | C20片石砼挡墙420元/立方,c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 38.69 | 38.69 | 0 | 1.1607 | 区交通运输局 |  | 22
|  |  | 龙潭乡桃园村 | 恢复C20片石砼挡墙809.6方。（含沥青混凝土路面处治） | C20片石砼挡墙420元/立方 | 2020.06 | 25 | 25 | 0 | 0.75 | 区交通运输局 | 1 | 47
上西街道 |  | 村道水毁 修复 | 上西街道联盟村 | 恢复C20片石砼挡墙138方，路面13.68方，1.5*3米钢筋砼暗板一处 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 27.3 | 10 | 0 | 0.3 | 区交通运输局 |  | 17
三堆镇 |  | 村道水毁 修复 | 三堆镇高桥村 | 恢复C20片石砼挡墙380立方 | C20片石砼挡墙420元/立方 | 2020.06 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0.4788 | 区交通运输局 |  | 13
|  |  | 三堆镇大花村 | 8户贫困户住房排危及护坡整治新建C20片石混凝土挡墙620立方，新建挂网喷锚Φ10钢筋网片，喷锚10cm厚330平方。 | C20片石混凝土挡墙420元/立方，挂网喷锚280元/平方 | 2020.06 | 35.3 | 35.3 | 0 | 1.059 | 区交通运输局 | 1 | 36
|  |  | 三堆镇三星村 | 一组组道修硬化85米45.9立方，补硬化堡坎640方。 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 28.99 | 28.99 | 0 | 0.8697 | 区交通运输局 |  | 58
白朝乡 |  | 村道水毁 修复 | 白朝乡永久村 | 村道路面维修整治永久村道青杠梁至李家院子路面630立方,组道路面432方. | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 51.35 | 51.35 | 0 | 1.5405 | 区交通运输局 | 1 | 11
|  |  | 白朝乡新房村 | 村道路面维修整治道三岔河至村委会路面整治恢复270立方,组道路面1026方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 59.61 | 59.61 | 0 | 1.7883 | 区交通运输局 | 1 | 31
|  |  | 白朝乡鹅掌村 | 村道路面维修整治道李家院子至滚水坝路面整治恢复90立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0.1242 | 区交通运输局 | 1 | 40
|  |  | 白朝乡分水村 | 村道路面维修整治道黄土包至村委会路面整治恢复180立方 | 路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0.2484 | 区交通运输局 | 1 | 20
|  |  | 白朝乡观音村 | 恢复C20片石砼挡墙60方，路面540方 | C20片石砼挡墙420元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0.816 | 区交通运输局 | 1 | 9
|  |  | 白朝乡星明村 | 恢复C20片石砼挡墙756立方米 | C20片石砼挡墙420元/立方 | 2020.06 | 31.75 | 31.75 | 0 | 0.9525 | 区交通运输局 | 1 | 13
嘉陵街道 |  | 村道水毁 修复 | 嘉陵街道学地村 | 路基维修：1.三组文家朝通组道路路基长25米、宽1.2米、高2.5米的砼C20挡土墙75m³；2.三组文家朝通组道路路基长20米、宽1米、高2.4米的砼C20挡土墙48m³；3.三组樊家垭组道路路基长25米、宽1.2米、高3.3米的砼C20挡土墙99m³。合计222m³；路面维修：1.二组王家山通组道路长20米、宽3米、厚0.18米的砼C25路面10.8m³；2.四组冯家梁通组道路长20米、宽3米、厚0.18米的砼C25路面10.8m³。合计21.6m³混凝土拆除：损毁路面混凝土拆除21.6m³ | C20砼挡墙500元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0.3693 | 区交通运输局 |  | 31
|  |  | 嘉陵街道小塘村 | 路基维修：1.四组羊圈梁路基长6米、宽1米、高1米的M7.5块石挡土墙6m³； 2.刘思全住房侧路基长10米、宽0.8米、高2米的M7.5块石挡土墙16m³； 3.二道湾路基长6米、宽1米、高2米的M7.5块石挡土墙12m³，合计34m³；路面维修： 1.四组羊圈梁通组道路长4米、宽3米、高0.18米的砼C25，计2.16m³； 2.二道湾通组道路长6米、宽3米、高0.18米的砼C25，计3.24m³，合计5.4m³；混凝土拆除：损毁路面混凝土拆除5.4m³ | C20砼挡墙500元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0.0357 | 区交通运输局 |  | 23
|  |  | 嘉陵街道枫香村 | 路基维修：1.一组步应金房后通组道路路基长23米、宽1.2米、高3米的砼C20挡土墙82.8m³； 2.四组风光岭通组道路路基长8米、宽1.2米、高3米的砼C20挡土墙28.8m³；3.四组白散泥湾通组道路路基20米、宽1.2米、高3米的砼C20挡土墙72m³，4.四组琵琶子树坪通组道路路基长8米、宽0.6米、高1.2米的砼C20挡土墙5.76m³；5.五组庄子上通组道路路基长12米、宽1.2米、高3米的砼C20挡土墙43.2m³；6.五组碑湾头通组道路路基长8米、宽0.8米、高2米的砼C20挡土墙12.8m³；7.五组苏金孝住房前通组道路路基长15米、宽0.8米、高2米的砼C20挡土墙24m³，8.苏永德住房侧道路路基长30米、宽0.8米、高2米的砼C20挡土墙48m³。合计317.4 m³ 路面维修：四组琵琶子树坪通组道路硬化长10米、宽3米、厚0.18米的砼C20路面5.4m³ | C20砼挡墙500元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 16.12 | 16.12 | 0 | 0.4836 | 区交通运输局 |  | 39
|  |  | 嘉陵街道千佛村 | 路基维修：七组道路基长20米、宽1.2米、高2米的砼C20挡土墙48m³；路面维修：七组道路路面硬化长80米、宽4.5米、高0.20米的砼C20挡土墙72m³。混凝土拆除：七组道路路面混凝土拆除72m³ | C20砼挡墙500元/立方， | 2020.06 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.192 | 区交通运输局 |  | 10
|  |  | 嘉陵街道亮垭村 | 路基维修：一组路基损毁维修M7.5片石堡坎495m³。路面维修：三组通组道路硬化长150米、宽3米、厚0.18米的砼C25路面81m³；混凝土拆除：三组通组道路损毁路面混凝土拆除81m³ | M7.5片石挡墙260元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0.522 | 区交通运输局 |  | 6
|  |  | 嘉陵街道大塘村 | 道路面维修：卫生站至二、四组等群众聚集点路面硬化220.5立方。 路基维修：1.梨树坪通组道路路基（8米*0.8米*2米+6米*0.8米*1.5米+24.4米*2.3米*0.8米+22米*0.8米*2.5米）的砼C20挡土墙108.9m³；2.大沟头通组道路路基4米*0.6米*1米的砼C20挡土墙2.4m³；3.任清元房后至柏树梁路基（9米*0.8米*2.5米+7米*0.8米*1.7米+12.4米*0.8米*2.2米+9.6米*0.8米*1.8米+8.7米*0.8米*2米+8米*1.2米*1米+18米*2米*0.8米）的砼C20挡土墙97.48m³。合计208.8m³ 。混凝土拆除:损毁路面混凝土拆除220.5m³ | C20砼挡墙500元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 22.79 | 22.79 | 0 | 0.6837 | 区交通运输局 | 1 | 45
|  |  | 嘉陵街道虎星村 | 村道路面维修整治324立方.组路基维修：1.四组王家沟通组道路路基12米*3米*0.8米的砼C20挡土墙28.8m³； 2.二组王家岩通组道路路基长10米*0.6米*1.2米+5米*1米*0.6米的砼C20挡土墙10.2m³；3.五组田湾通组道路路基长5米*0.5米*0.5米的砼C20挡土墙1.25m³。合计40.25m³ 路基平整：1.村委会至春树林通组路路基平整962㎡。 路面维修：1.郭家坎通组道路25米*3米*0.18米的砼C25路面13.5m³；2.村委会至春树林通组路385米*2米*0.18米路面138.6m³ 合计152.1m³；混凝土拆除：郭家坎通组道路损毁路面混凝土拆除13.5m³ | C20砼挡墙500元/立方，路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 25 | 25 | 0 | 0.75 | 区交通运输局 |  | 36
|  |  | 嘉陵街道小岩村 | 村道路面维修整治405立方.组道维修五组山坪塘1口，新建李家林至砍底下产业发展灌溉渠800米（购安PE150放水管） | 4万元/口，灌溉渠补助标准88元/米。路面c25混凝土460元/立方 | 2020.06 | 29.67 | 29.67 | 0 | 0.8901 | 区交通运输局 |  | 34
三、金融服务 | [5 empty] | 2020.12 | 255 | 255 | 0 |  | 区扶贫开发局 | 54 | 856
利州区 |  | 政策性支出 |  | 易地扶贫搬迁贷款长期贴息 |  | 2020.12 | 255 | 255 | 0 |  |  | 54 | 856