## 农业生产和水利救灾资金
附件2
农业生产和水利救灾资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农业生产和水利救灾资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市利州区农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市利州区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 193 | 180.67 |  | 94%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 193 | 180.67 |  | 94%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金按时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照预算金额执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 制定绩效目标，开展绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 履职尽责 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 统防统治示范区比农民自防区平均每亩减少1-2次用药，农药使用量减少10-20%，农药包装废弃物无害化处理率100%。水稻病虫危 害总损失率控制在5%以内;防治效果平均提高10%以上;平均每亩减损增产10%以上。 |  |  |  | 统防统治示范区比农民自防区平均每亩减少1-2次用药，农药使用量减少15%，农药包装废弃物无害化处理率100%。水稻病虫危 害总损失率控制在5%以内;防治效果平均提高10%以上;平均每亩减损增产10%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：完成水稻、玉米统防统治面积 |  | 6.2666万亩 | 6.2659万亩 | 由于项目资金下达时节,错过早玉米的防治最佳时期，故调整为水稻、玉米防治
|  |  | 指标2：支持抗旱救灾和灾后农作物生长 |  | ≥1.98（万亩） | 2万亩
|  |  | 指标3：受灾地区主要农作物单产减幅 |  | ≤30% | 10%
|  | 质量指标 | 指标1：比农民自防区平均每亩减少1-2次用药 |  | 减少1-2次 | 减少1-2次
|  |  | 指标2：农药使用量减少 |  | 减少10-20% | 减少15%
|  |  | 指标3：每亩减损 |  | 减损10%以上 | 减损12%
|  | 时效指标 | 指标2：项目完成截止时间 |  | 2022年10月底 | 2022年9月底
|  | 成本指标 | 指标1：项目运行成本 |  | 控制在预算范围内 | 好
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：农户单位面积增收金额 |  | ≥30元/亩 | 50元/亩
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高对国家救灾资金的了解 |  | 提高 | 好
|  | 生态效益 指标 | 指标1：农药用量减少 |  | 减少 | 好
|  | 可持续影响指标 | 指标1：资金使用无重大违规违纪问题 |  | 无违纪 | 好
|  |  | 指标2：稳定提升粮食产量 |  | ≥1年 | 1年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：指导服务对象满意度 |  | ≥85% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。