## 农机购置补贴
附件2
农业生产发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农机购置补贴
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市利州区农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市利州区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 76 | 71.29 |  | 94%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 76 | 71.29 |  | 94%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照预算金额执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 制定绩效目标，开展绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 履职尽责 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 农机购置补贴机具:442台以上，涉及农户300户以上，有效改善农机装备，提升农业链现代化水平。 |  |  |  | 农机购置补贴机具：740台，涉及农户666户，有限改善了农机装备，大力提升了农业链现代化水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：农机购置补贴机具数 |  | ≥442台(套) | 740
|  |  | 指标2：农机购置补贴涉及乡镇（街道） |  | 14个 | 14
|  | 质量指标 | 指标1：农机合格率 |  | ≥98% | 100%
|  |  | 指标2：政策公开覆盖率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目补助资金按进度及时兑付到位 |  | 及时兑付 | 好
|  |  | 指标2：项目完成时效 |  | 1年 | 1年
|  | 成本指标 | 指标1：项目运行成本 |  | 控制在预算范围内 | 好
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：有效改善农机装备，提升农业链现代化水平。 |  | 改善；提升 | 好
|  | 社会效益 指标 | 指标1：直接受益农户数 |  | ≥300户 | 666
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：资金使用无重大违规违纪问题 |  | 无违纪 | 好
|  |  | 指标2：促进农业生产和农村经济快速健康发展 |  | 促进发展 | 好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：农户满意度 |  | ≥90% | ≥95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。