## 2024年度
广元市利州区2024年度衔接资金项目计划完成情况汇总表
序号 | 项目基本情况 | [7 empty] | 项目安排情况 | [13 empty] | 完成情况 | 群众参与和利益联结机制
| 项目类型 ①到户奖补类 ②产业发展类—产业 ③产业发展类—基建 ④基建设施类 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目实施地点 |  | 建设内容及规模 | 项目库项目编号 | 项目资金来源（万元）
[5 empty] | 乡（镇） | 村 |  |  | 总投入
[10 empty] | 中央资金 |  |  |  |  | 省级资金 | [5 empty] | 市级 资金 | 县级 资金
[10 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 农村脱贫残疾人巩固提升任务
合计 | [8 empty] | 12037.97 | 3146 | 760 | 0 | 0 | 0 | 4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.97 | 1981
1 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区2024年种植蔬菜项目（第一批省级42万+第二批中央100万+第二批省级57.5万）（199.5万） | 区农业农村局 | 相关乡镇（街道） | 利州区 |  | 种植蔬菜1400亩 | 5300001207641563 | 199.5 | 100 |  |  |  |  | 99.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
2 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区龙脊山2023年度油茶种植市区配套补助项目（市级17.58万+区级26.37） | 区林业局 | 区林业局 | 龙潭乡 | 桃园村 | 栽植油茶2197.9亩 | 5300001212004256 | 43.95 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.58 | 26.37 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
3 | 到户奖补类 | 2024年良种能繁母猪临时救助补贴（60万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 良种能繁母猪临时救助补贴 | 5300001222144028 | 60 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 60 | 已完成 | 解决家庭产业发展困难资金
4 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年突破性发展肉牛羊项目（区级第一批138.11） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 肉牛羊产业突破发展 | 5300001222146159 | 138.11 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 138.11 | 已完成 | 解决家庭产业发展困难资金，带动群众发展肉牛羊及土鸡养殖
5 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年高质量发展庭院经济建设项目（40万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 1.商品猪不低于2头； 2.鸡不低于100只； 3.羊不低于20只； 4.肉牛不低于2头； 5.鸭子不低于30只； 6.兔子不低于50只； 7.蔬菜不低于1亩； 8.食用菌1000段起； 9.葡萄架(含葡萄苗)不低于100平方米； | 5300001222150493 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 40 | 已完成 | 解决家庭产业发展困难资金
6 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年突破性发展肉牛羊项目（第二批）及土鸡产业发展（277万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 肉牛羊产业突破发展及土鸡产业发展 | 5300001235581249 | 277 | 277 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
7 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区2024年“利州红梨”特色产品直营店（25万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 在成都新建“利州红梨”特色产品直营店1个 | 5300001235668908 | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 间接带动利州 区20户以上农 民就近务工，年增收1000元/人以上。
8 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区2024年流出耕地整改和恢复补充项目（500万） | 区自然资源局 | 相关村 | 利州区 |  | 流出耕地整改和恢复补充3000亩 | 5300001207643219 | 500 | 0 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 增加耕地面积及土壤肥力，帮助群众发展生产
9 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区2024年科技支撑能力建设项目（50.8万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 开展食用菌生产、加工、培育等考察调研，开展食用菌扩繁和生产等相关技术培训。与科研院所开展院地合作，引进新品种新技术试验示范。 | 5300001236428030 | 50.8 | 0 |  |  |  |  | 50.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 开展食用菌生产、加工、培育等考察调研，带动产业发展
10 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区2024年食用菌品牌建设及市场营销项目（50万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 宣传推广利州食用菌、提升“利州香菇”等食用菌品牌；支持新型经营主体开展有机认证；积极组织参加农产品展示展销等活动。 | 5300001236430863 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 宣传推广利州食用菌、提升“利州香菇”，带动产业发展
11 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区三堆镇2024年食用菌初加工能力提升项目（卓盛奥50万） | 区农业农村局 | 广元市卓盛奥农业科技开发有限公司 | 三堆镇 |  | 全自动流水线装袋机一套，菌袋注水机2台，铲车一辆，保鲜库144立方米及食用菌生产机械等相关设备13台套 | 5300001236431451 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 产业园提升后，解决劳动力就近务工，带动乡村旅游促进农户共同致富增收
12 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区三堆镇2024年食用菌初加工能力提升项目（川岳30万） | 区农业农村局 | 广元市川岳中药材有限公司 | 三堆镇 |  | 食用菌仓储冷链保鲜库400立方米及附属设备，烘干机1台 | 5300001236431881 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 产业园提升后，解决劳动力就近务工，带动乡村旅游促进农户共同致富增收
13 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年小额信贷贴息（上半年+下半年）（83万） | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 利州区 |  | 利州区脱贫户、监测户贷款发展生产和开展经营 | 5300001207639347 | 83 | 43 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决家庭产业发展困难资金
14 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年农业政策性保险（200万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 政策性农业保险，保费规模预计1100万元。 | 5300001222153481 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 200 | 已完成 | 为农业产业发展提供保险保障
15 | 到户奖补类 | 广元市利州区脱贫人口2024年第1批跨区域务工交通补助（197.86万） | 区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 利州区 |  | 1.省外稳定务工脱贫人口（含防止返贫监测对象）交通补助1524人； 2.县域外省域内稳定务工脱贫人口（含防止返贫监测对象）799人。 | 5300001235706338 | 197.86 | 197.86 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 外出务工群众交通补助，增加群众幸福感
16 | 到户奖补类 | 利州区_就业项目_公益性岗位_广元市利州区2024年易地搬迁安置点公益（服务）性岗位补助（上半年5.1+10-12月2.55）（7.65万） | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 | 利州区 |  | 对利州区17个易地搬迁安置点公益（服务）性岗位 | 5300001207663030 | 7.65 | 0 |  |  |  |  | 7.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 吸纳脱贫人口工作，增加群众收入
17 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年残疾人护理公益性岗位项目（上半年）（19.2万） | 区残疾人联合会 | 区残疾人联合会 | 利州区 |  | 对64个行政村的重度残疾人提供日间护理服务及重点公共区域突击保洁。 | 5300001207664014 | 19.2 | 0 |  |  |  |  | 19.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 吸纳脱贫人口工作，增加群众收入
18 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年支持脱贫人口（含监测帮扶对象）山洪灾害危险区责任人公益性岗位（44万） | 区水利局 | 区水利局 | 利州区 |  | 山洪灾害危险区监测巡察预警转移121处 | 5300001207665228 | 44 | 0 |  |  |  |  | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 吸纳脱贫人口工作，增加群众收入
19 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年网格员公益性岗位项目（下半年）（65万元） | 区政法委 | 区政法委 | 利州区 |  | 对利州区83个村139名网格员公益（服务）性岗位 | 5300001222075487 | 65 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 65 | 已完成 | 带动群众就近务工增收
20 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年扶贫（帮扶）资产管护公益性岗位项目（2024年10月至12月）（13.65万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 91个公益性岗位对2023年以来形成的扶贫（帮扶）资产进行管护 | 5300001235716525 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动群众就近务工增收
21 | 基建设施类 | 广元市利州区2024年宜居宜业和美乡村建设（400万元） | 区农业农村局 | 宝轮镇荣山镇龙潭乡 | 利州区 |  | 主要用于规划设计基础设施完善、人居环境整治等方面 | 5300001207649575 | 400 | 0 |  |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善居住环境、村容村貌，提升群众满意度，带动群众就近务工增收
22 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年规划内的易地扶贫搬迁贴息补助（467万） | 区农业农村局 | 区乡村振兴局 | 利州区 |  | 对贫困农户易地搬迁长期扶贫贷款予以贴息 | 5300001207665911 | 467 | 467 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过贷款贴息，提升群众生产生活条件
23 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年雨露计划（春季+秋季）（140万） | 区农业农村局 | 区乡村振兴局 | 利州区 |  | 补助全区脱贫户、监测户中高职学生420人 | 5300001207661511 | 140 | 70 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 补助助学金，解决脱贫家庭孩子上学困难问题
24 | 到户奖补类 | 广元市利州区2024年脱贫人口（监测对象）“乡村振兴保”保险项目（93.57万） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 利州区 |  | 对利州区15595脱贫人口（监测对象）购买因病因灾或意外事故致贫返贫乡村振兴保险 | 5300001222129945 | 93.57 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 93.57 | 已完成 | 为脱贫群众提供保险保障
25 | 项目管理费 | 广元市利州区2024年项目管理费 | 区农业农村局 | 区乡村振兴局 | 利州区 |  | 主要用于规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及项目会议经费、资料费、印刷费等开支。 | 5300001207667609 | 64 | 20 |  |  |  |  | 38 | [5 empty] | 6 | 0 | 已完成 | 保障项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善
26 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区白朝乡新华村2024年养殖场建设项目150万元 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 新华村 | 1.建牛圈400平方米； 2.饲料储备库100平方米； 3.生产用房100平方米； 4.干粪储备棚30平方米； 5.建100立方米蓄水池1口； 6.建100立方米三格化粪池1口； 7.购买水管1000米； 8.购买三轮车1辆； 9.购买饲料粉碎机2台； 10.购买干湿分离机1台； 11.购买西门塔尔牛犊70头； 12.种植牧草30亩； 13.硬化道路800米； 14.购买地磅1台。 | 5300001207733050 | 150 | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
27 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区白朝乡月坝村2024年蜂蜜养殖基地建设项目-21.6万元 | 区农业农村局 | 月坝村村民委员会 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.硬化道路300米； 2.产业基地蜂巢及支架20个； 3.新建堡坎50米； 4.种植蜜源（洋槐苗木）50亩。 | 5300001235595716 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.带动当地农户持续稳定增收。 2.增加村集体经济。
28 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区白朝乡月坝村2024年乡村旅游配套项目 244.78万元 | 区文化广播电视体育和旅游局 | 白朝乡月坝村村民委员会 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.安全饮水： ①300立方米饮水池1个及配套设施； ②1200立方米蓄水池1个及配套设施； ③抽水泵房1间及配套设施。 2.污水设施：污水管网500米及配套设施； 3.电力设施： ①变压器3个及配套设施； ②电缆700米及配套设施； ③电缆分支箱安装及配套设施。 | 5300001222068137 | 243.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 243.78 | 已完成 | 务工就业带动30人，人均年务工收入2万元，群众增加农户产业收入1000元，村集体增加收入2万元，土地流转每亩100元
29 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区白朝乡徐家村2024年农旅融合基础设施配套项目-80万元 | 区文化广播电视体育和旅游局 | 徐家村村民委员会 | 白朝乡 | 徐家村 | 购买厕所1座 | 5300001235588145 | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 80 | 0 | 已完成 | 改善群众生产生活条件，提高环境卫生质量
30 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区白朝乡月坝村2024年旅游景观提升改造项目-100万元 | 区民族宗教事务局 | 月坝村村民委员会 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.新建“夏紫微开”景观花海4100平方米； 2.新建趣味山地越野5800平方米； 3.新建激情卡丁650平方米。 | 5300001235594505 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动42户168人脱贫户及周边群众就近务工，实现务工群众户均增收近2000元左右。
31 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区白朝乡白朝村2024年山坪塘整治项目-15.9万元 | 区农业农村局 | 白朝村村民委员会 | 白朝乡 | 白朝村 | 1.新建硬化山坪塘内坝163立方米； 2.修建土筑外坝900立方米； 3.新修运输道路2公里。 | 5300001235593270 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。
32 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区白朝乡新华村2024年新建养殖基地便桥项目（一期+二期）（200万） | 区交通运输局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 新华村 | 新建盖板桥1座 | 5300001207732688 | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产
33 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区白朝乡2024年改造提升食用菌基地和种植生产能力提升建设项目（470万） | 区农业农村局 | 白朝乡 | 白朝乡 | 白朝村,白马街社区,新华村,月坝村,徐家村 | 1.食用菌全自动生产袋机1套，食用菌生产运输车1辆；食用菌原种120瓶及栽培种制作原材料等30吨； 2.改造提升大棚26亩（含喷灌设施、高架遮阳网），配套新增菌菇层架1700米； 3.新建滴灌设施30亩，水肥一体配套设施（水泵3台、抽水灌溉拦水坝2座）；大棚维修5000平方米；加工车间水电及装修70平方米； 4.庭院经济发展椴木香菇、木耳种植6.6万椴 | 5300001236459411 | 470 | 0 |  |  |  |  | 470 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动群众就近务工，临时就业促农增收
34 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区白朝乡月坝村2024年果树管护项目 12万元 | 区农业农村局 | 月坝村村民委员会 | 白朝乡 | 月坝村 | 果树管护400亩。 | 5300001222069074 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 12 | 已完成 | 务工就业带动13人，人均年务工收入500元，村集体增加收入1万元
35 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡荞鱼村2024年通村道路修复项目-163.87万元 | 区交通运输局 | 白朝乡荞鱼村村民委员会 | 白朝乡 | 荞鱼村 | 1.新建堡坎980立方米； 2.道路整治3公里（砼C25合计1964立方米）。 | 5300001212014385 | 163.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 163.87 | 0 | 已完成 | 周边群众人均增收2000余元
36 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡观音村2024年产业基础设施建设项目-21.1万元 | 区农业农村局 | 观音村村民委员会 | 白朝乡 | 观音村 | 1.道路硬化176.4立方米，含涵管2根； 2.涵洞桥1处及新建堡坎117.3立方米； 3.产业园防护网650米。 | 5300001235596656 | 21.1 | 21.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.带动当地农户持续稳定增收； 2.增加村集体经济发展。
37 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡观音村2024年饮水安全项目 | 区水利局 | 观音村 | 白朝乡 | 观音村 | 1.观音村3组后湾经2组至1组人畜饮水管道填埋5km。2.购水大功率高扬程水泵一个（含控制器、电力适配器） | 5300001175821149 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障农田灌溉，有助产业发展，促进农民增收
38 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡新房村2024年饮水安全项目（12万） | 区水利局 | 新房村 | 白朝乡 | 新房村 | 新建蓄水池2口 | 5300001175837185 | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障农田灌溉，有助产业发展，促进农民增收
39 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡新房村2024年安全饮水项目-3万元 | 区水利局 | 新房村村民委员会 | 白朝乡 | 新房村 | 新建蓄水池50立方米； | 5300001235607589 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 0 | 已完成 | 1.带动当地农户务工增收；
40 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡白马街社区2024年集中安置点易地搬迁后续扶持补助资金项目-30万元 | 区发展和改革局 | 白马街居民委员会 | 白朝乡 | 白马街社区 | 1.硬化坝子1750平方米； 2.新建堡坎50立方米； 3.修建管理用房30平方米、储物间34平方米等配套设施； 4.安置点硬化道路107米。 | 5300001212013283 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30 | 0 | 已完成 | 发放劳务报酬资金比例≥20%，集中安置点配套设施和产业发展条件持续改善
41 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡月坝村2024年近月湖处漏项目-20万元 | 区农业农村局 | 月坝村村民委员会 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.开挖 5167 立方米; 2,回填夯实5167 立方米; 3.购买及安装防水布1000平方米: 4.垫层100立方米 | 5300001236029455 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 20 | 已完成 | 带动群众就近务工，临时就业促农增收
42 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡徐家村2024年人居环境整治项目16.5万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 徐家村 | 1.提升改造污水处理设施设备38户； 2.PVC110#污水管道320米及封盖8米，污水池盖54个。 | 5300001207764536 | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工300余人次，参与务工人员人均增收1000余元
43 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡荞鱼村2024年人居环境整治项目3万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 荞鱼村 | 1.人居环境整治186户； 2.村组道路清杂去乱7公； 3.排水沟清淤3公里； 4.耕地进出平衡18个台班 | 5300001207764770 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工200余人次
44 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡白朝村2024年人居环境整治项目5万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 白朝村 | 人居环境整治260户，村组道路清杂去乱26公里，村组道路排水沟22公里累计使用技工个、零工203个。 | 5300001207764797 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工300余人次
45 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡徐家村2024年人居环境整治项目5万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 徐家村 | 人居环境整治188户，村组道路清杂去乱7.4公里，预计使用人工300余人次，机械180余小时 | 5300001207764821 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工300余人次
46 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡白马街社区2024年人居环境整治项目6万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 白马街社区 | 1.人居环境整治141户；村组道路清杂去乱3公里，村组道路排水沟清淤、清杂去乱1公里，河道清除2公里。累计使用临工238个。 2.阵地更换各种制度牌等31项； 3.安置点桥头石栏杆及桥墩、桥面维修1次；安置点地面硬化270平方。 | 5300001207764849 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工300余人次
47 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡永久村2024年人居环境整治3.75万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 永久村 | 人居环境整治140户，村组道路清杂去乱6.9公里，累计使用临工380余个 | 5300001207764879 | 3.75 | 0 |  |  |  |  | 3.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工300余人次
48 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡月坝村2024年人居环境整治项目15万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 月坝村 | 宝七路铁厂至月坝顶上路段沿线树木刷干12公路，使用人工42个。人居环境整治入户路、组路清杂去乱10.5公路、防护栏维护3处购防护警示牌30个、农户房屋维修、村容村貌提升、荒地复耕2亩，使用零工232.5个。更换水管。 | 5300001207764944 | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工300余人次，促进文旅经济发展，为集体经济年增收3万元
49 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡新房村2024年人居环境整治项目2.25万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 新房村 | 人居环境整治40户、村组道路清杂去乱10公里、排水沟清淤3公里，累计使用临工300个。 | 5300001207764959 | 2.25 | 0 |  |  |  |  | 2.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工200余人次
50 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡观音村2024年人居环境整治项目7.5万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 观音村 | 人居环境整治165户，村组道路清杂去乱9.4公里，预计使用人工320余人次，机械195余小时。 | 5300001207764974 | 7.5 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工600余人次
51 | 基建设施类 | 广元市利州区白朝乡新华村2024年人居环境整治项目2.5万元 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 新华村 | 1.人居环境整治126户，组道排水沟清淤8公里，累计使用临工342.5个； 2.村组道路清杂去乱20公里，组道两侧割草租用割草机17.5个台班； 3.耕地进出平衡租用旋耕机15.5个台班。 | 5300001207764985 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工200余人次
52 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年耕地提升项目（3.3万元） | 区农业农村局 | 天曌村 | 宝轮镇 | 天曌村 | 撂荒地整治150亩 | 5300001207561935 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 对撂荒地进行整治，复垦，帮助群众发展生产
53 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2024年耕地提升项目(1.32万元) | 区乡村振兴局 | 张公岭村 | 宝轮镇 | 张公岭村 | 耕地提升共计9亩 | 5300001207562305 | 1.32 | 0 |  |  |  |  | 1.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 对撂荒地进行整治，复垦，帮助群众发展生产
54 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪2024年核桃产业发展及农产品初加工项目（150万元） | 区农业农村局 | 海棠溪村 | 宝轮镇 | 海棠溪村 | 1.新建核桃初加工厂房200平方米； 2.购买分选机、烘干机、剥壳机等加工设备一套； 3.购买无人机2台用于核桃病虫害统防统治； 4.新建灌溉设施机井1座； 5.建配电房1间10平方米； 6.建蓄水池4口每口100立方米； 7.购买供水管网3000米； 8.硬化产业道路1.3公里。 | 5300001207560431 | 150 | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 | 已完成 | 解决农民固定务工8人以上，实现收入4万元
55 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区范家村2024年流水养鱼池引水管网安装项目 | 区农业农村局 | 范家村 | 宝轮镇 | 范家村 | 1.安装160PE管； 2.200PE管300米； 3.砖砌280米引水渠； 4.安装200PVC水管300米。 | 5300001209327260 | 15.4 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 流水养鱼池引水管网安装项目，惠及群474户，其中脱贫户59户
56 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇白田坝社区2024年伏季水果产业园灌溉项目（17.35万元） | 区农业农村局 | 白田坝社区 | 宝轮镇 | 白田坝社区 | 1.新建防旱池3口（300立方米）； 2.钻机井一口深度不低于150米，购买水泵一台，电线600米，引水管道2000米，井内钢管、护壁管150米。 | 5300001222355249 | 17.05 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 17.05 | 已完成 | 1.土地流转年租金4000元； 2.临时务工30人年收入10万元
57 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年产业配套建设项目（9.2万） | 区农业农村局 | 天曌村 | 宝轮镇 | 天曌村 | 新建防旱池3口 | 5300001235777969 | 9 | 9 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.提升园区产业发展； 2.解决临时务工人员6人。
58 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪村2024年核桃产业园建设项目（19万元） | 区林业局 | 海棠溪村 | 宝轮镇 | 海棠溪村 | 1.海棠溪亭子口接待处开挖100米； 2.硬化新开挖100米； 3.堡坎C20长44米，宽1.1米，高2米； 4.亭地面硬化两层，直径14米。 | 5300001207561039 | 19 | 0 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 开挖100米，C25硬化地面264方，解决118户群众耕种问题
59 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2024产业路建设项目（67.84万元） | 区农业农村局 | 菖溪村 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 1.路基开挖长225米，8米宽， 2.片石混凝土堡坎997立方米， 3.硬化道路长555米，砼C25混凝土，宽4.5米，厚0.18米， 4.涵管66米 | 5300001222352990 | 66.94 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 66.94 | 已完成 | 路基开挖、硬化道路方便群众出行，惠及群众133户脱贫户19户
60 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇赤化村2024年产业园区基础设施建设项目（22.9万元） | 区农业农村局 | 赤化村 | 宝轮镇 | 赤化村 | 1.硬化产业路1247米， 2.硬化产业坝子40立方米； 3.堡坎278.8立方米。 | 5300001235792854 | 22.4 | 22.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.提升园区产业发展； 2.解决临时务工人员40余人，带动务工，增加收入。
61 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇范家村2024年研学基地建设项目（第一期）（800万元） | 区教育局 | 范家村 | 宝轮镇 | 范家村 | 1.新建研学教学基地2508平方米（含基础开挖、门窗、水、电、暖通、地板砖、栏杆、消防设施等）； 2.新建堡坎466立方米； 3.新建农业研学体验园30亩(产业道500米，灭蚊灯70盏，栽植伏季水果树10亩，种植时令蔬菜及其他农作物20亩）； 4.新建室外综合管网250米（给水管网150米，排水管网100米）； 5.新建硬化道路130米； 6.新建排水沟640米； 7.新建化粪池100立方米； 8.安装照明路灯27盏。 | 5300001222356645 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 300 | 已完成 | 1.解决零时就业20人年收入20万元； 2.长期就业5人年收入12万元； 3.销售农副产品5万元； 4.年人才培养200人次以上
62 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇泥窝社区2024大棚维修项目3.5万元 | 区农业农村局 | 泥窝社区 | 宝轮镇 | 泥窝社区 | 维修11个大棚950平方米 | 5300001235783946 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.3 | 0 | 已完成 | 增收20000元，惠及1户脱贫户。
63 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇2024年白田坝社区宝成复线新建下穿通道连接道路（55.34万元） | 区交通运输局 | 白田坝社区 | 宝轮镇 | 白田坝社区 | 1.原铁路设计下穿通道18米宽1米高0.3米； 2.新建硬化道路150米，； 3.新开挖道路土方1500立方米； 4.堡坎80立方米； 5.埋设涵管9根； 6.原路面加宽30米； 7.新建排洪沟堡坎80米。 | 5300001235787771 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.解决辖区80余亩高标准农田，35户，120多名群众农业生产；2.解决居民出行安全； 3.解决临时务工人员10余人，增加农户收入。
64 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年产业路硬化项目（1.65万元） | 区农业农村局 | 天曌村 | 宝轮镇 | 天曌村 | 硬化产业路60米 | 5300001235789953 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 方便群众生产生活出行，带动产业发展
65 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年水毁修复项目（24.45万元） | 区交通运输局 | 天曌村 | 宝轮镇 | 天曌村 | 1.入户路硬化长0.463公里； 2.堡坎207.3立方米。 | 5300001207562805 | 24.45 | 0 |  |  |  |  | 24.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施入户路项目，有效解决群众出行困难和出行安全
66 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2024年工农桥头道路弯道加宽项目（14.1万元） | 区交通运输局 | 菖溪村 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 1.路面硬化长26米； 2.堡坎207立方米； 3.涵管3根； 4.机械开挖及破碎。 | 5300001222332414 | 14 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 14 | 已完成 | 带动周边产业发展，吸纳群众务工增加收入
67 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇范家村2024年人居环境整治项目（12万元） | 区乡村振兴局 | 范家村 | 宝轮镇 | 范家村 | 全村25余公里村组道路沿线边坡整理、35公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾100余吨。 | 5300001207563434 | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善居住环境、村容村貌，提升群众满意度
68 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年人居环境整治项目（11.2万元） | 区乡村振兴局 | 天曌村 | 宝轮镇 | 天曌村 | 全村45余公里村组道路沿线边坡整理、11公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾70余车。 | 5300001207566211 | 11.2 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善居住环境、村容村貌，提升群众满意度
69 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2024年人居环境整治项目（11.68万元） | 区乡村振兴局 | 张公岭村 | 宝轮镇 | 张公岭村 | 耕地提升共计15亩 | 5300001207566490 | 11.68 | 0 |  |  |  |  | 11.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善居住环境、村容村貌，提升群众满意度
70 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇梨源村2024年人居环境整治项目（5.5万元） | 区乡村振兴局 | 梨源村 | 宝轮镇 | 梨源村 | 全村45余公里村组道路沿线边坡整理、10公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾60余车。 | 5300001207566782 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善居住环境、村容村貌，提升群众满意度
71 | 基建设施类 | 广元市利州区宝轮镇红星村2024年人居环境整治项目（5万元） | 区乡村振兴局 | 红星村 | 宝轮镇 | 红星村 | 全村50余公里村组道路沿线边坡整理、20公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾50余车。 | 5300001207566981 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善居住环境、村容村貌，提升群众满意度
72 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区大石镇青岭村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目 | 区农业农村局 | 青岭村 | 大石镇 | 青岭村 | 粮油园区栽植219.7亩红梨（亩植70株） | 5300001208203484 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 68.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过发展产业，增加群众收入
73 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区大石镇安家湾村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目 | 区农业农村局 | 安家湾村 | 大石镇 | 安家湾村 | 粮油园区栽植33.9亩红梨（亩植70株） | 5300001208209829 | 10.5 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过发展产业，增加群众收入
74 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区大石镇青岭村2023年度油茶种植市级配套补助项目（市级0.59+0.88万） | 区林业局 | 区林业局 | 大石镇 | 青岭村 | 栽植油茶73.55亩 | 5300001212638013 | 1.47 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.59 | 0.88 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
75 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区大石镇大荣粮油现代农业园区小稻村2024年红梨种植项目（124.5万元） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 大石镇 | 小稻村 | 种植红梨400亩（亩栽70株） | 5300001235871719 | 124 | 124 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.增加村集体收入; 2.就业务工; 3.土地流转
76 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇小稻村2024年饮水安全项目（2万） | 区水利局 | 大石镇 | 大石镇 | 小稻村 | 更换潜泵2台套，扬程202米1台，扬程126米1台，流量20方/小时。水泵支架安装2套 | 5300001222491827 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | 已完成 | 解决204人的饮水安全问题
77 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇大荣粮油现代农业园区小稻村2024年排灌渠系建设项目（12.52万元） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 大石镇 | 小稻村 | 1.新建渠道500米； 2.堡坎110米。 | 5300001235880992 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.粮油增产； 2.农户增收
78 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇青岭村2024年大荣粮油现代农业园区产业路硬化项目 | 区农业农村局 | 青岭村 | 大石镇 | 青岭村 | 1.硬化道路300米； 2.路带渠200米； 3.混凝土堡坎50方。 | 5300001208204875 | 19.5 | 0 |  |  |  |  | 19.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难，方便产业发展
79 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇光荣村2024年产业道路硬化项目 | 区农业农村局 | 光荣村 | 大石镇 | 光荣村 | 1.5组樊光礼房后至黑林沟山坪塘道路硬化300米； 2.6组尹家山坪塘至岩根里500米 | 5300001208210520 | 23.76 | 0 |  |  |  |  | 23.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产
80 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇青岩村2024年产业道路硬化项目 | 区农业农村局 | 青岩村 | 大石镇 | 青岩村 | 产业道路新建硬化1公里 | 5300001208210933 | 29.7 | 0 |  |  |  |  | 29.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产
81 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇安家湾村2024年大荣粮油现代农业园区产业硬化项目 | 区农业农村局 | 安家湾村 | 大石镇 | 安家湾村 | 1.硬化道路2500米； 2.路带渠2500米； | 5300001208211592 | 149 | 0 |  |  |  |  | 149 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难，方便产业发展
82 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇小稻村2024年水果保鲜库提升改造项目 | 区农业农村局 | 小稻村 | 大石镇 | 小稻村 | 购置制冷机一台（套），处理库房地面保温层380平方米，安装温度自动监测设施，对水果冷藏保鲜库进行提升改造，改造提升后，年冷藏保鲜果蔬1000吨。 | 5300001208230384 | 29.82 | 0 |  |  |  |  | 29.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决农产品销售运输困难问题
83 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇安家湾村2024年中央财政以工代赈项目 | 区发展和改革局 | 安家湾村 | 大石镇 | 安家湾村 | 1.人居环境整治改建连户道路1.3公里； 2.产业园产业路堡坎1处174立方米； 3.排水渠治理建堡坎2156立方米。 | 5300001208231385 | 380 |  | 380 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难，方便产业发展
84 | 基建设施类 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2024年道路水毁项目（24万） | 区交通运输局 | 金龙洞村 | 大石镇 | 金龙洞村 | 1.堡坎5处479m³⑴10米×4.2米×½（1.2＋0.8）米；（2）20米×4米×½（1.2＋0.8）米；（3）63米×4米×½（1.2＋0.8）米；（4）9米×5米×½（1.2＋0.8）米；（5）12米×5米×½（1.2＋0.8）米； 2.破损路面维修16.69立方米。 | 5300001207824241 | 24 | 0 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难和出行安全
85 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区大石镇石笋村2024年道路水毁堡坎修复项目（5.05万元） | 区交通运输局 | 石笋村 | 大石镇 | 石笋村 | 1.堡坎45方，长50米，高1.5米，厚0.6米； 2.回填175方； 3.路面175平方米。 | 5300001207828852 | 5.05 | 0 |  |  |  |  | 5.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难和出行安全
86 | 基建设施类 | 广元市利州区大石镇大荣粮油现代农业园区青岭村2024年人居环境整治项目（12万元 ） | 区乡村振兴局 | 青岭村 | 大石镇 | 青岭村 | 田地盖清杂去乱300亩。 | 5300001207756883 | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 清除田地盖杂树、杂草，减少粮油病虫害发生、遮光等，提高粮油产量
87 | 基建设施类 | 广元市利州区大石镇小稻村2024年人居环境整治项目（2） | 区乡村振兴局 | 小稻村 | 大石镇 | 小稻村 | 田地盖清杂去乱50亩。 | 5300001207757466 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 清除田地盖杂树、杂草，减少粮油病虫害发生、遮光等，提高粮油产量
88 | 基建设施类 | 广元市利州区大石镇石笋村2024年人居环境整治项目（6万元） | 区乡村振兴局 | 石笋村 | 大石镇 | 石笋村 | 田地盖清杂去乱1500亩。 | 5300001207758163 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 清除田地盖杂树、杂草，减少粮油病虫害发生、遮光等，提高粮油产量
89 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区东坝街道雁栖社区2024年小水果产业园设施提升项目 | 区农业农村局 | 东坝街道办事处 | 东坝街道 | 东坝街道 | 1.产业路硬化1500米； 2.新建堡坎60立方米； 3.产业路开挖1500米。 | 5300001223334498 | 21.03 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 21.03 | 已完成 | 四组被规划为黑石坡森林公园密林人家，依托自然环境和都市休闲农业有效衔接乡村振兴，助农增收，产业区域整体形象得到提升，预计约411户1233人受益（其中惠及脱贫户2户4人）。同时可临时解决本地剩余劳动力就近务工。项目建成后，有利于桃园产业的采摘、运输及销售；助推城郊乡村旅游稳步发展，助力美丽乡村建设
90 | 基建设施类 | 广元市利州区东坝街道雁栖社区2024年组道路加宽项目 | 区交通运输局 | 雁栖社区 | 东坝街道 | 东坝街道 | 1.组道路硬化（加宽）1880米； 2.新建堡坎286.7立方米； 3.安装排水管197米； 4.组道路加宽开挖1700米。 | 5300001223337702 | 49.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 49.25 | 已完成 | 项目建成后可解决道路安全隐患，保证群众生活出行安全，方便来往车辆通行，解决群众生活出行，同时为桃园产业园采摘提供便利，解决生产管理，采摘运输等困难
91 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2024年休闲观光农业体验区建设项目（150万元） | 区农业农村局 | 虎星村 | 嘉陵街道 | 虎星村 | 1.新建观光体验设施400平方米（含内部设施设备）； 2.购买观光星空房4套（含内部设施设备）。 | 5300001176219774 | 150 | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 | 已完成 | 与乡村旅游有效衔接，带动当地旅游产业发展，为群众增收奠定基础
92 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2024年产业路硬化项目（81.9万元） | 区农业农村局 | 三颗村 | 嘉陵街道 | 三颗村 | 产业路硬化长2.37公里，其中：三颗众城至三颗石长1.1公里；陈家山至刀尖梁长0.98公里；大堰板至大水池长0.29公里；DN400mm涵管埋设36m。 | 5300001176084383 | 81.9 | 0 |  |  |  |  | 81.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产生活
93 | 基建设施类 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2024年笋用竹产业园产业路硬化项目（91.86万元） | 区林业局 | 三颗村 | 嘉陵街道 | 三颗村 | 1.产业路硬化1.3公里； 2.排水渠硬化1.3公里； 3.预制平口涵管埋设62米。 | 5300001175842398 | 91.86 | 0 |  |  |  |  | 91.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产生活
94 | 基建设施类 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2024年生产路硬化项目（171万元） | 区交通运输局 | 嘉陵街道三颗村 | 嘉陵街道 | 三颗村 | 硬化产业路5.76公里 | 5300001175852299 | 171 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 171 | 0 | 已完成 | 1.就业务工; 2.巩固土地流转; 3.降低产业运输成本。
95 | 基建设施类 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2024年通组道路改造项目（22.5万元） | 区交通运输局 | 嘉陵街道三颗村 | 嘉陵街道 | 三颗村 | 路基开挖0.4公里，干砌片石堡坎165立方，路面硬化0.4公里，水毁路基修复砼C20片石堡坎75立方。 | 5300001235876711 | 22.5 | 0 |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.就业务工; 2.排除安全隐患。
96 | 基建设施类 | 广元市利州区嘉陵街道枫香村2024年安全饮水巩固提升项目（16万元） | 区水利局 | 嘉陵街道枫香村 | 嘉陵街道 | 枫香村 | 1.维修200立方蓄水池2口、100立方蓄水池1口；铺设PE25管道5000m，安装3KW扬程200米流量3立方/小时高能水泵一台及4平方铜芯电缆线100m，安装智能水表115只； 2.水厂新增37KW扬程300米流量10立方/小时潜水泵一台套。 | 5300001235881366 | 16 | 16 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决群众饮水问题，带动群众务工
97 | 基建设施类 | 广元市利州区嘉陵街道小岩村2024年人居环境整治项目（10.3万元） | 区乡村振兴局 | 小岩村 | 嘉陵街道 | 小岩村 | 1.人居环境整治300户、村组道路清杂去乱6公里、村组道路排水沟清淤2.5公里，累计使用临工670个； 2.耕地进出平衡租用机械30个台班。 | 5300001207569444 | 10.3 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善提升300户人居环境，6公里村组道路出行安全得到保障，新增耕地274亩
98 | 基建设施类 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2024年人居环境整治项目（9.7万元） | 区乡村振兴局 | 嘉陵街道办事处 | 嘉陵街道 | 虎星村 | 1.人居环境整治274户，村组道路清杂去乱5.5公里、村组道路排水沟清淤2公里约240立方，累计使用临工596个； 2.村阵地外墙面及围墙修缮300平方米，使用临工20个； 3.监测户改造卫生厕屋1套，使用临工4个。 4.耕地进出平衡租用机械22个台班。 | 5300001207569759 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善提升274户人居环境，5.5公里村组道路出行安全得到保障，村级阵地整体现象得到提升，新增耕地252亩
99 | 基建设施类 | 广元市利州区河西街道学工村2024年道路拓宽项目（40万） | 区交通运输局 | 学工村村委会 | 河西街道 | 学工村 | 1.道路拓宽1.2公里； 2.土石方开挖1000米 3.护坡堡坎240立方米； 4.砖砌排水沟0.6公里。 | 5300001235877543 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 | 0 | 已完成 | 1.临时务工.
100 | 基建设施类 | 广元市利州区河西街道群心社区2024年人居环境整治项目（5万） | 区乡村振兴局 | 群心社区居民委员会 | 河西街道 | 群心社区 | 大河公路群心社区段、宏达路、开泰路两旁绿化带树木修枝整形，杂草割除、清杂去乱3公里. | 5300001207787328 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 美化环境，改善群众人居环境。农户及脱贫参与务工，群众务工收入3万元
101 | 基建设施类 | 广元市利州区河西街道杨柳村2024年安装路灯项目（19.8万） | 区乡村振兴局 | 杨柳村 | 河西街道 | 杨柳村 | 在杨柳村1、2、4、5组安装太阳能路灯200盏 | 5300001175798571 | 19.8 | 0 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 新增路灯200盏，解决杨柳村群众夜晚出行安全问题，带动约20人务工，人均收入增加约600元
102 | 基建设施类 | 广元市利州区河西街道白山村2024年安装路灯项目（17.82万） | 区乡村振兴局 | 白山村 | 河西街道 | 白山村 | 在白山村1、2、3.4、5组安装太阳能路灯180盏 | 5300001175803427 | 17.82 | 0 |  |  |  |  | 17.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 新增路灯180盏，解决群众夜晚出行安全问题，带动约29人务工，人均收入增加约500元
103 | 基建设施类 | 广元市利州区河西街道杨家浩村2024年道路亮化（路灯）工程（19.8万） | 区农业农村局 | 杨家浩村村委会 | 河西街道 | 杨家浩村 | 安装太阳能路灯200盏 | 5300001235876136 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.临时务工.
104 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2023年度油茶种植市区配套补助项目（市级5.2+区级7.8万） | 区林业局 | 龙洞村 | 金洞乡 | 龙洞村 | 栽植油茶650亩 | 5300001212147362 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.2 | 7.8 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
105 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区金洞乡水磨村2024年食用菌种植项目（12万） | 区农业农村局 | 水磨村 | 金洞乡 | 水磨村 | 食用菌6万椴 | 5300001235805924 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 已完成 | 解决务工35人,人均增加务工收入0.1万元
106 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年淫羊藿产业园配套设施建设项目 | 区农业农村局 | 清河村 | 金洞乡 | 清河村 | 新建防旱池2口 | 5300001207828922 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决80亩农田灌溉
107 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区金洞乡2024年改造提升食用菌基地建设项目（81.2万） | 区农业农村局 | 金洞乡 | 金洞乡 | 长阳村 | 新建大棚2600平方；改造维修大棚35个（安装香菇层架35个）；配套食用菌粉碎机等相关设施设备6台套。 | 5300001236450435 | 81.2 | 0 |  |  |  |  | 81.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 产业园提升后，解决劳动力就近务工，带动乡村旅游促进农户共同致富增收
108 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区金洞乡店子村2024年油茶提升项目（20万） | 区林业局 | 店子村 | 金洞乡 | 店子村 | 油茶管护680亩 | 5300001235805306 | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决务工10人,人均增加务工收入0.1万元
109 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2024年村道水毁恢复项目 | 区交通运输局 | 龙洞村 | 金洞乡 | 龙洞村 | 1.路基开挖方405立方米、路基填方、倾斜式路肩墙及路肩405立方米； 2.20cm水泥砼面层301平方米,15cm碎石基层308平方米； 3.涵洞工程1处。 | 5300001176430305 | 50.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50.4 | 已完成 | 保障群众出行安全，吸纳群众务工38余人次，人均增收1000元
110 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年桥梁建设项目 | 区交通运输局 | 清河村 | 金洞乡 | 清河村 | 修建一座过河涵桥。 | 5300001207834084 | 120 | 0 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动本村村民40人务工，平均每人增收5000元
111 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年硬化村道建设项目 | 区交通运输局 | 清河村 | 金洞乡 | 清河村 | 硬化村道1.3公里 | 5300001207834727 | 63 | 0 |  |  |  |  | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障群众出行安全，吸纳群众务工20余人次，人均增收1000元
112 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡水磨村2024年产业路建设项目（19.73万） | 区农业农村局 | 水磨村 | 金洞乡 | 水磨村 | 硬化产业路630米 | 5300001235806990 | 19.73 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.73 | 0 | 已完成 | 解决务工8人,人均增加务工收入0.2万元
113 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡青峰村2024年人畜饮水改造项目 | 区水利局 | 青峰村 | 金洞乡 | 青峰村 | 1.源头蓄水过滤池1口5立方米、老林坡蓄水池1口20立方米； 2.郑家湾至祁家坪pc32水管4k米，pc25水管2000米； 3.各型水管接头、三通、开关、阀门等管件。 | 5300001176437563 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决群众季节性缺水问题，保障人畜饮水，同时吸纳周边群众就近务工，人均增收800元
114 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡水磨村2024年人畜饮水项目（1.43万） | 区水利局 | 水磨村 | 金洞乡 | 水磨村 | 1.新建高位水池10立方米和水井2立方米； 2.水管636米。 | 5300001235807790 | 1.43 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.43 | 0 | 已完成 | 解决务工5人,人均增加务工收入0.2万元
115 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡水磨村2024年水毁堡坎修复项目（26.84万） | 区交通运输局 | 水磨村 | 金洞乡 | 水磨村 | 新建堡坎长91.5米 | 5300001235808333 | 26.84 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.84 | 0 | 已完成 | 解决务工12人,人均增加务工收入0.2万元
116 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2024年生态修复项目（53万） | 区湖泊保护与发展中心 | 龙洞村 | 金洞乡 | 龙洞村 | 1.栽植栾树苗4000株； 2.埋设涵管110米； 3.砼C20堡坎151.17立方米； 4.砼C20片石堡坎343.8立方米； 5.砼C30混凝土42.7立方米。 | 5300001235808956 | 53 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53 | 0 | 已完成 | 吸纳群众务工
117 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡清河小学2024年堡坎建设项目（36.82万） | 区交通运输局 | 青峰村 | 金洞乡 | 青峰村 | 新建堡坎801立方米 | 5300001235810041 | 36.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.82 | 0 | 已完成 | 吸纳群众务工
118 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡长阳村2024年堡坎建设项目（5万） | 区交通运输局 | 长阳村 | 金洞乡 | 长阳村 | 1.堡坎59米均宽1米均高1.7米； 2.堡坎长12米均高1.3米均宽0.8米。 | 5300001235941332 | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 已完成 | 解决务工8人,人均增加务工收入0.2万元
119 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡清河小学2024年环境整治项目（12.1万） | 区农业农村局 | 青峰村 | 金洞乡 | 青峰村 | 1.新建厕所40平方米(含基础开挖及配套设施设备)； 2.改造厕所26平方米。 | 5300001235809756 | 12.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.1 | 0 | 已完成 | 吸纳群众务工
120 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 清河村 | 金洞乡 | 清河村 | 100户农户环境整治，村组道路清理50公里 | 5300001207829684 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数
121 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2024年人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 龙洞村 | 金洞乡 | 龙洞村 | 村组道路清理100公里，厕所清理5处，清淤1处 | 5300001207830265 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数
122 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡青峰村2024年人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 青峰村 | 金洞乡 | 青峰村 | 村组道路清理50公里，垃圾桶编制竹栅栏10处，9户监测户环境卫生(猪牛圈改造)提升 | 5300001207830705 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数
123 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡水磨村2024年人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 水磨村 | 金洞乡 | 水磨村 | 乡村道路清理44.5公里，农户环境整治286户 | 5300001207831160 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数
124 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡店子村2024年人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 店子村 | 金洞乡 | 店子村 | 国道清理5.5公里，村组道理清理32公里 | 5300001207831673 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数
125 | 基建设施类 | 广元市利州区金洞乡长阳村2024年人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 长阳村 | 金洞乡 | 长阳村 | 国道清理11公里，村组道理清理26公里 | 5300001207832115 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数
126 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡桃园村2024年特色水果产业发展项目（中央70万元+省级40万元+市级5万+区级35万元） | 区农业农村局 | 桃园村村民委员会 | 龙潭乡 | 桃园村 | 1.新建特色水果配套用房750平方米； 2.新栽植加州早甜桃5000株。 | 5300001207642847 | 150 | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
127 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡复兴村2024年产业基地提升项目 | 区农业农村局 | 复兴村 | 龙潭乡 | 复兴村 | 1.新建产业道260米； 2.种植红梨20亩（亩栽70株）； 3.新建灌溉渠系240米； 4.新建堡坎160米； 5.山坪塘整治1口。 | 5300001235765610 | 34.3 | 34.3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 产业基地提升后，解决劳动力就近务工，带动乡村旅游促进农户共同致富增收。
128 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2024年农特产品初加工建设项目（中央70万元+省级40万元+市级5万+区级35万元） | 区农业农村局 | 界牌村村民委员会 | 龙潭乡 | 界牌村 | 1.新建厂房及管理用房920平方米； 2.新建冻库1座； 3.购置风干设备1套（含配套设施设备等）。 | 5300001207642167 | 150 | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
129 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2024年利州红梨产业园扩能改造提升项目（320万） | 区农业农村局 | 金鼓村 | 龙潭乡 | 金鼓村 | 1.分拣车间新建2楼1000平方米，分拣车间与冻库之间连接改造350平方米新建原料间，分选车间227平方米储物间建设； 2.分拣车间2楼配套2部货运电梯，出货平台升降机1台、电动叉车2台； 3.分拣车间二楼参观通道建设； 4.洁净度10万级洁净生产车间搭建、装修500平方米； 5.分拣车间1楼、2楼、冻库及车间冻库连接处漆铺设3000平方米； 6.红梨产业延链补链农特产品销售展示大厅。 | 5300001236139657 | 320 | 320 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 吸纳群众务工20余人次，人均增收1000元
130 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2024年山坪塘整治项目（14.8万） | 区农业农村局 | 凤凰村 | 龙潭乡 | 凤凰村 | 1.堤坝内侧硬化146米； 2.堡坎60米； 3.购买及安装放水管18米和阀门1个； 4.新建硬化护脚146米和格梁532米； 5.堤坝盖硬化压顶290米； 6.堤坝盖铺碎石146米； 7.砖砌梯步6米； 8.堤坝开挖9米； 9.新建沉沙池1立方米； | 5300001236143491 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决富余劳动力务工10人，致富创收1500元/人。
131 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡复兴村2024年硬化产业路项目（省级46.6万元） | 区农业农村局 | 复兴村村民委员会 | 龙潭乡 | 复兴村 | 1.五组猕猴桃园区至上湾里450米； 2.殷家嘴至贺家850米道路硬化。 | 5300001207643531 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善群众生产生活条件
132 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡复兴村2024年产业发展项目（15.56万） | 区农业农村局 | 复兴村 | 龙潭乡 | 复兴村 | 1.场地硬化200平方米； 2.入厂房道40米； 3.建烘干房30平方米； 4.烘干设备1套。 | 5300001236128114 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决村集体经济发展滞后问题，带动群众增收
133 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡2024年特色产业园提升项目（400万元） | 区农业农村局 | 龙潭乡 | 龙潭乡 | 凤凰村,金鼓村,曙光村 | 1.改造提升1000亩梨园。 2.建设智慧果园面积100亩。 3.信息化监测中心1个。 4.组建产业化联合体。 5.用于培训中心装修、购买设施设备 6.新建红梨主题研学基地 | 5300001236509331 | 400 | 0 |  |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 产业园提升后，解决劳动力就近务工，带动乡村旅游促进农户共同致富增收
134 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡庙坪村2024年组道硬化项目（32.9万） | 区农业农村局 | 庙坪村 | 龙潭乡 | 庙坪村 | 硬化道路950米 | 5300001236178493 | 32.9 | 32.9 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 邹家岭上新堰塘至山上坪650米贯通后，有利于整个二组的发展，连接至肉羊养殖场及拟建的青储饲料厂，能够带动老百姓草料种植等；赵洪清处至二组主路300米硬化；为订单蔬菜产业道路配套，可带动该处的持续发展。
135 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2024年应急供水管网安装项目（42.28万） | 区水利局 | 曙光村 | 龙潭乡 | 曙光村 | 曙光村3组：1.DN110（1.6Mpa）PE管道购置及安装2352米，含填埋深0.7米； 2.配套管件1批； 3.水泵购置及安装1台套。扬程250米，流量50方/小时。 桃园村：1.水源地河道两边干枯树枝清理，清理长度1300米，宽度按照河道两边距离水平面各3米； 2.土方、泥沙、淤泥开挖1305立方米。 | 5300001236177788 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障6000人供水，助农增收
136 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区龙潭乡小垭村2024年安全饮水项目（11.6万） | 区水利局 | 小垭村 | 龙潭乡 | 小垭村 | 钻井一口，井深120米，井径20厘米。电缆线300米，DN32（1.6Mpa）PE管道购置及安装1000米，DN25（1.6Mpa）PE管道购置及安装4000米，DN50（1.6Mpa）PE管道购置及安装管道300米，管件一批。 | 5300001236179018 | 11.6 | 11.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障210人的饮水安全，助家增收
137 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡庙坪村2024年人居环境治理项目（省级8万元） | 区乡村振兴局 | 庙坪村村民委员会 | 龙潭乡 | 庙坪村 | 村道边沟及卫生清理25公里，农户环境整治320户，果树管护80亩 | 5300001207646691 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工200余人次
138 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2024年人居环境治理项目（省级5.6万元） | 区乡村振兴局 | 凤凰村村民委员会 | 龙潭乡 | 凤凰村 | 村道边沟及卫生清理35公里，农户环境整治440户 | 5300001207648515 | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
139 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡小垭村2024年人居环境治理项目（省级5万元） | 区乡村振兴局 | 小垭村村民委员会 | 龙潭乡 | 小垭村 | 村道清杂去乱宽2米，长33公里，农户环境整治470户，果树管护90亩，撂荒土地恢复15亩； | 5300001207649232 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
140 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2024年人居环境治理项目（省级8万元） | 区乡村振兴局 | 曙光村村民委员会 | 龙潭乡 | 曙光村 | 村道清理12公里，农户环境整治283户，果树管护300亩，土地翻耕50亩 | 5300001207649789 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
141 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2024年人居环境治理项目（省级4万元） | 区乡村振兴局 | 金鼓村村民委员会 | 龙潭乡 | 金鼓村 | 村道清理宽2.5米，长13公里，农户环境整治230户，果树管护120亩，撂荒地翻耕150亩 | 5300001207650374 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
142 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡青龙村2024年人居环境治理项目（省级5万元） | 区乡村振兴局 | 青龙村村民委员会 | 龙潭乡 | 青龙村 | 村道清理宽3米，长14公里，农户环境整治230户，果树管护110亩 | 5300001207650874 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
143 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡红心村2024年人居环境治理项目（省级4万元） | 区乡村振兴局 | 红心村村民委员会 | 龙潭乡 | 红心村 | 村道清理19公里，农户环境整治235户，果树管护120亩，土地翻耕80亩 | 5300001207651357 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
144 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡复兴村2024年人居环境治理项目（省级4万元） | 区乡村振兴局 | 复兴村村民委员会 | 龙潭乡 | 复兴村 | 村道清理40公里，农户环境整治382户 | 5300001207651812 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
145 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡回民村2024年人居环境治理项目（省级3万元） | 区乡村振兴局 | 回民村村民委员会 | 龙潭乡 | 回民村 | 村道清理20公里，农户环境整治47户，果树管护行道树刷干5公里 | 5300001207652291 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
146 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2024年人居环境治理项目（省级5万元） | 区乡村振兴局 | 界牌村村民委员会 | 龙潭乡 | 界牌村 | 村道清理40公里，农户环境整治350户，果树管护150亩 | 5300001207652674 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
147 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡红心村2024年道路隐患整治项目（省级19.1万元） | 区交通运输局 | 红心村村民委员会 | 龙潭乡 | 红心村 | 1.道路长60米路基修复； 2.硬化道路长60米； 3.路基砼堡坎60米； 4.购买涵管3根。 | 5300001207645099 | 19.1 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善群众生产生活条件，带动群众务工增收
148 | 基建设施类 | 广元市利州区龙潭乡桃园村2024年油茶园区延线道路、院坝修复项目（省级8.02万元） | 区林业局 | 桃园村村民委员会 | 龙潭乡 | 桃园村 | 1.油茶园区延线七户农户环境治理1050㎡； 2.二户院坝硬化200㎡； 3.村委会旁边路面硬化25米； 4.环线两户垮塌土坯房清理； 5.村委会旁边围栏104㎡ | 5300001207647790 | 8.02 | 0 |  |  |  |  | 8.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升人居环境质量，促进和美乡村建设，带动务工增收
149 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目（37.48万元） | 区农业农村局 | 荣山镇泉坝村 | 荣山镇 | 泉坝村 | 粮油园区栽植121亩红梨（亩植70株） | 5300001208014467 | 37.48 | 0 |  |  |  |  | 37.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过发展产业，增加群众收入
150 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目（33.72万元） | 区农业农村局 | 荣山镇中口村 | 荣山镇 | 中口村 | 粮油园区栽植108.8亩红梨（亩植70株） | 5300001208106730 | 33.72 | 0 |  |  |  |  | 33.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过发展产业，增加群众收入
151 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2023年度油茶种植市级配套补助项目（市级0.63+区级0.94万元） | 区林业局 | 荣山镇泉坝村 | 荣山镇 | 泉坝村 | 栽植油茶78.55亩 | 5300001212537713 | 1.57 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.63 | 0.94 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
152 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区荣山镇红旗村2024年种植利州红梨项目（9.3万） | 区农业农村局 | 红旗村 | 荣山镇 | 红旗村 | 栽植30亩红梨（亩植70株） | 5300001236138201 | 9.3 | 9.3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决务工10人,增加群众务工收入3000元
153 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年道地中药材产业项目（7.48万） | 区农业农村局 | 中口村 | 荣山镇 | 中口村 | 种植川红花149亩 | 5300001236141461 | 7.48 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.48 | 0 | 已完成 | 解决务工10人,增加群众务工收入3000元
154 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇和平村2024年高密度生态养鱼基地项目（39.12万） | 区农业农村局 | 和平村 | 荣山镇 | 和平村 | 1.基地作业场地硬化520立方米； 2.购买及安装高位池10套（含配套设施）。 | 5300001236139930 | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.解决务工； 2.村集体收入； 3.带动群众产业发展
155 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇和平村2024年水产养殖产业园配套设施建设项目（21.78万元） | 区农业农村局 | 荣山镇和平村 | 荣山镇 | 和平村 | 1.新建堡坎127.4米； 2.产业路面硬化长195米。 | 5300001208112272 | 21.78 | 0 |  |  |  |  | 21.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 增加农民收入，促进集体经济发展
156 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年云溪谷生态农庄提升项目（150万元） | 区农业农村局 | 中口村 | 荣山镇 | 中口村 | 1.新建民宿600平方米（砖混24墙、含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 2.厨房和餐厅提升改造350平方米； 3.购买星空房2套（含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 4.购买游乐设施1套； | 5300001208020548 | 150 | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 | 已完成 | 发展休闲农业与乡村旅游，扩宽群众增收渠道
157 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇红旗村2024年安全饮水项目（9万元） | 区水利局 | 荣山镇红旗村 | 荣山镇 | 红旗村 | 1.建设50立方蓄水池一口； 2.建设3立方集水井一口； 3.购买PE32管道3500米（深埋0.7米） | 5300001208111486 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 有效改善群众用水质量，带动群众务工增收
158 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年中央财政以工代赈项目（380万元） | 区发展和改革局 | 荣山镇泉坝村 | 荣山镇 | 泉坝村 | 1.改建产业路2.2公里； 2.新建堡坎5处535立方米； 3.土地整理446亩。 | 5300001208106111 | 380 |  | 380 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产生活
159 | 产业发展类—基建 | _广元市利州区荣山镇泉坝村2024年粮油产业园道路加宽、新建及堡坎等项目（20.8万元） | 区农业农村局 | 荣山镇泉坝村 | 荣山镇 | 泉坝村 | 1.道路加宽161.94立方米； 2.道路硬化：长28米，宽4.5米、厚0.2米； 3.道路堡坎：1、砖砌堡坎：长79米、宽0.3、高1.3米。2、混凝土堡坎长10.2米，宽0.27米，高1.76米；长32米，宽0.5米，高1.44米； 4.涵管：50型19根,30型10根； 5.检查井一口； 6.排水沟长290米、宽0.3米、高0.4米、底厚0.1米、邦厚0.2米； 7.浆砌片石堡坎5处：计57.78立方米； 8.干砌堡坎1处：计41.71立方米。 | 5300001208107609 | 20.8 | 0 |  |  |  |  | 20.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产生活
160 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年大荣粮油园产业路开挖项目（18万元） | 区农业农村局 | 荣山镇中口村 | 荣山镇 | 中口村 | 道路开挖1.2公里 | 5300001208108431 | 18 | 0 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产生活
161 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇大山村2024年蔬菜产业园堡坎修复项目（40.26万元） | 区农业农村局 | 荣山镇大山村 | 荣山镇 | 大山村 | 1.M10浆砌堡坎750立方； 2.砼C2堡坎180立方。 | 5300001237926626 | 40.26 | 0 |  |  |  |  | 40.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难和出行安全
162 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2024年岩窝村阳光水产配套设施完善项目（31.15） | 区农业农村局 | 荣山镇岩窝村 | 荣山镇 | 岩窝村 | 1.两边排洪沟200米； 2.开挖土石方1200立方米； 3.产业路硬化160米。 | 5300001208110076 | 31.15 | 0 |  |  |  |  | 31.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难，方便产业发展
163 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年笋用竹产业园管护项目（23.6万元） | 区林业局 | 荣山镇中口村 | 荣山镇 | 中口村 | 管护笋用竹787亩。 | 5300001208110698 | 23.6 | 0 |  |  |  |  | 23.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 增加农民收入，促进集体经济发展
164 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇宋坪村四组道路硬化项目（20万元） | 区交通运输局 | 荣山镇大山村 | 荣山镇 | 宋坪村 | 1.道路硬化320米； 2.堡坎修复75米； 3.路面修复75米； 4.组道修错车道8处。 | 5300001208117255 | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 方便群众出行，带动产业发展
165 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2024年新建便民组路板桥项目（9万元） | 区交通运输局 | 荣山镇鱼龙村 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 新建盖板涵1座 | 5300001208117871 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施项目，有效解决群众出行困难和出行安全
166 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇大山村2024年王家河小桥新建项目（60万） | 区交通运输局 | 大山村 | 荣山镇 | 大山村 | 1.新建桥梁17.6米宽8米一座； 2.桥梁上部采用现浇空心板梁，下部为U型桥台； 3.桥栏杆采用钢筋砼防撞墙。 | 5300001236145195 | 60 | 0 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决务工30人,增加群众务工收入1.2万元
167 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2024年铁索桥改公路桥引道项目（34.67万） | 区交通运输局 | 岩窝村 | 荣山镇 | 岩窝村 | 1.新建堡坎630立方米； 2.路面硬化50米； 3.回填800立方米。 | 5300001236148624 | 34.67 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.67 | 0 | 已完成 | 解决剩余劳动25人次，增加群众务工收入0.7万元。
168 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2024年新建便民板桥基础配套项目（11万） | 区交通运输局 | 鱼龙村 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 1.新建堡坎210立方米； 2.路面硬化45米. | 5300001236150242 | 11 | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决务工20人,增加群众务工收入7000元
169 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇太山村2024年饮水安全项目（24.45万） | 区水利局 | 太山村 | 荣山镇 | 太山村 | 1.新建80立方米钢筋砼蓄水1口； 2.新建40立方米钢筋砼过滤池1口 3.管道购置及安装DNPE50（1.6Mpa)7500米。 | 5300001236155163 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 临时务工带动群众增收
170 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇张坝社区2024年小圆包安置点安全饮水项目（29.5万） | 区水利局 | 张坝社区 | 荣山镇 | 张坝社区 | 1.安装净水设备一台套； 2.修建管理用房50平方米。 | 5300001236152078 | 29.5 | 0 |  |  |  |  | 29.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 临时务工带动群众增收
171 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2024年安全饮水项目（6.98万） | 区水利局 | 岩窝村 | 荣山镇 | 岩窝村 | 1.新建人饮C20钢筋混凝土蓄水池100立方米1口； 2.安装 DN25PE(1.6Mpa)水管700米，填埋(深度0.7米）。 | 5300001236157910 | 6.98 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.98 | 0 | 已完成 | 临时务工带动群众增收
172 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年笋用竹产业园道路开挖项目（60万） | 区林业局 | 中口村 | 荣山镇 | 中口村 | 道路开挖5公里 | 5300001236146400 | 60 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 60 | 0 | 已完成 | 解决务工25人,增加群众务工收入0.8万元
173 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2024年组路水毁修复项目（4.65万） | 区交通运输局 | 宋坪村 | 荣山镇 | 宋坪村 | 新建堡坎104立方米 | 5300001236159391 | 4.65 | 0 |  |  |  |  | 4.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决群众饮水问题
174 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年排洪沟项目（50.7万元） | 区住房和城乡建设局 | 荣山镇泉坝村 | 荣山镇 | 泉坝村 | 1.疏通排污涵管90米； 2.路面破碎及开挖沟渠（含恢复）120米； 3.埋设涵管120米； 4.新建检查井6座； 5.沥青铺设恢复路面120米（混凝土垫层30CM）。 | 5300001223027048 | 50.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50.7 | 已完成 | 方便群众生产生活，解决用水安全
175 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇和平村2024年人居环境整治项目（5万元） | 区乡村振兴局 | 荣山镇和平村 | 荣山镇 | 和平村 | 公路两旁清杂去乱15公里，清理村内边沟6公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 5300001208113408 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数，带动务工100人次
176 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2024年人居环境整治项目（5万元） | 区乡村振兴局 | 荣山镇岩窝村 | 荣山镇 | 岩窝村 | 公路两旁清杂去乱11公里，清理村内边沟10公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 5300001208114314 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数，带动务工100人次
177 | 基建设施类 | 利州区-荣山镇_乡村建设行动_人居环境整治_广元市利州区荣山镇中口村2024年人居环境整治项目（4万元） | 区乡村振兴局 | 荣山镇中口村 | 荣山镇 | 中口村 | 公路两旁清杂去乱10公里，清理村内边沟6公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 5300001208115106 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数，带动务工90人次
178 | 基建设施类 | 利州区-荣山镇_乡村建设行动_人居环境整治_广元市利州区荣山镇高坑村2024年人居环境整治项目（3万元） | 区乡村振兴局 | 荣山镇高坑村 | 荣山镇 | 高坑村 | 公路两旁清杂去乱5.5公里11000元，清理村内边沟5公里10000元，垃圾清运及清扫辖区道路20公里10000元。 | 5300001208115858 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数，带动务工80人次
179 | 基建设施类 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年人居环境整治项目（3万元） | 区乡村振兴局 | 荣山镇泉坝村 | 荣山镇 | 泉坝村 | 公路两旁清杂去乱3.5公里清理村内边沟7公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 5300001208116468 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善人居环境，提升群众生活幸福指数，带动务工80人次
180 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区三堆镇井田村2024年红梨栽植项目 | 区农业农村局 | 井田村村民委员会 | 三堆镇 | 井田村 | 栽植红梨1200亩 | 5300001212012812 | 178.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 178.2 | 0 | 已完成 | 优化帮扶模式，扶持壮大特色优势产业，发挥企业联农带农作用，发展新型农村集体经济发展，带动村集体经济建设
181 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇白岩村2024年盖板涵建设项目（19万） | 区交通运输局 | 白岩村 | 三堆镇 | 白岩村 | 新建盖板涵一座及附属堡坎 | 5300001175864407 | 18 | 0 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决98户出行问题，改善村基础设施条件
182 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇高桥村2024年水毁整治项目 | 区交通运输局 | 高桥村 | 三堆镇 | 高桥村 | 新建堡坎114立方米 | 5300001235500322 | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 已完成 | 带动脱贫户就业务工
183 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2024年安全饮水项目 | 区水利局 | 羊盘村 | 三堆镇 | 羊盘村 | 1.新建蓄水池9口； 2.安装饮水管网6900米； 3.新建机井二口； 4.安装潜水泵6台及电线1500米； 5.新建控制房5间45平方米； | 5300001235475619 | 52.8 | 0 |  |  |  |  | 52.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动脱贫户就业务工
184 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇龙星村2024年赵家河安置点提升建设项目 | 区发展和改革局 | 三堆镇龙星村村民委员会 | 三堆镇 | 龙星村 | 1.安置点道路院坝破碎及夯实,长224米*9.66米； 2.院坝硬化长246米； 2.堡坎建设：赵满堂房后堡坎长31米*高5米*均厚1.3米，郑树先门前堡坎长25米*高8.5米*均厚1.3米，陈帮国门前堡坎长50米*高0.5米*厚0.8米，郑朝茂门口长5米*高3米*厚1米； 3.道路硬化长224米； 4.堡坎护栏170米，菜园围栏550米； 5.埋设排污管400米； 6.院坝堡坎回填1200立方米。 | 5300001207682929 | 79.3 | 0 |  |  |  |  | 79.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善易地扶贫搬迁集中安置点基础设施，提高安置点村民幸福感，解决30人务工
185 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇五郎村2024年集中安置点易地搬迁后续扶持补助资金项目 | 区发展和改革局 | 五郎村村民委员会 | 三堆镇 | 五郎村 | 1.新建堡坎255立方米； 2.道路修复78.57立方米； 3.院坝硬化17.83立方米； 4.新建防旱池100立方米； 5.安装护栏32米； 6.新建错车道2处长6米； 7.硬化道路加宽长56米； 8.堡坎回填、道路破碎550立方米。 | 5300001212006860 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30 | 0 | 已完成 | 发放劳务报酬资金比例≥20%，集中安置点配套设施和产业发展条件持续改善
186 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇宝珠社区2024年人居环境整治项目（10万） | 区乡村振兴局 | 宝珠社区居民委员会 | 三堆镇 | 宝珠社区 | 1.21公里道路清杂去乱、渠道清淤11吨； 2.沿线行道树刷杆，修枝整形99株； 3.垃圾收集清运32车； | 5300001207646793 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 整治人居环境，提升村容村貌
187 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇井田村2024年人居环境整治项目（10万） | 区乡村振兴局 | 井田村村民委员会 | 三堆镇 | 井田村 | 1.28公里道路清杂去乱、渠道清淤； 2.沿线行道树刷杆，修枝整形134株； 3.垃圾收集清运54车； | 5300001207655760 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 整治人居环境，提升村容村貌
188 | 基建设施类 | 广元市利州区三堆镇井田村2024年人居环境整治项目 | 区农业农村局 | 井田村 | 三堆镇 | 井田村 | 硬化入户路2200米（共计1188立方米） | 5300001235489695 | 61.6 | 61.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 提升环境质量，带动脱贫户就业务工
189 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区上西街道郑家沟村2024年红梨栽植项目 | 区农业农村局 | 上西街道 | 上西街道 | 郑家沟村 | 栽植红梨300亩 | 5300001175701044 | 93 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 93 | 0 | 已完成 | 优化帮扶模式，扶持壮大特色优势产业，发挥企业联农带农作用，发展新型农村集体经济发展，带动村集体经济建设
190 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区上西街道联盟村2024年养殖场建设项目 | 区农业农村局 | 上西街道 | 上西街道 | 联盟村 | 1.新建养殖厂房1500平方米； 2.新建三格化粪池650立方米； 3.购买干湿分离器1套； 4.硬化产业路760米。 | 5300001175726171 | 150 | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
191 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区上西街道联盟村2024年梅花鹿养殖基地改造提升建设项目（49.46万） | 区农业农村局 | 上西街道办事处 | 上西街道 | 联盟村 | 1.硬化地坪3760平方米； 2.铺设砖219平方米； 3.新建堡坎178立方米； 4.砖砌堡坎35立方米； 5.新建20立方米化粪池1口； 6.新建排污渠道45米； 7.新建产业路260米； 8.购安镀锌矩管325平方米； 9.网片140平方米； 10.彩钢瓦1000平方米。 | 5300001235891732 | 49.46 | 49.46 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 养殖基地的提升带动农户发展生产，吸纳农村劳动力就业，促进农户共享资产收益。
192 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区上西街道江北社区2024年山坪塘整治项目（18万元） | 区农业农村局 | 江北社区 | 上西街道 | 江北社区 | 1.清淤1000立方米； 2.内外坝整治900平方米； 3.山坪塘扩容400立方米； 4.购买水管1800米； 5.内外坝硬化18立方米。 | 5300001209328762 | 18 | 0 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决100亩农田灌溉
193 | 基建设施类 | 广元市利州区上西街道江北社区2024年组道硬化项目（10万） | 区乡村振兴局 | 江北社区 | 上西街道 | 江北社区 | 组道硬化300米。 | 5300001175662313 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决20户进出方便通行，65人受益
194 | 基建设施类 | 广元市利州区上西街道联盟村2024年组道垮塌隐患整治修复项目（66.57万） | 区交通运输局 | 联盟村 | 上西街道 | 联盟村 | 新建堡坎1513立方米 | 5300001235947966 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 解决安全隐患，方便群众出行，带动群众就近务工增收
195 | 基建设施类 | 广元市利州区上西街道郑家沟村2024年人居环境整治项目 | 区乡村振兴局 | 上西街道郑家沟村村民委员会 | 上西街道 | 郑家沟村 | 1.清淤排洪沟清淤140米约20立方； 2.安装涵管40根。 | 5300001207662436 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障行洪安全，改善群众人居环境
196 | 基建设施类 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年村道连接线道路基建设项目（23.75万元） | 区交通运输局 | 金山村村民委员会 | 雪峰街道 | 金山村 | 新建村道1550米。 | 5300001207848708 | 23.25 | 0 |  |  |  |  | 23.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障道路畅通，方便群众生产生活
197 | 基建设施类 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年村道提升建设项目（235.23万元） | 区交通运输局 | 金山村 | 雪峰街道 | 金山村 | 1.新建路基8组路口至7组雪洪路2.3公里（其中900余米硬坚石约6000立方米）； 2.新建砼堡坎3400立方米； 3.安埋涵管120米； 4.转运7720立方米； 5.垫层铺装4550立方米。 | 5300001222074592 | 235.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 235.23 | 已完成 | 项目建成后可解决道路安全隐患，保证群众生活出行安全，方便来往车辆通行，解决群众生活出行
198 | 基建设施类 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年板桥建设项目（35万） | 区交通运输局 | 金山村 | 雪峰街道 | 金山村 | 现浇板桥1座 | 5300001235904262 | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.就业务工; 2.排除安全隐患。
199 | 基建设施类 | 广元市利州区雪峰街道泡石社区2024年组路加宽及修复项目（13.5万） | 区农业农村局 | 泡石社区 | 雪峰街道 | 泡石社区 | 组路加宽及修复270立方米 | 5300001235905681 | 13.5 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 补齐交通基础设施短板，为乡村经济发展奠定基础，带动群众务工20人次。
200 | 基建设施类 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年组路加宽及修复项目（27.49万） | 区交通运输局 | 金山村 | 雪峰街道 | 金山村 | 1.新建堡坎300立方米； 2.产业路加宽开挖共900平方米; 3.产业路加宽及修复292立方米。 | 5300001235904859 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 1.就业务工; 2.降低产业运输成本。
201 | 基建设施类 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年安全饮水建设项目（17.96万元） | 区水利局 | 金山村村民委员会 | 雪峰街道 | 金山村 | 1.4组新建100m³砖砌蓄水池1口； 2.2组和5组各维修蓄水池1口； 3.2组新建机井1口（口径21.9公分，配备220扬尘深水泵1台）； 4.新建100m³砖砌蓄水池1口，配备饮水管网DN40PE800米。 | 5300001207851548 | 17.46 | 0 |  |  |  |  | 17.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障农田灌溉，有助产业发展，促进农民增收
202 | 基建设施类 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年人居环境整治项目（5.2万元） | 区乡村振兴局 | 金山村村民委员会 | 雪峰街道 | 金山村 | 1.公路沿线清杂去乱16公里； 2.河道清理6000平方米。 | 5300001207852216 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 改善群众生产生活条件，环境卫生
203 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区万缘街道万和村2024年栽植红梨树苗项目（171.76万元） | 区农业农村局 | 万和村 | 万缘街道 | 万和村 | 栽植红梨521亩（亩植70株）。 | 5300001207636618 | 171.76 | 0 |  |  |  |  | 171.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
204 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区万缘街道绿化村2024年南山林下中药材园区种植项目41.8万元 | 区林业局 | 绿化村 | 万缘街道 | 绿化村 | 种植刺五加836亩 | 5300001212114051 | 41.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41.8 | 0 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
205 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区万缘街道绿化村2024年南山林下园区油橄榄种植项目10万元 | 区林业局 | 绿化村 | 万缘街道 | 绿化村 | 种植油橄榄200亩 | 5300001212116386 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 已完成 | 通过产业发展，增加群众收入
206 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区万缘街道绿化村2024年南山林下中药材园区配套设施项目（61.6万） | 区林业局 | 绿化村 | 万缘街道 | 绿化村 | 1.购买及安装电力设施1套（含变压器1台，高压电线1000米，电杆20根）； 2.购买及安装提灌设备1套（含潜水泵1台，配电柜1套，抽水管2600米）； 3.填埋铺设放水管网3000米； 4.新建防旱池4口； 5.新建泵房6平方米； 6.挡水坝14米。 | 5300001236055855 | 61.6 | 61.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动群众务工
207 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区万缘街道绿化村2024年南山林下中药材园区产业道路项目（18.4万） | 区林业局 | 绿化村 | 万缘街道 | 绿化村 | 新建产业路2.3公里 | 5300001236061626 | 18.4 | 18.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动群众务工
208 | 产业发展类—产业 | 广元市利州区万缘街道绿化村2024年南山林下中药材园区种植蔬菜项目（9万） | 区林业局 | 绿化村 | 万缘街道 | 绿化村 | 种植养心菜300亩 | 5300001236064113 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动群众务工
209 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区万缘街道万和村2024年红梨产业园省力化栽培模式示范种植项目 | 区农业农村局 | 万和村 | 万缘街道 | 万和村 | 购买及安装V字型果架333亩(每亩不低于60个)19980个 | 5300001236073013 | 149.95 | 129 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 20.95 | 已完成 | 产业园提升后，解决劳动力就近务工，带动乡村旅游促进农户共同致富增收
210 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区万缘街道绿化村2024年南山林下中药材园区配套设施项目18万元 | 区林业局 | 绿化村 | 万缘街道 | 绿化村 | 1.新建蓄水池4口； 2.新建泵站出水池1口。 | 5300001212119394 | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | 0 | 已完成 | 保障农田灌溉，有助产业发展，促进农民增收
211 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区万缘街道绿化村2024年南山林下中药材园区管网铺设项目2.2万元 | 区林业局 | 绿化村 | 万缘街道 | 绿化村 | 修建输水管网2公里 | 5300001212122543 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.2 | 0 | 已完成 | 保障农田灌溉，有助产业发展，促进农民增收
212 | 基建设施类 | 广元市利州区万缘街道万缘社区2024年道路修复项目（55.66万元） | 区交通运输局 | 万缘社区 | 万缘街道 | 万缘社区 | 1.组道路加宽硬化460米； 2.组道路硬化740米； 3.新建排水沟210米； 4.堡坎356.2立方米。 | 5300001207638140 | 55.66 | 0 |  |  |  |  | 55.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 通过实施道路硬化项目，保障群众出行安全、改善群众居住环境
213 | 基建设施类 | 广元市利州区万缘街道万缘社区2024年水井改建项目6.55万元 | 区水利局 | 万缘社区 | 万缘街道 | 万缘社区 | 1.改建水源地水井100立方米； 2.DN50PE（1.6Mpa）500米。 | 5300001212125508 | 6.55 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.55 | 0 | 已完成 | 彻底解决七组120余人缺水、饮水难的问题，提高农户饮水品质
214 | 基建设施类 | 广元市利州区万缘街道万和村2024年饮水维修项目（10.75万） | 区水利局 | 万和村 | 万缘街道 | 万和村 | 1.PE50水管（2.0mpa）1500米； 2.PE32水管(2.0mpa)1500米; 3.PE25水管(2.0mpa)2000米。 | 5300001236068112 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 带动群众务工
215 | 基建设施类 | 广元市利州区万缘街道万和村2024年人居环境整治项目（5万元） | 区乡村振兴局 | 万和村 | 万缘街道 | 万和村 | 村内组道公路沿线清杂去乱14公里、清理排水沟14公里、疏通蒂主庄园排水沟12米，并安装直径0.5米的涵管6根。 | 5300001207639685 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 已完成 | 保障群众出行安全、改善群众人居环境