利州区2025年秸秆综合利用重点县项目

实施方案

- 根据省农业农村厅《关于印发〈四川省2025年秸秆综合利用实施方案〉的通知》（川农函〔2025〕284号）要求，结合我区秸秆综合利用实际,特制定本项目实施方案。

- 一、总体思路及目标

- 以“减量化、资源化、产业化”为核心，结合资源特点、区域差异和技术水平，健全区乡村三级收储运加工体系，构建“农户+集体经济+合作社+企业”的收储运新模式，强化科技支撑，推动秸秆饲料化高效利用。

- 2025年，重点建设秸秆收储运网络，支持2家企业、4家村集体经济组织、12家市场主体新建或改造提升秸秆加工厂房3100平方米、堆储库棚800平方米、购置秸秆综合利用设备68台（套），秸秆饲料化利用率提高5个百分点以上；培育1个专业从事秸秆离田收集、转运和储存的秸秆经纪人，培育4家秸秆饲料化年利用量达3000吨以上的市场主体，补贴秸秆利用量9000吨，开展一项秸秆饲料高值化利用技术（混贮）试点，补贴秸秆利用量1000吨，建立秸秆饲料化利用为主的秸秆综合利用长效机制。

- 二、实施地点

- 宝轮镇、龙潭乡、荣山镇、大石镇、嘉陵街道、河西街道和雪峰街道等7个乡镇（街道）。

- 三、实施方式及重点任务

- 项目采取“补助设备购置、补助设施建设、补助利用数量”的形式，对离田收储、加工利用的项目主体进行补助。补助资金主要采取先建后补、直接补助、政府购买服务等方式支持项目承担主体。

- 通过设施建设、设备购置、利用量补助将四川省胜男农业开发有限公司、广元市康宁种植农民专业合作社、广元市利州区小康家庭农场、广元市瑞星仁和家庭农场培育为年秸秆饲料化利用量3000吨以上的市场主体，将广元市利州区小康家庭农场培育为专业的秸秆饲料化经纪人，依托广元市勤丰种养殖专业合作社开展秸秆饲料高值化利用技术（混贮）试点，秸秆饲料化利用率提高5%以上。

- 四、项目建设内容、补助标准及资金安排

- 项目总投资1200万元，其中中央财政资金473万元，自筹727万元。

- （一）设施建设

- 建设内容：建设秸秆饲料化加工厂3100平方米，秸秆堆储库棚800平方米，改建粒料仓储1500立方米，新建多管道导气扩繁培育场400立方米。

- 补助标准：中央财政资金对主体实施的建设内容不超过总投资30%补助，对村集体经济组织实施的建设内容不超过总投资80%补助。

- 资金安排：设施建设预计总投资427.77万元，其中：中央财政资金115.05万元，业主自筹资金312.72万元，具体建设任务如下表。

- 表1  秸秆收储运体系建设任务及资金补助清单

| 序号 | 实施主体 | 法人 姓名 | 项目建设内容 | 预计投资（万元） | 预计补贴资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市利州区曌宝家庭农场 | 王义明 | 新建秸秆堆储库棚70平方米 | 2.45 | 0.73 |  |
| 2 | 广元市三颗久山种养殖农民专业合作社 | 向久山 | 新建秸秆堆储库棚130平方米 | 4.55 | 1.36 |  |
| 3 | 广元市景田鸿家庭农场 | 汤成满 | 新建秸秆堆储库棚300平方米 | 10.5 | 3.15 |  |
| 4 | 广元市瑞星仁和家庭农场 | 李芝贵 | 新建秸秆堆储库棚300平方米 | 10.5 | 3.15 |  |
| 5 | 广元市康宁种植农民专业合作社 | 陈 洪 | 新建秸秆饲料化加工厂600平方米，改建粒料仓储1500立方米，新建多管道导气扩繁培育场400立方米 | 46 | 13.8 |  |
| 6 | 广元市利州区龙潭乡庙坪村股份经济合作联合社 | 杨 斌 | 新建秸秆饲料化加工厂1200平方米 | 48 | 38.4 | 集体经济 |
| 7 | 四川省胜男农业开发有限公司 | 陈 韬 | 新建秸秆饲料化加工厂1300平米 | 305.77 | 54.46 | 钢结构厂房、重力挡土墙、地面基础部分按30%补助，其余全部自筹 |
| 合计 |  |  |  | 427.77 | 115.05 |  |

- （二）设备购置

- 建设内容：购置秸秆综合利用设备68台（套）。

- 补助标准：中央财政资金对主体实施的建设内容不超过总投资30%补助，对村集体经济组织实施的建设内容不超过总投资80%补助，已享受农机购置与应用补贴等其他中省财政资金支持的不再重复补助。

- 资金安排：设备购置总投资670.12万元，其中：中央财政资金255.84万元，业主自筹资金414.28万元，具体建设任务如下表。

- 表2  秸秆综合利用设备购置任务及资金补助清单

| 序号 | 实施主体 | 法人 姓名 | 项目建设内容 | 预计 投资 （万元） | 预计补贴资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市利州区小康家庭农场 | 杜诗康 | 购置秸秆综合利用设备6台： 1.自走式青饲料收获机1台； 2.牵引式分料打包一体机2台； 3.装载夹草机1台； 4.秸秆粉碎翻埋机1台； 5.履带自走式秸秆捡拾打捆机1台。 | 80 | 24 |  |
| 2 | 广元市利州区大石镇安家湾村股份经济合作联合社 | 王军奎 | 购置秸秆综合利用设备1台： 全喂入联合收割机（带秸秆粉碎）1台。 | 24 | 19.2 | 集体经济 |
| 3 | 广元市利州区焦氏家庭农场 | 余春芳 | 购置秸秆综合利用设备1台： 小型四驱铡草车1台。 | 5.6 | 1.68 |  |
| 4 | 广元市利州区馨悦生态家庭农场 | 邱 田 | 购置秸秆综合利用设备2台： 1.圆草捆打捆机1台 2.小型四驱铡草车1台。 | 7.6 | 2.28 |  |
| 5 | 广元市利州区曌宝家庭农场 | 王义明 | 购置秸秆综合利用设备2台： 1.三轮运输车1台； 2.履带式谷物联合收割机（带秸秆粉碎）1台。 | 4.48 | 1.34 |  |
| 6 | 广元市利州区河西街道白山村股份经济合作联合社 | 谭益勇 | 购置秸秆综合利用设备1台： 联合收割机1台。 | 12.5 | 10 | 集体经济 |
| 7 | 广元市群源家庭农场 | 尹定林 | 购置秸秆综合利用设备1台： 皮卡1台。 | 9.88 | 2.96 |  |
| 8 | 广元畜强养殖专业合作社 | 余 波 | 购置秸秆综合利用设备2台： 1.皮卡1台； 2.饲料混合机1台； | 15.88 | 4.76 |  |
| 9 | 广元市利州区龙潭乡庙坪村股份经济合作联合社 | 杨 斌 | 购置秸秆综合利用设备5台： 1.52型全自动揉丝打捆包膜机1台； 2.饲料混合机1台； 3.180马力秸秆收割机1台； 4.30型铲车1辆； 5.30吨地磅1套。 | 41.16 | 32.92 | 集体经济 |
| 10 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村股份经济合作联合社 | 樊仕富 | 购置秸秆综合利用设备1台： 联合收割机（带秸秆粉碎）1台。 | 32 | 25.6 | 集体经济 |
| 11 | 广元市利州区丙银农业园 | 党丙银 | 购置秸秆综合利用设备1台： 圆草打捆包膜一体机1台。 | 2.65 | 0.79 |  |
| 12 | 广元市利州区军川生态家庭农场 | 母金满 | 购置秸秆综合利用设备2台： - 秸秆揉丝机1台； - 圆草打捆包膜一体机1台。 | 5.1 | 1.53 |  |
| 13 | 广元市瑞星仁和家庭农场 | 李芝贵 | 购置秸秆综合利用设备1台： 小麦收割打捆机1台。 | 38 | 11.4 |  |
| 14 | 四川省胜男农业开发有限公司 | 陈 韬 | 购置秸秆综合利用设备28台（套）： 1.3100粉碎机3台； - S-1800输送机1台； - S-1200输送机（水平2.5米）2台； - S-6分料仓3台； - S-800输送机2台； - S-1200输送机（水平4米）2台； - TSW2020C裹包一体机2台； - 成品输送线1条； - 30夹包机4台； - 秸秆收割设备4台； - 上下料叉车4台。 | 341.27 | 102.38 |  |
| 15 | 四川康犁沃生物科技有限公司 | 樊晶晶 | 购置秸秆综合利用设备14台（套）： - Φ800立式粉碎机1台； - DB186*300型造粒设备1台； - 400 型双轴(灭菌)搅拌机1台；4.1200-3抛光塑园机1台； - B500传送机(防尘罩)带设备6条； - Φ1.2米×4米颗粒筛分机1台； - 7.120 型生物菌包膜机1台； - Φ800溶炉罐1台； - 9.集成电器柜1台。 | 50 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  | 670.12 | 255.84 |  |

- （三）秸秆饲料化利用

- 重点向秸秆饲料化年利用量（设计利用量）达3000吨市场主体和开展秸秆饲料高值化利用技术的主体倾斜，在收储秸秆环节按照80元/吨补助，补助量1万吨，中央财政资金补助80万元，秸秆饲料化利用量任务分配情况如下表。

- 表3  秸秆饲料化利用量任务补助清单

| 序号 | 实施主体 | 法人姓名 | 秸秆饲料化利用 预计量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省胜男农业开发有限公司 | 陈 韬 | 2000 |  |
| 2 | 广元市康宁种植农民专业合作社 | 陈 洪 | 2000 |  |
| 3 | 广元市利州区小康家庭农场 | 杜诗康 | 3000 |  |
| 4 | 广元市瑞星仁和家庭农场 | 李芝贵 | 2000 |  |
| 5 | 广元市勤丰种养殖专业合作社 | 胡晓全 | 1000 | 混贮 |

- （四）秸秆综合利用技术推广

- 通过政府采购第三方专业机构开展秸秆草谷比与可收集系数监测、秸秆还田生态效益监测，开展技术培训指导，预计20万元，为项目有序实施提供有力技术保障；建立秸秆资源台账、聘请饲草、财务、基建专家开展竣工验收，预计资料费、验收费2.11万元，总投资22.11万元，中央财政资金补助22.11万元。

- 五、工作程序

- （一）主体申报。区农业农村局在区人民政府门户网站发布公告，符合补贴条件的主体采取自主自愿原则，在规定时间内提供相关材料(项目申报表、营业执照复印件、法人代表身份证复印件等)统一向所在地乡镇人民政府申报，乡镇审核通过后汇总上报区农业农村局。

- （二）审定程序。区农业农村局组织专人现场调研了解土地性质、环保评价、主体承担项目实施的能力等情况，并组织畜牧生产站、农业机械化股、科技教育与农业资源环境股相关人员对乡镇上报的申报对象进行最终审核、汇总，遴选承担项目实施主体。

- （三）项目验收。项目验收采取区农业农村局统一组织管理、项目乡镇属地负责的原则。项目实施完成后，实施主体申请验收，区农业农村局与实施主体所在乡镇组成联合验收组通过查看资料、实地核查等方式进行验收。区级全部验收完成后，向市农业农村局申请项目验收。

- （四）资金兑付。项目实施主体申请资金拨付时，未通过招投标程序购买的非标装备应提供第三方资产评估报告，购买农机购置补贴目录里面的或市面主流的装备应提供三方比价证明；收储库棚或加工利用厂房等固定设施建设的应提供第三方审核报告。秸秆利用量补贴按照财政报账要求，提供相应的佐证材料。区农业农村局审核后，依据验收意见、资产评估和审计报告兑付补贴资金。

- 六、实施时间及进度

- 2025年3月—2025年8月，完成秸秆综合利用重点县项目实施方案编制，上报市农业农村局并完成批复，报省农业农村厅备案。

- 2025年9月—2026年6月，完成2025年度项目建设任务，主要包括完成实施项目相关手续办理，秸秆加工厂房、堆储库棚建设及设备购置，督促各实施主体实施秸秆饲料化利用。

- 2026年7月，按照实施方案查找项目实施中存在的问题并予以整改，组织项目验收，收集整理项目资料。

- 2026年8月，完成项目补助资金拨付，项目总结、资料归档。

- 七、效益分析

- （一）经济效益。通过项目实施，区域内新增秸秆收储中心3个、秸秆收储点4个，新增秸秆饲料化加工生产线2条，肥料化加工生产线1条，利州区秸秆收储运加工体系得到完善，为全区生态养殖、粮油种植产业提供资源化利用条件，促进种养殖户经济效益全面提升，推动农业产业快速发展，农业产业链条不断延伸，促进农村经济繁荣。

- （二）社会效益。通过项目实施，进一步提升全区秸秆综合利用意识，有效满足农户及主体对秸秆综合利用的需求，促进农业产业结构优化，通过“政府+新型经营主体+农户”发展模式，高效盘活农村低效闲置资源，能有效带动农村劳动力就业，促进农民增收致富，进一步培育壮大新型农业经营主体。这些成效不仅有效提升秸秆综合利用水平，也将为乡村振兴战略实施提供有力支撑。

- （三）生态效益。通过项目实施，不仅能减少秸秆焚烧造成的污染，减少温室气体排放，有效改善空气质量，同时秸秆通过养殖业过腹还田，可为土壤提供有机质，减少化肥使用量，有助于改善土壤结构，提升土壤肥力。良好的土壤结构和肥力状况有助于提高土壤的保水能力及维持农田生态系统的生物多样性，减少水分的流失和渗漏，提高水资源的利用效率。聚焦促进农业可持续发展，减少资源浪费，最大化生态价值，为实现碳中和目标做出积极贡献。

- 八、保障措施

- （一）建立健全组织机构。成立以区政府分管领导为组长、区农业农村局党组书记、局长为副组长，区级相关部门和各相关乡镇（街道）人民政府（办事处）分管领导为成员的农作物秸秆综合利用工作领导小组，建立“一把手亲自抓，分管领导具体抓，相关部门配合抓”的工作推进机制和责任追究制度。领导小组下设办公室，由区农业农村局分管副局长兼任办公室主任。办公室具体负责项目工作的指导、协调、督查、信息外宣、资金结算等工作，相关部门按照各自职能开展工作，相关乡镇（街道）人民政府（办事处）按照属地负责原则组织项目实施、监管并参与验收。

- （二）加强项目监管。相关乡镇（街道）人民政府（办事处）要加强项目实施过程监管，协调解决项目实施过程中存在的问题，确保项目顺利实施。区农业农村局要加强项目实施指导，并加大对项目实施的监督检查力度，在关键节点检查项目质量和真实性，对发现的问题实施主体要及时整改销号。严禁实施主体套取国家资金的行为，一经发现，取消其当年补贴资格。

- （三）搞好技术服务。区农业农村局成立秸秆综合利用技术指导小组，督促指导技术人员对秸秆利用企业、专合社、家庭农场、种养殖大户等进行技术培训和指导，并积极探索更新节本增效措施研究，及时解决秸秆利用过程中出现的技术难题。

- （四）接受社会监督。区农业农村局和相关乡镇（街道）人民政府（办事处）要利用电视、报刊、互联网等媒介，积极宣传重大政策、重要文件以及秸秆综合利用中的好做法和典型案例，提高农民有效利用秸秆的自觉性和主动性，大力营造全社会关注、关心秸秆综合利用的良好环境。要广泛宣传解读政策，并按程序做好补助对象、补贴资金等信息公示公开工作，加强社会化监督。

广元市利州区农业农村局办公室            2025年9月2日印发