## 2025年度
广元市利州区2025年度衔接资金项目计划完成情况汇总表
序号 | [8 empty] | 项目安排情况 | [18 empty] | 项目实施情况 |  |  | 项目是否完工
| 项目类型 ①到户奖补类 ②产业发展类—产业 ③产业发展类—基建 ④基建设施类 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目实施地点 |  | 建设内容及规模 | 项目库项目编号 | 项目资金来源（万元） | [16 empty] | 项目利益联结机制 | 形成资产的项目，明确的后续管护责任 | 项目实施和资金支出情况
[5 empty] | 乡（镇） | 村 |  |  | 总投入 | 衔接资金 | [13 empty] | 其它脱贫县整合资金 | 其它资金 |  |  | 是否完工 | 衔接资金支出情况（万元） | 其它脱贫县整合资金支出情况（万元）
[10 empty] | 是否纳入脱贫县整合方案 | 中央资金 |  |  |  |  | 省级资金 | [5 empty] | 市级 资金 | 县级 资金
[11 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 农村脱贫残疾人巩固提升任务
合计 | [8 empty] | 10452.37 |  | 1250.86 | 380 | 350 | 0 | 200 | 4702.69 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.82 | 2040 | 0 |  |  |  |  | 8219.7646 | 0
1 | 基建设施类 | 金洞乡清河村2025年中央财政以工代赈项目 | 区发展和改革局 | 金洞乡人民政府 | 金洞乡 | 清河村 | 1.改建道路4.6公里； 2.新建排水渠0.3公里； 3.新建蓄水池1口100立方米； 4.土地整理28.8亩； 5.新建栅栏1500米。 | 5300001263520118 | 380 |  |  | 380 | [13 empty] | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 300 |  | 是
2 | 产业发展类—基建 | 三堆镇龙星村2025年省级财政以工代赈项目 | 区发展和改革局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 龙星村 | 1.新建道路及硬化900米； 2.道路扩宽400米； 3.新建蓄水池5口； 4.土地整理46.3亩； 5.农田防护（M10浆砌堡坎2615立方米）； 6.场地硬化2207平方米； 7.新建栅栏486米； 8.改建污水管网155米。 | 5300001262946259 | 375 | [7 empty] | 375 | [8 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 295 |  | 是
3 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年欠发达国有林场巩固提升项目 | 区林业局 | 区国有林场 | 龙潭乡 | 桃园村 | 1.种植油茶50亩； 2.林下种植天麻100亩； 3.林下养殖肉兔5000只； 4.园区生产用房（油茶初加工房等）300平方米； 5.硬化油茶基地生产便道800米，硬化灌排渠1000米； 6.改建兔舍20亩。 | 5300001262900995 | 200 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 1.增加贫困国有林场收入； 2.解决临时务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 157 |  | 是
4 | 基建设施类 | 万缘街道万缘社区2025年李家沟桥河段河道抽水房堤防水毁修复工程项目 | 区水利局 | 万缘街道办事处 | 万缘街道 | 万缘社区 | 1.堤防修复45米； 2.基础开挖45米； 3.新建临时运输道路500米。 | 5300001262901233 | 15.1 |  | 15.1 | [14 empty] | 带动务工就业 | 已制定管护措施 | 是 | 15.1 |  | 是
5 | 产业发展类—基建 | 白朝乡月坝村2025年易地搬迁安置点后扶项目 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.民宿提升改造客房42间及配套富民产业设施设备； 2.晾晒场提升改造1处。 | 5300001263002984 | 323.2 |  | 323.2 | [14 empty] | 解决当地群众务工15人次，务工收入30万余元。 | 已制定管护措施 | 否 | 243.3496 |  | 是
6 | 产业发展类—基建 | 白朝乡月坝村2025年乡村旅游提升项目 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.拦水坝提升改造3253.5平方米； 2.藕塘提升改造440平方米； 3.农旅融合综合体验区改造700平方米。 | 5300001263005854 | 108.7 |  | 108.7 | [14 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工。 | 已制定管护措施 | 是 | 108.7 |  | 是
7 | 基建设施类 | 白朝乡月坝村2025年罗家老街村组路加宽项目 | 区交通运输局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.组路基加宽1720米； 2.组路硬化1720米； 3.新建堡坎1812立方米； 4.新建水沟865米； 5.新建暗沟113米； 6.安装及购买涵管3根； 7.组路修复72立方米； 8.新建路肩54立方米。 | 5300001263010662 | 149 |  | 149 | [14 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工。 | 已制定管护措施 | 是 | 149 |  | 是
8 | 产业发展类—基建 | 白朝乡月坝村2025年四川民族村寨项目 | 区民族宗教事务局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.修建486.53平方米的乡村农旅融合民宿产业，配套1000平方米生态康养农旅融合产业设施； 2.搭建铸牢中华民族共同体意识宣传教育“云”平台，广泛宣传党的民族理论政策、民族知识、优秀传统文化，并开展民族传统文化数字化传承和保护。 | 5300001263006677 | 300 |  |  |  | 300 | [12 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工10人次，务工收入5万余元。 | 已制定管护措施 | 是 | 233 |  | 是
9 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区食用菌有机肥加工厂项目 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 大石镇 | 四川省胜男农业开发有限公司 | 食用菌生物有机肥厂新建厂房2500平方米（含场坪开挖、土石方装运、消防设备等）。 | 5300001263195085 | 440 | [6 empty] | 440 | [9 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 332 |  | 是
10 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区2025年食用菌加工厂项目 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 四川省胜男农业开发有限公司 | 食用菌加工新建厂房1200平方米（含场坪开挖、土石方装运、消防及配套设施设备，老旧设备移除及更新安装、老旧厂房外墙更换800平米）。 | 5300001263193485 | 408 | [6 empty] | 408 | [9 empty] | 1.带动产业发展食用菌10万余段； 2.解决当地群众务工20人次，务工收入10万余元。 | 已制定管护措施 | 否 | 310 |  | 是
11 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年川东北名特优食用菌产业集群项目-加工能力提升 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 杨帆家庭农场 | 1.购买生产台面16米； 2.购买分选、切片等设备； 3.发展袋料香菇8万袋。 | 5300001263192297 | 21 | [6 empty] | 21 | [9 empty] | 1.带动产业发展； 2.带动周边群众务工增收。 | 已制定管护措施 | 否 | 16 |  | 是
12 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年川东北名特优食用菌产业集群项目-农业生产加工能力提升 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 泽惠农业有限公司 | 1.智选装袋机2台； 2.电动三轮运输车4辆； 3.合力叉车1台； 4.木料粉碎机1套及水泵1台，园区电力改造 5.标识标牌更新； 6.改造提升生产厂房外围900平方。 | 5300001263190914 | 34.6 | [6 empty] | 34.6 | [9 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 26 |  | 是
13 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年川东北名特优食用菌产业集群项目-椴木香菇基地建设 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 产业大户王仕弟 | 1.建设烘干房及储藏室50平方米； 2.购买烘干机1台； 3.灌溉管网2545米； 4.深水井1口； 5.抽水机2台； 6.铺设红砖路200米； 7.电动运输三轮车1台； 8.钻机4台。 | 5300001263188041 | 12.4 | [6 empty] | 12.4 | [9 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 9.5 |  | 是
14 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年川东北名特优食用菌产业集群项目-羊肚菌基地建设 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 四川雅斯淇生态农业开发有限公司 | 建设羊肚菌大棚8亩。 | 5300001263186274 | 4 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 1.带动产业发展； 2.解决当地群众务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 3.5 |  | 是
15 | 产业发展类—产业 | 利州区2025年川东北名特优食用菌产业集群项目-品牌营销 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 月坝村 | 利州香菇品牌营销（以具体实施方案为准）。 | 5300001263008019 | 20 | [6 empty] | 20 | [9 empty] | 带动产业发展 | 已制定管护措施 | 否 | 15 |  | 是
16 | 到户奖补类 | 利州区2025年脱贫人口（含监测帮扶对象）山洪灾害危险区责任人公益性岗位 | 区水利局 | 区水利局 | 全区 | 各相关村 | 对115处山洪灾害危险区监测 | 5300001263178620 | 41.4 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 临时务工就业 | 已制定管护措施 | 否 | 31.05 |  | 是
17 | 到户奖补类 | 利州区2025年小额信贷贴息（上半年） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 利州区脱贫户、监测户贷款发展生产和开展经营 | 5300001237638643 | 42 | [6 empty] | 42 | [9 empty] | 带动农户发展产业 | 已制定管护措施 | 是 | 42 |  | 是
18 | 到户奖补类 | 利州区2025年雨露计划（上半年） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 补助全区脱贫户、监测户中高职学生500人 | 5300001237343912 | 70 | [6 empty] | 70 | [9 empty] | 解决孩子上学困难 | 已制定管护措施 | 是 | 70 |  | 是
19 | 项目管理费 | 利州区2025年项目管理费 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 |  | 主要用于规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及项目会议经费、资料费、印刷费等开支。 | 5300001237335043 | 62 | [6 empty] | 62 | [9 empty] | 项目规划编制 | 已制定管护措施 | 否 | 46.5 |  | 是
20 | 到户奖补类 | 利州区2025年农业政策性保险 | 区财政局 | 区财政局 | 全区 | 各相关村 | 政策性农业保险，保费规模预计1100万元。 | 5300001237650062 | 200 | [13 empty] | 200 |  |  | 产业发展补助 | 已制定管护措施 | 否 | 150 |  | 是
21 | 到户奖补类 | 利州区2025年脱贫人口（监测对象）“乡村振兴保”保险项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 对利州区16970脱贫人口（监测对象）购买因病因灾或意外事故致贫返贫乡村振兴保险 | 5300001237339563 | 93.78 | [13 empty] | 93.78 |  |  | 群众意外保障 | 已制定管护措施 | 是 | 93.78 |  | 是
22 | 到户奖补类 | 利州区2025年扶贫（帮扶）资产管护公益性岗位项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 91个公益性岗位对2023年以来形成的扶贫（帮扶）资产进行管护 | 5300001237418678 | 54.6 | [12 empty] | 27.3 | 27.3 |  |  | 临时务工就业 | 已制定管护措施 | 否 | 40.95 |  | 是
23 | 到户奖补类 | 利州区2025年防返贫基金 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户防返贫致贫风险救助 | 5300001279294395 | 75 | [12 empty] | 45 | 30 |  |  | 带动农户发展产业 | 已制定管护措施 | 否 | 56.25 |  | 是
24 | 产业发展类—产业 | 利州区2025年种植蔬菜项目 | 区农业农村局 | 相关乡镇（街道） | 全区 | 各相关村 | 种植蔬菜16000亩 | 5300001237639976 | 500 | [6 empty] | 500 | [9 empty] | 带动农户发展产业 | 已制定管护措施 | 否 | 375 |  | 是
25 | 产业发展类—产业 | 利州区2025年发展红梨产业项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 发展红梨基地3163亩 | 5300001237648563 | 980.53 | [6 empty] | 980.53 | [9 empty] | 带动农户发展产业 | 已制定管护措施 | 否 | 736 |  | 是
26 | 产业发展类—基建 | 嘉陵街道亮垭村2025年红梨产业冷链集散配套建设项目 | 区农业农村局 | 嘉陵街道办事处 | 嘉陵街道 | 亮垭村 | 建设1120立方米红梨仓储冷链设施，其中1号气调库500立方米、1号速冻库120立方米、1号低温库500立方米。 | 5300001263043753 | 150 |  | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 |  |  | 1.解决务工； 2.带动产业发展。 | 已制定管护措施 | 否 | 113 |  | 是
27 | 产业发展类—基建 | 宝轮镇清江村2025年红梨产业冷链集散配套建设项目 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 宝轮镇 | 清江村 | 建设1120立方米红梨仓储冷链设施，其中2号气调库500立方米、2号速冻库120立方米、2号低温库500立方米。 | 5300001262994781 | 150 |  | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 |  |  | 带动就业务工， 促进人均增收。 | 已制定管护措施 | 否 | 113 |  | 是
28 | 产业发展类—基建 | 大石镇小稻村2025年红梨产业冷链集散配套建设项目 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 大石镇 | 小稻村 | 建设1500立方米红梨仓储冷链设施，其中3号气调库500立方米、4号气调库500立方米、5号气调库500立方米。 | 5300001263002368 | 150 |  | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 |  |  | 1、带动就业务工； 2、增加集体收入。 | 已制定管护措施 | 否 | 113 |  | 是
29 | 产业发展类—基建 | 荣山镇鱼龙村2025年红梨产业冷链集散配套建设项目 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 建设1500立方米红梨仓储冷链设施，包含6号气调库500立方米、7号气调库500立方米、8号气调库500立方米。 | 5300001263438324 | 150 |  | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 |  |  | 带动就业务工， 促进人均增收。 | 已制定管护措施 | 否 | 113 |  | 是
30 | 产业发展类—基建 | 白朝乡月坝村2025年近月湖乡村旅游富民产业设施提升改造项目 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 月坝村 | 1.乡村旅游富民产业配套厕所提升改造1处； 2.乡村旅游富民产业经营设施提升改造16间。 | 5300001265151027 | 80.5 | [13 empty] | 80.5 |  |  | 1.带动当地旅游发展； 2.解决当地群众就近务工。 | 已制定管护措施 | 是 | 61 |  | 是
31 | 产业发展类—基建 | 白朝乡新房村2025年乡村旅游民宿产业项目 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 新房村 | 修建7栋民宿259平方米（含基础开挖及配套设施设备） | 5300001263001562 | 150 |  | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 |  |  | 1.带动当地文化旅游发展，增加集体经济收入； 2.解决当地群众就近务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 113 |  | 是
32 | 产业发展类—基建 | 河西街道学工村2025年农旅融合项目 | 区农业农村局 | 河西街道办事处 | 河西街道 | 学工村 | 1.农旅融合综合体验区5000平方米； 2.农产品展销点10个。 | 5300001262907909 | 150 |  | 70 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | 35 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 113 |  | 是
33 | 产业发展类—基建 | 万缘街道万缘社区2025年产业道路建设项目 | 区农业农村局 | 万缘街道办事处 | 万缘街道 | 万缘社区 | 1.硬化产业道路300米； 2.新建排水沟300米。 | 5300001265038139 | 12.6 | [12 empty] | 12.6 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 10 |  | 是
34 | 产业发展类—基建 | 雪峰街道泡石社区2025年产业道路加宽及修复项目 | 区农业农村局 | 雪峰街道办事处 | 雪峰街道 | 泡石社区 | 1.加宽道路1600米； 2.修复道路300立方米； 3.硬化道路380米； 4.新建堡坎380立方米。 | 5300001238023672 | 65 | [13 empty] | 65 |  |  | 提高农业基础设施，方便群众种植生产条件 | 已制定管护措施 | 否 | 48 |  | 是
35 | 基建设施类 | 雪峰街道泡石社区2025年人居环境治理项目 | 区农业农村局 | 雪峰街道办事处 | 雪峰街道 | 泡石社区 | 庭院建设30户，开展蔬菜、果树种植，微菜园整治、微果园建设、已有果树管护，土地整理、整治粮食晾晒场等。 | 5300001238045111 | 45 | [13 empty] | 45 |  |  | 推进和美乡村建设，改善人居环境基础设施提升 | 已制定管护措施 | 否 | 35 |  | 是
36 | 产业发展类—基建 | 南河街道接官亭社区2025年红梨产业园区防旱池维修整治项目 | 区农业农村局 | 南河街道办事处 | 南河街道 | 接官亭社区 | 1.整治山坪塘2口； 2.维修防旱池4口。 | 5300001265071782 | 21.5 | [13 empty] | 21.5 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 18 |  | 是
37 | 产业发展类—基建 | 南河街道接官亭社区2025年红梨园区产业道路项目 | 区农业农村局 | 南河街道办事处 | 南河街道 | 接官亭社区 | 新建产业道路2900米 | 5300001265067815 | 34.8 | [12 empty] | 34.8 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 29 |  | 是
38 | 产业发展类—基建 | 南河街道接官亭社区2025年红梨产业园区产业道路提升项目 | 区农业农村局 | 南河街道办事处 | 南河街道 | 接官亭社区 | 1.产业道加宽640米； 2.硬化产业道路455立方米； 3.新建堡坎880立方米； 4.预埋水泥涵管24根。 | 5300001265077229 | 68.85 | [12 empty] | 68.5 | 0.35 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 65.35 |  | 是
39 | 产业发展类—基建 | 上西街道江北社区2025年桃产业园道路硬化项目 | 区农业农村局 | 上西街道办事处 | 上西街道 | 江北社区 | 硬化产业路道路700米 | 5300001265734570 | 18.9 | [13 empty] | 18.9 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 15 |  | 是
40 | 产业发展类—基建 | 上西街道江北社区2025年农户庭院经济建设项目 | 区农业农村局 | 上西街道办事处 | 上西街道 | 江北社区 | 开展庭院建设90户，开展蔬菜、果树种植，微菜园整治、微果园建设、已有果树管护，土地整理、整治粮食晾晒场等。 | 5300001265736645 | 45 | [13 empty] | 45 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 35 |  | 是
41 | 产业发展类—基建 | 嘉陵街道千佛社区2025年产业道路改善提升工程 | 区农业农村局 | 嘉陵街道办事处 | 嘉陵街道 | 千佛社区 | 1.硬化生产道200米； 2.新建排水沟渠200米。 | 5300001237427289 | 8.4 | [13 empty] | 8.4 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 6.5 |  | 是
42 | 产业发展类—基建 | 嘉陵街道千佛社区2025年产业提升项目 | 区农业农村局 | 嘉陵街道办事处 | 嘉陵街道 | 千佛社区 | 1.新建浆砌堡坎1725立方米，补助标准360元/立方米； 2.新建100立方米防旱池2口，补助标准3万元/口； | 5300001264849666 | 67.6 | [13 empty] | 67.6 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 53 |  | 是
43 | 产业发展类—基建 | 东坝街道雁栖社区2025年桃产业园生产道路建设项目 | 区农业农村局 | 东坝街道办事处 | 东坝街道 | 雁栖社区 | 1.新建桃园产业路2500米； 2.预埋排水管130米； 3.路边排水沟456米。 | 5300001265054771 | 73.6 | [12 empty] | 73.6 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 70 |  | 是
44 | 产业发展类—基建 | 东坝街道雁栖社区2025年桃产业园区采摘步游道加梯步建设项目 | 区农业农村局 | 东坝街道办事处 | 东坝街道 | 雁栖社区 | 新建采摘道600米。 | 5300001265056492 | 16.2 | [13 empty] | 16.2 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 13 |  | 是
45 | 产业发展类—基建 | 东坝街道雁栖社区2025年农户庭院经济发展项目 | 区农业农村局 | 东坝街道办事处 | 东坝街道 | 雁栖社区 | 开展庭院建设48户（44栋，含农旅融合产业发展3户） | 5300001265057907 | 72 | [13 empty] | 72 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 58 |  | 是
46 | 产业发展类—基建 | 东坝街道雁栖社区2025年新建防旱池项目 | 区农业农村局 | 东坝街道办事处 | 东坝街道 | 雁栖社区 | 1.新建防旱池5口及其配套设施； 3.引水渠100米； 3.沉砂池5口。 | 5300001265059581 | 54.62 | [12 empty] | 54.62 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 52 |  | 是
47 | 产业发展类—基建 | 东坝街道雁栖社区2025年李家山桃园产业提升项目 | 区农业农村局 | 东坝街道办事处 | 东坝街道 | 雁栖社区 | 1.组道沿线5400米补种桃树； 2.地面种植三叶草约3.75亩。 | 5300001265062319 | 10.33 | [13 empty] | 10.33 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 8.2 |  | 是
48 | 产业发展类—基建 | 东坝街道雁栖社区2025年桃产业园提升项目 | 区农业农村局 | 东坝街道办事处 | 东坝街道 | 雁栖社区 | 1.桃产业园清杂去乱67亩； 2.产业围网111套； 3.防护网打窝混凝土浇筑112个； 4.桃园土壤培肥2亩。 | 5300001265063364 | 9.86 | [13 empty] | 9.86 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 是 | 9.86 |  | 是
49 | 产业发展类—基建 | 河西街道学工村2025年果蔬采摘园改造提升项目 | 区农业农村局 | 河西街道办事处 | 河西街道 | 学工村 | 1.新建果蔬采摘大棚基地3000平方米及配套设施； 2.新建生产用房100平方米（含基础开挖及配套设施）。 | 5300001265039679 | 47 | [13 empty] | 47 |  |  | 土地流转 | 已制定管护措施 | 否 | 37 |  | 是
50 | 基建设施类 | 三堆镇高桥村2025年便民桥建设项目 | 区交通运输局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 高桥村 | 1.新建钢筋混凝土桥梁1座； 2.路面硬化20米； 3.新建堡坎20米。 | 5300001265769371 | 47 | [13 empty] | 47 |  |  | 带动就业务工， 促进人均增收 | 已制定管护措施 | 否 | 38 |  | 是
51 | 基建设施类 | 广元市利州区2025年人居环境整治项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 144户卫生厕所改造 | 5300001265113721 | 43.16 | [13 empty] | 43.16 |  |  | 临时务工就业 | 已制定管护措施 | 否 | 35 |  | 是
52 | 基建设施类 | 三堆镇井田村2025年安全饮水项目 | 区水利局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 井田村 | 1.新建提水管网4099米； 2.蓄水池100立方米2口； 3.加压泵房9平方米2座，管控设备； 4.安装输水管网5800米、220只智能水表及表箱。 | 5300001253346911 | 200 | [6 empty] | 200 | [9 empty] | 带动就业务工及解决安全饮水 | 已制定管护措施 | 否 | 165 |  | 是
53 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年度林业产业资源保护项目 | 区林业局 | 区林业局 | 全区 | 各相关村 | 对利州区145株古树改善生长环境，对48株古树进行病虫害防治和抢救复壮。 | 5300001265117114 | 177 | [13 empty] | 177 |  |  | 带动当地发展产业 | 已制定管护措施 | 否 | 138 |  | 是
54 | 产业发展类—基建 | 广元市利州区宝轮镇范家村2024年研学基地建设项目（第二期） | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 宝轮镇 | 范家村 | 1.新建研学教学基地2508平方米（含基础开挖、门窗、水、电、暖通、地板砖、栏杆、消防设施等）； 2.新建堡坎466立方米； 3.新建农业研学体验园30亩(产业道500米，灭蚊灯70盏，栽植伏季水果树10亩，种植时令蔬菜及其他农作物20亩）； 4.新建室外综合管网250米（给水管网150米，排水管网100米）； 5.新建硬化道路130米； 6.新建排水沟640米； 7.新建化粪池100立方米； 8.安装照明路灯27盏。 | 5300001253327745 | 400 | [13 empty] | 400 |  |  | 1.务工就业； 2.农副产品销售； | 已制定管护措施 | 否 | 305 |  | 是
55 | 基建设施类 | 宝轮镇菖溪村2025年安置点基础设施建设项目 | 区住房和城乡建设局 | 宝轮镇人民政府 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 1.堡坎基础开挖110立方米； 2.新建堡坎367立方米； 3.梯步建设共35步（混凝土10立方米）； 4.购买及安装栏杆52米。 | 5300001265346541 | 17.7 | [13 empty] | 17.7 |  |  | 1.解决临时务工； 2.方便群众生产生活出。 | 已制定管护措施 | 是 | 14.2 |  | 是
56 | 基建设施类 | 荣山镇中口村2025年园区道路硬化项目 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府 | 荣山镇 | 中口村 | 1.粮油园区道路硬化2.9公里； 2.新建排水渠1.7公里； 3.新建堡坎360立方米。 | 5300001265888159 | 166.17 | [6 empty] | 166.17 | [9 empty] | 带动16人务工，增加群众收入 | 已制定管护措施 | 是 | 133 |  | 是
57 | 产业发展类—基建 | 荣山镇和平村2025年李家河生态养鱼场给排水项目 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 荣山镇 | 和平村 | 1.尾水处理设施设备：系统升级40吨/小时（含净化机组、控制系统、彩钢设备机房、电力电缆.、进出水管网及安装）。 | 5300001265892071 | 25 | [6 empty] | 25 | [9 empty] | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 22 |  | 是
58 | 基建设施类 | 三堆镇羊盘村2025年道路整治项目 | 区交通运输局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 羊盘村 | 1.路面修复2300米； 2.新建砼C20片石堡坎2处； 3.道路修补200立方米； 4.新建涵洞1处； 5.新建错车道10处； 6.场地硬化4处。 | 5300001265775775 | 100 | [6 empty] | 100 | [9 empty] | 带动就业务工，促进人均增收 | 已制定管护措施 | 否 | 76.5 |  | 是
59 | 基建设施类 | 三堆镇五郎村2025年水毁道路修复项目 | 区交通运输局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 五郎村 | 1.新建河堤堡坎10处1345.5立方米； 2.河堤堡坎回填土石方2处1440立方米； 3.新建河堤护坡2处590.1立方米。 | 5300001265787189 | 100 | [6 empty] | 100 | [9 empty] | 带动就业务工， 促进人均增收。 | 已制定管护措施 | 是 | 85 |  | 是
60 | 产业发展类—基建 | 三堆镇井田村2025年五彩番茄基础配套设项目 | 区农业农村局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 井田村 | 1.土地整理80亩； 2.新建渠道1000米； 3.铺装采摘道1200米。 | 5300001265790803 | 68.4 | [6 empty] | 68.4 | [9 empty] | 带动就业务工， 促进人均增收。 | 已制定管护措施 | 否 | 51.5 |  | 是
61 | 产业发展类—基建 | 三堆镇井田村2025年五彩番茄大棚建设项目 | 区农业农村局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 井田村 | 新建温室智能大棚14445平方米及配套设施设备（电动内外遮阳帘、风机、水帘、 水肥药一体化建设，管道、增压器、稳压器等）； | 5300001265794196 | 260 | [6 empty] | 260 | [9 empty] | 带动就业务工， 促进人均增收。 | 已制定管护措施 | 否 | 220 |  | 是
62 | 基建设施类 | 大石镇小稻村2025年组道路水毁修复项目 | 区交通运输局 | 大石镇人民政府 | 大石镇 | 小稻村 | 新建堡坎2处76立方米 | 5300001265057180 | 3.38 | [6 empty] | 3.38 | [9 empty] | 1.解决临时务工；2.方便群众生产生活出。 | 已制定管护措施 | 是 | 2.6 |  | 是
63 | 基建设施类 | 大石镇石笋村2025年道路水毁修复项目 | 区交通运输局 | 大石镇人民政府 | 大石镇 | 石笋村 | 道路堡坎修复92立方米 | 5300001265058533 | 4.2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 4.2 |  |  | 1、解决贫困人口务工22人；2、方便群众出行。 | 已制定管护措施 | 是 | 3.2 |  | 是
64 | 基建设施类 | 金洞乡青峰村2025年水毁道路堡坎修复项目 | 区交通运输局 | 金洞乡人民政府 | 金洞乡 | 青峰村 | 新建堡坎737立方米 | 5300001265083530 | 33.9 | [6 empty] | 33.9 | [9 empty] | 清除安全隐患，解决当地群众进出通道、运输畅通。 | 已制定管护措施 | 是 | 27 |  | 是
65 | 基建设施类 | 白朝乡新华村2025年新建组道项目 | 区交通运输局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 新华村 | 开挖路基3公里 | 5300001265152525 | 36 | [6 empty] | 36 | [9 empty] | 1.带动周边群众产业发展； 2.方便群众出行。 | 已制定管护措施 | 否 | 27 |  | 是
66 | 基建设施类 | 龙潭乡小垭村2025年通组道路硬化项目 | 区交通运输局 | 龙潭乡人民政府 | 龙潭乡 | 小垭村 | 1.6组梨树园至5组王家老屋道路硬化1.6公里； 2.杨家河坝至枣树坪道路加宽1.5公里。 | 5300001265867284 | 77.7 | [6 empty] | 77.7 | [9 empty] | 1.解决5组、6组群众出行困难； 2.带动周边群众稳定就业，增加经济收入。 | 已制定管护措施 | 否 | 63.5 |  | 是
67 | 基建设施类 | 龙潭乡柏佛村2025年安全饮水项目 | 区水利局 | 龙潭乡人民政府 | 龙潭乡 | 柏佛村 | 购买及安装饮水管网5000米 | 5300001265867645 | 9.1 | [6 empty] | 9.1 | [9 empty] | 解决临时务工 | 已制定管护措施 | 是 | 7 |  | 是
68 | 产业发展类—基建 | 雪峰街道金山村2025年梅花鹿养殖基地提升改造建设项目 | 区农业农村局 | 雪峰街道办事处 | 雪峰街道 | 金山村 | 1.搭建圈舍1500平方米； 2.新建产业道路56米； 3.圈舍地面2000平方米； 4.新建100立方米蓄水池、化粪池150立方米； 5.堡坎280立方米； 6.购买围网1200米。 | 5300001238027045 | 47.51 | [6 empty] | 47.51 | [9 empty] | 带动10余名劳动力就近务工，带动村集体经济增长。 | 已制定管护措施 | 否 | 36 |  | 是
69 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年农产品安全品牌打造和提升项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 各相关村 | 1.村级农产品检测监管室提升； 2.生产主体品牌打造、监管设施设备提升3套。 | 5300001265120175 | 15 | [13 empty] | 15 |  |  | 带动农户发展产业 | 已制定管护措施 | 否 | 11.3 |  | 是
70 | 到户奖补类 | 利州区2025年小额信贷贴息（下半年） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 各相关村 | 利州区脱贫户、监测户贷款发展生产和开展经营 | 5300001279191534 | 40 |  | 40 | [14 empty] | 带动农户发展产业 | 已制定管护措施 | 否 | 20 |  | 是
71 | 到户奖补类 | 利州区2025年雨露计划（下半年） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 各相关村 | 补助全区脱贫户、监测户中高职学生800人 | 5300001279252186 | 32 | [12 empty] | 32 |  |  |  | 解决孩子上学困难 | 已制定管护措施 | 否 | 25.6 |  | 是
72 | 到户奖补类 | 广元市利州区2025年高质量产业庭院经济建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 相关村 | 1.商品猪不低于2头； 2.鸡不低于100只； 3.羊不低于20只； 4.肉牛不低于2头； 5.鸭子不低于30只； 6.兔子不低于50只； 7.蔬菜不低于1亩； 8.食用菌1000段起； 9.葡萄架(含葡萄苗)不低于100平方米； | 5300001279257611 | 35 |  | 35 | [14 empty] | 带动农户发展产业 | 已制定管护措施 | 否 | 26.25 |  | 是
73 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年龙脊山万亩生态产品示范园区产业道路硬化项目 | 区林业局 | 区国有林场 | 区林业局 | 龙脊山 | 硬化产业路1.5公里 | 5300001279314472 | 66.82 |  | 43.69 | [10 empty] | 23.13 |  |  |  | 解决1500余亩 油茶、油橄榄基地生产运输。 | 已制定管护措施 | 否 | 51.25 |  | 是
74 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年龙脊山万亩生态产品示范园区生产用房基础建设项目 | 区林业局 | 区国有林场 | 区林业局 | 龙脊山 | 1.新建580平方米生产用房地基； 2.新建堡坎143立方米。 | 5300001279318807 | 15.99 |  | 15.99 | [14 empty] | 解决3000余亩 油茶基地初加工。 | 已制定管护措施 | 否 | 12 |  | 是
75 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年龙脊山万亩生态产品示范园区生产生活用水建设项目 | 区林业局 | 区国有林场 | 区林业局 | 龙脊山 | 1.新建机井1口深180米； 2.新建防旱池100立方米； 3.产业路硬化100米。 | 5300001279322312 | 13.19 |  | 13.19 | [14 empty] | 解决1000余亩 油茶、油橄榄基地生产用水。 | 已制定管护措施 | 否 | 9.95 |  | 是
76 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年龙脊山林下中药材园区产业道路硬化项目 | 区林业局 | 区国有林场 | 区林业局 | 绿化林场 | 硬化产业路2.22公里 | 5300001280129252 | 98.46 | [12 empty] | 98.46 |  |  |  | 1.增加贫困国有林场收入； 2.解决临时务工。 | 已制定管护措施 | 否 | 82.8 |  | 是
77 | 到户奖补类 | 龙潭乡界牌村2025年广元窑陶瓷烧制技艺民族手工业融合创新发展项目 | 区民族宗教局 | 龙潭乡人民政府 | 龙潭乡 | 界牌村 | 1.档案资料编制2套（含历史考证、工艺图谱） 2.产品营销视频制作1套； 3.平台展示窗口建设（网络店铺、销售）1个； 4.产品三维建模2个； 5、制作数字IP形象（用于当地民族手工艺保护）1个； 6.聚焦铸牢中华民族共同体意识（文化元素展示植入）1处； 7.手工业产品设计与制作展示1处； 8.营销中心（含空间改造展陈设计与制作等）1处； 9.民族手工业技能提升培训10次。 | 5300001279893215 | 50 |  |  |  | 50 | [12 empty] | 增加50人就业，人均增收1万元，和集体经济建立利益联结机制，集体经济年增收2万元 | 已制定管护措施 | 否 | 37.5 |  | 是
78 | 基建设施类 | 白朝乡荞鱼村2025年通村连接路硬化项目 | 区交通运输局 | 白朝乡人民政府 | 白朝乡 | 荞鱼村 | 1.道路硬化800米； 2.购买及安装涵管6根； 3.新建排水沟93米； 4.组道开挖800米。 | 5300001279471145 | 37.84 | [12 empty] | 37.84 |  |  |  | 项目实施中，可带动群众20余人就地务工，实现人均增收5000元。 | 已制定管护措施 | 否 | 30 |  | 是
79 | 基建设施类 | 宝轮镇天曌村2025年安全饮水项目 | 区水利局 | 宝轮镇人民政府 | 宝轮镇 | 天曌村 | 1.新建2口100立方米水池； 2.新建2口50立方米水池； 3.新建抽水泵房2间，分别为12平方每间; 4.泵房内安装11千瓦三项涡轮泵2台； 5.安装pe50水管1000米； 6.安装智能水表200只。 | 5300001279256053 | 31.72 | [12 empty] | 31.72 |  |  |  | 带动本村50余人务工，其中脱贫户20余人，人均增收500元。 | 已制定管护措施 | 否 | 24 |  | 是
80 | 基建设施类 | 金洞乡店子村2025年盖板涵桥建设项目 | 区交通运输局 | 金洞乡人民政府 | 金洞乡 | 店子村 | 1.建设钢筋混凝土盖板涵1座； 2.新建堡坎357.75立方米； 3.桥梁引道及修复破损路面32.4立方米。 | 5300001237932820 | 39 | [12 empty] | 39 |  |  |  | 清除安全隐患，解决当地群众进出通道及运输畅通。 | 已制定管护措施 | 否 | 30 |  | 是
81 | 基建设施类 | 三堆镇龙星村2025年安全饮水项目 | 区水利局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 龙星村 | 1.新建人饮圆形砖砌饮水池2口，过滤池2口； 2.新建堡坎2处110立方米； 3.安装饮水管道4800米。 | 5300001279147220 | 19.69 | [12 empty] | 19.69 |  |  |  | 带动就业务工，促进人均增收 | 已制定管护措施 | 否 | 15 |  | 是
82 | 基建设施类 | 利州区2025年村道安全隐患整治 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 各相关村 | 新建波形梁护栏11.8公里 | 5300001279327043 | 212.4 | [13 empty] | 212.4 |  |  | 出行安全隐患 | 已制定管护措施 | 否 | 159.3 |  | 是
83 | 产业发展类—基建 | 荣山镇太山村2025年产业园道路硬化项目 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府 | 荣山镇 | 太山村 | 新建硬化组道1公里 | 5300001279666674 | 35.91 |  | 35.91 | [14 empty] | 改善群众生活条件，保障村民出行安全,为2025年和美乡村建设提供保障。 | 已制定管护措施 | 否 | 27 |  | 是
84 | 产业发展类—基建 | 荣山镇中口村2025年农业灌溉保障项目 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 荣山镇 | 中口村 | 1.购买安装管道2350米； 2.购买安装增压泵一台。 | 5300001279678161 | 9 |  | 9 | [14 empty] | 带动4人务工，增加群众收入 | 已制定管护措施 | 否 | 6.75 |  | 是
85 | 产业发展类—基建 | 龙潭乡柏佛村2025年应急渠系建设项目 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府 | 龙潭乡 | 柏佛村 | 1.清理渠堰淤泥370立方米； 2.开挖垮塌渠堰210米； 3.安装波纹管96米； 4.修复放水渠1400米18立方米； 5.砼C20二次转运84人次。 | 5300001279900742 | 2.8 |  | 2.8 | [14 empty] | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 2.1 |  | 是
86 | 产业发展类—基建 | 龙潭乡小垭村2025年应急渠系建设项目 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府 | 龙潭乡 | 小垭村 | 1.一组新建放水渠130米,修放水渠80米； 2.四组堰塘清淤2口4400立方米； 3.八组新建放水渠系80米,维修放水渠200米。 | 5300001279922907 | 7.35 |  | 7.35 | [14 empty] | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 5.6 |  | 是
87 | 产业发展类—基建 | 大石镇前进村2025年梅花鹿养殖基地配套建设项目 | 区交通运输局 | 大石镇人民政府 | 大石镇 | 前进村 | 1.道路基础开挖900米； 2.硬化组路960米； 3.建设排水沟720米； 4.路面修复20立方米； 5.排水管18根。 | 5300001279175710 | 31.93 |  | 31.93 | [14 empty] | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 23.55 |  | 是
88 | 基建设施类 | 大石镇前进村2025年饮用水管网改造项目 | 区水利局 | 大石镇人民政府 | 大石镇 | 前进村 | 1.新建管道3400米； 2.切割、破碎路面3120米； 3.恢复路面314立方米。 | 5300001279182555 | 31.84 | [12 empty] | 31.84 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 24 |  | 是
89 | 产业发展类—基建 | 三堆镇龙星村2025年产业发展配套提升项目 | 区农业农村局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 龙星村 | 1.硬化产业路500米； 2.装卸场地硬化280平方米。 | 5300001279166560 | 17.78 | [12 empty] | 17.78 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 13.8 |  | 是
90 | 基建设施类 | 荣山镇张坝社区2025年路灯安装及组道硬化项目 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 荣山镇 | 张坝社区 | 1.安装路灯115盏（小圆包安置点86盏，张坝社区1、2组29盏）； 2.硬化组道340米。 | 5300001279686225 | 31.72 | [13 empty] | 31.72 |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 23.8 |  | 是
91 | 基建设施类 | 上西街道橄榄园社区2025年广元市留置中心外侧道路建设项目 | 区交通运输局 | 上西街道办事处 | 上西街道 | 橄榄园社区 | 1.道路基础开挖500立方米； 2.新建堡坎254立方米； 3.新建砼排水管道42米； 4.道路基础回填360立方米； 5.组道硬化长60米。 | 5300001279401890 | 16 | [12 empty] | 16 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 12 |  | 是
92 | 到户奖补类 | 利州区2025年易地搬迁安置点公益（服务）性岗位补助 | 区发展和改革局 | 区发改和改革局 | 全区 | 各相关村 | 对利州区17个易地搬迁安置点环境卫生等服务。 | 5300001279413199 | 10.2 | [12 empty] | 5.1 | 5.1 |  |  | 临时务工就业 | 已制定管护措施 | 否 | 7.65 |  | 是
93 | 到户奖补类 | 利州区2025年残疾人护理公益性岗位项目 | 区残疾人联合会 | 区残疾人联合会 | 全区 | 各相关村 | 对54个行政村的重度残疾人提供日间护理服务及重点公共区域突击保洁。 | 5300001279310082 | 32 | [12 empty] | 16 | 16 |  |  | 临时务工就业 | 已制定管护措施 | 否 | 24 |  | 是
94 | 到户奖补类 | 利州区脱贫人口2025年跨区域务工交通补助 | 区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 全区 | 各相关村 | 1.省外稳定务工脱贫人口（含防止返贫监测对象）交通补助2831人； 2.县域外省域内稳定务工脱贫人口（含防止返贫监测对象）1239人。 | 5300001279267220 | 352.5 | [12 empty] | 350.9 | 1.6 |  |  | 务工就业补助 | 已制定管护措施 | 否 | 294.375 |  | 是
95 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年蔬菜千亿级优势特色农业产业培育项目（上西街道吴家濠村大棚建设） | 区农业农村局 | 上西街道办事处 | 上西街道办事处 | 吴家濠村 | 新建大棚33350㎡，配备温室喷灌系统。 | 5300001280061229 | 226.78 | [6 empty] | 226.78 | [9 empty] | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 177 |  | 是
96 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年蔬菜千亿级优势特色农业产业培育项目（吉香居农产品加工） | 区农业农村局 | 广元市吉香居食品有限公司 | 宝轮镇 | 宝轮工业园区 | 建设原料收储、成品发货等物流配套设施8000㎡（钢混结构），加工设备基础地坪修复6000㎡（聚氨酯），污水处理设施（调节池）提升3000㎡（钢混结构）。 | 5300001280044701 | 473.22 | [6 empty] | 473.22 | [9 empty] | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 370 |  | 是
97 | 产业发展类—基建 | 三堆镇井田村2025年农业社会化服务区域中心建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 三堆镇 | 井田村 | 1.场地平整1200平方米； 2.新建农机停放库600平方米； 3.新建维修保养场棚200平方米； 4.硬化晾晒场地500平米及其他配套附属设施； 5.购置社会化服务机械设备：植保无人机大疆T1002台、特种施肥车2辆、哈玛匠乘坐式除草车4辆、利宏旋耕机2套、山地搬运车4辆、粉粹还田机2辆、久保田半喂入式联合收割机1套、萨丁轮式拖拉机配旋耕机1套、15吨粮食烘干机一套、30吨钢板成品粮仓2个、粮食输送带1套、哈玛匠开沟机2辆。 | 5300001280121015 | 5 | [12 empty] | 5 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 3.8 |  | 是
98 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年农机智慧化部署服务建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局办公楼 |  | 区域内农机智慧统筹调度、农业社会化服务补贴申报材料采集整理、农机管理、农机加盟、机手管理、经营主体管理、农机服务体系建设、一键传达、天气预报、年度日常运修、数据储存、监测终端、安装费、原有终端接入费等。 | 5300001280124973 | 15 | [12 empty] | 15 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 11.3 |  | 是
99 | 产业发展类—基建 | 利州区2025年农机报废拆解中心建设项目 | 区农业农村局 | 广元供销再生资源集团有限公司 | 河西街道 |  | 改建农机拆解厂房800平方米和危废暂存仓库100平方米，增添拆解设施设备，并取得相应的《安全现状评价》、《建设项目环境影响报告》、《排污许可证》、《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》，年拆解老旧农机量达500台以上。 | 5300001280127239 | 20 | [12 empty] | 20 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 15.5 |  | 是
100 | 产业发展类—基建 | 三堆镇井田村2025年粮油产业园灌排（含防洪）水利设施建设项目 | 区农业农村局 | 三堆镇人民政府 | 三堆镇 | 井田村 | 1.新建矩形C20混凝土渠道6处： 2.新建沉沙池C20钢筋混凝土3口； 3.维修渠堰120米； 4.新建浆砌砼C20片石堡坎。 | 5300001280122449 | 33.44 | [12 empty] | 33.44 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 25.5 |  | 是
101 | 产业发展类—基建 | 荣山镇泉坝村2025年粮油园区农田改造提升建设项目 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 荣山镇 | 泉坝村 | 土地整理290亩 | 5300001280124123 | 14.5 | [12 empty] | 14.5 |  |  |  | 带动群众务工增收 | 已制定管护措施 | 否 | 11 |  | 是

## Sheet2 (hidden)
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号
1 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县茶产业巩固提升项目 | 旺苍县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20241230 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -180 |  | 1100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200528127
2 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县茶种业现代农业园区巩固提升项目 | 旺苍县 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 270 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 270 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201571057
3 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮油示范片建设项目 | 木门镇 | 185.68 | 185.68 | 185.68 | 0 | 185.68 | 185.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 185.68 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 185.68 | 185.48 | 0 | 185.48 | 185.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202221265
4 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县国有林场2024年度中央财政衔接乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升项目 | 米仓山镇 | 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 旺苍县国有林场 | 否 | 20240208 | 20240328 | 20241225 | 20240322 |  | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 135 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202404212
5 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县五权现代农业园区巩固提升项目 | 五权镇 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 0 | 94.2 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241030 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 94.2 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 94.2 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 206 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202416383
6 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”茶文旅融合项目 | 木门镇 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 0 | 94.59 | 0 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240321 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 94.59 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 94.59 | 94.3 | 0 | 94.3 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203080800
7 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年英萃核桃现代林业园区巩固提升项目 | 英萃镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240325 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 100 | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 58 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204957492
8 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年西河核桃现代林业园区巩固提升项目 | 嘉川镇 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 | 27.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240325 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 27.3 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 27.3 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 39 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204964858
9 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县2024年高标准农田项目 | 东河镇,黄洋镇 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，其他，就业务工 | 否 | 农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240520 | 20240605 | 20241231 | 20240610 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 0 |  | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212807404
10 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县木门三合现代茶叶园区项目 | 三合村 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，收益分红，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240510 | 20240530 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1486 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956 | 0 |  | 2500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212813950
11 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县三江镇-大两镇粮油园区建设项目 | 大两镇,三江镇 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240516 | 20240610 | 20241231 | 20240620 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 |  | 1800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212821431
12 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县木门镇茶文旅融合项目 | 木门镇 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，土地流转 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 20240919 | 20240920 | 20241231 | 20240920 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 |  | 430 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001230228165
13 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县黄洋镇万亩黄茶基地建设项目 | 黄洋镇 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 |  | 20240918 | 20240919 | 20241231 | 20240920 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 860 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | -860 |  | 650 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001230229174
14 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县东河-嘉川乡村振兴示范片建设项目 | 东河镇,嘉川镇 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | [5 empty] | 20240920 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 565 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565 |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001230231047
15 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年张华镇松浪村产业发展及基础设施配套项目 | 松浪村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240402 | 20240702 | 20240409 | 20240724 | 是 | 否 | 20240730 | 本级扶贫部门 | 20 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 20 | 19.9 | 0 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 否 | 217 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234825364
16 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年米仓山镇元坝村产业发展及基础设施配套项目 | 米仓山镇 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 米仓山镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 15 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234855816
17 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年盐河镇风景村产业发展及基础设施配套项目 | 风景村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 盐河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234860624
18 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年盐河镇高山蔬菜种植项目 | 盐河镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 盐河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 10 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234861936
19 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年天星镇产业发展项目 | 天星镇 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 天星镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 43 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234864573
20 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年黄洋镇太阳村产业发展项目 | 太阳村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 黄洋镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 15 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234911513
21 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济镇龙池村黄茶种植项目 | 龙池村 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 68.17 | 0 | 68.17 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 68.17 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 68.17 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234912073
22 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济镇九江村黄茶种植项目 | 九江村 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 28.71 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 28.71 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234912762
23 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年嘉川镇新生村特色水果产业带巩固提升项目 | 新生村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20240918 | 20240327 | 20240919 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 24 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234914054
24 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县农产品SC认证和农产品质量安全项目 | 旺苍县 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 150 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 150 | 149.8 | 0 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234915621
25 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县大两镇古茶种质资源巩固提升项目 | 大两镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 大两镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 100 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234920841
26 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县粮油现代农业园区农业机械设备采购项目 | 旺苍县 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 0 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 149.8 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 149.8 | 149.6 | 0 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234923897
27 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县到户产业发展项目 | 旺苍县 | 267 | 267 | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |  |  | 133 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234925843
28 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 庭院经济发展项目 | 旺苍县 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 54 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234931115
29 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县中药材基地建设项目 | 旺苍县 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 0 | 113.2 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 113.2 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 113.2 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234964365
30 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县中药材产业发展项目 | 旺苍县 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 48 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234966325
31 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县核桃品种改良项目 | 旺苍县 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 0 | 160.5 | 3 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 160.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 160.5 | 160.3 | 0 | 160.3 | 2.9 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234969853
32 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县核桃综合管护项目 | 旺苍县 | 116 | 116 | 116 | 0 | 116 | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 116 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 116 | 115.8 | 0 | 115.8 | 9.9 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234971345
33 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县国有林场基地建设项目 | 旺苍县 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县国营林场 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 15 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234990019
34 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年天星镇笋用竹基地建设项目 | 天星镇 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240320 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 32 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 32 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234990631
35 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年东河镇油茶产业发展项目 | 东河镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 |  | 否 |  |  |  | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 6 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234991587
36 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年大两镇油茶产业发展项目 | 大两镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 大两镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 6 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234991845
37 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县国营苗圃基地建设项目 | 旺苍县 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 15 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 15 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234995031
38 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济黄花山核桃现代林业园区巩固提升项目 | 普济镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 50 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 50 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234995150
39 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济镇油橄榄园区建设项目 | 普济镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 6 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234996479
40 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年张华镇核桃园区建设项目 | 张华镇 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 16 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 16 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234998274
41 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年三江核桃现代林业园区巩固提升项目 | 三江镇 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241016 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 39 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 39 | 38.8 | 0 | 38.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234999006
42 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县2024年川东北小麦产业集群项目 | 旺苍县 | 525 | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240326 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |  |  | 106 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235041681
43 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年第二批新型农村集体经济项目 | 旺苍县 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235079729
44 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年木门镇农业产业强镇项目 | 木门镇 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 86 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235083420
45 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 2024年畜牧产业发展项目 | 旺苍县 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241230 | 20240402 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 970 | 0 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | -70 |  | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200514564
46 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 嘉川镇“湖羊入川”养殖基地建设项目 | 嘉川镇 | 2594 | 2594 | 2594 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240514 | 20240530 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 |  | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212827703
47 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶元乡村振兴生态水产养殖项目 | 茶元村 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.62 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234938496
48 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 旺苍县2024年省级财政畜牧业补短板生猪养殖场现代化建设项目 | 旺苍县 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240515 | 20240710 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  | 80 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235039893
49 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”新建茶叶加工厂建设项目 | 木门镇 | 93 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240320 | 20240629 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 93 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 93 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202204637
50 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 木门镇茶元村茶产业融合建设项目 | 木门镇 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 0 | 75.57 | 0 | 75.57 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 75.57 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 75.57 | 75.3 | 0 | 75.3 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203096395
51 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇产业发展及基础设施配套项目 | 嘉川镇 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 95 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 95 | 94.5 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 156 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200727508
52 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇龙凤村产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤村 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 99.6 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 99.6 | 99.2 | 0 | 99.2 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 是 | 47 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200747745
53 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年檬子乡钟岭村产业发展及基础设施配套项目 | 檬子乡 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 檬子乡人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 200 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 200 | 199.8 | 0 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 42 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200764492
54 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇茶元村山坪塘整治项目 | 茶元村 | 115.26 | 115.26 | 115.26 | 0 | 115.26 | 0 | 115.26 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240629 | 20240321 | 20240629 | 是 | 否 | 20240703 | 本级扶贫部门 | 115.26 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 115.26 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201514645
55 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇大树村黄茶园产业道路建设项目 | 嘉川镇 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 0 | 99.43 | 99.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 99.43 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 99.43 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201533195
56 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年高阳镇虎垭村产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 110 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 45 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201549296
57 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇狮坪村山坪塘新建项目 | 狮坪村 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 45.51 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 45.51 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202695371
58 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇松浪村山坪塘整治项目 | 松浪村 | 51.22 | 51.22 | 51.22 | 0 | 51.22 | 0 | 51.22 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240830 | 20240320 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 51.22 | 20240909 | 审计决算 | 20240911 | 51.22 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202703849
59 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇中华村产业发展及基础设施配套项目 | 中华村 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 0 | 70.93 | 0 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240321 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 70.93 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 70.93 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203115377
60 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇红垭村河堤水毁修复工程 | 红垭村 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 0 | 45.43 | 0 | 45.43 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240927 | 20240322 | 20240927 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门,财政部门 | 45.43 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 45.43 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 是 | 27 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203261222
61 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇河东村山坪塘整治项目 | 河东村 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 0 | 57.36 | 0 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 57.36 | 20240909 | 审计决算 | 20240912 | 57.36 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 是 | 64 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203267270
62 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇增产村爱国大堰维修整治项目 | 增产村 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240830 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 58 | 20240912 | 审计决算 | 20240919 | 58 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 14 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203272394
63 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年盐河镇春坪村渠堰新建项目 | 春坪村 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 0 | 48.59 | 0 | 48.59 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240918 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48.59 | 20240909 | 审计决算 | 20240913 | 48.59 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203278096
64 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇南凤村蒲家山特色水果产业示范点产水配套项目 | 南凤村 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 0 | 58.36 | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 58.36 | 20240905 | 竣工决算 | 20240909 | 58.36 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 是 | 134 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203283718
65 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇星火村水毁修复工程 | 星火村 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240830 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48.14 | 20240909 | 审计决算 | 20240913 | 48.14 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203317456
66 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇龙岗村水毁修复工程 | 张华镇 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20240827 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 26.87 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 26.87 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203325580
67 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇青坪村产水配套项目 | 青坪村 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，其他 | 否 | 县农业农村局 | 旺苍县木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240508 | 20240820 | 20240510 | 20240814 | 是 | 否 | 20240828 | 本级扶贫部门 | 35.9 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 35.9 | 35.8 | 0 | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 333 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234821967
68 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年双汇镇卫星村产水配套项目 | 卫星村 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 0 | 12.17 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 双汇镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240328 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 12.17 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 12.17 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 是 | 37 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234834171
69 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年国华镇红花村产水配套项目 | 红花村 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 0 | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 国华镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240327 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 17.99 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 17.99 | 17.7 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234835972
70 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇白虎村产业发展及基础设施配套项目 | 白虎村 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 0 | 75.88 | 0 | 75.88 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240326 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 75.88 | 20241011 | 竣工决算 | 20241014 | 75.88 | 75.5 | 0 | 75.5 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234840179
71 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇四新村河堤水毁修复工程 | 四新村 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240720 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240724 | 本级扶贫部门 | 26.4 | 20240725 | 竣工决算 | 20240726 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234842397
72 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇龙安村产业发展及基础设施配套项目 | 龙安村 | 40.66 | 40.66 | 40.66 | 0 | 40.66 | 0 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240326 | 20240924 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 40.66 | 20241011 | 竣工决算 | 20241014 | 40.66 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234843369
73 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇古店村1组佛仟子水毁修复工程 | 古店村 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 17.81 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 17.81 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234845437
74 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇月西村水毁修复工程 | 月西村 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240725 | 20240322 | 20240726 | 是 | 否 | 20240730 | 本级扶贫部门 | 28.97 | 20240801 | 竣工决算 | 20240802 | 28.97 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234848631
75 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇下石村水毁修复工程 | 下石村 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 40.4 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 40.4 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234853905
76 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年米仓山镇回龙社区产业发展及基础设施配套项目 | 回龙社区 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 0 | 7.82 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 米仓山镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 7.82 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 7.82 | 7.72 | 0 | 7.72 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234853923
77 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇石洞沟社区上段水毁修复工程 | 三江坝社区 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 29.5 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234859030
78 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇中坝村产水配套项目 | 中坝村 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 大德镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 9.4 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234859211
79 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇光荣村兰家河段水毁修复工程 | 旺苍县 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 38.5 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 38.5 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234862154
80 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年英萃镇英安社区水毁修复工程 | 旺苍县 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 28.54 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 28.54 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234865384
81 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年盐河镇青山村水毁修复工程 | 青山村 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 19.71 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 19.71 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234868003
82 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年水磨镇广福村产业发展基础设施配套项目 | 广福村 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 24.53 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 24.53 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234868403
83 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年水磨镇产业发展及基础设施配套项目 | 水磨镇 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 0 | 77.16 | 0 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240925 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 77.16 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 77.16 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234870588
84 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大两镇两汇村詹家河护岸水毁修复工程 | 两汇村 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 14.17 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 14.17 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234871475
85 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大两镇万山村产水配套项目 | 万山村 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 大两镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 24.27 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234871834
86 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇中华村河护岸水毁修复工程 | 中华村 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 0 | 25.68 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 25.68 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 25.68 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234873404
87 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇清江村山坪塘新建项目 | 清江村 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 18 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234888712
88 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇三江村坪塘整治项目 | 三江村 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240323 | 20240722 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 33 | 20240729 | 竣工决算 | 20240730 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889089
89 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇白虎村山坪塘整治项目 | 白虎村 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 55 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 55 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889263
90 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年五权镇山花村山坪塘整治项目 | 山花村 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 11.14 | 20240729 | 竣工决算 | 20240801 | 11.14 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889633
91 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇龙台村山坪塘整治项目 | 龙台村 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 18.32 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889853
92 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年九龙镇柏林村山坪塘整治项目 | 柏林村 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240923 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 17.7 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890119
93 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年九龙镇庙子村山坪塘整治项目 | 庙子村 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240924 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 17.64 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 17.64 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890200
94 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇工农村山坪塘整治项目 | 工农村 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240923 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240927 | 本级扶贫部门 | 19 | 20240930 | 竣工决算 | 20241008 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890279
95 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇新建防旱池项目 | 木门镇 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 14.12 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 14.12 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890722
96 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇新建防旱池项目 | 张华镇 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 20.28 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 20.28 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890838
97 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇新建防旱池项目 | 白水镇 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 19.31 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 19.31 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890931
98 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇新建防旱池项目 | 黄洋镇 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 19.8 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 19.8 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891007
99 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇新建防旱池项目 | 三江镇 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 14.53 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 14.53 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891112
100 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大两镇新建防旱池项目 | 大两镇 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 6.97 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 6.97 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891187
101 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年双汇镇新建防旱池项目 | 双汇镇 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 7.28 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 7.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891267
102 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇新建防旱池项目 | 龙凤镇 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 24.77 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891324
103 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇新建防旱池项目 | 东河镇 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 14.44 | 20240923 | 竣工决算 | 20240924 | 14.44 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891378
104 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年双汇镇辕门村新建渠堰项目 | 辕门村 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240917 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 31.3 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891456
105 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇凤凰村产水配套项目 | 凤凰村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 25 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910584
106 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇油树村新建渠堰及山坪塘整治项目 | 油树村 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 0 | 63.45 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 63.45 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 63.45 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910612
107 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇盐井村渠堰及山坪塘整治项目 | 盐井村 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 0 | 57.15 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241021 | 20240322 |  | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 57.15 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 57.15 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234911297
108 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 旺苍县三江镇厚坝村2024年河堤堡坎整治项目 | 厚坝村 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 46 | 20241009 | 竣工决算 | 20241014 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234911911
109 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇杏垭村新建滴灌项目 | 杏垭村 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 28.42 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 28.42 | 28.42 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234912750
110 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇灵溪村产业发展及基础设施配套项目 | 灵溪村 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 0 | 19.29 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 19.29 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 19.29 | 19.29 | 0 | 19.29 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234913875
111 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇四新村产业发展及基础设施配套项目 | 四新村 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 29 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234915260
112 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇自来村产业发展及基础设施配套项目 | 自来村 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 0 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 14.55 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 14.55 | 14.55 | 0 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234916597
113 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇村寨梁村产业发展及基础设施配套项目 | 寨梁村 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 19 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234917843
114 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇五红村、和平村田型调整建设项目 | 嘉川镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 25 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234920134
115 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇新生村产业发展及基础设施配套项目 | 新生村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240916 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240927 | 本级扶贫部门 | 50 | 20240928 | 竣工决算 | 20241008 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234925187
116 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇远景村产水配套项目 | 远景村 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 0 | 48.95 | 48.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 48.95 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 48.95 | 48.95 | 0 | 48.95 | 48.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234926956
117 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇黄金村产水配套项目 | 黄金村 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240917 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 12.6 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234935044
118 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇龙珠村产业发展及基础设施配套项目 | 龙珠村 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240916 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 33 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234939114
119 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇光明村产业发展及基础设施配套项目 | 光明村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 10 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234942032
120 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇卢家坝村产业发展及基础设施配套项目 | 卢家坝村 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 0 | 64.3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 64.3 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 64.3 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234943782
121 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024白水镇麻英坝村产水设施配套项目 | 麻英坝村 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241014 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 28 | 20240924 | 竣工决算 | 20240925 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234945482
122 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇水营村产业发展及基础设施配套项目 | 水营村 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 78.5 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 78.5 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234948913
123 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇南溪村产业发展及基础设施配套项目 | 南溪村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 |  | 否 |  |  |  | 20240320 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 5 | 20240924 | 竣工决算 | 20240925 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234951681
124 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇九江村黄茶园产水配套项目 | 九江村 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 0 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240320 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 19.23 | 20240924 | 竣工决算 | 20240925 | 19.23 | 19.23 | 0 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234953734
125 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇清江村油橄榄园产水配套项目 | 清江村 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241015 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 27.8 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234955550
126 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目 | 三江村 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240320 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 89.5 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 89.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234964618
127 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇农建村产水配套项目 | 农建村 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0 | 36.12 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241016 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 36.12 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 36.12 | 36.12 | 0 | 36.12 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234966594
128 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇下石村产业发展及基础设施配套项目 | 下石村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 10 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234968163
129 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇大旗村产业发展及基础设施配套项目 | 大旗村 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241016 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 6 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234969491
130 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目2 | 三江村 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241016 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 43.5 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234971183
131 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇下石村鱼塘建设项目 | 下石村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 60 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234972658
132 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇桃红易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 桃红村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 25 | 20240924 | 竣工决算 | 20240926 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234989626
133 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年农机智慧管理及农业社会化服务平台项目 | 旺苍县 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240322 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235085867
134 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 普济镇龙池村2024年度产业园区巩固提升项目 | 龙池村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县发展和改革局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 |  |  |  | 20240920 | 本级扶贫部门 | 60 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 60 | 59.8 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234772698
135 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年高阳镇鹿渡村产业发展及基础设施配套项目 | 鹿渡村 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240327 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 61.23 | 20241008 | 竣工决算 | 20241011 | 61.23 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 否 | 34 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234828852
136 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年高阳镇温泉村、支溪村产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 0 | 84.2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240328 | 20240924 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 84.2 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 84.2 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234830742
137 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年高阳镇支溪村新建产业路项目 | 支溪村 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | 0 | 62.76 | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240329 | 20240927 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 62.76 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 62.76 | 62.56 | 0 | 62.56 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234832442
138 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年龙凤镇人民村新建农业生产便道及维修山坪塘项目 | 人民村 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240925 | 20240321 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 50.1 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 50.1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234845338
139 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年龙凤镇龙安村新建生产便道及维修山坪塘项目 | 龙安村 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 0 | 64.53 | 0 | 64.53 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240918 | 20240322 | 20240927 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 64.53 | 20241008 | 竣工决算 | 20241014 | 64.53 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234847429
140 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年九龙镇柏林村产业发展及基础设施配套项目 | 柏林村 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 九龙镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 41 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234848694
141 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年九龙镇首石村产业发展及基础设施配套项目 | 首石村 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 0 | 93.07 | 0 | 93.07 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 九龙镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 93.07 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 93.07 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234850395
142 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年水磨镇农副产品加工中心提升项目 | 水磨镇 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240919 | 本级扶贫部门 | 43.38 | 20240920 | 竣工决算 | 20240923 | 43.38 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234867007
143 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年燕子乡绿化村产业发展及基础设施配套项目 | 绿化村 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 燕子乡 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 34 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234909920
144 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年燕子乡金河村产业发展及基础设施配套项目 | 金河村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 燕子乡 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 50 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910111
145 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年张华镇双龙村、松浪村基础设施配套项目 | 张华镇 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48.2 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 48.2 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910919
146 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 2024年茶产业品牌培育项目 | 旺苍县 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，帮助产销对接 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241230 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |  | 1100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200787020
147 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 2024年度脱贫人口小额信贷贴息项目 | 旺苍县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 | 20240314 | 20240314 | 20241231 | 20240322 | 20240520 | 是 | 否 | 20240604 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 400 | 20240612 | 审计决算 | 20240615 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 否 | 2750 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200501161
148 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | “富民贷”风险补偿金 | 旺苍县 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240531 | 是 | 否 | 20240605 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 20240608 | 竣工决算 | 20240615 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否 | 440 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204338880
149 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | “政担银企户”贷款贴息及保费补贴 | 旺苍县 | 380 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240510 | 是 | 否 | 20240601 | 财政部门,本级扶贫部门,联合验收 | 380 | 20240610 | 竣工决算 | 20240615 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 否 | 32 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204331888
150 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 东河镇双农村2024年新型农村集体经济项目 | 双农村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234942249
151 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高阳镇虎垭村2024年新型农村集体经济项目 | 虎垭村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234944839
152 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙凤镇龙凤村2024年新型农村集体经济项目 | 龙凤村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240319 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234946299
153 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙凤镇龙台村2024年新型农村集体经济项目 | 龙台村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234949271
154 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 木门镇油树村2024年新型农村集体经济项目 | 油树村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234951420
155 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 普济镇秀海村2024年新型农村集体经济项目 | 秀海村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234953482
156 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 普济镇中江村2024年新型农村集体经济项目 | 中江村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234955367
157 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 三江镇联盟村2024年新型农村集体经济项目 | 联盟村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234957598
158 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 水磨镇桥板村、春笋村2024年新型农村集体经济项目 | 水磨镇 | 220 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 220 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 220 | 219.8 | 0 | 219.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234960332
159 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2024年东河镇红垭村集体经济产业发展项目 | 红垭村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 东河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 10 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 10 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234993701
160 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2024年度脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目 | 旺苍县 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县人社局 | 县人力资源和社会保障局 |  | 20240920 | 20240923 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 17000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234764074
161 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2024年度脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目（第二批） | 旺苍县 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 0 | 418.69 | 0 | 418.69 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.69 |  |  | 2500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235087049
162 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 乡村工匠 | 乡村工匠培育培训 | 2023年核桃和林下道地中药材实用技术培训项目 | 旺苍县 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 县林业局 |  | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240322 | 20240916 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 5 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234962288
163 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 山洪灾害危险区责任人补贴 | 旺苍县 | 149 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 县水利局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241231 | 20240120 |  | 是 | 否 | 20241010 | 本级扶贫部门 | 149 | 20241014 | 竣工决算 | 20241015 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 否 | 413 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204366814
164 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年国华镇古松村至山坪村新建道路项目 | 旺苍县,国华镇 | 295.79 | 295.79 | 295.79 | 0 | 295.79 | 0 | 0 | 295.79 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 国华镇古松村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240331 | 20241030 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 295.79 | 20240904 | 竣工决算 | 20240912 | 295.79 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 是 | 65 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199276109
165 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年檬子乡黎明村新建道路项目 | 黎明村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 檬子乡黎明村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 5 | 20240704 | 竣工决算 | 20240708 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 42 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199311685
166 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年村道生命安全防护设施工程 | 旺苍县 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 否 | 20240319 | 20240331 | 20240930 | 20240321 | 20240926 | 是 | 否 | 20241009 | 本级扶贫部门 | 95 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 95 | 94.5 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 112 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199385865
167 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年米仓山镇大坝村至檬子乡黎明村通村道路建设项目 | 米仓山镇 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 0 | 56.79 | 0 | 0 | 56.79 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240830 | 20240321 | 20240830 | 是 | 否 | 20240903 | 本级扶贫部门 | 56.79 | 20240906 | 竣工决算 | 20240909 | 56.79 | 56.4 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 是 | 14 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199423808
168 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年盐河镇金星村道路维修整治项目 | 金星村 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 0 | 43.76 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 盐河镇金星村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240630 | 20240321 | 20240630 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 43.76 | 20240704 | 竣工决算 | 20240708 | 43.76 | 43.76 | 0 | 43.76 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199486571
169 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年檬子乡黎明村道路维修整治项目 | 黎明村 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 檬子乡黎明村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240628 | 20240321 | 20240628 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 45.96 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 45.96 | 45.96 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199510503
170 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目(蓝玉村) | 蓝玉村 | 385 | 385 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 70 |  | 95 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199849729
171 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村） | 云峰村 | 385 | 385 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241031 | 20240322 | 20240910 | 是 | 否 | 20240913 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 60 |  | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199869322
172 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年五权镇清水村至山花村村道路改扩建工程 | 五权镇 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 269.28 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 五权镇清水村 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240930 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 270.4 | 20240909 | 审计决算 | 20240913 | 270.4 | 269.12 | 268 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 104 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199957357
173 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇永星村通村组道路加宽及硬化项目 | 永星村 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 0 | 98.88 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 大两镇永星村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 98.88 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 98.88 | 98.5 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 是 | 14 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200180901
174 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年九龙镇先锋村道路改扩建项目 | 先锋村 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 九龙镇先锋村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 126.3 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 126.3 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 107 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200257736
175 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年高阳镇崔河村道路硬化项目 | 崔河村 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 高阳镇崔河村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 97.02 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 97.02 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200273589
176 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年木门镇双山村道路改扩建项目 | 双山村 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 0 | 92.99 | 0 | 0 | 92.99 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 木门镇双山村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240928 | 20240319 | 20240830 | 是 | 否 | 20240903 | 本级扶贫部门 | 92.99 | 20240906 | 竣工决算 | 20240909 | 92.99 | 92.5 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 是 | 104 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200288668
177 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024张华镇光荣村通村组道路扩建项目 | 光荣村 | 62 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 张华镇光荣村村民委员会 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 62 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 62 | 61.5 | 0 | 61.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 31 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200318305
178 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年普济镇龙池村道路整治提升工程 | 龙池村 | 375.58 | 375.58 | 375.58 | 155.42 | 220.16 | 0 | 0 | 220.16 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 普济镇龙池村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240829 | 是 | 否 | 20240901 | 本级扶贫部门,财政部门 | 375.58 | 20240906 | 审计决算 | 20240911 | 375.58 | 375.2 | 155.2 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 是 | 62 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200456738
179 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年木门镇三合村道路整治提升项目 | 三合村 | 117.26 | 117.26 | 117.26 | 0 | 117.26 | 0 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 木门镇三合村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240628 | 20240322 | 20240628 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 117.26 | 20240704 | 竣工决算 | 20240705 | 117.26 | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 62 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200462904
180 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年天星镇大山村道路整治提升项目 | 大山村 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 0 | 96.82 | 96.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 天星镇大山村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240515 | 是 | 否 | 20240603 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 96.82 | 20240606 | 竣工决算 | 20240610 | 96.82 | 96.5 | 0 | 96.5 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 是 | 46 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200469188
181 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年木门镇道路整治提升项目 | 木门镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240629 | 20240320 | 20240628 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 25 | 20240705 | 竣工决算 | 20240710 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001202661418
182 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年张华镇九台村道路整治提升项目 | 张华镇 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240828 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 24 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203675173
183 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年三江镇坪山村、下石村桥梁引道工程 | 三江镇 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 0 | 82.81 | 0 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20240930 | 20240325 | 20240520 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 82.81 | 20240605 | 竣工决算 | 20240610 | 82.81 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 是 | 85 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204797519
184 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇古城村道路硬化项目 | 大两镇 | 74.91 | 74.91 | 74.91 | 0 | 74.91 | 74.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240323 | 20240920 | 20240324 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 74.91 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 74.91 | 74.5 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204801100
185 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年农村道路整治提升项目 | 旺苍县 | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241030 | 20240323 | 20240830 | 是 | 否 | 20240903 | 本级扶贫部门,财政部门 | 98 | 20240905 | 审计决算 | 20240909 | 98 | 97.5 | 0 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204803742
186 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年五权镇铜钱村道路硬化项目 | 铜钱村 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 旺苍县五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240520 | 20240320 |  |  |  | 20241008 | 本级扶贫部门 | 85.37 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 85.37 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 111 | 乡村建设项目库 | 5300001234765252
187 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（英萃镇雄鹰村） | 雄鹰村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工，带动生产 |  | 县发改局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240927 |  | 20240930 | 30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234767015
188 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（五权镇清水村） | 清水村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234769296
189 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（白水镇勇敢村） | 勇敢村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240927 |  | 20240930 | 30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234770711
190 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年英萃镇新房村通村组道路整治及硬化项目 | 新房村 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 0 | 70.37 | 70.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240620 | 20240322 | 20240620 | 是 | 否 | 20240626 | 本级扶贫部门 | 70.37 | 20240628 | 竣工决算 | 20240630 | 70.37 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234776203
191 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年黄洋镇古店村新建道路项目 | 古店村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20240725 | 20240322 | 20240724 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 60 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 60 | 59.5 | 0 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 220 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234779990
192 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年普济镇道路整治提升项目 | 普济镇 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 15 | 20240729 | 竣工决算 | 20240730 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 60 | 乡村建设项目库 | 5300001234804051
193 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年双汇镇深溪沟村道路整治提升项目 | 深溪沟村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240620 | 20240320 | 20240620 | 是 | 否 | 20240624 | 本级扶贫部门 | 20 | 20240626 | 竣工决算 | 20240628 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234823887
194 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇两汇村道路整治提升项目 | 两汇村 | 40.49 | 40.49 | 40.49 | 17.39 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240624 | 20240322 | 20240624 | 是 | 否 | 20240627 | 本级扶贫部门 | 40.49 | 20240628 | 审计决算 | 20240630 | 40.49 | 40.49 | 17.39 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234826837
195 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇两汇村道路维修项目 | 两汇村 | 78.18 | 78.18 | 78.18 | 0 | 78.18 | 0 | 78.18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240724 | 本级扶贫部门 | 78.18 | 20240725 | 竣工决算 | 20240726 | 78.18 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234830616
196 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大德镇中坝村桥梁引道工程 | 大德镇 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大德镇中坝村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 49.67 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 49.67 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234993110
197 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年九龙镇首石村通村道路维修整治项目 | 九龙镇 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 0 | 53.31 | 0 | 53.31 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.31 |  |  | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001235080846
198 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 2024年双汇镇斑竹村通村组道路硬化项目 | 斑竹村 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县乡村振兴局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240513 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门 | 72.4 | 20240605 | 竣工决算 | 20240615 | 72.4 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203670851
199 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇茶元村饮水安全项目 | 木门镇 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 0 | 56.55 | 0 | 56.55 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 木门镇茶元村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240629 | 20240321 | 20240822 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 56.55 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 56.55 | 56.35 | 0 | 56.35 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 16 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200486057
200 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年盐河镇青山村饮水安全项目 | 盐河镇 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 盐河镇青山村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240320 | 20240924 | 是 | 否 | 20240927 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.64 | -10 |  | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200493080
201 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年盐河镇自生村饮水安全项目 | 盐河镇 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20241231 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | -13.5 |  | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203292415
202 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年龙凤镇龙台村饮水安全项目 | 龙凤镇 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0 | 36.73 | 0 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240725 | 20240322 | 20240511 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 36.73 | 20240601 | 竣工决算 | 20240615 | 36.73 | 36.53 | 0 | 36.53 | 0 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203300584
203 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇亭子村饮水安全项目 | 木门镇 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 0 | 25.45 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240730 | 20240322 | 20240815 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 25.45 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 25.45 | 25.25 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203308112
204 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年檬子乡钟岭村饮水安全项目 | 檬子乡 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 檬子乡人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | -7.5 |  | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203335162
205 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年九龙镇大竹村饮水安全项目 | 九龙镇 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240828 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门,财政部门 | 27.36 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 27.36 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 24 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203347066
206 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年九龙镇柏林村饮水安全项目 | 九龙镇 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20241231 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 17.74 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 15 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203356659
207 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年国华镇古松村、山坪村饮水安全项目 | 国华镇 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 0 | 21.02 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20240827 | 20240325 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.02 | 20240705 | 审计决算 | 20240708 | 21.02 | 20.82 | 0 | 20.82 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204886827
208 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年盐河镇春坪村饮水安全项目 | 盐河镇 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20241231 | 20240325 | 20240630 | 是 | 否 | 20240705 | 本级扶贫部门,财政部门 | 12 | 20240708 | 审计决算 | 20240710 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.68 |  | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204887100
209 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年燕子乡燕午村饮水安全项目 | 燕子乡 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 |  | 20240319 | 20240327 | 20240830 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 |  |  | 25 | 乡村建设项目库 | 5300001234800506
210 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年燕子乡金河村饮水安全项目 | 燕子乡 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 |  | 20240319 | 20240320 | 20240830 | 20240328 | 20240828 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64 |  |  | 20 | 乡村建设项目库 | 5300001234802179
211 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年大两镇永星村饮水安全项目 | 大两镇 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 |  | 20240319 | 20240322 | 20240829 | 20240321 | 20240827 | 是 | 否 | 20240913 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97 |  |  | 19 | 乡村建设项目库 | 5300001234805194
212 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年大两镇两汇村饮水安全项目 | 大两镇 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 |  | 20240319 | 20240326 | 20240830 | 20240328 | 20240920 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |  |  | 20 | 乡村建设项目库 | 5300001234825271
213 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年水磨镇桥板村饮水安全项目 | 水磨镇 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 水磨镇人民政府 |  | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 |  |  | 19 | 乡村建设项目库 | 5300001234827489
214 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年天星镇新农村饮水安全项目 | 天星镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240828 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | 50 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 50 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234830207
215 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年天星镇农经村饮水安全项目 | 天星镇 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 |  | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240403 | 20240830 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  |  | 25 | 乡村建设项目库 | 5300001234832582
216 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年大德镇江长村饮水安全项目 | 大德镇 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 大德镇人民政府 |  | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240402 | 20240820 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |  |  | 21 | 乡村建设项目库 | 5300001234843618
217 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年米仓山镇元山村饮水安全项目 | 米仓山镇 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 米仓山镇人民政府 |  | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240327 | 20240828 | 是 | 否 | 20240916 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 |  | 21 | 乡村建设项目库 | 5300001234846785
218 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年龙凤镇龙安村饮水安全项目 | 龙凤镇 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240328 | 20240830 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.39 | 20241009 | 竣工决算 | 20241009 | 14.39 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234852284
219 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年国华镇春风村饮水安全项目 | 国华镇 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240328 | 20240830 | 是 | 否 | 20240910 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21 | 20240912 | 竣工决算 | 20240916 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 15 | 乡村建设项目库 | 5300001234862058
220 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年英萃镇关嘴村饮水安全项目 | 英萃镇 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0 | 14.33 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.33 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.33 | 28.26 | 0 | 28.26 | 0 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.93 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234868096
221 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年双汇镇辕门村饮水安全项目 | 双汇镇 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240913 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.39 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.39 | 14.19 | 0 | 14.19 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234869425
222 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年双汇镇卫星村饮水安全项目 | 双汇镇 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 0 | 17.39 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 双汇镇人民政府 |  | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240329 | 20240820 | 是 | 否 | 20240917 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 |  |  | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234870913
223 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年高阳镇向阳村饮水安全项目 | 高阳镇 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 高阳镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240324 | 20241231 | 20240328 | 20240822 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 9.69 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 9.69 | 9.49 | 0 | 9.49 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 19 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234872209
224 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年高阳镇支溪村饮水安全项目 | 高阳镇 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 高阳镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门,财政部门 | 11.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 11.5 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234873240
225 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年五权镇中河村饮水安全项目 | 五权镇 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 0 | 24.46 | 0 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240916 | 本级扶贫部门,财政部门 | 24.46 | 20241010 | 竣工决算 | 20241010 | 24.46 | 24.26 | 0 | 24.26 | 0 | 24.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234874830
226 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年五权镇铜钱村饮水安全项目 | 五权镇 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 0 | 27.41 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | 27.41 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 27.41 | 27.21 | 0 | 27.21 | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234910621
227 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年张华镇大梁村饮水安全项目 | 张华镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240823 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 10 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 10 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234910991
228 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇杨林村饮水安全项目 | 木门镇 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 | 8.51 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240328 | 20241231 | 20240329 | 20240829 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 8.51 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 8.51 | 8.31 | 0 | 8.31 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234911412
229 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇长乐村饮水安全项目 | 木门镇 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0 | 14.67 | 0 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240829 | 20240327 | 20240822 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.67 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.67 | 14.47 | 0 | 14.47 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234912038
230 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇石川村饮水安全项目 | 木门镇 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240822 | 20240328 | 20240829 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.8 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234913240
231 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇河东村饮水安全项目 | 木门镇 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240326 | 20240828 | 是 | 否 | 20240828 | 本级扶贫部门,财政部门 | 22.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 22.5 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234914326
232 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年三江镇花园村饮水安全项目 | 三江镇 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 21.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240328 | 20240820 | 20240326 | 20240821 | 是 | 否 | 20240919 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.2 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 21.2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234916858
233 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年普济镇月西村饮水安全项目 | 普济镇 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240328 | 20240725 | 20240329 | 20240722 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.3 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.3 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234919434
234 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年黄洋镇太阳村饮水安全项目 | 黄洋镇 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240325 | 20240815 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门,财政部门 | 6.93 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 15 | 乡村建设项目库 | 5300001234923732
235 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年黄洋镇蟠龙村饮水安全项目 | 黄洋镇 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20240822 | 20240328 | 20240814 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门,财政部门 | 22.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 22.5 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234925822
236 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年白水镇黄金村饮水安全项目 | 白水镇 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240328 | 20240822 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 26 | 乡村建设项目库 | 5300001234927864
237 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年白水镇卢家坝村饮水安全项目 | 白水镇 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20241231 | 20240326 | 20240717 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.7 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 21.7 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234930964
238 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年嘉川镇五四村饮水安全项目 | 嘉川镇 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240322 | 20240723 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 9.85 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 9.85 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234935206
239 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年嘉川镇胜利村饮水安全项目 | 嘉川镇 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20241231 | 20240328 | 20240814 | 是 | 否 | 20240919 | 本级扶贫部门,财政部门 | 38 | 20240920 | 竣工决算 | 20240923 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 23 | 乡村建设项目库 | 5300001234936793
240 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年东河镇南峰村饮水安全项目 | 东河镇 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0 | 13.55 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240828 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 13.55 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 13.55 | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234938154
241 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年东河镇川山村饮水安全项目 | 东河镇 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240329 | 20240823 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门,财政部门 | 13.48 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 13.48 | 13.28 | 0 | 13.28 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234940156
242 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年安全饮水管材采购项目 | 旺苍县 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水利局 | 县水利局 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 21 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234941720
243 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2024年天星镇农经村（原福庆场镇）水毁修复工程 | 农经村 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240320 | 20240830 | 是 | 否 | 20240902 | 本级扶贫部门,财政部门 | 95 | 20240909 | 审计决算 | 20240924 | 95 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001201479915
244 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年盐河镇竹垭村人居环境整治提升项目 | 盐河镇 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县乡村振兴局 | 盐河镇竹垭村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 90.1 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 90.1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199531458
245 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年米仓山镇元山村人居环境整治提升项目 | 米仓山镇 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 米仓山镇元山村民委员会 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 73.7 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 73.7 | 73.4 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199538024
246 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年白水镇黄金村人居环境整治提升项目 | 白水镇 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 0 | 45.86 | 45.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县乡村振兴局 | 白水镇黄金村 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 45.86 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 45.86 | 45.86 | 0 | 45.86 | 45.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 41 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199798372
247 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年高阳镇鹿渡村人居环境整治提升项目 | 高阳镇 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 是 | 县农业农村局 | 高阳镇鹿渡村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240830 | 本级扶贫部门,财政部门 | 99 | 20240902 | 审计决算 | 20240904 | 99 | 98.9 | 0 | 98.9 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 24 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199832902
248 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年木门镇茶元村人居环境整治提升项目 | 木门镇 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 0 | 76.46 | 76.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 76.46 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 76.46 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 是 | 32 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001202136296
249 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年五权镇山花村人居环境整治提升项目 | 五权镇 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0 | 88.64 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240928 | 20240319 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 88.64 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 88.64 | 88.3 | 0 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 是 | 59 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001202154134
250 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年天星镇红光村人居环境整治提升项目 | 天星镇 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240325 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 43.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 27 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204951098
251 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年嘉川镇顺水村农村人居环境整治项目 | 嘉川镇 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240920 | 20240923 | 20241015 | 20240925 | 20241015 | 是 | 否 | 20241015 | 本级扶贫部门,财政部门 | 52 | 20241016 | 竣工决算 | 20241016 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234792523
252 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年五权镇清水村易地扶贫搬迁后续扶持巩固提升建设项目 | 五权镇 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工，带动生产 |  | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 |  | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 70 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 70 | 69.7 | 0 | 69.7 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201985125
253 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年英萃镇雄鹰村集中安置点安全隐患整治项目 | 英萃镇 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 0 | 52.99 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 |  | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 52.99 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 52.99 | 52.99 | 0 | 52.99 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202003826
254 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年英萃镇学堂村2024年度产业园区巩固提升建设项目 | 英萃镇 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 0 | 35.01 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工，带动生产 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民整政府 |  | 20240320 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 35.01 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 35.01 | 35.01 | 0 | 35.01 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 29 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202014503
255 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 2024年易地扶贫搬迁贷款贴息 | 旺苍县 | 1917 | 1917 | 1917 | 0 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 其他 |  | 县发改局 | 县发展和改革局 |  | 20240314 | 20240319 | 20241231 | 20240320 | 20240630 | 是 | 否 | 20240710 | 本级扶贫部门,财政部门 | 1917 | 20240712 | 审计决算 | 20240717 | 1917 | 1917 | 0 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001175957580
256 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 偿还易地扶贫搬迁项目贷款 | 旺苍县 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 其他 |  | 县发展和改革局 | 县发展和改革局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240125 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 1200 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 1200 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 100 | 否 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204280426
257 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 2024年监测对象D级危房或无房户住房建设补助项目 | 旺苍县 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 |  | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 61 | 20240925 | 竣工决算 | 20240925 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 24 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234959226
258 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 贫困寄宿生生活补助 | 旺苍县 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240121 | 20240520 | 是 | 否 | 20240601 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 300 | 20240605 | 审计决算 | 20240610 | 300 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 225 | 否 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204292344
259 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 贫困高中生免学费 | 旺苍县 | 125 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240509 | 是 | 否 | 20240603 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 125 | 20240605 | 审计决算 | 20240615 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204294707
260 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 建档立卡中高职专本补助 | 旺苍县 | 145 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240510 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 145 | 20240602 | 审计决算 | 20240610 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204298885
261 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 困难群众代缴城乡居民医疗保险个人缴费 | 旺苍县 | 195 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县医疗保障局 | 县医疗保障局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240430 | 是 | 否 | 20240601 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 195 | 20240605 | 审计决算 | 20240615 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 否 | 67300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204303374
262 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 困难群众救助补助资金 | 旺苍县 | 316 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县民政局 | 县民政局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 316 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204309849
263 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2024年项目管理费 | 旺苍县 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 116 | 50 | 4 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 170 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 170 | 170 | 0 | 170 | 116 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234756585
264 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 2024年度雨露计划项目 | 旺苍县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 20240314 | 20240315 | 20241231 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 500 | 20240705 | 审计决算 | 20240710 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202098815
265 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 高标准农田管护经费 | 旺苍县 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240105 | 20240320 | 20241225 | 20240321 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 5 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204358709
266 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 困难残疾人生活补贴 | 旺苍县 | 585 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县民政局 | 县民政局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 585 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4875 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204374832
267 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 农村综合水价改革 | 旺苍县 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水利局 | 县水利局 |  | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240329 | 20240627 | 是 | 否 | 20240717 | 本级扶贫部门,财政部门 | 13.63 | 20240719 | 竣工决算 | 20240722 | 13.63 | 13.63 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235024248
268 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 天星镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年天星镇大山村产业发展及基础设施配套项目 | 天星镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 100 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 100 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001191018744