## Sheet1
|  | 基本情况 | [6 empty] | 已建集中式处理设施情况 |  |  | 污水治理现状情况 | [6 empty] | 污水治理规划
| 序号 | 镇（乡） | 村民委员会（行政村） | 乡镇政府驻地村庄（是/否） | 村民小组数（个） | 户数 （户） | 户籍人口 （人） | 常住人口 | 已建集中式污水处理设施的名称 | 设计处理规模（吨/日） | 处理工艺 | 纳管型 |  | 集中型 |  | 分散型 | 已完成污水治理的农户数（户） | 已完成污水治理的农户占比（%） | 规划收集治理模式 | 规划治理区域或聚居点名称 | 规划治理户数（户） | 规划处理规模合计（吨） | 规划推荐处理技术 | 排放标准 | 尾水去向 | 建设时序 | 主管网长度 | 支管网长度 | 管网工程投资（万元） | 污水处理厂（站）投资（万元） | 单户无害化改厕投资（万元） | 建设总投资（万元） | 运维费用（万元/年） | 完成污水治理的农户数合计（户） | 完成污水治理的农户占比（%）
[12 empty] | 已纳入城镇乡镇污水管网村小组名称 | 已纳入城镇乡镇污水管网的农户数（户） | 已建集中式污水处理设施的聚居点名称 | 已建集中式污水处理设施的聚居点户数（户） | 已完成单户无害化改厕的户数（户）
小计
1 | 1 | 宝轮镇 | 张公岭村 | 否 | 13 | 447 | 1908 | 1909 | 原雷家村污水处理设施1座 | 10 | 化粪池 | / | / | 4组安置点 | 60 | 322 | 382 | 0.85459 | [15 empty] | 382 | 0.85459
2 | 2 |  | 梨源村 | 否 | 11 | 253 | 1688 | 1846 | [7 empty] | 233 | 233 | 0.92095 | [15 empty] | 233 | 0.92095
3 | 3 |  | 范家村 | 否 | 14 | 474 | 1923 | 2082 | 原莲花村污水处理设施2座 | 每台规模20t/d | 化粪池 | / | / | 范家村 | 49 | 250 | 389 | 0.82068 | [15 empty] | 389 | 0.82068
[9 empty] | 原苟村污水处理设施1座 | 50t/d | 化粪池 | / | / |  | 90
4 | 4 |  | 菖溪村 | 否 | 10 | 359 | 1527 | 1532 | 原苍溪村污水处理设施2座 | 每台规模20t/d | 化粪池 | / | / | 菖溪村 | 52 | 233 | 285 | 0.79387 | [15 empty] | 233 | 0.64903
5 | 5 |  | 海棠溪村 | 否 | 15 | 700 | 2763 | 2769 |  |  |  | / | / | / | / | 299 | 299 | 0.42714 | 分散型 | 海棠溪村 | 121 | 242 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 1.6 | 16 | 0 | 24.2 | 40.2 | 0 | 420 | 0.6
6 | 6 |  | 红星村 | 否 | 24 | 1311 | 5512 | 6292 |  |  |  | / | / | / | / | 852 | 852 | 0.64989 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 852 | 0.64989
7 | 7 |  | 赤化村 | 否 | 13 | 1216 | 5223 | 5272 | 原冯家村污水处理设施1座 | 10 | 一体化MBR | / | / | 1组安置点 | 52 | 434 | 486 | 0.39967 | 分散型 | 赤化村 | 244 | 488 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 1.7 | 17 | 0 | 48.8 | 65.8 | 0 | 730 | 0.60033
8 | 8 |  | 天曌村 | 否 | 14 | 575 | 2173 | 2211 |  |  |  | / | / | / | / | 373 | 373 | 0.6487 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 373 | 0.6487
9 | 9 |  | 清江村 | 否 | 16 | 906 | 3600 | 3966 |  |  |  | / | / | / | / | 362 | 362 | 0.39956 | 分散型 | 清江村 | 182 | 364 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 36.4 | 41.4 | 0 | 544 | 0.60044
10 | 10 |  | 老林村 | 否 | 8 | 583 | 2002 | 2004 |  |  |  | / | / | / | / | 228 | 228 | 0.39108 | 分散型 | 老林村 | 122 | 40 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 2 | 20 | 0 | 24.4 | 44.4 | 0 | 350 | 0.60034
11 | 11 |  | 泥窝社区 | 是 | 7 | 526 | 2230 | 2230 | 西洲环保水厂 |  |  | / | / | 3组 | 40 | 209 | 395 | 0.75095 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 395 | 0.75095
[9 empty] | 原司马村3、4污水处理设施1座 | 20 | MBR | / | / | 原司马村3、4组 | 35 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 原司马村1组厕污治理项目 | 5 | 化粪池+一体化PE处理罐 | / | / | 原司马村1组 | 31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 原赤化泥窝社区污水处理站 | 100 | A/O工艺 | / | / | 原赤化泥窝社区 | 80 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
12 | 12 |  | 三江口社区 | 是 | 7 | 651 | 2352 | 1844 | 宝轮镇污水处理厂 | 5000 | 预处理+A/O生化处理+过滤工艺 | 三江口社区 | 222 | / | / | 200 | 422 | 0.64823 | 纳管型 | 三江口社区 | 200 | 60 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 3 | 10 | 340 | 0 |  | 340 | 0 | 622 | 0.95545
13 | 13 |  | 紫兰社区 | 是 | 1 | 68 | 284 | 142 |  |  |  | / | / | / | / | 42 | 42 | 0.61765 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 42 | 0.61765
14 | 14 |  | 新街社区 | 是 | 3 | 435 | 1048 | 742 |  |  |  | 新街社区 | 320 | / | / | 0 | 320 | 0.73563 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 0.73563
15 | 15 |  | 花园社区 | 是 | 3 | 1424 | 3920 | 11200 |  |  |  | 花园社区 | 712 | / | / | 0 | 712 | 0.5 | 纳管型 | 花园社区 | 600 | 180 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 6.5 | 30 | 820 | 0 |  | 820 | 0 | 1312 | 0.92135
16 | 16 |  | 石桥社区 | 是 | 6 | 623 | 2684 | 2820 |  |  |  | 石桥社区 | 460 | / | / | 0 | 460 | 0.73836 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 460 | 0.73836
17 | 17 |  | 爱国社区 | 是 | 4 | 531 | 1832 | 2230 |  |  |  | / | / | / | / | 265 | 265 | 0.49906 | 纳管型 | 爱国社区 | 200 | 60 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 3.5 | 10 | 380 | 0 |  | 380 | 0 | 465 | 0.87571
18 | 18 |  | 白田坝社区 | 是 | 1 | 452 | 965 | 524 |  |  |  | 白田坝社区 | 393 | / | / | 0 | 393 | 0.86947 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 393 | 0.86947
| 19 | [17 empty] | 集中型 | / | 260 | 150 | 预处理+厌氧池+人工湿地/预处理+生物接触氧化池 | 二级标准 | 周边水体 | 近期 | 4 | 7.8 | 398 | 274 |  | 672 | 5
19 | 1 | 荣山镇 | 大地村 | 否 | 22 | 855 | 2744 | 2242 | 原岩窝村污水处理设施1座 | 30 | 三格化粪池 | / | / | 大地村 | 80 | 292 | 372 | 0.43509 | 分散型 | 大地村 | 141 | 282 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 2.3 | 23 | 0 | 28.2 | 51.2 | 0 | 513 | 0.6
20 | 2 |  | 中口村 | 否 | 12 | 475 | 1531 | 1374 | 原中口村污水处理设施1座 | 10 | 三格化粪池+过滤池 | / | / | 中口村 | 45 | 308 | 353 | 0.74316 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 353 | 0.74316
21 | 3 |  | 高坑村 | 否 | 17 | 746 | 2511 | 2311 | 原高坑村污水管网 |  | 排入荣山镇污水厂 | 高坑村 | 77 | / | / | 373 | 450 | 0.60322 | 分散型 | 渔洞河城市饮用水水源地 | 100 | 200 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 3 | 30 | 0 | 20 | 50 | 6.6 | 550 | 0.7
22 | 4 |  | 和平村 | 否 | 40 | 961 | 3105 | 1803 | 原和平村污水处理设施1座 | 10 | 20方化粪池+10吨一体化 | / | / | 和平村 | 20 | 432 | 452 | 0.47034 | 分散型 | 和平村 | 125 | 250 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 1.7 | 17 | 0 | 25 | 42 | 0 | 577 | 0.60042
23 | 5 |  | 高旗村 | 否 | 10 | 396 | 1518 | 937 |  |  |  | / | / | / | / | 190 | 190 | 0.4798 | 分散型 | 高旗村 | 48 | 96 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 1.5 | 15 | 0 | 9.6 | 24.6 | 0 | 238 | 0.60101
24 | 6 |  | 明月村 | 否 | 12 | 603 | 2092 | 1660 |  |  |  | / | / | / | / | 308 | 308 | 0.51078 | 分散型 | 明月村 | 55 | 110 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 1.7 | 17 | 0 | 11 | 28 | 0 | 363 | 0.60199
25 | 7 |  | 花园村 | 否 | 15 | 644 | 3093 | 1064 | 原鱼龙村污水处理设施1座 | 10 | 20方化粪池+10吨一体化 | / | / | 花园村 | 15 | 403 | 418 | 0.64907 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 418 | 0.64907
26 | 8 |  | 泉坝村 | 否 | 11 | 827 | 2403 | 2837 |  |  |  | / | / | / | / | 525 | 525 | 0.63482 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 525 | 0.63482
27 | 9 |  | 红旗村 | 否 | 12 | 423 | 1638 | 1228 |  |  |  | / | / | / | / | 245 | 245 | 0.5792 | 分散型 | 红旗村 | 10 | 20 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 255 | 0.60284
28 | 10 |  | 宋坪村 | 否 | 9 | 318 | 1218 | 804 |  |  |  | / | / | / | / | 125 | 125 | 0.39308 | 分散型 | 宋坪村 | 66 | 132 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 191 | 0.60063
29 | 11 |  | 张坝社区 | 是 | 4 | 231 | 1054 | 914 | 原小圆包安置点污水站 | 100 |  | 张坝社区 | 200 | 小元包安置点 | 20 | / | 220 | 0.95238 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 0.95238
[9 empty] | 荣山镇污水处理站 | 1000 | 改进型A/O工艺 |  |  | / | / | [13 empty] | 0 |  |  | 0
30 | 1 | 大石镇 | 安家湾村 | 否 | 13 | 653 | 2030 | 2389 |  |  |  | 原苏家村2组（大石镇污水处理站） | 19 | / | / | 342 | 361 | 0.55283 | 纳管型 | 原苏家村、原安乐村部分农户 | 182 | 45 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 3.5 | 9 | 370 | 0 |  | 370 | 0 | 543 | 0.83155
31 | 2 |  | 金龙洞村 | 否 | 20 | 600 | 1916 | 1288 |  |  |  | / | / | / | / | 240 | 240 | 0.4 | 分散型 | 大石镇高坡村三岔河水源保护区 | 15 | 30 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 360 | 0.6
[19 empty] | 分散型 | 金龙洞村 | 105 | 210 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 农灌标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0
32 | 3 |  | 石笋村 | 否 | 16 | 586 | 1228 | 580 |  |  |  | / | / | / | / | 262 | 262 | 0.4471 | 分散型 | 石笋村 | 90 | 30 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 1.6 | 16 | 0 | 18 | 34 | 0 | 352 | 0.60068
33 | 4 |  | 小稻村 | 否 | 17 | 799 | 2235 | 4230 |  |  |  | / | / | / | / | 559 | 559 | 0.69962 | 纳管型 | 小稻村1组，园区河对面（大石镇污水处理站） | 80 | 30 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 2.4 | 4 | 232 | 0 |  | 232 | 0 | 639 | 0.79975
34 | 5 |  | 大稻坝村 | 否 | 10 | 568 | 2231 | 3287 | 原五一村污水处理设施1座 | 30 | 三格化粪池 | / | / | 原五一村 | 80 | 397 | 477 | 0.83979 | 纳管型 | 原五一村、五四村 | 137 | 45 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 4.1 | 6.8 | 396 | 0 |  | 396 | 0 | 568 | 1
35 | 6 |  | 前进村 | 否 | 5 | 309 | 1229 | 1918 |  |  |  | / | / | / | / | 198 | 198 | 0.64078 | 纳管型 | 前进村1、2组 | 111 | 40 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 3.3 | 5.5 | 319 | 0 |  | 319 | 0 | 309 | 1
36 | 7 |  | 缠龙村 | 否 | 7 | 344 | 1128 | 1843 |  |  |  | / | / | / | / | 224 | 224 | 0.65116 | 纳管型 | 缠龙村加油站部分 | 70 | 25 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 2.1 | 3.5 | 203 | 0 |  | 203 | 0 | 294 | 0.85465
37 | 8 |  | 青岩村 | 否 | 8 | 403 | 1697 | 2278 |  |  |  | / | / | / | / | 240 | 240 | 0.59553 | 纳管型 | 青岩村4、5、6、7组 | 163 | 55 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 3.9 | 8.1 | 393 | 0 |  | 393 | 0 | 403 | 1
38 | 9 |  | 青岭村 | 否 | 7 | 225 | 863 | 907 |  |  |  | / | / | / | / | 180 | 180 | 0.8 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 0.8
39 | 10 |  | 光荣村 | 否 | 7 | 259 | 1032 | 1109 | 光荣村污水处理设施1座 | 50 | 75方化粪池+50吨一体化 | / | / | 光荣村 | 104 | 38 | 142 | 0.54826 | 分散型 | 光荣村 | 14 | 28 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 156 | 0.60232
40 | 11 |  | 大石板社区 | 是 | 3 | 1231 | 4500 | 4500 | 大石镇污水处理站 | 1000 | 改进型A/O工艺 | 大石板社区 | 324 | / | / | 169 | 493 | 0.40049 | 纳管型 | 大石板社区 | 346 | 100 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 5.4 | 17 | 602 | 0 |  | 602 | 0 | 839 | 0.68156
41 | 1 | 三堆镇 | 井田村 | 否 | 14 | 928 | 3123 | 2792 | 井田污水处理站 | 200 | / | / | / | 井田村 | 150 | 664 | 814 | 0.87716 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 814 | 0.87716
42 | 2 |  | 五郎村 | 否 | 9 | 282 | 916 | 874 |  |  |  | / | / | / | / | 232 | 232 | 0.8227 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 232 | 0.8227
43 | 3 |  | 小河村 | 否 | 20 | 472 | 1710 | 1539 |  |  |  | / | / | / | / | 184 | 184 | 0.38983 | 分散型 | 小河村 | 100 | 200 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 284 | 0.60169
44 | 4 |  | 高桥村 | 否 | 8 | 350 | 1238 | 1025 |  |  |  | / | / | / | / | 183 | 183 | 0.52286 | 分散型 | 高桥村 | 27 | 54 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 5.4 | 13.4 | 0 | 210 | 0.6
45 | 5 |  | 龙池村 | 否 | 11 | 463 | 1622 | 1551 |  |  |  | / | / | / | / | 244 | 244 | 0.527 | 分散型 | 龙池村 | 34 | 68 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 278 | 0.60043
46 | 6 |  | 飞凤村 | 否 | 4 | 237 | 930 | 815 |  |  |  | / | / | / | / | 183 | 183 | 0.77215 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 183 | 0.77215
47 | 7 |  | 飞龙村 | 否 | 8 | 359 | 1204 | 1104 |  |  |  | / | / | / | / | 121 | 121 | 0.33705 | 分散型 | 飞龙村 | 95 | 190 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 19 | 27 | 0 | 216 | 0.60167
48 | 8 |  | 羊盘村 | 否 | 10 | 347 | 1438 | 1438 |  |  |  | / | / | / | / | 320 | 320 | 0.92219 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 0.92219
49 | 9 |  | 白岩村 | 否 | 7 | 402 | 1411 | 1353 |  |  |  | / | / | / | / | 251 | 251 | 0.62438 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 251 | 0.62438
50 | 10 |  | 舞凤村 | 否 | 7 | 294 | 1004 | 1004 |  |  |  | / | / | / | / | 119 | 119 | 0.40476 | 分散型 | 舞凤村 | 60 | 120 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 12 | 20 | 0 | 179 | 0.60884
51 | 11 |  | 九龙村 | 否 | 6 | 470 | 1525 | 1472 |  |  |  | / | / | / | / | 211 | 211 | 0.44894 | 分散型 | 九龙村 | 71 | 142 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 282 | 0.6
52 | 12 |  | 魁阁路社区 | 是 | 7 | 616 | 2060 | 2164 | 三堆镇污水处理站 | 现状1000，计划扩至2000 | 改进型A/O工艺（A2/O-MBR） | 魁阁路社区 | 486 | / | / | / | 486 | 0.78896 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 486 | 0.78896
53 | 1 | 金洞乡 | 田沟村 | 否 | 15 | 411 | 1344 | 1450 | 原龙洞村污水处理设施1座 | 100 | 一体化 | / | / | 王家河 | 60 | 223 | 283 | 0.68856 | 分散型 | 白龙水厂水源地 | 128 | 256 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 5 | 411 | 1
54 | 2 |  | 长阳村 | 否 | 8 | 210 | 610 | 795 | 原洛阳村污水处理设施1座 | 10 | 25方化粪池+10吨 | / | / | 青扁里 | 29 | 124 | 153 | 0.72857 | 分散型 | 白龙水厂水源地 | 57 | 114 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 1.7 | 17 | 0 | 11.4 | 28.4 | 2.5 | 210 | 1
55 | 3 |  | 站湾村 | 否 | 15 | 409 | 1265 | 1398 |  |  |  | / | / | / | / | 176 | 176 | 0.43032 | 分散型 | 白龙水厂水源地、风景名胜区 | 233 | 466 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 46.6 | 10 | 409 | 1
56 | 4 |  | 石青村 | 否 | 18 | 424 | 1445 | 1567 | 原石青村污水处理设施1座 | 30 | 三格化粪池 | / | / | 缪家湾、松柏村2组 | 26 | 327 | 353 | 0.83255 | 分散型 | 白龙水厂水源地 | 71 | 142 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 3 | 424 | 1
57 | 5 |  | 清河村 | 否 | 14 | 388 | 1394 | 1472 |  |  |  | / | / | / | / | 196 | 196 | 0.50515 | 分散型 | 白龙水厂水源地 | 192 | 384 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 38.4 | 46.4 | 7 | 388 | 1
58 | 6 |  | 店子村 | 否 | 8 | 252 | 1043 | 869 |  |  |  | / | / | / | / | 134 | 134 | 0.53175 | 分散型 | 白龙水厂水源地、风景名胜区 | 118 | 236 | 化粪池+稳定塘/人工湿地 | 农灌标准 | 资源化利用 | 近期 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 23.6 | 28.6 | 2.5 | 252 | 1
59 | 7 |  | 白龙湖社区 | 是 | 3 | 473 | 1044 | 574 | 白龙湖社区污水处理站 | 200 | 人工湿地 | 全部社区 | 473 | / | / | / | 473 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 473 | 1
60 | 1 | 龙潭乡 | 回民村 | 否 | 9 | 375 | 1330 | 1130 |  |  |  | / | / | / | / | 286 | 286 | 0.76267 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 286 | 0.76267
61 | 2 |  | 小垭村 | 否 | 11 | 471 | 1810 | 1358 |  |  |  | / | / | / | / | 289 | 289 | 0.61359 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 289 | 0.61359
62 | 3 |  | 红心村 | 否 | 13 | 451 | 2091 | 1776 |  |  |  | / | / | / | / | 356 | 356 | 0.78936 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 356 | 0.78936
63 | 4 |  | 凤凰村 | 否 | 11 | 396 | 1390 | 1260 |  |  |  | / | / | / | / | 268 | 268 | 0.67677 | 集中型 | 凤凰村（和平村）六组 | 780 | 400 | 预处理+厌氧池+人工湿地/预处理+生物接触氧化池 | 二级标准 | 周边水体 | 远期 | 4 | 16 | 480 | 765 |  | 1245 | 15 | 2568 | 6.4848
[20 empty] | 凤凰村（建设村）七组 | 700 | 350 | 预处理+厌氧池+人工湿地/预处理+生物接触氧化池 | 二级标准 | 周边水体 | 远期 | 3 | 11 | 350 | 646 |  | 996 | 15
[20 empty] | 凤凰村（建设村）六组 | 260 | 150 | 化粪池+稳定塘/土壤渗滤/人工湿地 | 三级标准 | 周边水体 | 远期 | 2.5 | 7.8 | 278 | 213 |  | 491 | 10
[20 empty] | 凤凰村（建设村）二组 | 560 | 250 | 预处理+厌氧池+人工湿地/预处理+生物接触氧化池 | 二级标准 | 周边水体 | 远期 | 3 | 5.5 | 295 | 517 |  | 812 | 15
64 | 5 |  | 界牌村 | 否 | 13 | 577 | 2237 | 2142 |  |  |  | / | / | / | / | 346 | 346 | 0.59965 | 集中型 | 界牌村（元山村）三组 | 380 | 200 | 化粪池+稳定塘/土壤渗滤/人工湿地 | 三级标准 | 周边水体 | 远期 | 3.5 | 12 | 400 | 277 |  | 677 | 10 | 726 | 1.2582
65 | 6 |  | 青龙村 | 否 | 4 | 234 | 892 | 758 |  |  |  | / | / | / | / | 140 | 140 | 0.59829 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 0.59829
66 | 7 |  | 金鼓村 | 否 | 7 | 302 | 1310 | 1113 | 原金鼓村污水处理设施1座 | 10 | 30方化粪池+10吨一体化智能净化罐 | / | / | 5组 | 38 | 220 | 258 | 0.8543 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 258 | 0.8543
67 | 8 |  | 曙光村 | 否 | 7 | 279 | 1080 | 918 | 原曙光村污水处理设施2座 | 30 | A/O工艺 | / | / | 城堡农家乐 | 30 | 177 | 217 | 0.77778 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 217 | 0.77778
[10 empty] | 10 | 化粪池+3级渗滤 | / | / | 紫金农家乐 | 10 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
68 | 9 |  | 桃园村 | 否 | 8 | 292 | 1085 | 922 | 原桃源村污水处理设施2座 | 每座10吨 | 化粪池+人工湿地 | / | / | 7组移民安置点 | 35 | 176 | 211 | 0.7226 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 211 | 0.7226
69 | 10 |  | 复兴村 | 否 | 8 | 370 | 1385 | 1177 |  |  |  | / | / | / | / | 240 | 240 | 0.64865 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 0.64865
70 | 11 |  | 柏佛村 | 否 | 6 | 181 | 662 | 562 |  |  |  | / | / | / | / | 120 | 120 | 0.66298 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 0.66298
71 | 12 |  | 庙坪村 | 否 | 7 | 327 | 1153 | 980 |  |  |  | / | / | / | / | 212 | 212 | 0.64832 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 212 | 0.64832
72 | 13 |  | 驿地河社区 | 是 | 3 | 62 | 205 | 205 | 化粪池 | 10 | 化粪池 | / | / | 驿地河社区 | 30 | 30 | 60 | 0.96774 | 纳管型 | 驿地河社区 | 62 | 100 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 1 | 2.5 | 105 | 65 |  | 170 | 3 | 62 | 1
73 | 1 | 白朝乡 | 星明村 | 否 | 13 | 250 | 1246 | 1246 | 原月坝村污水处理站 | 500 | AOO工艺 | / | / | 1、2组、游客中心和罗家老街 | 110 | 87 | 209 | 0.836 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 209 | 0.836
[9 empty] | 月光大院污水处理设施1座 | 100 | AOO工艺 | / | / | 月光大院 | 12 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
74 | 2 |  | 新华村 | 否 | 4 | 174 | 583 | 583 |  |  |  | / | / | / | / | 170 | 170 | 0.97701 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 0.97701
75 | 3 |  | 白朝村 | 否 | 8 | 260 | 883 | 883 | 白朝村污水处理设施 | 40 | A2O+MBBR | / | / | 白朝村部分 | 20 | 240 | 260 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 260 | 1
76 | 4 |  | 观音村 | 否 | 9 | 236 | 942 | 942 |  |  |  | / | / | / | / | 220 | 220 | 0.9322 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 0.9322
77 | 5 |  | 徐家村 | 否 | 6 | 144 | 747 | 747 |  |  |  | / | / | / | / | 130 | 130 | 0.90278 | 集中型 | 徐家村一、二组 | 75 | 50 | 化粪池+稳定塘/土壤渗滤/人工湿地 | 三级标准 | 周边水体 | 近期 | 1 | 2 | 100 | 68 |  | 168 | 2 | 144 | 1
78 | 6 |  | 永久村 | 否 | 6 | 151 | 560 | 560 |  |  |  | / | / | / | / | 140 | 140 | 0.92715 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 0.92715
79 | 7 |  | 荞鱼村 | 否 | 6 | 192 | 667 | 667 |  |  |  | / | / | / | / | 180 | 180 | 0.9375 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 0.9375
80 | 8 |  | 新房村 | 否 | 5 | 110 | 215 | 215 |  |  |  | / | / | / | / | 100 | 100 | 0.90909 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 0.90909
81 | 9 |  | 白马街社区 | 是 | 2 | 74 | 237 | 237 | 白马社区污水处理站 | 40 | A2O+MBBR | 社区部分居民 | 60 | / | / | 14 | 74 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 74 | 1
82 | 1 | 嘉陵街道 | 枫香村 | 否 | 11 | 321 | 1237 | 1237 |  |  |  | / | / | / | / | 273 | 273 | 0.85047 | 分散型 | 1组 | 20 | 40 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 293 | 0.91277
83 | 2 |  | 大塘村 | 否 | 8 | 306 | 1025 | 1025 |  |  |  | / | / | / | / | 278 | 278 | 0.9085 | 分散型 | 6、7组 | 78 | 156 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 15.6 | 18.6 | 0 | 306 | 1
84 | 3 |  | 小岩村 | 否 | 10 | 470 | 1710 | 1710 | 原小岩村污水管网和化粪池 | 30 | 化粪池 | / | / | 1、2、5组 | 141 | 272 | 413 | 0.87872 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 413 | 0.87872
85 | 4 |  | 虎星村 | 否 | 6 | 278 | 1024 | 1024 | 原虎星村污水处理设施1座 | 30 | 三格化粪池 | / | / | 4组安置点 | 36 | 209 | 245 | 0.88129 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 245 | 0.88129
86 | 5 |  | 亮垭村 | 否 | 8 | 245 | 908 | 908 |  |  |  | / | / | / | / | 120 | 120 | 0.4898 | 分散型 | 亮垭村 | 27 | 54 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 5.4 | 13.4 | 0 | 147 | 0.6
87 | 6 |  | 三课村 | 否 | 13 | 256 | 923 | 923 |  |  |  | / | / | / | / | 232 | 232 | 0.90625 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 232 | 0.90625
88 | 7 |  | 瓷窑铺社区 | 是 | 3 | 76 | 278 | 240 |  |  |  | 瓷窑铺3组 | 30 | / | / | 30 | 60 | 0.78947 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 0.78947
89 | 1 | 万缘街道 | 万和村 | 否 | 6 | 268 | 1006 | 1148 |  |  |  | / | / | / | / | 240 | 240 | 0.89552 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 0.89552
90 | 2 |  | 绿化村 | 否 | 6 | 204 | 769 | 804 |  |  |  | / | / | / | / | 190 | 190 | 0.93137 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 190 | 0.93137
91 | 3 |  | 万缘社区 | 是 | 6 | 543 | 1495 | 1495 | 原胜利村（8组） | 10 | 30方化粪池+10吨一体化智能净化罐 | / | / | 8组 | 59 | 475 | 534 | 0.98343 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 534 | 0.98343
92 | 4 |  | 快乐社区 | 否 | 1 | 31 | 105 | 105 |  |  |  | / | / | / | / | 31 | 31 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 31 | 1
93 | 1 | 上西街道 | 联盟村 | 否 | 4 | 144 | 386 | 386 | 原联盟村污水处理设施1座 | 10 | 25方化粪池+10吨一体化 | / | / | 联盟安置点 | 25 | 119 | 144 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 144 | 1
94 | 2 |  | 郑家沟村 | 否 | 7 | 307 | 1042 | 1042 |  |  |  | 3组安置点 | 101 | / | / | / | 101 | 0.32899 | 纳管型 | 1、2号安置点 | 80 | 30 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 1.5 | 2.4 | 144 | 0 |  | 144 | 0 | 181 | 0.58958
[19 empty] | 分散型 | 郑家沟村 | 19 | 38 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.56 | 5.6 | 0 | 3.8 | 9.4 | 0
95 | 3 |  | 吴家濠村 | 否 | 7 | 910 | 1935 | 1935 |  |  |  | 5、6、7组 | 385 | / | / | / | 385 | 0.42308 | 纳管型 | 1、2、3、4组 | 525 | 150 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 5.8 | 15.75 | 621.5 | 0 |  | 621.5 | 0 | 910 | 1
96 | 4 |  | 江北社区 | 是 | 10 | 656 | 2701 | 2701 | 广元首创水务有限公 司第二污水处理厂 | 100000 | UCT工艺+D型滤池 | 5、6、8、9组 | 330 | / | / | / | 330 | 0.50305 | 纳管型 | 1组 | 136 | 50 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 2.5 | 4 | 240 | 0 |  | 240 | 0 | 466 | 0.71037
97 | 1 | 河西街道 | 学工村 | 否 | 14 | 595 | 2422 | 2422 | 原学工村污水设施2座 | 每座10吨 | 每座30方化粪池+10吨一体化 | 1-7组排入管网 | 340 | 9.10组 | 80 | 0 | 420 | 0.70588 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 420 | 0.70588
98 | 2 |  | 杨柳村 | 否 | 8 | 351 | 1273 | 1273 |  |  |  | 1-6组 | 230 | / | / | 30 | 260 | 0.74074 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 260 | 0.74074
99 | 3 |  | 白山村 | 否 | 7 | 263 | 1240 | 1240 |  |  |  | / | / | / | / | 105 | 105 | 0.39924 | 分散型 | 白山村 | 53 | 106 | 化粪池或厌氧发酵池+资源化利用；化粪池+稳定塘/人工湿地/土壤渗滤 | 直排三级标准、间排农灌、渔业、景观标准 | 资源化利用 | 远期 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 10.6 | 15.6 | 0 | 158 | 0.60076
100 | 4 |  | 同心村 | 否 | 10 | 720 | 2883 | 2883 |  |  |  | 1-10组 | 700 | / | / | / | 700 | 0.97222 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 700 | 0.97222
101 | 5 |  | 杨家浩村 | 否 | 8 | 517 | 2005 | 2005 | 杨家浩村污水处理设施2座 | 5组20吨、村委会10吨 | 化粪池 | 3组 | 70 | 5组、村委会 | 125 | 275 | 470 | 0.90909 | 纳管型 | 1245678组 | 385 | 110 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 5.4 | 13 | 562 | 0 |  | 562 | 0 | 517 | 1
102 | 6 |  | 龙泉社区 | 否 | 5 | 200 | 500 | 500 | 广元首创水务有限公 司第二污水处理厂 | 100000 | UCT工艺+D型滤池 | 123组 | 134 | / | / | / | 134 | 0.67 | 纳管型 | 4、5组 | 60 | 20 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 1 | 1.8 | 98 | 0 |  | 98 | 0 | 194 | 0.97
103 | 7 |  | 群心社区 | 否 | 6 | 179 | 431 | 431 | 广元首创水务有限公 司第二污水处理厂 | 100000 | UCT工艺+D型滤池 | 1245组 | 130 | / | / | / | 130 | 0.72626 | 纳管型 | 3、6组 | 45 | 15 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 1 | 1.35 | 93.5 | 0 |  | 93.5 | 0 | 175 | 0.97765
104 | 1 | 雪峰街道 | 金山村 | 否 | 7 | 467 | 1783 | 1950 | 原大广村污水处理设施1座 | 30 | 三格化粪池 | / | / | 原大广村 | 41 | 349 | 390 | 0.83512 | 集中型 | 金山村一组 | 120 | 80 | 化粪池+稳定塘/土壤渗滤/人工湿地 | 三级标准 | 周边水体 | 近期 | 1 | 3 | 110 | 85 |  | 195 | 5 | 510 | 1.0921
105 | 2 |  | 九华社区 | 否 | 5 | 146 | 243 | 4500 | 广元大一城市生活污水处理厂 | 50000 | ICEAS+深床反硝化滤池 | 九华社区 | 140 | / | / | / | 140 | 0.9589 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 0.9589
106 | 3 |  | 樵歌社区 | 否 | 5 | 246 | 464 | 3000 | 广元大一城市生活污水处理厂 | 50000 | ICEAS+深床反硝化滤池 | 樵歌社区 | 240 | / | / | / | 240 | 0.97561 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 0.97561
107 | 4 |  | 泡石社区 | 否 | 6 | 391 | 978 | 2011 | 广元大一城市生活污水处理厂 | 50000 | ICEAS+深床反硝化滤池 | 泡石社区 | 257 | / | / | / | 257 | 0.65729 | 纳管型 | 2、3组 | 134 | 50 | 同污水处理厂 | 同已建污水厂排放标准执行 | 排入污水厂 | 近期 | 1.2 | 4.02 | 136.2 | 0 |  | 136.2 | 0 | 391 | 1
|  | 总计 |  |  | 992 | 46775 | 166432 | 177653 |  |  |  |  | 6833 |  | 1910 | 21613 | 30356 |  |  |  | 9472 | [7 empty] | 8731.8 | 2910 | 564.2 | 12206 | 117.6 | 39828