广元市利州区2024年中央和省级（第一批）财政衔接乡村振兴补助资金项目汇总表

填报单位：区乡村振兴局                                                     单位：万元                									          填表时间：2024年2月24日

| 序号 | 乡镇 （街道） | 村名 | 项目名称 （与项目库 一致） | 项目库信息 |  |  |  |  | 项目摘要 |  |  |  | 项目预算总投资 | 年度计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目覆盖 |  |  |  |  | 资金使用监管责任单位 | 项目 实施 监管 责任 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目库系统项目编号 | 建设性质 | 项目 类型 | 项目二级类型 | 项目 子类型 | 项目地点 | 项目内容及规模 | 项目建设标准 | 项目资金补助标准 |  | 中央财政资金 | 省级财政 资金 | 整合其他资金 | 筹工筹劳或自筹（万元） | 受益总户数（户） | 受益总人数（人） | 脱贫村（个） | 惠及脱贫户数（户） | 惠及脱贫人数（人） |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5644.25 | 1846 | 3436 | 280 | 82.25 | 32861 | 127625 | 32 | 3894 | 11453 |  |  |  |
| 一、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3593.86 | 1250 | 2002.41 | 280 | 61.45 | 15561 | 60908 | 22 | 793 | 3189 |  |  |  |
| 1 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年小额信贷贴息（上半年） |  | 续建 | 产业 发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 利州区 | 利州区脱贫户、监测户贷款发展生产和开展经营 | 对5万元以下，3年期（含）以内的脱贫户、监测户按比例贴息 | 不超过5%的利率 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 24 | 134 | 448 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 |  |
| 2 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年种植蔬菜项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 相关村 | 种植蔬菜1400亩 | 鲜圆萝卜（春不老）、鲜榨菜（茎瘤芥）、青菜（专业加工鱼酸菜） | 补助标准300元/亩 | 84 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1283 | 3851 | 8 | 251 | 769 | 区农业农村局 | 相关乡镇（街道） | 详表由区农业农村局提供 |
| 3 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年流出耕地整改和恢复补充项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 小型水利农田设施建设 | 相关村 | 流出耕地整改和恢复补充3000亩 | 项目建设总体标准：完成土地平整、清杂、推土或翻耕：整改恢复后土地相对平整，地面坡度小于25度：整改恢复后土地达到可耕种条件，旱地有效土层厚度40cm以上，水田有效土层厚度50cm以上：整改恢复后土地具备良好的土壤质量，包括土壤结构合理、肥力适宜：地表耕作层种植粮、棉、油、糖、菜等。 农产品及饲草饲料生产； 1.人工伐树50000棵； 2.表土回填333万平方米； 3.土方开挖333万平方米； 4.地力培肥3000亩； 5.粮食、蔬菜种植补助标准3000亩。 | 1.人工伐树8元/棵； 2.表土回填0.5元/平方米； 3.土方开挖1.4元/平方米； 4.地力培肥20元/亩； 5.粮食、蔬菜种植补助 标准300元/亩。 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 864 | 2694 | 7 | 369 | 1931 | 区自然资源局 | 各乡镇人民政府、街道办事处 | 详表由区自然资源局提供 |
| 4 | 宝轮镇 | 海棠溪村 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪2024年核桃产业发展及农产品初加工项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 3组海棠溪 | 1.新建核桃初加工厂房200平方米； 2.购买分选机、烘干机、剥壳机等加工设备一套； 3.购买无人机2台用于核桃病虫害统防统治； 4.新建灌溉设施机井1座； 5.建配电房1间10平方米； 6.建蓄水池4口每口100立方米； 7.购买供水管网3000米； 8.硬化产业道路1.3公里。 | 1.核桃加工房采用24墙； 2.分选机、烘干机、剥壳机等加工设备匹配380伏电压； 3.病虫害统防统治无人机2台； 4.灌溉机井φ35厘米； 5.配电房采用24墙； 6.防旱池圆形砖结构24墙； 7.供水PE管网φ32； 8.砼C20硬化产业路宽2.5米、厚0.18米。 | 1.加工房2000元/平方米（含基础开挖。地面平整硬化，墙面粉刷；二楼简装修）； 2.分选机台1.5万元/台；烘干机10万元/台；剥壳机5万元/台； 3.病虫害统防统治无人机1台，8万元/台； 4.灌溉机井1口23.2万元（含水泵1台，电缆等配件）； 5.配电房3.5万元（含配电柜，闸阀等配件）； 6.蓄水池3万元/口； 7.水管网填埋（深度0.7米）综合单价16元/米； 8.产业路硬化补助标准26.1元/公里。 | 151 | 70 | 40 | 40 | 1 | 1251 | 3842 |  | 26 | 85 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 该项目内容以省委组织部评审为准 |
| 5 | 宝轮镇 | 海棠溪村 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪村2024年核桃产业园建设项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 3组 | 1.海棠溪亭子口接待处开挖100米； 2.硬化新开挖100米； 3.堡坎C20长44米，宽1.1米，高2米； 4.亭地面硬化两层，直径14米。 | 1.新开挖100米开挖； 2.道路硬化长100米，110方混凝土C25，路基宽7.5米，路宽6米，厚0.18米； 3.堡坎C20长97立方米，44米，宽1.1米，高2米； 4.硬化直径14米0.2米厚两层208方混凝土C25。 | 1.开挖1500方，1.5万元，转运1500方，2.5万元 2.混凝土C25，570/立方米 3.堡坎550/立方米 4.混凝土C25，570/立方米 | 19.2 | 0 | 19 | 0 | 0.2 | 118 | 357 | 1 | 4 | 12 | 区林业局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 6 | 宝轮镇 | 范家村 | 广元市利州区宝轮镇范家村2024年流水养鱼池引水管网安装项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 1组 | 1.安装160PE管； 2.200PE管300米； 3.砖砌280米引水渠； 4.安装200PVC水管300米。 | 1.安装160PE管720米； 2.200PE水管； 3.砖砌280米引水渠； 4.安装200PVC水管。 | 1.直径160PE管每米96.00元。 2.直径200PE管每米108.00元， 3.24墙砖砌280米长，0.3米*0.4米引水渠，单价125元/米 4.直径200PVC管，单价53.00元/米 | 15.5 | 0 | 15.4 | 0 | 0.1 | 474 | 1923 | 1 | 59 | 180 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 7 | 宝轮镇 | 天曌村 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年撂荒地整治项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 天曌村 | 撂荒地整治150亩 | 除草、捡石、除杂树等 | 补助标准：220元/亩 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 |  |  | 1 | 89 | 278 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 8 | 宝轮镇 | 张公岭村 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2024年撂荒地整治项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 张公岭村 | 撂荒地整治60亩 | 除草、捡石、除杂树等 | 补助标准：220元/亩 | 1.42 | 0 | 1.32 | 0 | 0.1 |  |  | 1 | 140 | 470 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 9 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年云溪谷生态农庄提升项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1组原中口村委员会 | 1.新建民宿600平方米（砖混24墙、含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 2.厨房和餐厅提升改造350平方米； 3.购买星空房2套（含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 4.购买游乐设施1套； | 1.民宿采用砖混24墙； 2.达到卫生、整洁、布局合理 3.新型材质，面积≥15平方米； 4.购买（建设）水上和无动力设施设备； | 1.民宿1500元/平方米（含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 2.厨房和餐厅430元/平方米； 3.星空房15万元/套（含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 4.游乐设施14.95万元/套； | 150.7 | 70 | 40 | 40 | 0.7 | 468 | 1482 | 1 | 63 | 191 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 该项目内容以省委组织部评审为准 |
| 10 | 荣山镇 | 泉坝村 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 产业项目 | 种植业 基地 | 泉坝村 | 粮油园区栽植121亩红梨（亩植70株） | 购买红梨种苗（两年生）、运输、放线、打窝、浇水、覆膜、定干等栽植工作及两年管护。 | 补助标准3100元/亩 | 37.98 | 0 | 37.48 | 0 | 0.5 | 95 | 265 | 0 | 18 | 46 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 11 | 荣山镇 | 泉坝村 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年中央财政以工代赈项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 泉坝村 | 1.改建产业路2.2公里； 2.新建堡坎5处535立方米； 3.土地整理446亩。 | 1.砼C25硬化产业路宽4.5米厚0.2米； 2.砼C20片石堡坎（片石比例不大于30%）； 3.土地整理为坡改梯，小改大，线行调整。 | 1.硬化产业路补助标准57.5万元/公里； 2.砼C20片石堡坎补助标准886.4元/立方米； 3.土地整理补助标准4623元/亩。 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | 265 |  | 18 | 46 | 区发展和改革局 | 荣山镇人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 12 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 产业项目 | 种植业 基地 | 中口村 | 粮油园区栽植108.8亩红梨（亩植70株） | 购买红梨种苗（两年生）、运输、放线、打窝、浇水、覆膜、定干等栽植工作及两年管护。 | 补助标准3100元/亩 | 34.22 | 0 | 33.72 | 0 | 0.5 | 182 | 540 | 1 | 23 | 69 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 13 | 荣山镇 | 泉坝村 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年粮油产业园道路加宽、新建及堡坎等项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 4组、7组 | 1.道路加宽161.94立方米； 2.道路硬化：长28米，宽4.5米、厚0.2米； 3.道路堡坎：1、砖砌堡坎：长79米、宽0.3、高1.3米。2、混凝土堡坎长10.2米，宽0.27米，高1.76米；长32米，宽0.5米，高1.44米； 4.涵管：50型19根，30型10根； 5.检查井一口； 6.排水沟长290米、宽0.3米、高0.4米、底厚0.1米、邦厚0.2米； 7.浆砌片石堡坎5处：计57.78立方米； 8.干砌堡坎1处：计41.71立方米。 | 路面混凝土强度不低于C25、道路加宽1.5米。同时保证排水通畅。混凝土堡坎、砖砌堡坎、水沟、涵管、检查井按设计标准 | 1.C25混凝土补助550元/m³； 2.砖砌堡坎、C25堡坎补助550元/m³； 3.50涵管200元/根； 4.30涵管150元/根； 5.浆砌片石堡坎380元/立方米； 6.干砌块石堡坎320元/方。 | 21.2 | 0 | 20.8 | 0 | 0.4 | 95 | 265 | 0 | 18 | 46 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 14 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年大荣粮油园产业路开挖项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 7组青边里至凹沟口 | 道路开挖1.2公里 | 路面宽8米（道路宽4.5米，水沟宽0.5米，堡坎宽1米，护坡1米，路肩宽1米） | 道路开挖补助标准15万元/公里 | 18.3 | 0 | 18 | 0 | 0.3 | 182 | 540 | 1 | 23 | 69 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 15 | 荣山镇 | 大山村 | 广元市利州区荣山镇大山村2024年蔬菜产业园堡坎修复项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大山村 | 1.M10浆砌堡坎750立方； 2.砼C2堡坎180立方。 | 1.M10浆砌堡坎； 2.砼C20堡坎。 | 1.M10浆砌堡坎400元/立方； 2.砼C20堡坎570元/立方。 | 41.26 | 0 | 40.26 | 0 | 1 | 402 | 1518 | 1 | 84 | 313 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 16 | 荣山镇 | 岩窝村 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2024年岩窝村阳光水产配套设施完善项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 1组 | 1.两边排洪沟200米； 2.开挖土石方1200立方米； 3.产业路硬化160米。 | 1.两边排洪沟砼C20高2米，底宽0.4米；顶宽0.3米，沟底宽2米，底板厚0.15米； 2.开挖土石方1200方； 3.产业路砼C25宽4.5米，厚0.2米。 | 1.排洪沟900元/米； 2.开挖土石方40元/立方米； 3.产业路硬化52.2万元/公里。 | 31.8 | 0 | 31.15 | 0 | 0.65 | 860 | 2682 | 1 | 79 | 258 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 17 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年笋用竹产业园管护项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 1组笋用竹产业园 | 管护笋用竹787亩。 | 开展施肥及病虫防治等综合管理 | 补助标准为300元/亩。 | 24.1 | 0 | 23.6 | 0 | 0.5 | 468 | 1482 | 1 | 63 | 191 | 区林业局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 18 | 荣山镇 | 红旗村 | 广元市利州区荣山镇红旗村2024年安全饮水项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 3组鼻梁子 | 1.建设30立方蓄水池一口； 2.建设3立方集水井一口； 3.购买PE32管道3500米（只铺不埋） | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.砖砌蓄水池800元/m³； 2.集水井700元/m³； 3.PE32管道综合单价6元/m | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | 24 | 92 | 1 | 3 | 12 | 区水利局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 19 | 荣山镇 | 和平村 | 广元市利州区荣山镇和平村2024年水产养殖产业园配套设施建设项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 4组 | 1.新建堡坎127.4米； 2.产业路面硬化长195米。 | 1.砼C20片石堡坎宽1.2米，高2.5米； 2.砼C25硬化产业路宽2.0米、厚0.15米。 | 1.砼C20片石堡坎补助490元/立方米； 2.砼C25补助600元/立方米。 | 21.88 | 0 | 21.78 | 0 | 0.1 | 892 | 3043 | 1 | 203 | 765 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 20 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大石镇青岭村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 产业项目 | 种植业 基地 | 青岭村 | 粮油园区栽植219.7亩红梨（亩植70株） | 购买红梨种苗（两年生）、运输、放线、打窝、浇水、覆膜、定干等栽植工作及两年管护。 | 补助标准3100元/亩 | 68.9 | 0 | 68.1 | 0 | 0.8 | 226 | 863 | 1 | 54 | 214 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 |  |
| 21 | 大石镇 | 安家湾村 | 广元市利州区大石镇安家湾村2024年大荣粮油园区田坎经济-种植利州红梨项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 产业项目 | 种植业 基地 | 安家湾村 | 粮油园区栽植33.9亩红梨（亩植70株） | 购买红梨种苗（两年生）、运输、放线、打窝、浇水、覆膜、定干等栽植工作及两年管护。 | 补助标准3100元/亩 | 10.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0.2 | 538 | 2188 |  | 14 | 64 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 |  |
| 22 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大石镇青岭村2024年大荣粮油现代农业园区产业路硬化项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 4组 | 1.硬化道路300米； 2.路带渠200米； 3.混凝土堡坎50方。 | 1.硬化道路：采用C25混凝土浇筑，宽4.5米，厚0.18米； 2.路带渠：40*40，渠底0.15米，渠墙宽0.25米3.C20混凝土堡坎。 | 1.硬化道路：570元/方； 2.路基碾压、夯实4.5万元/公里； 3.路带渠：C20混凝土150元/米 4.C20混凝土堡坎500元/方。 | 19.7 | 0 | 19.5 | 0 | 0.2 | 226 | 863 | 1 | 54 | 214 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 |  |
| 23 | 大石镇 | 安家湾村 | 广元市利州区大石镇安家湾村2024年大荣粮油现代农业园区产业硬化项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 安家湾四组果园至六组广大建材 | 1.硬化道路2500米； 2.路带渠2500米； | 1.硬化道路：采用C25混凝土浇筑，宽4.5米，厚0.18米；2.路带渠：40厘米*40厘米，渠底0.15米，渠墙宽0.25米。 | 1.硬化道路：550元/方；2.路带渠：C20混凝土150元/米 | 149.3 | 0 | 149 | 0 | 0.3 | 538 | 2188 |  | 14 | 64 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 |  |
| 24 | 大石镇 | 安家湾村 | 广元市利州区大石镇安家湾村2024年中央财政以工代赈项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 安家湾村 | 1.人居环境整治改建连户道路1.3公里； 2.产业园产业路堡坎1处174立方米； 3.排水渠治理建堡坎2156立方米。 | 1.砼C25硬化连户道路宽4.5米厚0.2米； 2.砼C20片石堡坎（片石比例不大于30%）； 3.砼C25堡坎。 | 1.硬化连户道路补助标准97.25万元/公里； 2.砼C20片石堡坎729.3元/立方米 3.砼C25堡坎补助标准1117.4元/立方米。 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 538 | 2188 |  | 14 | 64 | 区发展和改革局 | 大石镇人民政府 | 该项目要审计；该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 25 | 大石镇 | 小稻村 | 广元市利州区大石镇小稻村2024年水果保鲜库提升改造项目 |  | 改造 | 产业 发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 大石镇工业园区内 | 购置制冷机一台（套），处理库房地面保温层380平方米，安装温度自动监测设施，对水果冷藏保鲜库进行提升改造，改造提升后，年冷藏保鲜果蔬1000吨。 | 按照国家水果蔬菜库房相关标准，对合作单位现有冷库进行改造提升，达到水果保鲜三个月以上，库温全自动控制，全天候自动监测，年保鲜水果蔬菜1000吨以上。 | 1、购置一台（套）全自动制冷设备，共计6.5万元； 2、对合作单位现有冷库的库房地面进行改造，加装地面保温层，对地板进行硬化处理，合计380平方米，按照400元/平方米计算，共计15.2万元； 3.购置、安装全自动温度监测设施，共计5万元； 4.对冷库压缩机、完全自动温度控制设备设施进行维修、保养，合计3.12万元。 | 30.12 | 0 | 29.82 | 0 | 0.3 | 682 | 2673 |  | 14 | 48 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 |  |
| 26 | 大石镇 | 光荣村 | 广元市利州区大石镇光荣村2024年产业道路硬化项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 5组樊光礼房后至黑林沟山坪塘道路硬化，6组尹家山坪塘至岩根里 | 1.5组樊光礼房后至黑林沟山坪塘道路硬化300米； 2.6组尹家山坪塘至岩根里500米 | 宽3米，厚0.18米，c25混凝土 | 道路硬化29.7万元/公里 | 24.06 | 0 | 23.76 | 0 | 0.3 | 309 |  | 24 | 86 | 257 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 该项目要审计；该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 27 | 大石镇 | 青岩村 | 广元市利州区大石镇青岩村2024年产业道路硬化项目 |  | 改建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2组 | 产业道路新建硬化1公里 | 宽3.0米，厚0.18米，c25混凝土 | 道路硬化29.7万元/公里 | 30 | 0 | 29.7 | 0 | 0.3 | 824 | 2654 |  | 9 | 32 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 该项目要审计；该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 28 | 白朝乡 | 新华村 | 广元市利州区白朝乡新华村2024年新建养殖基地便桥项目（一期） |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新华村 | 新建盖板桥1座 | 盖板桥长80米宽4.5米高5米，其他按照设计图执行。 | 按照行业标准执行。 | 101 | 0 | 100 | 0 | 1 | 127 | 394 | 1 | 21 | 67 | 区交通运输局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 29 | 白朝乡 | 新华村 | 广元市利州区白朝乡新华村2024年养殖场建设项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 养殖业 基地 | 1组白林湾 | 1.建牛圈400平方米； 2.饲料储备库100平方米； 3.生产用房100平方米； 4.干粪储备棚30平方米； 5.建100立方米蓄水池1口； 6.建100立方米三格化粪池1口； 7.购买水管1000米； 8.购买三轮车1辆； 9.购买饲料粉碎机2台； 10.购买干湿分离机1台； 11.购买西门塔尔牛犊70头； 12.种植牧草30亩； 13.硬化道路800米； 14.购买地磅1台。 | 1.圈舍为12墙红砖砌筑结构间距3米砌筑24墙立柱带彩钢棚（含圈内配套设施）； 2饲料储备库为12墙红砖砌筑结构间距3米砌筑24墙立柱带彩钢棚； 3.生产用房12墙红砖砌筑结构间距3米砌筑24墙立柱带彩钢棚（含室内配套设施建设）； 4.干粪储备棚为12墙红砖砌筑结构带彩钢棚； 5.蓄水池为24墙红砖砌筑结构（顶板、底板都要配钢筋）； 6.化粪池为24墙红砖砌筑结构； 7.水管为PE25型； 8.三轮车为柴油自卸三轮车； 9.粉碎机为三相电粉碎机； 10.干湿分离机为三相电干湿分离机； 11.牛犊为西门塔尔品种； 12.牧草为甜象草和玉米秆； 13.硬化道路为砼C25结构宽3.5米、厚0.18米； 14.地磅为承重20吨。 | 1.牛圈补助标准为700元/平方米； 2.饲料储备库补助标准为500元/平方米； 3.生产用房补助标准为1000元/平方米； 4.干粪储备棚补助标准为454元/平方米； 5.蓄水池补助标准为4.5万元/口； 6.化粪池补助标准为6万元/口； 7.水管含填埋补助标准为14元/米； 8.三轮车补助标准为20000/辆； 9.饲料粉碎机补助标准为17000元/台； 10.干湿分离机补助标准为12000元/台； 11.牛犊补助标准为7000元/头； 12.牧草补助标准为1300元/亩； 13.硬化道路补助标准为600元/立方米； 14.地磅补助标准为40000元/台。 | 150.8 | 70 | 40 | 40 | 0.8 | 179 | 606 | 1 | 34 | 110 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府 | 该项目内容以省委组织部评审为准 |
| 30 | 龙潭乡 | 界牌村 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2024年农特产品初加工建设项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 6组香坝里 | 1.新建厂房及管理用房920平方米； 2.新建冻库1座； 3.购置风干设备1套（含配套设施设备等）。 | 1.厂房及管理用房采用钢结构材质+砖混，含基础开挖、场坪等基础设施； 2.冻库60立方米； 3.购置风干设备含制冷、吹风、晾架等设施设备。 | 1.厂房及管理用房1200元/平方米（钢结构材质+砖混、含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 2.冻库2430元/立方米； 3.购置风干设备25万元/套（含配套设施设备等） | 150.6 | 70 | 40 | 40 | 0.6 | 473 | 11537 |  | 12 | 39 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府 | 该项目内容以省委组织部评审为准 |
| 31 | 龙潭乡 | 桃园村 | 广元市利州区龙潭乡桃园村2024年特色水果产业发展项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 3组 | 1.新建特色水果配套用房750平方米； 2.新栽植加州早甜桃5000株。 | 1.特色水果配套用房采用钢结构材质+砖混，含基础开挖、场坪及装卸区等配套设施设备等； 2.加州早甜桃3年生种苗带分枝，地径2.5cm以上。 | 1.厂房1600元/平方米（含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 2.加州早甜桃60元/株（含购苗、运输、栽植等） | 150.75 | 70 | 40 | 40 | 0.75 | 301 | 1084 | 1 | 48 | 173 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府 | 该项目内容以省委组织部评审为准 |
| 32 | 嘉陵街道 | 三颗村 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2024年笋用竹产业园产业路硬化项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2组上尹家至水池垭 | 1.产业路硬化1.3公里； 2.排水渠硬化1.3公里； 3.预制平口涵管埋设62米。 | 1.路面混凝土强度为C25，路基宽5.5m，路面硬化宽4.5m、厚0.18m，错车道硬化数量不少于每公里3处。 2.通组道路排水沟混凝土强度为C20，渠道0.4米*0.4米，沟底厚0.1米，沟体厚0.2米。 3.DN600mm预制平口涵管埋设1米深，DN400mm预制平口涵管埋设0.8米深。 | 1.硬化组道补助标准47.79万元/公里； 2.砼C20渠道补助标准220元/米； 3.DN600mm预制平口涵管综合单价元190元/米，DN400mm预制平口涵管综合单价元160元/米。 | 92.66 | 0 | 91.86 | 0 | 0.8 | 253 | 923 | 1 | 89 | 295 | 区林业局 | 嘉陵街道办事处 |  |
| 33 | 嘉陵街道 | 三颗村 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2024年产业路硬化项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 4组三颗众城至三颗石、陈家山至刀尖梁、大堰板至大水池 | 产业路硬化长2.37公里，其中：三颗众城至三颗石长1.1公里；陈家山至刀尖梁长0.98公里；大堰板至大水池长0.29公里；DN400mm涵管埋设36m。 | 1.路基：三颗众城至三颗石路基宽4.5m；陈家山至刀尖梁和大堰板至大水池路基宽3.5m。 2.路面硬化：C25砼标准，三颗众城至三颗石宽3.5米、厚0.18米；陈家山至刀尖梁和大堰板至大水池。错车道硬化量不少于每公里3处。 3.DN400mm预制平口涵管埋设0.8米深。 | 1.硬化道路3.5米宽道路补助标准37.17万元/公里；硬化道路3米宽道路补助标准31.86万元/公里. 2.DN400mm预制平口涵管综合单价元160元/米。 | 82.9 | 0 | 81.9 | 0 | 1 | 68 | 238 | 1 | 16 | 58 | 区农业农村局 | 嘉陵街道办事处 |  |
| 34 | 嘉陵街道 | 虎星村 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2024年休闲观光农业体验区建设项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村 旅游 | 3组洞湾 | 1.新建观光体验设施400平方米（含内部设施设备）； 2.购买观光星空房4套（含内部设施设备）。 | 1.观光体验设施采用钢结构材质+砖混； 2.观光星空房采用钢结构材质。 | 1.观光体验设施2250元/平方米（含基础开挖、场坪及配套设施设备等）； 2.观光星空房15万元/套（含基础开挖、场坪及配套实施等） | 151.65 | 70 | 40 | 40 | 1.65 | 634 | 1934 |  | 13 | 42 | 区农业农村局 | 嘉陵街道办事处 | 该项目内容以省委组织部评审为准 |
| 35 | 金洞乡 | 清河村 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年淫羊藿产业园配套设施建设项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 3组倒沟都，7组朱家岭、胡家沟 | 新建防旱池2口 | 防旱池砖砌24墙150立方米 | 防旱池砖砌24墙3万元/口 | 6.3 | 0 | 6 | 0 | 0.3 | 140 | 560 | 1 | 35 | 140 | 区农业农村局 | 金洞乡人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 36 | 龙潭乡 | 复兴村 | 广元市利州区龙潭乡复兴村2024年硬化产业路项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 1组、5组 | 1.五组猕猴桃园区至上湾里450米； 2.殷家嘴至贺家850米道路硬化。 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m，错车道数量不少于每公里3处。 | 补助标准35.91万元/公里； | 47.1 | 0 | 46.6 | 0 | 0.5 | 596 | 1683 |  | 19 | 57 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 37 | 龙潭乡 | 红心村 | 广元市利州区龙潭乡红心村2024年道路隐患整治项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 农村公共服务 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 红心村 | 1.道路长60米路基修复； 2.硬化道路长60米； 3.路基砼堡坎60米； 4.购买涵管3根。 | 1.路基修复损毁路面破除、路面平整、开挖堡坎基础； 2.C25砼硬化宽5米，厚度0.18米； 3.路基砼C20堡坎宽1.2米、高3.5米； 4.涵管φ200长2米。 | 1.损毁路面破除、路面平整、开挖堡坎基础机械费260/小时*86小时； 2.硬化道路补助标准550元/立方米； 3.砼C20堡坎补助标准550元/立方米； 4.涵管综合单价450元/根。 | 19.6 | 0 | 19.1 | 0 | 0.5 | 83 | 332 | 1 | 26 | 104 | 区交通运输局 | 龙潭乡人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 38 | 上西街道 | 江北社区 | 广元市利州区上西街道江北社区2024年山坪塘整治项目 |  | 改建 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 9组 | 1.清淤1000立方米； 2.内外坝整治900平方米； 3.山坪塘扩容400立方米； 4.购买水管1800米； 5.内外坝硬化18立方米。 | 1.清淤长70米，宽15米，厚1米，需2次挖机转运，拖拉机运输5公里； 2.内坡整治及坝底浇筑长70米宽0.5米高0.5米并铺设六棱块560平方米； 3.山坪塘扩容需2次挖机转运，拖拉机运输5公里； 4.水管DN50PE（1.6Mpa）； 5.内外坝砼C25硬化05米*05米。 | 1.清淤综合单价28元/立方米； 2.内外坝整治综合单价125元/立方米； 3.扩容运输综合单价28元/立方米； 4.管道不填埋综合单价11元/米； 5.砼C25补助标准550元/立方米。 | 18.8 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | 120 | 350 |  | 2 | 2 | 区农业农村局 | 上西街道办事处 |  |
| 39 | 上西街道 | 联盟村 | 广元市利州区上西街道联盟村2024年养殖场建设项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 养殖业 基地 | 3组原新山煤矿厂区 | 1.新建养殖厂房1500平方米； 2.新建三格化粪池650立方米； 3.购买干湿分离器1套； 4.硬化产业路760米。 | 1.养殖厂房采用砖混24墙； 2.三格化粪池采用砖混； 3.干湿分离器型号为中型； 4.硬化产业路采用砼C25，宽3米高0.18米。 | 1.养殖厂房650元/平方米（含基础开挖、场坪及养殖厂房配套设施设备等）； 2.三格化粪池460元/立方米； 3.干湿分离器1.2万元/套（含安装及配套设施等）； 4.硬化产业路29.7万元/公里。 | 151.5 | 70 | 40 | 40 | 1.5 | 697 | 1934 |  | 7 | 24 | 区农业农村局 | 上西街道办事处 | 该项目内容以省委组织部评审为准 |
| 40 | 万缘街道 | 万和村 | 广元市利州区万缘街道万和村2024年栽植红梨树苗项目 |  | 新建 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 2组、3组 | 栽植红梨521亩（亩植70株）。 | 购买红梨种苗（两年生）、运输、放线、打窝、浇水、覆膜、定干、土地整理及两年管护等； | 补助标准3300元/亩 | 172.26 | 0 | 171.76 | 0 | 0.5 | 256 | 875 |  | 8 | 32 | 区农业农村局 | 万缘街道办事处 |  |
| 二、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1281.09 | 0 | 1260.29 | 0 | 20.8 | 25833 | 87544 | 19 | 695 | 2439 |  |  |  |
| 41 | 利州区 | 宝轮镇范家村、菖溪村、海棠溪村；龙潭乡曙光村、凤凰村、金鼓村、桃园村、界牌村；荣山镇泉坝村、岩窝村 | 广元市利州区2024年宜居宜业和美乡村建设 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宝轮镇范家村、菖溪村、海棠溪村；龙潭乡曙光村、凤凰村、金鼓村、桃园村、界牌村；荣山镇泉坝村、岩窝村 | 主要用于规划设计基础设施完善、人居环境整治等方面 | 按照审定的全区年度工作计划及具体规划设计方案执行 | 行业标准执行 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5697 | 18634 | 4 | 143 | 438 | 区农业农村局 | 宝轮镇荣山镇龙潭乡 |  |
| 42 | 宝轮镇 | 天曌村 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年水毁修复项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 天曌村 | 1.入户路硬化长0.463公里； 2.堡坎207.3立方米。 | 1.砼C25硬化入户路宽3米，厚0.18米 2.砼C20片石堡坎 | 1.入户路砼C25补助580元/立方米 2.砼C20片石堡坎480元/立方米 | 24.95 | 0 | 24.45 | 0 | 0.5 | 38 | 152 | 1 | 15 | 63 | 区交通运输局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 43 | 宝轮镇 | 范家村 | 广元市利州区宝轮镇范家村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 范家村 | 全村25余公里村组道路沿线边坡整理、35公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾100余吨。 | 村庄整洁干净。 | 综合单价12万元/村。 | 12.3 | 0 | 12 | 0 | 0.3 | 474 | 1923 | 1 | 59 | 179 | 区乡村振兴局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 44 | 宝轮镇 | 天曌村 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 天曌村 | 全村45余公里村组道路沿线边坡整理、11公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾70余车。 | 村庄整洁干净。 | 综合单价12万元/村。 | 11.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0.3 | 583 | 1800 | 1 | 89 | 278 | 区乡村振兴局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 45 | 宝轮镇 | 张公岭村 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张公岭村 | 全村25余公里村组道路沿线边坡整理、16公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾170余车。 | 村庄整洁干净。 | 综合单价12万元/村。 | 11.98 | 0 | 11.68 | 0 | 0.3 | 227 | 818 | 1 | 140 | 470 | 区乡村振兴局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 46 | 宝轮镇 | 梨源村 | 广元市利州区宝轮镇梨源村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 梨源村 | 全村45余公里村组道路沿线边坡整理、10公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾60余车。 | 村庄整洁干净。 | 综合单价6万元/村。 | 5.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0.2 | 280 | 1215 | 1 | 55 | 167 | 区乡村振兴局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 47 | 宝轮镇 | 红星村 | 广元市利州区宝轮镇红星村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 红星村 | 全村50余公里村组道路沿线边坡整理、20公里水沟清理、房前屋后清杂去乱、清运垃圾50余车。 | 村庄整洁干净。 | 综合单价5万元/村。 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 327 | 1146 | 0 | 46 | 143 | 区乡村振兴局 | 宝轮镇人民政府 |  |
| 48 | 大石镇 | 金龙洞村 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2024年道路水毁项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 2组七米关2处，6组蔡家屋基1处，8组尖角地2处 | 1.堡坎5处479m³⑴10米×4.2米×½（1.2＋0.8）米；（2）20米×4米×½（1.2＋0.8）米；（3）63米×4米×½（1.2＋0.8）米；（4）9米×5米×½（1.2＋0.8）米；（5）12米×5米×½（1.2＋0.8）米； 2.破损路面维修16.69立方米。 | 1.砼C20片石堡坎 2.砼C25修复破损路面 | 1.C20片石砼490元/立方米 2.砼C25路面590元/立方米 | 24.2 | 0 | 24 | 0 | 0.2 | 53 | 109 | 1 | 18 | 29 | 区交通运输局 | 大石镇人民政府 |  |
| 49 | 大石镇 | 石笋村 | 广元市利州区大石镇石笋村202年道路水毁堡坎修复项目 |  | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 2组向家扁 | 1.堡坎45方，长50米，高1.5米，厚0.6米； 2.回填175方； 3.路面175平方米。 | 1.砼C20片石堡坎； 2.回填采用泥土和碎石； 3.路面为砼C25。 | 1.c25混凝土570元/m； 2.C20片石砼堡坎490元/方； 3.回填60元/立方米。 | 5.35 | 0 | 5.05 | 0 | 0.3 | 125 | 502 | 1 | 40 | 168 | 区交通运输局 | 大石镇人民政府 |  |
| 50 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大石镇大荣粮油现代农业园区青岭村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青岭村 | 田地盖清杂去乱300亩。 | 田地盖无杂树、杂草。 | 清杂400元/亩。 | 12.4 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | 226 | 863 | 1 | 54 | 204 | 区乡村振兴局 | 大石镇人民政府 |  |
| 51 | 大石镇 | 小稻村 | 广元市利州区大石镇小稻村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青岭村 | 田地盖清杂去乱50亩。 | 田地盖无杂树、杂草。 | 清杂400元/亩。 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 227 | 864 | 0 | 55 | 236 | 区乡村振兴局 | 大石镇人民政府 |  |
| 52 | 大石镇 | 石笋村 | 广元市利州区大石镇石笋村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青岭村 | 田地盖清杂去乱1500亩。 | 田地盖无杂树、杂草。 | 清杂400元/亩。 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0.2 | 365 | 394 | 1 | 56 | 108 | 区乡村振兴局 | 大石镇人民政府 |  |
| 53 | 荣山镇 | 和平村 | 广元市利州区荣山镇和平村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平村 | 公路两旁清杂去乱15公里，清理村内边沟6公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 村庄整洁干净。 | 公路两旁清杂去乱2000元/公里，清理边沟2000元/公里，清扫道路及垃圾清运500元/公里。 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 926 | 3245 | 1 | 185 | 698 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 54 | 荣山镇 | 岩窝村 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 岩窝村 | 公路两旁清杂去乱11公里，清理村内边沟10公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 村庄整洁干净。 | 公路两旁清杂去乱2000元/公里，清理边沟2000元/公里，清扫道路及垃圾清运500元/公里。 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 526 | 1875 | 1 | 85 | 312 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 55 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中口村 | 公路两旁清杂去乱10公里，清理村内边沟6公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 村庄整洁干净。 | 公路两旁清杂去乱2000元/公里，清理边沟2000元/公里，清扫道路及垃圾清运500元/公里。 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 425 | 1675 | 1 | 89 | 324 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 56 | 荣山镇 | 高坑村 | 广元市利州区荣山镇高坑村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高坑村 | 公路两旁清杂去乱5.5公里11000元，清理村内边沟5公里10000元，垃圾清运及清扫辖区道路20公里10000元。 | 村庄整洁干净。 | 公路两旁清杂去乱2000元/公里，清理边沟2000元/公里，清扫道路及垃圾清运500元/公里。 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 413 | 1652 | 1 | 85 | 318 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 57 | 荣山镇 | 泉坝村 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泉坝村 | 公路两旁清杂去乱3.5公里清理村内边沟7公里，垃圾清运及清扫辖区道路20公里。 | 村庄整洁干净。 | 公路两旁清杂去乱2000元/公里，清理边沟2000元/公里，清扫道路及垃圾清运500元/公里。 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 358 | 1425 | 0 | 26 | 73 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府 |  |
| 58 | 荣山镇 | 大山村 | 广元市利州区荣山镇大山村2024年涵管桥改建项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 4组小河口 | 增加口径2米涵管8根，桥面加宽硬化20米、增设护栏40米，引桥加固。 | 按行业部门标准 | 按行业部门标准 | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | 232 | 824 | 1 | 53 | 216 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 59 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2024年新建便民组路板桥项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 8组 | 新建盖板涵1座 | 盖板涵长6米，宽3.5米，高2.5米，采用C30混凝土浇筑 | 600元/立方米 | 9.1 | 0 | 9 | 0 | 0.1 | 120 | 503 | 1 | 13 | 55 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 60 | 三堆镇 | 龙星村 | 广元市利州区三堆镇龙星村2024年赵家河安置点提升建设项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 1组 | 1.安置点道路院坝破碎及夯实，长224米*9.66米； 2.院坝硬化长246米； 2.堡坎建设：赵满堂房后堡坎长31米*高5米*均厚1.3米，郑树先门前堡坎长25米*高8.5米*均厚1.3米，陈帮国门前堡坎长50米*高0.5米*厚0.8米，郑朝茂门口长5米*高3米*厚1米； 3.道路硬化长224米； 4.堡坎护栏170米，菜园围栏550米； 5.埋设排污管400米； 6.院坝堡坎回填1200立方米。 | 1.道路院坝破碎混凝土，夯实采用挖掘机140小时； 2.道路砼C25硬化宽3.5米厚0.18米； 3.院坝硬化宽6.3米厚0.12米； 2.砼C20片石堡坎（片石比例不大于30%）； 3.堡坎安装成品木纹水泥护栏，菜园PVC塑钢围栏； 4.排污管φ300的180米，φ110的200米。 5.院坝堡坎回填采用连砂石。 | 1.安置点道路院坝破碎及夯实机械费用260元/小时， 2.院坝（道路）硬化补助标准600元/立方米； 2.堡坎综合单价490元/立方米； 3.成品木纹水泥护栏380元/米，PVC塑钢护栏86元/米； 4.安装排污管综合单价260元/米； 5.院坝堡坎回填综合单价78元/立方米。 | 79.4 | 0 | 79.3 | 0 | 0.1 | 16 | 59 | 1 | 9 | 35 | 区发展和改革局 | 三堆镇人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 61 | 三堆镇 | 白岩村 | 广元市利州区三堆镇白岩村2024年盖板涵建设项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 4组李家门口 | 新建盖板涵一座及附属堡坎 | 盖板涵长6米，宽5米，厚0.5米，其他见设计图。 | 按照行业标准 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 98 | 364 | 1 | 27 | 107 | 区交通运输局 | 三堆镇人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 62 | 三堆镇 | 宝珠社区 | 广元市利州区三堆镇宝珠社区2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1组-5组 | 1.21公里道路清杂去乱、渠道清淤11吨； 2.沿线行道树刷杆，修枝整形99株； 3.垃圾收集清运32车； | 村庄整洁干净。 | 1.人工：150元/天/338天； 2.行道树刷杆（含材料），修枝整形200元/天/155天； 3.车辆清运费300元/车次/24车； 4.拖拉机费用50元/车次/86车次； 5.挖机费用150元/小时/52小时； | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 968 | 3328 | 0 | 4 | 8 | 区乡村振兴局 | 三堆镇人民政府 |  |
| 63 | 三堆镇 | 井田村 | 广元市利州区三堆镇井田村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1组-9组 | 1.28公里道路清杂去乱、渠道清淤； 2.沿线行道树刷杆，修枝整形134株； 3.垃圾收集清运54车； | 村庄整洁干净。 | 1.人工150元/天/340天； 2.拖拉机费用50元/车次/42车次； 3.行道树刷杆（含材料），修枝整形200元/天/151天； 4.车辆清运费300元/车次/29车； 5.挖机费用150元/小时/60小时； | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 172 | 319 | 0 | 7 | 9 | 区乡村振兴局 | 三堆镇人民政府 |  |
| 64 | 白朝乡 | 徐家村 | 广元市利州区白朝乡徐家村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 全村 | 1.提升改造污水处理设施设备38户； 2.PVC110#污水管道320米及封盖8米，污水池盖54个。 | 1.污水处理达到四川省农村处理标准，优化人居环境； 2.解决农户生活基本污水。 | 1.技工300元/人/天，小工160元/人/天，大工260元/人/天，每户污水设施设备改造提升1750元； 2.PVC110#污水管50元/根，污水池盖260元/个。 | 16.6 | 0 | 16.5 | 0 | 0.1 | 221 | 749 | 0 | 46 | 167 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 | 该项目需要审计 |
| 65 | 白朝乡 | 新房村 | 广元市利州区白朝乡新房村2024年饮水安全项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 新房村 | 新建蓄水池2口 | 人饮C20钢筋混凝土蓄水池（顶板、底板都要配钢筋）100方/口 | 人饮C20钢筋混凝土蓄水池（顶板、底板都要配钢筋）100方/6.0万元/口。 | 12.1 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 20 | 80 | 1 | 6 | 27 | 区水利局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 66 | 白朝乡 | 观音村 | 广元市利州区白朝乡观音村2024年饮水安全项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 观音村 | 1.观音村3组后湾经2组至1组人畜饮水管道填埋5km。2.购买大功率高扬程水泵一个（含控制器、电力适配器） | 采用DN32PE管道，填埋深度0.7m；购大功率高扬程水泵1台（含控制器、电力适配，电缆600m）。 | 1.DN32PE(1.6MPA）管道填埋（深度0.7m）综合单价16元/m。 2.大功率高扬程水泵1台（含控制器、电力适配，电缆600m）2万元。 | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 210 | 765 | 1 | 17 | 70 | 区水利局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 67 | 白朝乡 | 荞鱼村 | 广元市利州区白朝乡荞鱼村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 1.人居环境整治186户； 2.村组道路清杂去乱7公； 3.排水沟清淤3公里； 4.耕地进出平衡18个台班 | 1.农户房前屋后摆放整齐干净（包括室内）。2.道路清扫干净及路边无土渣。3.排水沟无淤泥堵塞物。4.复耕满足粮食耕作要求。 | 1.人工100元/人/天； 2.150型挖掘机租赁1200元/台班。 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 189 | 655 | 1 | 41 | 155 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 68 | 白朝乡 | 白朝村 | 广元市利州区白朝乡白朝村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 人居环境整治260户，村组道路清杂去乱26公里，村组道路排水沟22公里累计使用技工个、零工203个。 | 1.全村农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序，村组道路两侧杂草清除1米，排水沟无淤泥杂草堵塞。 | 1.技工（割草机割草）人工260元/天； 2.临工80元/天。 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 261 | 829 | 0 | 40 | 139 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 69 | 白朝乡 | 徐家村 | 广元市利州区白朝乡徐家村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 人居环境整治188户，村组道路清杂去乱7.4公里，预计使用人工300余人次，机械180余小时。 | 1.全村农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序，村组道路两侧杂草清除1米，排水沟无淤泥杂草堵塞。 | 1.技工（割草机割草）人工260元/天； 2.临工80元/天。 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 221 | 749 | 0 | 46 | 167 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 70 | 白朝乡 | 白马街社区 | 广元市利州区白朝乡白马街社区2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全社区 | 1.人居环境整治141户；村组道路清杂去乱3公里，村组道路排水沟清淤、清杂去乱1公里，河道清除2公里。累计使用临工238个。 2.阵地更换各种制度牌等31项； 3.安置点桥头石栏杆及桥墩、桥面维修1次；安置点地面硬化270平方。 | 1.141农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序；村组道路两侧杂草清除宽1米，排水沟无淤泥杂草堵塞，河道无杂草、干净畅通。2.阵地规范整齐。 3.安置点居民环境优美，无安全隐患。 | 临工技工200元/人/天、普工100元/人/天。 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 183 | 365 | 0 | 12 | 41 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 71 | 白朝乡 | 永久村 | 广元市利州区白朝乡永久村2024年人居环境整治 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 人居环境整治140户，村组道路清杂去乱6.9公里，累计使用临工380余个 | 村庄整洁干净。 | 人工100元/人/天 | 3.85 | 0 | 3.75 | 0 | 0.1 | 140 | 506 | 1 | 30 | 98 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 72 | 白朝乡 | 月坝村 | 广元市利州区白朝乡月坝村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 宝七路铁厂至月坝顶上路段沿线树木刷干12公路，使用人工42个。人居环境整治入户路、组路清杂去乱10.5公里、防护栏维护3处购防护警示牌30个、农户房屋维修、村容村貌提升、荒地复耕2亩，使用零工232.5个。更换水管。 | 1.农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序；村组道路两侧杂草清除宽3米，排水沟无淤泥杂草堵塞； 2.村阵地整齐划一，设施设备完善且消除安全隐患。 3.2户旧房子安全隐患排除，原宅基地复耕复绿； 4.复垦耕地满足粮食耕种要求。 5.园区提升、村容村貌提升。 | 1.技工260元/人/天，普工100元/人/天； 2.材料人头石130元/方、砂75元/吨，砖0.42元/匹（含运费）、水泥400元/吨，DN20水管2元/米、DN25水管2.5元/米、DN40水管12元/米； | 15.1 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 345 | 1138 | 1 | 82 | 303 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 73 | 白朝乡 | 新房村 | 广元市利州区白朝乡新房村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 人居环境整治40户、村组道路清杂去乱10公里、排水沟清淤3公里，累计使用临工300个。 | 村庄整洁干净。 | 人工：150元/天。 | 2.35 | 0 | 2.25 | 0 | 0.1 | 112 | 392 | 1 | 31 | 134 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 74 | 白朝乡 | 观音村 | 广元市利州区白朝乡观音村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 人居环境整治165户，村组道路清杂去乱9.4公里，预计使用人工320余人次，机械195余小时。 | 1.全村农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序，村组道路两侧杂草清除1米，排水沟无淤泥杂草堵塞。 | 1.技工（割草机割草）人工260元/天； 2.临工80元/天。 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0.1 | 265 | 896 | 1 | 45 | 165 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 75 | 白朝乡 | 新华村 | 广元市利州区白朝乡新华村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全村 | 1.人居环境整治126户，组道排水沟清淤8公里，累计使用临工342.5个； 2.村组道路清杂去乱20公里，组道两侧割草租用割草机17.5个台班； 3.耕地进出平衡租用旋耕机15.5个台班。 | 1、农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序； 2、村组道路两侧杂草清除宽1米，排水沟无淤泥杂草堵塞； 3、复垦耕地满足粮食耕种要求。 | 1、临时工80元/人/天； 2、割草机人机合一岗280元/台班； 3、旋耕机人机合一岗400元/台班。 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 144 | 406 | 1 | 22 | 60 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府 |  |
| 76 | 金洞乡 | 清河村 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年人居环境整治 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1-7组 | 100户农户环境整治，村组道路清理50公里 | 村庄整洁干净。 | 按行业标准执行 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 340 | 1106 | 1 | 112 | 422 | 区乡村振兴局 | 金洞乡人民政府 |  |
| 77 | 金洞乡 | 龙洞村 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1-7组 | 村组道路清理100公里，厕所清理5处，清淤1处 | 村庄整洁干净。 | 按行业标准执行 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 409 | 1378 | 1 | 93 | 323 | 区乡村振兴局 | 金洞乡人民政府 |  |
| 78 | 金洞乡 | 青峰村 | 广元市利州区金洞乡青峰村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1-9组 | 村组道路清理50公里，垃圾桶编制竹栅栏10处，9户监测户环境卫生（猪牛圈改造）提升 | 村庄整洁干净。 | 按行业标准执行 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 438 | 1567 | 1 | 90 | 318 | 区乡村振兴局 | 金洞乡人民政府 |  |
| 79 | 金洞乡 | 水磨村 | 广元市利州区金洞乡水磨村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1-7组 | 乡村道路清理44.5公里，农户环境整治286户 | 村庄整洁干净。 | 按行业标准执行 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 389 | 1200 | 1 | 79 | 258 | 区乡村振兴局 | 金洞乡人民政府 |  |
| 80 | 金洞乡 | 店子村 | 广元市利州区金洞乡店子村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1-5组 | 国道清理5.5公里，村组道路清理32公里 | 村庄整洁干净。 | 按行业标准执行 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 185 | 567 |  | 59 | 179 | 区乡村振兴局 | 金洞乡人民政府 |  |
| 81 | 金洞乡 | 长阳村 | 广元市利州区金洞乡长阳村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1-4组 | 国道清理11公里，村组道路清理26公里 | 村庄整洁干净。 | 按行业标准执行 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 210 | 818 |  | 47 | 210 | 区乡村振兴局 | 金洞乡人民政府 |  |
| 82 | 金洞乡 | 青峰村 | 广元市利州区金洞乡青峰村2024年人畜饮水改造项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 3组 | 1.源头蓄水过滤池1口5立方米、老林坡蓄水池1口20立方米； 2.郑家湾至祁家坪pc32水管4k米，pc25水管2000米； 3.各型水管接头、三通、开关、阀门等管件。 | 1.1.6MpaPE管道 2.符合《村镇供水工程技术规范》SL310-2019 | 1.pc3216元/米； 2.pc2514元/米； 3.蓄水池7000元。 | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 36 | 130 | 1 | 7 | 28 | 区水利局 | 金洞乡人民政府 |  |
| 83 | 金洞乡 | 清河村 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年桥梁建设项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1组吴家河坝 | 修建一座过河涵桥。 | 桥全长40米，宽6米，高7米，三个涵洞口。1.2—10米现浇钢筋砼简支桥梁一座，U型桥台，钢筋混凝土实心板、水泥桥面铺装采用C40混凝土，支座垫石、墩台帽或盖梁、挡块、耳背墙、桥台大桥等采用C30混凝土。 | 按照行业标准执行。 | 121 | 0 | 120 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 1 | 134 | 509 | 区交通运输局 | 金洞乡人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 84 | 金洞乡 | 清河村 | 广元市利州区金洞乡清河村2024年硬化村道建设项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 7组胡家沟至红椿垭 | 硬化村道1.3公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于5.5m，路面宽度不小于4.5m，厚度不低于0.18m，排水沟0.5m*0.5m，错车道数量不少于每公里5处，同时保证排水畅通。 | 补助标准48.6万元/公里。 | 64 | 0 | 63 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 1 | 134 | 509 | 区交通运输局 | 金洞乡人民政府 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 85 | 龙潭乡 | 庙坪村 | 广元市利州区龙潭乡庙坪村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 庙坪村 | 村道边沟及卫生清理25公里，农户环境整治320户，果树管护80亩 | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天；树木修枝整形150元/人/天。 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 0.3 | 331 | 912 | 0 | 23 | 87 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 86 | 龙潭乡 | 桃园村 | 广元市利州区龙潭乡桃园村2024年油茶园区沿线道路、院坝修复项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 桃园村 | 1.油茶园区沿线七户农户环境治理1050㎡； 2.二户院坝硬化200㎡； 3.村委会旁边路面硬化25米； 4.环线两户垮塌土坯房清理； 5.村委会旁边围栏104㎡ | 1.油茶园区沿线七户农户环境治1050㎡； 2.二户院坝硬化200㎡厚度0.15米，C25混凝土； 3.村委会旁边路面硬化长25米，宽6米，厚度0.24米，C25混凝； 4.环线两户垮塌土坯房清理； 5.村委会旁边围栏104㎡ | 1.油茶园区沿线七户农户外墙喷漆（真石漆）1050㎡*38元，合计39923元； 2.二户院坝硬化30m³*500元，合计15000元； 3.村委会旁边路面硬化混凝土28m³*500元，合计14000元； 4.环线两户垮塌土坯房清理机械费用19小时*240元，合计4560元； 5.村委会旁边围栏104㎡*65元，合计6760元。 | 8.22 | 0 | 8.02 | 0 | 0.2 | 83 | 332 | 1 | 26 | 104 | 区林业局 | 龙潭乡人民政府 | 该项目需要审计 |
| 87 | 龙潭乡 | 凤凰村 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 凤凰村 | 村道边沟及卫生清理35公里，农户环境整治440户 | 村庄整洁干净。 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天； | 5.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0.2 | 584 | 1949 | 0 | 16 | 54 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 88 | 龙潭乡 | 小垭村 | 广元市利州区龙潭乡小垭村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 小垭村 | 村道清杂去乱宽2米，长33公里，农户环境整治470户，果树管护90亩，撂荒土地恢复15亩； | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天；挖机240元/时 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 513 | 1778 | 0 | 26 | 79 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 89 | 龙潭乡 | 曙光村 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 曙光村 | 村道清理12公里，农户环境整治283户，果树管护300亩，土地翻耕50亩 | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天；树木修枝整形150元/人/天。 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 0.3 | 279 | 958 | 0 | 25 | 85 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 90 | 龙潭乡 | 金鼓村 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 金鼓村 | 村道清理宽2.5米，长13公里，农户环境整治230户，果树管护120亩，撂荒地翻耕150亩 | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天；树木修枝整形150元/人/天。 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 392 | 1082 | 0 | 26 | 93 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 91 | 龙潭乡 | 青龙村 | 广元市利州区龙潭乡青龙村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青龙村 | 村道清理宽3米，长14公里，农户环境整治230户，果树管护110亩 | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天；树木修枝整形150元/人/天。 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 287 | 884 | 0 | 14 | 40 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 92 | 龙潭乡 | 红心村 | 广元市利州区龙潭乡红心村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 红心村 | 村道清理19公里，农户环境整治235户，果树管护120亩，土地翻耕80亩 | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 旋耕机：260元/天，零工：100元/天，割草机：280元/天 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 460 | 1710 | 1 | 71 | 238 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 93 | 龙潭乡 | 复兴村 | 广元市利州区龙潭乡复兴村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 复兴村 | 村道清理40公里，农户环境整治382户 | 村庄整洁干净。 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天； | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 382 | 1372 | 0 | 12 | 39 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 94 | 龙潭乡 | 回民村 | 广元市利州区龙潭乡回民村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 回民村 | 村道清理20公里，农户环境整治47户，果树管护行道树刷干5公里 | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天；树木修枝整形150元/人/天。 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 529 | 1691 | 1 | 43 | 155 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 95 | 龙潭乡 | 界牌村 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2024年人居环境治理项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 界牌 | 村道清理40公里，农户环境整治350户，果树管护150亩 | 房前屋后清杂去乱，公路沿线卫生治理，果树修枝整形、果树、行道树刷干 | 清杂去乱、道路清扫、道路排水沟疏通等人工80元/人/天；杂草割除（含自带割草机）300元/人/天；树木修枝整形150元/人/天。 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 599 | 1904 | 0 | 40 | 100 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 |  |
| 96 | 河西 街道 | 群心 社区 | 广元市利州区河西街道群心社区2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 群心社区1、2、3、7组 | 大河公路群心社区段、宏达路、开泰路两旁绿化带树木修枝整形，杂草割除、清杂去乱3公里. | 村庄整洁干净。 | 1、油锯工200元/天； 2、临工160元/天； 3、吊车800元/天； 4、装载机500元/天； 5、农用车清运500元/天。 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 810 | 2592 | 0 | 4 | 17 | 区乡村振兴局 | 河西街道办事处 |  |
| 97 | 河西 街道 | 杨柳村 | 广元市利州区河西街道杨柳村2024年安装路灯项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 1、2、4、5组 | 1.在杨柳村1、2、4、5组安装太阳能路灯200盏 | 1.LED大功率多晶硅太阳能板，杆高6米 | 补助标准990元/盏 | 20.1 | 0 | 19.8 | 0 | 0.3 | 278 | 936 | 0 | 15 | 48 | 区乡村振兴局 | 河西街道办事处 |  |
| 98 | 河西街道 | 白山村 | 广元市利州区河西街道白山村2024年安装路灯项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 1组-5组 | 1.在白山村1、2、3.4、5组安装太阳能路灯180盏 | 1.LED大功率多晶硅太阳能板，杆高6米 | 补助标准990元/盏 | 18.12 | 0 | 17.82 | 0 | 0.3 | 263 | 730 | 0 | 15 | 46 | 区乡村振兴局 | 河西街道办事处 |  |
| 99 | 嘉陵 街道 | 小岩村 | 广元市利州区嘉陵街道小岩村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1--8组 | 1.人居环境整治300户、村组道路清杂去乱6公里、村组道路排水沟清淤2.5公里，累计使用临工670个； 2.耕地进出平衡租用机械30个台班。 | 1.农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序；村组道路两侧杂草清除宽1米，排水沟无淤泥杂草堵塞；2.复垦耕地满足粮食耕种要求。 | 1.人工100元/人/天； 2.150型挖掘机租赁1200元/台班。 | 10.8 | 0 | 10.3 | 0 | 0.5 | 469 | 1708 |  | 43 | 151 | 区乡村振兴局 | 嘉陵街道办事处 |  |
| 100 | 嘉陵 街道 | 虎星村 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1--4组 | 1.人居环境整治274户，村组道路清杂去乱5.5公里、村组道路排水沟清淤2公里约240立方，累计使用临工596个；2.村阵地外墙面及围墙修缮300平方米，使用临工20个； 3.监测户改造卫生厕屋1套，使用临工4个。4.耕地进出平衡租用机械22个台班。 | 1.274农户房前屋后干净整洁、摆放规范有序；村组道路两侧杂草清除宽1米，排水沟无淤泥杂草堵塞；2.村阵地外墙及围墙涂料刷白；3.卫生厕屋达无害化处理标准；4.复垦耕地满足粮食耕种要求。 | 1.临工100元/人/天； 2.墙面涂料刷白30元/平方米；3.卫生厕屋2000元/套；4.150型装载机租赁1200元/台班。 | 10.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0.4 | 274 | 969 | 1 | 34 | 143 | 区乡村振兴局 | 嘉陵街道办事处 |  |
| 101 | 雪峰 街道 | 金山村 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年村道连接线道路基建设项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1组周家坎至麻占子 | 新建村道1550米。 | 路基宽5.5米、排水沟0.4*0.4米、每公里至少3处错车道。 | 补助标准15万元/公里 | 23.75 | 0 | 23.25 | 0 | 0.5 | 236 | 900 | 1 | 60 | 248 | 区交通运输局 | 区交通局 |  |
| 102 | 雪峰 街道 | 金山村 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年安全饮水建设项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 2组、4组、5组 | 1.4组新建100m³砖砌蓄水池1口； 2.2组和5组各维修蓄水池1口； 3.2组新建机井1口（口径21.9公分，配备220扬尘深水泵1台）； 4.新建100m³砖砌蓄水池1口，配备饮水管网DN40PE800米。 | 1.砖砌24墙； 2.维修：底部绑钢筋倒混凝土，四周维修加固。 | 1.新建3万元/口； 2.维修1.5万元/口； 3.管道12元/米； 4.机井5万元/口。 | 17.96 | 0 | 17.46 | 0 | 0.5 | 90 | 401 | 1 | 25 | 110 | 区水利局 | 雪峰街道办事处 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 103 | 雪峰 街道 | 金山村 | 广元市利州区雪峰街道金山村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1组-8组 | 1.公路沿线清杂去乱16公里； 2.河道清理6000平方米。 | 村庄整洁干净。 | 1.补助2705元/公里； 2.补助1.8元/㎡。 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 467 | 1816 | 1 | 107 | 441 | 区乡村振兴局 | 雪峰街道办事处 |  |
| 104 | 上西 街道 | 郑家沟村 | 广元市利州区上西街道郑家沟村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村基础设施_ | 3组 | 1.清淤排洪沟清淤140米约20立方； 2.安装涵管40根。 | 1.安装涵管直径1米； 2.排水沟无淤泥杂草堵塞；保障泄洪畅通。 | 1.清淤拖拉机50元/车次、150型号挖机200元/小时； 2.购买1米的涵管750元/根； 3.人工150元/天。 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 80 | 450 | 0 | 6 | 19 | 区乡村振兴局 | 上西街道办事处 |  |
| 105 | 上西 街道 | 江北社区 | 广元市利州区上西街道江北社区2024年硬化道路项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2组 | 组道硬化300米。 | 砼C25硬化宽3.5米，厚0.18厘米。 | 补助标准34.65万元/公里 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 65 | 0 | 2 | 2 | 区交通运输局 | 上西街道办事处 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 106 | 万缘 街道 | 万和村 | 广元市利州区万缘街道万和村2024年人居环境整治项目 |  | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 1组-4组 | 村内组道公路沿线清杂去乱14公里、清理排水沟14公里、疏通蒂主庄园排水沟12米，并安装直径0.5米的涵管6根。 | 村庄整洁干净。 | 补助标准5万元 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 268 | 860 |  | 8 | 32 | 区乡村振兴局 | 万缘街道办事处 |  |
| 107 | 万缘 街道 | 万缘社区 | 广元市利州区万缘街道万缘社区2024年道路修复项目 |  | 改扩建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 4、5、6组 | 1.组道路加宽硬化460米； 2.组道路硬化740米； 3.新建排水沟210米； 4.堡坎356.2立方米。 | 1.砼C25硬化组道路加宽1米； 2.路面砼C25硬化宽3.5米、厚0.18米， 3.排水沟矩形C20砼：规格0.5*0.5边墙厚0.2米，底板厚0.1米。 4.C20片石堡坎。 | 1.组道路加宽硬化17万元/公里； 2.路面硬化补助34.65万元/公里； 3.排水沟补助260元/米。 4.砼C20石片堡坎470元/立方米。 | 56.16 | 0 | 55.66 | 0 | 0.5 | 145 | 560 | 0 | 8 | 24 | 区交通运输局 | 万缘街道办事处 | 该项目采取“以工代赈”方式实施。 |
| 三、巩固“三保障”成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 136 | 420 | 16 | 537 | 1862 |  |  |  |
| 108 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年雨露计划（春季） |  | 续建 | 巩固“三保障”成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 利州区 | 补助全区脱贫户、监测户中高职学生420人 | 按川乡振发〔2021〕44号文件执行 | 3000元/人/年 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 136 | 420 | 16 | 112 | 333 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 |  |
| 四、就业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 12077 | 37544 | 15 | 276 | 943 |  |  |  |
| 109 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年易地搬迁安置点公益（服务）性岗位补助（上半年） |  | 新建 | 就业 项目 | 公益性岗位 | 公益性 岗位 | 利州区 | 对利州区17个易地搬迁安置点公益（服务）性岗位。 | 反正辖区内生活垃圾的收集、收集率达100%，公共场所道路、便道及两岸清扫保洁，做到明天全面完成全面清扫，完成领导交办的其他工作任务。 | 补助标准500元/人/月 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |  |  | 9 | 186 | 641 | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 |  |
| 110 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年残疾人护理公益性岗位项目（上半年） |  | 新建 | 就业 项目 | 公益性岗位 | 公益性 岗位 | 64个行政村 | 对64个行政村的重度残疾人提供日间护理服务及重点公共区域突击保洁。 | 1.协助服务对象整理家庭环境卫生； 2.协助服务对象整理个人卫生； 3.上门送餐或在服务对象家中协助准备膳食，有需要的可根据情况提供帮助进食服务； 4.经过合法的委托手续，可协助办理家庭日常事务； 5.根据医嘱同意，可陪同在服务对象居住附近安全合理的地区进行户外活动； 6.其他合法、安全的服务； 7.按照村委会要求保洁。 | 补助标准500元/月/人 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 2953 | 8931 | 21 | 64 | 219 | 区残疾人联合会 | 区残疾人联合会 | 详表由区残疾人联合会提供 |
| 111 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年支持脱贫人口（含监测帮扶对象）山洪灾害危险区责任人公益性岗位 |  | 新建 | 就业 项目 | 公益性岗位 | 公益性 岗位 | 利州区 | 山洪灾害危险区监测巡察预警转移121处 | 监测巡察预警转移 | 300元/人/月 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 9124 | 28613 | 12 | 26 | 83 | 区水利局 | 区水利局 |  |
| 五、易地搬迁后扶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 15926 | 18 | 632 | 2135 |  |  |  |
| 112 | 利州区 | 相关村 | 广元市利州区2024年规划内的易地扶贫搬迁贴息补助 |  | 续建 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 利州区 | 对贫困农户易地搬迁长期扶贫贷款予以贴息 | 对贫困农户易地搬迁长期扶贫贷款予以贴息 | 按照1万元年利率4.9%计算 | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 15926 | 38 | 1378 | 4722 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 |  |
| 六、项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 113 | 利州区 |  | 广元市利州区2024年项目管理费 |  | 新建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目 管理费 | 利州区 | 主要用于规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及项目会议经费、资料费、印刷费等开支。 | 按行业标准执行 | 按照项目管理费提取标准不能超过1% | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 |  |